## 区实事
西城区政府2014年为民办实事任务完成情况表
序号 | 实事内容 | 责任单位 | 完成情况
第一件 | 实现西城区第一批定向安置房居民顺利入住昌平回龙观一期、丰台张仪村、房山长阳等3个保障性住房项目，解决中低收入群众住房问题。 | 区住房城市建设委 区房管局 | 2014年，区住房城市建设委积极推进保障房建设工作，丰台张仪村5010套、昌平回龙观一期5626套、朝阳北苑438套定向安置房项目及房山长阳4136套经济适用房项目均已实现竣工，按计划完成了年度15210套保障性住房竣工任务。区房管局完成了房山长阳康泽佳苑等项目经济适用房和昌平回龙观融泽家园项目定向安置房选房工作，切实解决中低收入家庭的住房困难。
第二件 | 对5200间、7.68万平方米的危旧房屋进行翻建、修缮；对421个院落进行下水管线改造；对171个院落的户厕进行综合维修，为居民创造安全舒适的居住环境。 | 区房地中心 宣房投公司 | 2014年危旧房屋翻建修缮任务由区房地中心、宣房投公司共同承担，其中区房地中心2003间，完工2134间（约30708平米），超额完成任务，宣房投公司3200间，现已全部完工（约48000平米）；421个院落下水管线改造任务由区房地中心、宣房投公司共同承担，其中区房地中心121个，完成195个，超额完成任务，宣房投公司300个，已全部完成；171个院落户厕综合维修任务由区房地中心承担，实际完成176个，超额完成任务。
第三件 | 对10个老旧小区进行环境综合整治；对3万平米楼房屋面防水进行更新改造，对67栋直管公房楼房进行综合维修，进一步提升居民生活环境质量。 | 区房地中心 宣房投公司 | 2014年老旧小区环境综合整治任务由区房地中心承担，目前已完成10个老旧小区综合整治项目；3万平米楼房屋面防水更新改造任务由宣房投公司承担，已全部完成；67栋直管公房楼房综合维修任务由区房地中心、宣房投公司共同承担，其中区房地中心37栋，实际完成41栋，超额完成任务，宣房投30栋，已全部完成。
第四件 | 加快推进棚户区改造工作，启动棉花片危改等10片棚户区改造项目，改善困难家庭住房条件。 | 区重大办 | 2014年，西城区按照全市统一部署，成立了西城区棚改工作指挥部，对全区的棚改情况进行全面梳理，统筹调度全区棚改工作，启动了棉花片危改等棚户区改造项目，33个棚改项目按计划推进，百万庄项目B地块已开工，宣西北、珠朝街二期、粤东新馆项目等项目正在推进征收腾退工作。通过征收、拆迁、腾退、翻建、修缮等方式有效地改善了6605户居民住房条件，完成总面积20万平方米，完成投资77亿元。
第五件 | 继续对老旧小区进行节能保温、抗震加固、公共区域整治等综合改造和简易楼改造，共计约100万平方米，进一步提升居民生活环境质量。 | 区重大办 | 2014年，西城区老旧小区综合改造工作按照市、区政府的安排有序推进，按计划完成全年工作任务。截止四季度末，节能保温项目已完成244栋、115万平方米的改造任务；抗震加固项目已开工55栋15.5万平方米；公共区域整治方面，对三义里小区和小红庙小区等多个成规模小区，采取包括管线、排水、电力、通信、硬化、绿化多项内容的全方位综合整治，惠及居民2万余户7万余人，此外还对南露园、洪茂沟等10个小区进行单项或多项改造，惠及居民3万户10万余人；简易楼改造方面，广外359、367、369号楼、板章路、仁寿路、双寺甲5号等楼房正在组织腾退解危，将百万庄北里、菜园街等28栋集中连片的简易楼纳入了棚改范围，百万庄北里简易楼腾退进展顺利。
第六件 | 对广外南街53、55、57、59号楼，建功北里四区2号楼，裕中西里32号楼，平原里1至8号楼，未英胡同49号院南楼等老旧住宅小区共26部电梯进行更新维护，确保居民使用安全。 | 区质监局 | 2014年，区质监局会同区房管局、属地街道办事处等部门，协调物业单位和业主，通过出资、垫资、筹资的方式，于上半年完成了建功北里四区2号楼、裕中西里32号楼、未英胡同49号院5部电梯的更新、改造及维修工作，消除安全隐患。对剩余的广外南街53、55、57、59号楼以及平原里1至8号楼共21部电梯的更新工程于11月25日完成，至此，更新重大安全隐患居民住宅电梯工程项目26部电梯的实施工作已圆满完成，区质监局将认真协调做好相关维护保障等后续工作，确保设备使用安全。
第七件 | 为有就餐服务需求的 “三无”老人（无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人，或者其赡养人和扶养人确无赡养或扶养能力的60周岁及以上老年人，全区共59名）每人每天提供免费午、晚餐服务，进一步加大对“三无”老人的帮扶力度。 | 区民政局 | 2014年，区民政局成立了为“三无老人”免费送餐项目领导小组，制定工作方案，并组织各街道办事处召开工作布署会，明确工作标准、具体要求、责任分工等事项，指导各街道办事处结合辖区实际，进一步细化工作方案，确定帮扶对象，在2013年工作基础上，继续为有就餐服务需求的 “三无”老人提供送餐服务，对服务情况进行跟踪检查，对服务效果进行评估，第四季度开展了相关总结工作，并制定进一步提升服务质量的2015年工作计划。截至四季度末，共为“三无”老人提供免费送餐服务39420人次，使用资金78840元。
第八件 | 建立困难老人补贴补助制度，为全区90岁及以上无保障老人办理城镇居民基本医疗保险补贴，完善养老服务发展政策。 | 区民政局 | 2014年，区民政局指导各街道组织宣传“90岁及以上无保障老人办理城镇居民基本医疗保险补贴”政策，并积极做好相关解释工作，各街道办事处认真梳理并全面掌握了辖区内90岁及以上无保障老人基本情况。第四季度，区民政局向全区15个街道拨发90周岁及以上无保障老人城镇居民基本医疗保险的补贴金，用于办理城镇居民基本医疗保险。
第九件 | 搭建西城区“零距离”居家养老服务系统，为老年人提供多样的养老生活类服务及精神文化需求，提升社区居家养老服务水平。 | 区民政局 | 2014年，区民政局加强与区信息办等部门的沟通协调，完成“零距离”居家养老服务系统招标工作，签订项目合同书，召开“零距离”系统推进部署会，组织开展了街道办事处的“零距离”系统应用培训工作，通过与属地街道办事处联合开展数据统计，完成街道老年人数据录入，SOS呼叫器已完成测试和产品定型，正在陆续组织发放，“零距离”居家养老服务系统于四季度末正式上线，为提升社区居家养老服务水平提供强有力的技术支撑。
第十件 | 加大残疾人帮扶力度，为辖区内有康复需求的精神残疾人（持有中华人民共和国第二代残疾人证）开展居家和社区康复服务。 | 区残联 | 2014年，区残联会同相关部门及各街道办事处积极推进我区残疾人帮扶工作，研究制定了《2014年西城区精神残疾人社区居家康复服务实施方案》，并按照该方案开展相关工作，完成300名康复服务对象的报名审核工作，采取政府购买服务方式，协调区属专业机构（平安医院）和社会组织（社会工作事务所）全面开展300名精神残疾人的入户访视、康复活动和家属培训。截止四季度末，已按计划全部完成入户医疗访视、社区康复活动和家属培训等工作，300名精残人及家属参与率高，满意度高。
第十一件 | 提升医疗公共服务水平，建设100个家庭医生工作室，每个工作室完成600户、2000人的签约任务，签约居民健康管理率达到80%，预约就诊率达到60%，签约居民满意度达到80%。 | 区卫生局 | 2014年，区卫生局着力提升医疗公共服务水平，加大家庭医生工作室建设力度，截止四季度末，全区已建成家庭医生工作室100个，工作室以签约服务为基础、预约就诊为手段、社区首诊为目标，为签约居民提供主动健康管理、全科诊疗、双向转诊、预约下次门诊、健康咨询等特色服务，为签约居民提供专人管理、专人诊疗，保证预约时间随到随诊，避免等候。目前已累计签约283884户、521127人，完成了每个工作室600户、2000人的签约任务。签约居民健康管理率达到85%，预约就诊率达到70%，签约居民满意度达到80%。
第十二件 | 为本区6000名40周岁及以上居民免费进行脑卒中危险因素评估，并为脑卒中高危人群提供健康教育、转诊等服务，提高该类疾病防治水平。 | 区卫生局 | 2014年，区卫生局研究制定了《西城区“脑卒中高危人群筛查和干预项目”实施方案》。确定德胜街道、展览路街道为筛查点，第二炮兵总院为筛查基地，上半年完成了6012名居民的脑卒中高危人群筛查工作，其中高危人群占21.16%，1272人；中危人群占7.98%，480人；低危人群占70.86%，4260人，及时收集、整理、汇总筛查数据信息报至“中国卒中数据中心”。第三、四季度，区卫生局继续协调基地医院针对筛查出的脑卒中高危人群开展随访工作，疑似脑卒中、短暂性脑缺血发作或有脑颈部血管病变的患者将转诊基地医院进行规范化诊疗。
第十三件 | 提升中医药服务能力，为220个家庭的“家庭保健员”开展中医药知识与基本技能培训；建设2个中医药社区科普团队，服务社区居民。 | 区卫生局 | 2014年，区卫生局着力提升我区中医药服务能力，在家庭保健员培养方面，完成了家庭保健员选拔及基础信息收集工作，按计划对220名家庭保健员进行高血压、糖尿病、心血管疾病等中医药家庭基本防护为主要内容的中医药基本知识与基本技能进行培训，教授家庭保健员熟练掌握家庭可操作的中医适宜技术；中医药社区科普团队建设方面，组建了月坛、展览路两个科普团队，并完成科普课件、科普园地展板、宣传材料制作等相关配套工作，两个科普团队组建后按照计划每月对中医家庭保健员、社区居民和慢性病患者进行巡讲、发放健康教育资料等工作。
第十四件 | 新增、优化调整老旧小区内停车位600个，逐步缓解“停车难”问题。 | 区市政市容委 | 2014年，区市政市容委积极开展新增、优化老旧小区内停车位工作，组织月坛、广内等相关街道办事处召开工作协调会，全面部署启动2014年老旧小区停车位改造任务，截至四季度末，已完成了展览路街道地科院宿舍、月坛街道南沙沟小区、陶然亭街道陶然亭45号等居住区的640个新增停车泊位建设工作，超额完成年度工作目标。
第十五件 | 完成90个自行车公租停车点、3000辆公租自行车的建设和布放，方便市民出行。 | 区市政市容委 | 2014年，区市政市容委在上一年度工作基础上继续积极开展公租自行车建设工作，截止四季度末，已按照全市工作部署新建自行车公租点95个、办卡网点6个，布放公租自行车3000辆，完成年度工作目标。
第十六件 | 对确定的（或排查的）59处积水点进行改造，消除雨季严重积水对行人及车辆带来的安全隐患。 | 区园林市政管理中心 | 2014年，区园林市政管理中心已于上半年提前完成木樨地小学门前、后青厂、北极巷、集邮总公司西门门前、后海西沿石桥南侧、新开胡同6号东、西什库大街南口东侧、滨海胡同西口内、辛勤胡同东口内、碧峰胡同7号门前等全部59处道路积水点改造工程，提前完成工作目标。
第十七件 | 对24处无障碍设施进行改造，保障残疾人安全出行。 | 区园林市政管理中心 | 2014年，区园林市政管理中心已于上半年提前完成马连道路4号院1号楼北侧、马连道北街10号院北侧、广外医院西门两侧路口坡化、红莲中里25号楼南侧等全部24处无障碍设施改造工程，提前完成工作目标。
第十八件 | 建立社区综合受理制和社区工作者弹性工作制度，推广社区预约服务，实行社区公共服务全区通办，切实为居民群众办事提供更多方便。 | 区社会办 | 2014年，区社会办积极推广加强和改进社区服务群众工作，推进社区“综合受理、分类办理；整合业务，全科服务；延时工作，预约办理；服务公开，全区通办”四方面工作，为居民群众办事提供更多方便，形成了西长安街街道打造睦邻之家，设立24小时访听解热线，牛街街道建立与社区延时工作相匹配的街道公共服务大厅运行机制，展览路街道集成各服务事项政策依据编制服务指南，广内街道采取购买社会组织服务的方式，动员居民群众参与和谐社区建设等做法，有效解决服务群众最后一公里的问题。
第十九件 | 推进“菜蓝子”和“早餐示范工程”建设，新建和改造10家便民蔬菜零售网点，新增早餐规范店10家，为居民日常生活提供便利。 | 区商务委 | 2014年，区商务委会同相关街道办事处及区属企业继续推进便民菜店和早餐规范店建设工作，截止四季度末，完成了京海马明菜店、易客时光铁四店、永清西四店、爱民街7号楼菜店、松树街菜店、西枪厂菜店、大红罗厂菜站、景山菜店、草岚子菜站、鼓西菜店共计10家便民菜店建设工作；完成了晋阳饭庄虎坊桥店、晋阳饭庄白广路店、致美斋饭庄、永和大王阜成门分店、北京永和大王餐饮有限公司新街口分店、北京百万庄盛隆富豪酒家、北京凯来登酒家有限责任公司、北京伊峰餐饮有限责任公司、面爱面前门店及面爱面西直门外大街店共计10家早餐规范店建设工作。全面实现了年度工作目标，为居民日常生活提供便利条件。
第二十件 | 完善公益法律服务体系建设，组织100名律师开展100场“法律服务你身边”巡讲活动，深入255个社区、10座楼宇、10所中小学校提供法律服务；规范15个社区公益法律服务室，满足群众法律服务需求。 | 区司法局 | 2014年，区司法局切实加强和完善公司法律服务体系建设。研究制定了《西城区司法局关于开展“法律服务你身边”活动实施方案》，成立了组织领导机构，部署了方法步骤；更新、整合西城区律师说法进社区专家团，组织100名律师深入255个社区，全年共开展各类法治讲座760余场次，参与活动的社区居民达28000余人次；开展法律服务进学校活动，组织律师前往一六一中学等10家中小学校，为师生提供法律讲座、法律咨询活动。强化“法律服务进楼宇”项目，深入11栋写字楼，每一栋写字楼对口一家律师事务所。截止12月底，共有127名志愿律师参与了“进楼宇”值班活动，共值班500余天，解答咨询528次，举办法律讲座21次，发放各类普法手册3000多册；组织各街道司法所根据社区公益法律服务室规范化建设评选标准，完成了15个规范社区公益法服室的建设工作，社区公益法律服务室的引领作用，促进其他法律服务室工作上水平，更好的为社区居民提供免费、优质的法律服务。
第二十一件 | 继续创建46个体育生活化达标社区，关注居民体质状况，对3000人进行国民体质测试，提供科学健身个性化指导，提升体育公共服务水平。 | 区体育局 | 2014年，区体育局积极配合市体育局开展46个体育生活化达标社区审核工作，截止四季度末，已完成相关审核工作并对新命名的46个体育生活化社区进行了工作验收，拨付市区扶持、配套资金；全年完成体质测试3541人，超额完成市体育局3000人的测试任务，体质监测报告通过市体育局评估验收；全面提升了西城区15个科学健身个性化指导标准站和4个科学健身个性化指导流动站，区内不同人群的科学健身公共服务体系初具规模。
第二十二件 | 组织公益展览50场、公益演出60场、公益讲座120场、公益数字电影放映400场次；开展“走进艺术殿堂”高品质演艺活动12场；免费为群众艺术团体开展艺术辅导、培训工作，进一步推进公共文化服务体系建设。 | 区文化委 | 2014年区文化委按计划推进各项文化惠民工程，通过多种方式满足人民群众文化需求，全年共举办公益展览56场，公益演出562场，公益讲座359场，公益数字电影放映400场，超额完成指标；开展“走进艺术殿堂”高品质演艺活动12场；免费为群众艺术团体开展艺术辅导和培训讲座等97场，进一步推进公共文化服务体系建设。
第二十三件 | 落实中小学三年行动计划，通过新建、改扩建、校“圆”工程、回收还建、资源调整等方式，增加4000个学位，满足群众入学需求。 | 区教委 | 2014年，区教委按照年初确定的工作预案积极推进中小学三年行动计划，自忠小学翻扩建项目装修工程、实验一小广外分校改造工程已完工；“新街口地区新建24班小学”已竣工投入使用；昌平区回龙观西城区旧城保护定向安置房配套48班小学已完成验收。新建、改扩建工程方面育民小学教学楼翻扩建工程已竣工验收。校“圆”工程方面正在开展摸底调查及方案设计工作。截止到四季度末，共增加学位4680个，超额完成年度任务。
第二十四件 | 实施“城宫计划”，在15个街道分别建设1所城市学校少年宫，让学生享受高质量课外教育资源。 | 区教委 | 2014年，区教委加大“城宫计划”推进力度，4月即确定了十五所城宫计划试点学校，初步实现在每个街道建立一所城市学校少年宫的计划；7月初向各“城宫计划”实施学校每校下拨专项经费30万元，按照市、区要求，改善学校办学条件，基本达到实施城宫计划的基本场地和硬件条件，聘请符合条件的教师、志愿者等人员，制定岗位职责，出台教师管理、课外活动管理等一系列规章制度，全面构建课外活动体系，在新学期继续全面推进“城宫计划”；10月针对“城宫计划”的实施进行阶段总结，加强与实施学校的联系与工作指导，解决具体实际问题，制定第四季度的区级具体工作的实施方案；12月组织实施学校开展考核评估工作。截止到12月底，2014年15所学校共为13702名学生开办了750项学校少年宫活动项目，课外活动班达到910个，1434名学校教师和外聘教师参与了辅导、组织工作，效果明显，全面实现了15所小学在我区每个街道建成一所城市学校少年宫的任务。
第二十五件 | 继续推进居民信息能力提升工作，免费提供信息化基本知识、操作技能等培训3万人次。 | 区信息办 | 2014年，区信息办继续开展居民信息能力提升工作，在区总工会、金融街街道社区服务中心、展览路街道社区服务中心、新街口街道社区服务中心、西长安街街道社区服务中心、月坛街道残联温馨家园、经济科学大学等开设信息化培训课程，为辖区老年人、残疾人等提供了免费的信息化培训服务,全年共组织培训30352人次，完成年度工作任务。
第二十六件 | 落实清洁空气行动计划，通过拆迁、棚户区改造、老楼通热、清洁能源改造等综合措施，完成1.4万户居民无煤化改造任务，有效改善空气质量。 | 区环保局 | 2014年，区环保局会同区发展改革委等有关部门认真落实清洁空气行动计划，按照《关于2014年-2015年西城区压减燃煤实施方案》继续推进全区无煤化改造任务，抽调各部门人员组建现场办公室协调推进相关工作目前外电网增容设施的选址及其占用居民房屋的拆迁腾退工作、外电网增容设施及户线的安装工程均已完成并按程序验收，目前现场办公室正在开展蓄能式电采暖设备销售、审批等工作，年度无煤化改造工程已进入收尾阶段。截至四季度末，我区通过采取拆迁腾退、棚户区改造、老楼通热、环境整治、清洁能源改造等多种措施，共完成约1.4万户居民无煤化工作任务，超额完成了2014年北京市下达我区消减平房及简易楼采暖用煤1万户以上的工作任务。
第二十七件 | 新增屋顶绿化2万平米，垂直绿化3000延长米，提高绿化美化水平。 | 区园林绿化局 | 2014年，区园林绿化局积极开展屋顶绿化和垂直绿化工作，第三季度已完成西师附小、西城实验、育民小学、青龙桥小学、二龙路中学、八中、展览路医院、宣武中医院、北京小学分校、政府三号楼等屋顶绿化工程16处，总面积20425.97平方米。完成万博苑三角地、枣林前街、展西路、广外街道办事处门前等垂直绿化9处，合计3617.7延米，提前完成年度任务。
第二十八件 | 新增40个垃圾分类达标小区，实现垃圾分类投放、分类运输、分类处理，进一步推进再生资源的回收和利用。 | 区市政市容委 | 2014年，区市政市容委积极开展垃圾分类达标工作，会同各街道办事处完成了40个小区垃圾分类基础台帐建立和容器设置工作，制定了全区垃圾分类工作方案，对垃圾分类上帐单位进行了摸底调查，部署30个精品小区培育居民垃圾分类意识宣传工作，开展了27场次的宣传培训活动，发放26322个家用垃圾分类桶、家用垃圾袋9607530个及654个垃圾桶，为推进再生资源的回收和利用创造有利条件，40个垃圾分类达标小区整体建设工作已于第三季度提前完成。
第二十九件 | 对50条胡同进行综合整治，提升城市环境品质。 | 区房地中心 宣房投公司 | 2014年，区房地中心、宣房投公司积极推进50条胡同综合整治任务，其中区房地中心承担的29条胡同综合整治工作已于第三季度末全部完成；宣房投公司承担的21条胡同综合整治任务于第四季度全部完成。至此，2014年50条胡同综合整治任务圆满完成。