西城区2016年为民办实事上半年进展情况

第1件 继续推进棚户区改造工作，改善6000户居民住房条件。

继续推进棚户区改造工作，改善6000户居民住房条件,截至二季度，菜园街和光源里棚户区改造工程已完成改造5911户。

第2件 实现回龙观二期、朝阳东坝、丰台南苑保障房项目竣工入住。

回龙观二期项目南地块已实现入住，北地块已竣工；朝阳东坝项目已实现入住；丰台南苑项目正在进行工程收尾。

第3件 对3492间平房进行翻建、修缮；对99栋楼房进行综合维修；对236处平房院落下水管线进行改造。

完成对1050间平房进行翻建、修缮；对31栋楼房进行综合维修；已完工150处平房院落下水管线改造。

第4件 更换60部老旧危险电梯，确保居民使用安全。

结合工作实际，制定了《西城区2016年关于政府更新严重安全隐患居民住宅电梯工作方案》。前期各实施主体组织进行了项目招投标工作。目前，电梯更新工作进入具体实施阶段，正在稳步推进之中。其中德外教场口9号院更新电梯21部，分3批安装，第一批已安装完毕，第二批正在安装，第三批预计9月底安装完毕；牛街东里、牛街西里39部电梯正在进行招投标工作。

第5件 实施北新华街南段、手帕口北街等28条市政道路建设，进一步完善路网体系。

北新华街南段、手帕口北街、新街口北大街、槐柏树后街、北纬路、达智桥胡同工程6条道路建设顺利推进，永安路、红居北街东段2条道路正在推进征收工作，马连道东2号路、茶马北街西口等20条道路正在办理前期手续。

第6件 实施“停车场设施建设”，新建居住区停车泊位400个。

通过改造、新增等方式新建居住区停车泊位190个：平原里等小区80个、黑窑厂小区110个。德外大街乙12号院、三里河东路甲14号等2个居住区停车设施改造工程已完成地面铺装。

第7件 实施“绿色出行计划”，新增公租自行车1000辆，进一步完善自行车公租网络，方便市民出行。

1000辆新增公租自行车建设资金已经到位，完成了30个站点的选点工作。

第8件 继续推进垃圾分类试点工作，新建12个垃圾分类达标小区。

新建12个垃圾分类达标小区试点工作，在15个街道办事处挑选12个有物业管理的封闭式小区，开始垃圾分类试点工作。根据街道反馈情况对条件成熟的小区进行垃圾分类宣传，对所需物资进行招投标手续。

第9件 继续实施改造旱厕工程，全年改造30座旱厕。

完成设计招投标工作，旱厕设计和预算工作已完成，确定施工队伍，监理单位正在进行招投标，下一步对条件成熟的旱厕进行施工改造。

第10件 对332个平房院落的户厕进行改造。

已完成97个平房院落的户厕改造，施工内容包括：加固维修、顶棚翻新、更换门等项目。

第11件 对20座二类公厕进行整体改造，提高公厕建设标准，提升公厕服务水平。

已完成前期各项准备工作，府右街中部公厕、复兴门桥西北角公厕2座已完工；大六部口联体公厕、月坛体育馆公厕等5座公厕正在改造中；剩余13座分区域分批次按计划推进。

第12件 对15座密闭式垃圾清洁站进行整体改造，提高清洁站建设标准，改善清洁站周边环境。

已完成前期各项准备工作，其中大六部口清洁站、音乐学院清洁站、扣钟庙清洁站3座已开工，其他12座分区域分批次按计划推进。

第13件 开展小微绿地建设工程和“百万鲜花、生态阳台、都市菜园”等活动，通过拆违还绿、边角建绿、见缝插绿、立体增绿，新增城市绿地3万平方米。

1.“百万鲜花、生态阳台、都市菜园”等活动已启动，结合4.4植树日、园艺推广中心、微信公众平台等活动发放鲜花和菜种；立体绿化方面，已落实屋顶绿化20000平方米，中华全国总工会屋顶绿化工程已完工，其它工程正在前期筹备阶段。2.截止目前，西城区各项绿化建设项目开工率44%，已经栽植各类乔灌木8338株，完成绿化任务9000平方米。

第14件 对61条胡同进行综合整治，提升城市环境品质。

已开工48条胡同街巷综合整治，主要工程量为墙面整修、屋面整修，工程进展顺利。

第15件 在全区各社区分别建设1个微型消防站，为各街道分别配备流动消防宣传车。

在11个街道建成178个社区微型消防站，完成率68%；分别为15个街道配备流动消防宣传车。

第16件 继续推进老旧管网改造工程，完成52个小区管网改造。

继续推进老旧管网改造工程，已确定52个小区管网改造的工程量200余万平方米，开始进行招投标工作。

第17件 在全区老旧小区换装节水型便器水箱及配件1500套（件）。

已完成1000套（件）节水型便器水箱及配件的换装，完成率67%。

第18件 为全区老旧小区和平房区困难居民统一检测液化气罐、更换软管，消除安全隐患。

制定下发《西城区开展检测液化气罐、更换软管专项工作》的实施方案，各街道结合本辖区实际，摸排建立台账，预计为29230户老旧小区和平房困难居民检测液化气罐、更换软管，截止到6月底，已完成3394户。

第19件 实施“养老机构和养老照料中心监控联网”项目，建立区级监控监管中心，在养老院、养老照料中心安装监控安保系统。

已对33家养老机构的监控探头勘察完毕，对方案细节进行修改后报区经信委，参加专家会议评审。

第20件 实施“残疾人家庭无障碍改造工作”，对200户持有残疾人证的肢体残疾人开展家庭无障碍改造。

对西城区残疾人家庭无障碍改造入户评估228户，将审核后符合改造条件的残疾人家庭情况和改造需求录入北京市家庭无障碍改造系统。

第21件 开展中医养老示范工程，在全区推选1家社会办医疗机构和1家养老机构、5家社区卫生服务中心，培养7名中医养老技术服务人员，为社区老年人提供中医健康养老服务。

1.对全区5家民营中医医院是否具备开展中医养老工作条件进行摸底，对部分养老机构进行走访。2.遴选5家社区卫生服务中心，制定了工作方案，并深入养老机构开展了健康养老工作，主要是中医养生保健知识的健康科普宣传，教老年人做养生功法，为养老机构病人进行巡诊，到医院就诊提供方便等。3.待全市统一方案下发，制定《西城区中医养老示范工程工作方案》，并对方案的可行性进行研讨。

第22件 继续实施生活性服务业三年行动计划，推进百姓生活服务中心建设，新建和改造5家便民蔬菜零售网点，新增早餐规范店5家，新建百姓生活服务中心10家。

指导陶然亭街道完成了生活性服务业网点空间布局规划和实施方案，帮助广内街道、德胜街道进行生活性服务业网点空间布局规划。建成5家百姓生活服务中心，新增或改造7个蔬菜零售网点，新增便利店3家，新增早餐规范店3家，在西长安街街道府南实施e资源互联网+模式试点，投放回收柜12个。新建国安社区OTO店2家。

第23件 继续实施公共文化“五大公益”活动，举办“百姓戏剧节”展演活动；免费为群众艺术团体开展艺术辅导、培训。

组织公益展览13场、公益演出13场、公益讲座25场、公益数字电影放映110场次。举办“百姓戏剧展演”系列活动之“戏剧大讲堂”等活动15场。

第24件 通过新建、装修改造等方式，完成4所学校食堂改造工程。

四十一中食堂改造、京师附小收回出租房改为食堂、和平门幼儿园食堂改造工程目前正进行招投标手续，预计暑期开工；十五中（联大址）食堂及操作间改造工程已完成室内装修及燃气管线改造工作。

第25件 通过资源调整、装修改造等方式，完成2所幼儿园改造工程，新增180个学位。

结构基本完成，即将进入室内装修阶段。白米幼儿园完成拆除、房屋挑顶，正在结构加固工程；实美幼儿园注浆完成，正在基础墙、柱绑扎支模。

第26件 推进建立社区法律顾问制度，为每个社区配备一名法律顾问，实现“一居一法律顾问”目标。

1、制定《固化“法律服务村居行” 普遍建立社区法律顾问制度工作方案》，广泛宣传发动。2、依托司法所，根据社区和中标律师事务所分布情况以及自身工作实际，为社区择优选择服务的律师事务所，并推进社区居委会与提供服务的律师事务所签订《社区居委会法律顾问聘请合同》。截至目前全区261个社区均完成签约，实现我区社区法律顾问全覆盖。3、社区法律顾问深入社区开展法律服务活动，围绕社区居委会公共管理和社区居民最关心、最直接、最实际的法律问题，开展法制宣传、法律咨询、矛盾调解等公益法律服务，满足人民群众不断增长的法律需求。截至目前，社区法律顾问共提供法律咨询16300余人次，举办法制讲座650余场，发放宣传材料20000余份。4、组织开展对社区法律顾问进行中期考核评估，总结经验，查找问题，推进社区法律顾问工作深入开展。

第27件 开展“旅游服务进社区”活动，让居民享受高质量公共旅游服务。

截至6月底，共组织了覆盖9个街道，160个社区，1700余人的旅游服务进社区活动17场次，发放资料及宣传品2855份；借助文明办培训平台，给15个街道、300人进行了“旅游服务进社区”工作解读。

督  办：李继鹏 陈 星  审  核：夏淑敏 朱一凡  签  发：徐 利

报：区长、副区长

发: 全区各单位