北京市西城区财政局文件

西财经二〔2015〕125号

北京市西城区财政局关于印发《西城区

固定资产投资项目预算管理实施办法》的通知

各预算单位，各固定资产投资项目建设单位：

为加强西城区固定资产投资项目预算管理，提高财政性资金使用效率，依据《西城区政府投资管理规定（暂行）》（西政发〔2014〕8号）和《西城区项目支出预算管理办法》（西财预〔2010〕292号）的规定，我们制定了《西城区固定资产投资项目预算管理实施办法》，现印发给你们，请遵照执行。

北京市西城区财政局

2015年5月4日

西城区固定资产投资项目预算管理实施办法

第一条 为加强西城区固定资产投资项目预算管理，提高财政性资金使用效率，依据《西城区政府投资管理规定（暂行）》（西政发〔2014〕8号）和《西城区项目支出预算管理办法》（西财预〔2010〕292号）的有关规定，制订本办法。

第二条 本办法适用于西城区政府投资计划中的固定资产投资项目。

第三条 固定资产投资项目所需财政性资金实行预算管理，作为部门预算的重要组成部分，纳入西城区年度部门预算统筹安排，并按照西城区部门预算管理制度进行预算编制、审批和执行。

第四条 固定资产投资项目年度预算编制工作，由区财政局负责统一组织管理；并与区发改委年度政府投资计划编制同步进行。固定资产投资项目预算按照在建项目（包含新建项目、续建项目、待结算项目）和储备项目实行分类预算管理。

第五条 项目预算申请

固定资产投资项目年度预算由立项主体或政府委托代建主体（以下简称项目单位），按照区财政局有关年度部门预算编制的统一要求，结合项目进度情况，分别按下列情况进行预算申报。

（一）在建项目。项目单位根据批复项目总投资（项目概算或可研投资估算）和相关合同约定，结合项目预计实施进度的资金需求，申报项目预算；项目单位申报年度预算的项目情况及资金需求等内容，应与向区发改委申报政府投资计划相关信息一致。

项目单位申报固定资产投资项目预算，应对项目资金用途明细进行充分说明。资金用途主要包括项目前期费用、征地费、建安工程费、设备等购置费、建设单位管理费等其他各种相关费用。

（二）储备项目。拟开展或启动前期研究的项目，项目单位应提供准予项目启动的相关依据，以项目预估总概算为依据，合理估算项目前期费用的资金需求，申报项目预算。

第六条 项目预算安排

根据项目单位申报的项目预算，区财政局结合政府投资计划安排、项目情况和财力状况等进行审核，并在对市、区级政府确定的重点项目优先保障基础上，依照在建项目（待结算项目、续建项目、新建项目）、储备项目的排序统筹安排项目预算，按规定报区政府审定。经区人大批准后，依法下达预算批复。

第七条 项目预算执行

固定资产投资项目按规定应履行政府采购或招投标程序的，其采购合同价或招标控制价应控制在项目概算批复范围内。

项目单位原则上不得签订固定总价合同，并须在合同中补充注明“双方应当配合，接受投资评审或审计，投资评审或审计结论作为双方工程结算的依据。”依法进行招标的，招标人应当在招标文件中载明上述内容。

签订项目前期勘察、设计、监理、招标代理、可行性研究及咨询规划等有偿服务合同金额，须严格依照国家或行业规定的计费标准执行。

第八条 资金拨付

（一）固定资产投资项目预算资金原则上应纳入国库集中支付管理。区财政通过零余额账户以授权方式下达用款额度，项目单位根据合同约定进行结算付款。暂未纳入国库集中支付管理的单位，区财政将资金直接拨付至项目单位向区财政备案的指定专用账户后，项目单位根据合同约定进行结算付款。

（二）项目单位应以书面形式申请项目资金。资金申请应明确下列内容：项目资金需求、项目形象进度、资金使用计划；非首次申请资金的项目还应提供项目资金累计收支和结余情况。

收到项目单位的资金申请后，区财政局依据已批复的项目预算，结合项目实际资金需求办理资金拨付。

（三）项目资金拨付实行额度控制，原则上按照项目预付款、项目进度款、项目结算款分次拨付。

1．年度预算批复后，项目单位可按不超过当年预算50%的比例申请资金；项目实施过程中，项目单位根据项目进度，分1-2次申请年度预算内其余资金。

2．项目执行过程中至项目竣工结、决算评审前，项目单位可根据工程进度申请不超过项目总投资80%的进度款资金。

3．项目完工并完成结、决算评审后，项目单位可凭结算评审报告申请办理项目资金结算。

（四）年度终了，已下达未使用的项目资金授权额度，由区财政视项目情况，按规定办理额度结转或收回。

项目完成结（决）算存在净结余的，按照《西城区区级行政事业单位财政性结余资金管理办法（暂行）》的相关规定执行。

（五）各项目单位是固定资产项目资金结算的责任主体，应及时根据项目进度和合同约定，与工程承包人、服务商遵循合法、诚信、足额的原则进行资金结算，切实维护合同各方合法权益。

第九条 项目预算调整

固定资产投资项目因政策或标准的变化出现项目资金需求调整时，项目单位应及时向区财政局提出项目资金预算调整申请。

（一）年度已安排预算资金的项目，由于设计方案调整、工程洽商变更、价格变动等客观因素导致项目所需资金发生变化的，项目单位须按规定审批程序予以确认，并于取得确认后30个工作日内报区财政局备案。其中1-2年可完工的项目，价格变动因素不予考虑。

上述变更事项，涉及调增项目预算的，由区财政依项目单位申请，综合视财力等情况研提意见报请区政府批准后，按程序调整追加项目预算；涉及调增项目预算超过项目总投资10%或500万元（含）以上的，区财政报请区政府专题会审议批准后，按规定审批程序调整追加项目预算并执行。

（二）由于年度中新增任务形成的固定资产投资项目，应依据市、区政府项目推进要求及项目推进实际，按规定审批程序调整政府投资计划后，项目单位向区财政提出调整项目预算申请，区财政视财力情况及项目情况提出意见，报请区政府审议批准后，按规定审批程序调整追加项目预算并执行。

第十条 项目竣工结、决算评审

（一）固定资产投资项目竣工验收合格、交付使用后，应在三个月内编制工程结算和财务决算，报区财政局进行评审。建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。

（二）区财政局委托中介机构进行结、决算评审。由审计部门或市级及以上财政、发改等部门进行评审或审计的项目，以审计部门或市级以上部门审定结果为准。

项目资金结（决）算评审工作的具体流程，按照区财政局发布的有关文件执行。

（三）项目单位提交项目竣工决算总金额应控制在批复项目概算或经批准的项目总投资的110%以下；超出项目概算10%以上的，需由项目单位对项目超概原因进行说明，如经财政结算评审后，审定金额仍超出预算总投资10%的，报区发改委、区财政共同研议提出意见后，提交区政府审议同意，区财政局按规定审批程序落实项目资金清算。

（四）固定资产投资项目完成决算评审后，项目单位需向区财政局书面申请批复项目财务竣工决算。区财政局依据评审（审计）结果，向项目单位开具《财务竣工决算批复》，项目建设单位依据据此批复进行固定资产登记。

第十一条 监督管理

（一）项目单位应按照《国有建设单位会计制度》及补充规定、《基本建设财务管理规定》，设立规范的基本建设会计账目，加强日常财务管理和会计核算，保证做到专款专用，并按照区财政局的规定报送资金使用信息、报表和有关资料。

（二）项目单位应配合财政、审计等部门对固定资产投资项目的使用情况组织检查，同时配合市级主管部门加强对预算资金的管理与监督，防范资金管理与使用风险，提高财政资金使用效率。

第十二条 本办法由西城区财政局负责解释。

第十三条 本办法在发布之日起实施，《西城区基本建设项目预算管理实施办法》（西财经二〔2013〕44号）同时废止。

北京市西城区财政局办公室	2015年5月4日印发