项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

| 部门（单位）名称 | 北京市西城区商务委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西城区参加2019年澳门国际贸易投资展览会（MIF） |  | 预算金额 | 2618500元 |
| 项目负责人 | 赵晓波 |  | 联系电话 | 83509317 |
| 单位地址 | 北京市西城区北滨河路9号 |  | 邮政编码 | 100055 |
| 项目类型 | 1.大型会议培训 2.信息化系统改造类 3.宣传活动类 4.其他一般类 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 北京老字号及非物质文化遗产展示是澳门国际贸易投资展览会（MIF）的重要活动内容，已经连续两年在MIF展成功举办并取得巨大影响力，2019年西城区将根据北京市政府统一安排，继续参加并承办第23届MIF展之北京老字号及非物质文化遗产展示相关活动。通过举办此次活动，将积极充分发挥京澳两地地域、资源和环境优势，集聚两地经贸、文化等领域政府权威部门和相关产业界专业机构和企业家，就拓展西城区与澳门及葡语国家在服务贸易、旅游、文化创意、会展、城市管理等领域的全面交流合作、共赢发展进行深入研讨和业界交流。借助京澳美食节这一平台，进一步宣传北京传统文化，宣传西城的政治、经济、文化环境优势，寻求与澳门各界的合作，拓展新渠道，提高西城区在澳门的影响力。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |  |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 北京老字号及非物质文化遗产展示将邀请全市约15家老字号及非遗企业，拟利用300平方米的场地，开展展示展卖。 |  |
|  |  | 产出质量指标 | 实现以上目标 |  |
|  |  | 产出进度指标 | 2019年7月前整体策划期；7月25日至8月8日前完成总体方案及各分活动方案；9月底前完成各类活动的协调与准备；11月各类活动准备就绪，准备赴澳各项活动；12月总结及效果跟综。 |  |
|  |  | 产出成本指标 | 根据区财政资金范围及额度使用。 |  |
|  |  | … |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过参加澳门MIF展并承办北京老字号及非物质文化遗产展示，将有利于积极探索北京市及西城区老字号传承与发展的有效途径，充分发挥传统商业和传统文化在加快转变经济发展方式中的作用，进一步增强我区在传统商业、文化贸易及旅游业的国际竞争力，为区域经济和世界经济的发展开拓更为广阔的国际合作空间。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 通过参加澳门MIF展并承办北京老字号及非物质文化遗产展示，扩大中国传统文化在澳门地区向世界的传播，提升活动的综合效益。不断推进西城区老字号等传统商业“引进来、走出去的步伐，同时，借此平台积极进西城商业、旅游业及文化创意产业的发展和更有力地推动中国传统文化在国际间的广泛传播。 |  |
|  |  | 环境效益指标 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进更多的商业、文化、旅游企业走出去，同时吸引更多世界及澳门品牌企业及优秀文化及管理在西城发展。 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 历次西城参与或承办澳门活动，均获得政府、协会及企业充分认可及高度评价。 |  |
|  |  | … |  |  |
| 其他说明的 问题 |  |  |  |  |