西政发〔2018〕6号附件2

工作任务清单

一、综合协调办公室（1条）

1.成立由区委区政府主要领导牵头的工作专班，组建“一办九组”，统筹推进全区经济发展各项工作，形成推动经济高质量发展的长效机制。“一办”指综合协调办公室，“九组”指优化营商环境专项组、总部机构精准服务专项组、金融工作专项组、金融科技创新专项组、楼宇提升专项组、异地经营企业服务专项组、服务业扩大开放专项组、国企发展专项组和统计分析专项组。

牵头部门：区发展改革委、区财政局、区政府办公室

配合部门：区金融服务办、西城园管委会、区产业发展局、西城工商分局、区商务委、区国资委、区统计局

时间安排：已完成

二、九个专项工作组

（一）优化营商环境专项组（14条）

2.建立部门协同对接机制，优化服务举措，开辟专门通道，加强对区域重点发展支持的企业、产业及项目的精准服务。

牵头部门：区发展改革委

配合部门：区财政局、区金融服务办、区产业发展局、区商务委、西城园管委会、国家税务总局北京市西城区税务局、西城工商分局

时间安排：已建立

3.加强产业政策创新，统筹全区各相关部门紧密围绕金融业及衍生板块创新产业政策，完善构建“高精尖”经济结构一揽子政策体系。

牵头部门：区发展改革委

配合部门：全区各产业促进部门

时间安排：已启动，2018年完成

4.研究、完善西城园产业政策，适时出台新的专项政策，推动特色产业发展。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2019年完成

5.编制《西城区科技服务业发展三年行动计划（2018-2020年）》实施方案。走访重点企业，梳理西城区高新技术企业中十大高精尖产业情况，编制西城区科技服务业重点企业目录。

牵头部门：区科信委

配合部门：西城园管委会、区统计局及全区各相关部门

时间安排：已启动，2020年完成

6.编制《关于促进西城区文化创意产业创新发展若干政策》，支持文创园区、文创产业高品质发展。

牵头部门：区产业发展局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年9月底完成

7.进一步优化我区非京生源引进指标分配方案，将引进工作向“高精尖”产业等重点领域倾斜。

牵头部门：区人力社保局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

8.进一步优化营商环境，抓住世行评价和国务院督查契机，认真落实市委市政府决策部署。做好9+N政策体系在西城的落地，加强对重点行业企业的关注、追踪，从准入服务关开始，加强部门协同，对重点行业企业做到底数清、情况明，形成清晰台账，进行精准管理服务。

牵头部门：区发展改革委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

9.依托智慧西城公共服务大厅，构建“一号一窗一网一次”政务服务模式，在行政服务大厅设立综合服务窗口，推行“一窗式”服务，强化“互联网+政务服务”，实现更多事项网上办理，主动上门为企业提供个性化、精准化服务，解决企业营商环境的各种问题。

牵头部门：区政务服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

10.保障符合我区战略定位和产业发展方向单位的人才需求，做好各类产业人才引进工作，开展标准化服务研究，组建劳务派遣企业行业协会，探索建立公共服务中心金融街分中心服务企业，提供优质人力资源公共服务。

牵头部门：区人力社保局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成。

11.逐步搭建并不断完善西城园园区创新服务平台，通过金融服务、创新促进、创业加速等平台对接服务园区企业。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：区政务服务办、区科信委、区统计局、西城工商分局、国家税务总局北京市西城区税务局

时间安排：已启动，2018年完成

12.加强知识产权优势企业培育，提升创新主体知识产权创造能力。加强重点企业走访，推进企业知识产权贯标工作，提升企业知识产权管理能力。

牵头部门：区科信委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：持续推进

13.借助“金融+”模式，积极搭建互联互助平台，从产品设计、推广等方面为老字号创新发展提供帮助。举办2018老字号时尚创意大赛，鼓励支持老字号企业参与市级北美老字号产业园重点项目，促进老字号创新发展。

牵头部门：区商务委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

14.借助“互联网+商务”，不断拓展金融街商品消费的层级和领域。开展体验式消费，实现线上线下交易，推动传统商务区创新发展。

牵头部门：区商务委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

15.系统分析会员企业整体情况和（在非公经济领域的）高精尖产业发展情况。积极组织会员企业深度参与首都非公经济金融服务推进会活动。利用全国工商联坐落西城区的优势，走访全联经济部，争取帮助我区面向非公500强企业招商选资。

牵头部门：区工商联

配合部门：区统计局、区科信委、区金融服务办、西城园管委会

时间安排：已启动

（二）总部机构精准服务专项组（5条）

16.建立全区税源建设工作机制，充分发挥相关部门专业、行业管理和街道属地优势，强化相关部门在产业规划、产业政策、产（行）业管理、招商引资、服务税源企业方面的作用。强化街道在信息收集、协税护税、促进地区经济发展方面的作用。

牵头部门：区财政局

配合部门：全区各相关部门、各街道办事处

时间安排：已完成

17.完善重点企业走访机制。建立“服务卡、示范牌、晴雨表、亲清会、光荣榜”服务模式，主动为企业提供个性化、精准化服务。发挥各相关部门优势，加强企业走访力度,持续汇总更新走访企业需求，梳理反馈走访结果。

牵头部门：区政府办公室

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

18.完善企业台账化激励机制，并根据企业每年的增长贡献做业绩评估和动态调整。

牵头部门：区财政局

配合部门：区发展改革委、区产业发展局、区金融服务办、西城园管委会

时间安排：已启动，2018年完成

19.创新管理模式，选取试点研究城市资产分类管理标准。明确界定城市资产管理概念、梳理城市边界与范围领域，研究出台城市资产管理指导意见。

牵头部门：区财政局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2019年完成

20.协助市人力社保局，研究增加金融街进京户口和工作居住证指标，开通金融人才引进绿色通道。

牵头部门：区人力社保局

配合部门：区金融服务办

时间安排：已启动

（三）金融工作专项组（22条）

21.推进金融街服务体制改革，组建北京金融街服务局，推进金融街合作发展理事会筹建，成立金融街服务中心有限公司，建立多方共治机制。发挥驻区协会组织、智库资源的作用，搭建专业服务交流平台，促进共建共治共享，提升金融街地区服务水平。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：区编办、金融街集团

时间安排：已启动，2020年取得阶段性成果

22.开展金融业发展现状、变化和面临挑战的比较研究，比较分析自身在服务、管理、战略定位等方面的优劣势，做出调整优化建议。研究金融街金融业态平衡发展和楼宇空间资源边际效应情况。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

23.出台《关于加快现代金融产业发展的若干意见》《关于促进金融人才发展的奖励措施》和《鼓励和促进企业上市办法》。配合市金融局推动市政府出台《关于强化服务金融街国家金融管理中心功能若干意见》《关于加快打造金融街世界高端金融人才聚集区建设的意见》。配合市金融局研究出台《关于支持西城区建设金融强区若干意见》。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：区级政策2018年完成。市级政策正在前期准备中。

24.加强与大型金融机构、监管部门的沟通，做好财富管理中心建设和大型国企金融板块的服务对接工作。优化业态结构，进一步推动资产管理和金融科技等行业机构落地发展,加大金融街知名外资机构引进力度，鼓励经营理念和管理模式创新，促进内外资机构竞合发展。推进长城财险公司设立，加快长城财富资产管理公司迁入，利用区属保险牌照体系完善优势，加强对实体经济和民生保障的支持力度。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

25.完善“1+N+Ｐ”融资对接模式，将融资对象范围拓展至“三城一区”，引导金融服务实体经济，实现金融街“金融+”的发展思路，发展“金融+科技”“金融+文化”，支持区域科技和文化产业发展。进一步发挥金融街国家金融管理中心的资源辐射和创新引导作用，鼓励驻区机构在津冀地区设立金融后台和分支机构，服务京津冀金融产业链协同发展。做好金融精准扶贫，将对口扶贫县纳入融资对接体系，引导机构为京津冀区域实体经济发展提供金融服务。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

26.加大对企业上市的服务力度。深化培训和调研辅导，推动驻区企业上市融资，重点推动科技、文创类企业上市融资。鼓励企业用好“新三板＋H股”新政策，在两地交易所挂牌上市。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

27.全面优化营商环境，深入研究“金融街-西单-新街口”空间融合、产业布局、业态调整、商业模式等发展问题，完善金融街及周边地区生活性服务业配套设施。实现金融街物业楼宇的专业化管理，研究对楼宇物业管理的激励机制，形成全区全方位立体化统筹推进经济发展的良好氛围。发展国际学校和国际化律师事务所、会计师事务所等中介机构，做好外资金融机构配套服务。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2020年取得阶段性成果

28.做好金融街品牌的保护与使用，提请国家有关部门对金融街品牌进行全国性保护，打造非营利性品牌，从商业用途中逐步退出。举办金融街论坛等品牌活动，提升区域金融文化氛围。推进“金融街发展报告”“金融街指数”编制和金融政策解读工作，打造金融街信息发布和政策解读平台。加强与国际国内金融功能区合作交流，举办北京金融街与伦敦金融城对话交流活动，提升金融街国际影响力。加强与市级部门沟通，与市金融局建立实质性全面战略合作关系。

牵头部门：区金融服务办、金融街集团

配合部门：全区各相关部门

时间安排：2017年8月，金融街集团正式启动驰名商标申请工作，促进国家工商总局对“金融街”进行全国范围内保护。2018年完成，伦敦金融城交流活动已完成。

29.加强防控金融风险宣传，推动金融仲裁、金融征信等相关机构落地。继续保持严厉打击非法集资的高压态势，加大对投资者的教育引导力度。

牵头部门：区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：持续推进

30.加强金融街配套环境建设。聘请国内外知名专业机构做好金融街区域规划设计。完善金融街基础设施，进一步美化环境，完善城市绿地，加强慢行系统建设，细化金融街的整体空间拓展改造和景观照明方案。

牵头部门：和谐宜居示范区建设指挥部

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2020年取得阶段性成果

31.调整完善《西城区旅游产业专项引导资金管理办法》，加强对发展会议会奖产业、建设文化主题酒店及精品酒店等高端住宿业、完善景区公共服务设施及智慧旅游服务等方面的支持力度，服务国家金融管理中心建设。

牵头部门：区旅游委

配合部门：区发展改革委、区财政局

时间安排：正在前期准备

32.利用西城区企业监管信息共享平台，加强与相关部门的信息共享，强化数据比对、分析与应用，服务金融业发展。

牵头部门：西城工商分局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

33.以金融街为重点，健全商务、生活等配套服务设施，提高生活性服务业品质。

牵头部门：区商务委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：持续推进

34.落实总体规划，制定工作方案和考评方案推进北京城市总体规划落实。统筹使用好空间指标，将市区单位腾退空间优先用于服务国家金融管理中心建设，研究城市资产持有和盘活等相关政策。研究二环路对金融街地区交通的影响，探索金融街东扩或打通金融街地区地下空间路径。

牵头部门：市规划国土委西城分局

配合部门：全区各相关单位

时间安排：已启动，持续推进

35.举办民营企业500强走进西城的活动，争取高精尖民营企业落户西城。组织非公金融企业参与全国工商联、市工商联举办的非公企业竞赛。营造支持民营企业发展的良好环境，在政府采购、PPP项目、街区建设等工作中创造更多的机会。

牵头部门：区工商联

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

36.完成魅力金融街文体活动季活动方案设计。

牵头部门：金融街街道办事处

配合部门：区文化委

时间安排：2018年4月启动

37.推进“书香金融”行动计划实施，在金融街地区建立多个特色阅读空间----“金融街书局”，为驻区金融从业人员提供优质的公共阅读服务。结合金融机构需求，将区图书馆公共图书资源进行配送，建立图书室和图书角。开展好系列阅读活动。

牵头部门：区文化委

配合部门：区金融服务办、金融街集团

时间安排：已启动

38.研究文化馆总分馆建设试点工作。将金融街街道文化中心作为西城区文化馆分馆试点，试行总分馆制，健全文化等配套服务设施，为辖区居民、群众提供更优质的公共文化服务，将金融街区域内金融企业作为重点服务对象。向金融企业提供国家大剧院、天桥演艺区等优质演艺资讯和年会场馆租用等信息服务。

牵头部门：区文化委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

39.利用中心城区优质四合院资源发展高品质的特色住宿业，建立“北京人家”旅游合作体，为金融从业人员提供多元化的配套服务。

牵头部门：区旅游委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

40.优化旅游咨询体系在金融街地区布局，提供旅游咨询公益服务平台，提升该地区高端化、精细化旅游咨询服务水平。加强西城旅游APP和西城区旅游咨询自助信息服务系统平台内容运维，完善西城智慧化旅游服务系统，提升西城全域品质旅游便利化水平。

牵头部门：区旅游委

配合部门：无

时间安排：已启动

41.利用金融街及周边腾退空间，优化基本医疗和公共卫生服务建设，增加和完善国际化医疗服务项目、绿色通道、相关产品，满足以金融从业人员为代表的高精尖人才的医疗需求。

牵头部门：区卫生计生委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：持续推进

42.制定金融街地区改造提升计划，倒逼低效等不符合首都功能定位的产业、企业退出，加快腾笼换鸟。

牵头部门：市规划国土委西城分局

配合部门：区金融服务办

时间安排：持续推进

（四）金融科技创新示范专项组（4条）

43.创新“一基本两牵引三保障”的服务机制。进一步完善重点企业服务机制，共同推进高新技术企业认定、人才服务等工作，优化创新创业环境。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：区委组织部、区人力社保局、区金融服务办、北展指挥部

时间安排：已启动，持续推进

44.制定关于支持北京金融科技与专业服务创新示范区发展的政策，以北展地区为核心区，以德胜地区、广安地区为拓展区，形成布局清晰、功能明确、协同联动的产业空间发展布局。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：区发展改革委、区金融服务办、北展指挥部、各相关街道

时间安排：已启动，持续推进

45.建设北京金融科技与专业服务创新示范区。制定《北京金融科技与专业服务创新示范区建设方案》及相关支持政策，选择高水平孵化器和先进孵化模式，实施“十六项工程”，推进监管科技、产业生态、标准引领、专业服务、营商环境“五个创新体系”建设，形成金融监管、产业发展、业界标准、应用展示、服务创新“五项国际示范”。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：区发展改革委、区财政局、北展指挥部、区金融服务办、区产业发展局、各相关街道

时间安排：已启动，持续推进

46.加强北京金融科技与专业服务创新示范区整体环境提升工作，将示范区打造成为环境优美、经济和谐、文明舒适的宜居、宜商、宜业街区，不断优化对外展示形象，持续增强对创新要素的吸引力。

牵头部门：北展指挥部

配合部门：全区各相关部门

时间安排：持续推进

（五）区域楼宇提升专项组（2条）

47.完善空间资源与高精尖企业统筹对接机制，促进区域低效、闲置空间资源和产业实现“双调整”和“双提升”。

牵头部门：区产业发展局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：正在前期准备

48.进一步提高产业空间资源利用效率，完成低效、闲置空间资源调查，建立企业情况动态监测数据库梳理入驻企业注册登记及纳税情况。做好空间清理和腾退。做好各街道疏解资源的统计，为高精尖企业发展提供更多空间资源。

牵头部门：区产业发展局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动

（六）异地经营企业专项服务组（2条）

49.按季度分析市场主体和新增市场主体结构，重点分析高精尖行业的新设、迁入迁出等情况。

牵头部门：西城工商分局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，按季度落实

50.关注金融、总部机构、高新技术等重点企业的异地经营问题，建立清晰台账，掌握变化情况，提供精准管理服务。根据西城区低效空间利用相关指导意见，梳理商务楼宇等低效空间区域入驻企业异地经营情况，强化靶向性监管。

牵头部门：西城工商分局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

（七）服务业扩大开放专项组（3条）

51.支持区域大型进出口企业拓展金融业务，对区域进出口企业进行研究分析。与央行营管部、外汇管理局、人民币跨境业务积极配合，用好国内国际双向资金资源优势，不断创新互利共赢的新型贸易。

牵头部门：区商务委、区金融服务办

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动

52.研究金融业扩大开放相关工作，积极申请资本项下对外开放试点资格，做好人民币国际化服务工作，支持驻区金融机构落实国家金融对外开放举措，支持区域大型进出口企业拓展用好国内国际双向资金资源优势，打造北京服务业扩大开放新高地。

牵头部门：区金融服务办、区商务委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

53.打造高质量的服务经济融合业态，进一步提升天桥演艺中心、北京坊的产业影响力。

牵头部门：区商务委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

（八）国企发展专项组(6条)

54.落实《北京市人民政府关于市属国有企业发展混合所有制经济的实施意见》，推动区属国企参与金融业发展，深化与央企、大型金融机构的战略合作，吸引基金、社会优质资本参与区属企业混改。

牵头部门：区国资委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

55.研究金融街集团增持优质金融企业资产，提升金融街集团平台优势。

牵头部门：金融街集团

配合部门：区国资委、区金融服务办

时间安排：已启动，2019年完成

56.开展区属一级企业股权多元化可行性研究，利用多层次资本市场推动区属企业上市挂牌，提高国有资本证券化水平。

牵头部门：区国资委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

57.抓住金融业强监管后健康发展的机会。推动区属国有企业打造优质金融板块。

牵头部门：区国资委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，持续推进

58.成立城市更新平台和新动力母基金、完善金融街研究院运行。

牵头部门：资本运营中心

配合部门：区国资委、区金融服务办、西城工商分局、区财政局

时间安排：城市更新平台正在前期准备。新动力母基金，已启动，2018年12月完成；完善金融街研究院运行，4月启动。

59.用好政策指挥棒，选取试点企业专题研究企业经营管理人员激励与约束机制。

牵头部门：区国资委

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

（九）统计分析专项组（3条）

60. 建立西城区经济高质量发展长效统计工作机制，挖掘各部门统计数据之间的联系，通过指标关联分析为区域高质量发展提供数据支撑。研究建立西城特色的统计数据分析机制，建设西城区宏观经济社会发展数据监测平台，整理区域经济社会有关数据入库，为区域发展提供动态数据支撑。

牵头部门：区统计局

配合部门：全区各相关部门

时间安排：已启动，2018年完成

61.研究区域高精尖产业发展指标监测体系标准，指导产业高品质发展新路径。

牵头部门：区统计局

配合部门：区产业发展局、区科信委、西城园管委会及全区各相关部门

时间安排：已启动

62.建成西城园管委会数据共享平台，对重点企业运行情况监测。

牵头部门：西城园管委会

配合部门：区科信委、区统计局、国家税务总局北京市西城区税务局、西城工商分局

时间安排：已启动，2018年完成