| 项目支出绩效目标申报表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 安全生产主体责任评估 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 | 238001北京市西城区园林绿化局 |  |  |  | 实施单位 |  |  |
| 项目属性 | 延续性项目 |  |  |  | 项目期 | 2020年度 |  |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 3.5万元 |  |  | 年度资金总额： | 7万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 | 3.5万元 |  |  | 其中：财政拨款 | 7万元 |  |
|  | 其他资金 | 无 |  |  | 其他资金 | 无 |  |
| 总体目标 | 中期目标（2020年度2月-6月） |  |  |  | 年度目标（2020年度） |  |  |
|  | 通过开展安全生产主体责任评估，推动生产经营单位严格遵守安全生产法律、法规、规章和技术标准，进一步加强安全生产管理，改善安全生产条件，主体责任落实到位。 |  |  |  | 通过开展安全生产主体责任评估，推动生产经营单位严格遵守安全生产法律、法规、规章和技术标准，进一步加强安全生产管理，改善安全生产条件，主体责任落实到位。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成五家生产经营单位的安全生产主体责任评估工作。 | 五家 | 数量指标 | 完成五家生产经营单位的安全生产主体责任评估工作。 | 五家 |
|  |  | 质量指标 | 严格执行主体责任评估检查标准 | 合格 | 质量指标 | 严格执行主体责任评估检查标准 | 合格 |
|  |  | 进度指标 | 制定方案 | 3月 | 进度指标 | 制定方案 | 3月 |
|  |  |  | 通过规定流程选定第三方 | 4月 |  | 通过规定流程选定第三方 | 4月 |
|  |  |  | 开会部署以及对各单位开展培训 | 5-6月 |  | 开会部署以及对各单位开展培训 | 5-6月 |
|  |  |  | 开展两轮检查走访并督促各单位完成隐患整改，直至达到相关标准 | 7-9月 |  | 开展两轮检查走访并督促各单位完成隐患整改，直至达到相关标准 | 7-9月 |
|  |  |  | 完成评估总结报告 | 10月 |  | 完成评估总结报告 | 10月 |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 3.5万元 | 成本指标 | 项目预算控制数 | 7万元 |
|  |  |  | 政府采购节支率 | 100% |  | 政府采购节支率 | 100% |
|  | 效果指标 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 生产经营单位通过落实安全生产主体责任，确保园林绿化美化生产安全，更有利于建设和谐宜居城市，无形中形成了良性的社会效益。 | 效益指标 | 提供社会服务收益 | 生产经营单位通过落实安全生产主体责任，确保园林绿化美化生产安全，更有利于建设和谐宜居城市，无形中形成了良性的社会效益。 |
|  |  |  | 节约维护成本 | 无 |  | 节约维护成本 | 无 |
|  |  |  | 履行基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 履行基础、公共服务能力 | 得到提升 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 100% |