## 2019
西城区政府2019年为民办实事项目完成情况表
序号 | 项目内容 | 全年完成情况 | 主责单位
1 | 持续推进保障性住房项目建设，加大房源筹集力度，建成定向安置房2900套。 | 华嘉胡同项目和京粮南苑植物油厂项目共2997套定向安置房均已完工。 | 区住房城市建设委
2 | 对3461间平房进行翻建、修缮；对77栋楼房进行综合维修；对237个平房院落雨污水管线进行改造。 | 全年完成平房翻建2035间，平房综合修缮5004间，楼房综合修缮116栋，对平房院落雨污水进行改造251处，已全部超额完成年度计划。 | 宣房集团 区房地中心
3 | 继续推进老楼加装电梯工作，拟增设不少于20部电梯。 | 已完成22部增设电梯审批工作，建成12部。 | 区重大办
4 | 持续推进“厕所革命”工程，提升改造186座三类公厕，全部完成三类公厕改造任务。 | 2019年西城区三类公厕整体提升改造项目全部竣工验收，实际改造三类公厕169座，其余17座暂不改造原因：一是位于枣林前街甲51号东等的15座公厕均位于政府征收范围及拆迁片区内，经与区征收办和各街道办事处逐一核实，这15座公厕近期将被拆除，为避免财政资金浪费，暂不改造。二是法源里10号、百合园9号等2座公厕临近居民出面表示不同意改造，并采取了一些激烈手段进行阻扰。所在街道和社区多次与居民协商沟通未果后，社区居委会最终出具了不同意改造的说明，因此这2座公厕暂不改造。 | 区环卫中心
5 | 实施“食品安全战略”，按照4份/千人开展食品安全监督抽检；加大药品监管力度，确保群众用药安全。 | 截至2019年12月底，共完成区级食品监督抽检5046件，2019年11月中旬已完成抽检4833件，达到了4份/千人的标准，超额完成全年任务总数的103%，合格率达98.8%以上，同时精准聚焦食用农产品、桶装水等重点食品安全问题，发现并及时化解了食品安全风险。加大药品监管力度，全年共完成药品、医疗器械、化妆品抽验916批次（含国家级、市级和区级），总体合格率稳定在99.5%以上，切实保障了群众用药用械安全。 | 区市场监管局
6 | 实施“餐饮业品质提升工程”，开展品质餐厅创建遴选活动，评选800家品质餐厅，促进餐饮行业可持续健康发展。 | 经前期申报、遴选、培训、指导、检查，于2019年11月15日评选出品质餐厅800家，其中市级品质餐厅260家，区级品质餐厅540件，圆满完成全年任务，促进餐饮行业可持续健康发展。 | 区市场监管局
7 | 继续推进背街小巷整治提升，完成100条背街小巷环境综合整治，创建推出一批文明街巷。 | 按照整治提升标准，目前已完成100条示范背街小巷整治。西海南沿、义达里胡同被评为“北京最美街巷”。 | 区城市管理委 、各街道
8 | 新增城市绿地2公顷、屋顶绿化1.3万平方米、垂直绿化3000延长米；开展园艺文化推广活动300场。 | 新增绿地约2.27万平方米；屋顶绿化完成13668万平方米；垂直绿化5282延长米；开展园艺文化推广活动400余场，均提前和超额完成全年任务。 | 区园林绿化局
9 | 推进33条市政道路建设，确保3条道路完工通车。 | 米市东胡同、广安门外南街南段和燕京中街3条道路已实现完工通车。其余30条续建道路正在有序推进。 | 区住房城市建设委
10 | 实施5条道路疏堵工程，26条道路慢行系统改造工程。 | 2019年5条道路疏堵工程与26条慢行系统改造工程已全部完成，相关设施已投入使用。 | 区城市管理委
11 | 新建立体停车设施2处，新增机械车位200个，全面实行路侧停车电子收费。 | 由于受国庆70周年活动安保和环保要求等因素影响，北京健宫医院立体停车楼、广内街道宣外大街立体停车楼建设尚未完工，正在积极推进。牛街莲花胡同立体停车楼项目受制于菜西片区危改项目改造工程的整体推进进度影响，加之国庆70周年活动安保和环保要求，年内一直无法实现开工。所以年内新增机械车位200个未能按期实现投用。 | 区城市管理委
12 | 治理老旧小区等地下早期人防工程8000平方米，消除安全隐患；充分利用地下空间，新增500个停车位。 | 西城区治理地下早期人防工程8000平方米已经全部完成，完成率100%。充分利用地下空间，新增人防停车位530个，具体为：西城区华嘉胡同（华嘉小区）车位数216个；西城区德胜门外大街18号车位数91个；西城区三里河东路30号院1号楼车位数107个；西城区德外新明胡同东侧（合生广场）车位数116个。 | 区人防办
13 | 深化教育综合改革，促进义务教育学位供求平衡和学区间、校际间平衡发展；集中力量解决入园难问题，新增普惠性学前教育学位1500个。 | 于2019年5月全区教育大会期间出台了《西城区学区提升计划》，整合多方力量，共同推进学区计划落实工作，统筹资源应对义务教育入学高峰，全力保障2019年义务教育学位供给，新增在校学生12200名。成立四中、七中，八中、宣武外国语，十五中、四十三中，铁二中、五十六中，研修学院、教院附中共5个学校发展共同体，推进教育优质均衡发展。通过新建改扩建、扩班、新审批民办园等方式共计新增学前教育学位1560个。 | 区教委
14 | 为300户特殊困难家庭开展助老、助残、助教等帮扶服务；开展“爱在西城”惠民服务进社区系列活动。 | 充分利用“三社联动”机制，率先在全市完成覆盖全区15个街道的困难群众救助服务所，并逐步实现救助服务全覆盖。15家困难群众救助服务所共完成个案帮扶376户，超额完成全年任务。组织各街道在全区开展了20余场现场服务活动，服务企业参与460余次，累计发放宣传品7万余份，受益居民近10万人次。此外，区社区服务中心联合北京复兴博爱眼科医院为我区1395位老人进行了白内障免费筛查服务。 | 区民政局(区委社会工委)
15 | 进一步改善医疗急救服务，在全区新增并科学布设2个急救工作站，实行急救呼叫“首接负责制”，最大限度满足群众急救呼叫需求。 | 区卫健委与消防部门建立应急保障联动机制，以内植方式在消防站内嵌入2个120急救站点，设置院前急救网络。新建急救站设在广外街道白菜湾和德胜街道邮币市场附近，目前均已完成。 | 区卫生健康委
16 | 建成覆盖全区的区、街、社区三级公共法律服务实体平台，为群众提供“综合性、一站式、标准化”的公共法律服务。 | 区公共法律服务中心装修改造工程已完工，即将投入试运行。15个街道公共法律服务站、259个社区公共法律服务室已建设完成，进一步依托法律援助和社区法律顾问，将公共法律服务的触角延伸到基层，从源头上化解社会矛盾。 | 区司法局
17 | 为辖区适龄学生开展窝沟封闭预防龋齿项目，窝沟封闭牙数2万颗。 | 完成窝沟封闭人数27755人，牙数29207颗。 | 区卫生健康委
18 | 实施《便利生活与服务提升三年行动计划》，打造“e生活智慧服务”，新建和规范提升蔬菜零售、早餐、便利店等便民商业网点44个。 | 已完成2019年新建和规范提升蔬菜零售、早餐、便利店等便民商业网点48个。 | 区商务局
19 | 继续实施文化惠民工程，推进公共文化服务设施标准化建设；打造文化品牌活动，丰富群众文化生活。 | 制定完成《西城区公共文化服务体系建设标准》，编制《北京市西城区推进公共文化服务体系示范区建设实施方案（2020-2022年）》和《北京市西城区公共文化服务体系建设标准》。共开展群众文化活动近万场次，惠及群众100余万人次。着眼群众多元化阅读需求,精心打造“书香西城”，举办特色阅读和荐书活动4000余场，惠及群众150万余人次。新建7家特色阅读空间和2所24小时城市书房。 | 区文化和旅游局
20 | 培训社会体育指导员600人，加强对居民的科学健身指导；推广冰雪运动，完成25万人次的体验活动。 | 共培训社会体育指导员706人。日常通过组织推广冰蹴球等冰雪体验活动进校园、进社区，举办冰雪展等方式，积极引导市民体验冰雪活动，完成了25万人参加的全民冰雪季冰雪体验活动。 | 区体育局