## 市实事主办单位
2020年市政府重要民生实事项目西城区主责任务（12项）一季度进展情况
区序号 | 市序号 | 市政府为民办实事任务内容 | 主责单位 | 一季度进展情况 | 完成时限
1 | 1 | 新增幼儿园学位3万个，通过新建、改建、扩建及鼓励引导社会资本参与等方式，缓解“入园难”问题。 | 区教委 | 明确增学位工程项目单位任务。召开增学位项目单位工程工作进展情况沟通协调会。出台《西城区普惠性民办园认定与管理办法》，引导社会力量举办普惠民办园。 | 2020年11月底前
2 | 2 | 建成运营100家社区养老服务驿站，建设100个农村邻里互助养老服务点，提高运营质量，为老年人就近提供短期托管、助餐、助浴、助洁等居家养老服务。 | 区民政局 | 辖区驿站为周边老年人提供了助餐、助洁、助浴为主的居家上门服务，同时为周边辐射的老年人提供了到站享受的康复护理和文化娱乐服务。根据市级部署的疫情防控工作，积极履行主体责任，全面开展辖区养老服务机构的防疫工作，辖区养老服务机构积极配合主管部门自觉采取封站、封院的封闭式经营管理模式来应对疫情，建立视频监查电子台账和疫情日报的电子台账，不断提高社区养老服务驿站的防控工作精准度。 | 2020年12月底前
3 | 6 | 通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类政策性住房4.5万套(间)，竣工9万套(间)以上，更好地满足群众住房需求。 | 区住房城市建设委 | 正在做招标前准备工作。 | 2020年12月底前
4 | 7 | 推动600个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会(或其他业主自治组织)。推广使用“北京业主”APP，新增录入小区1000个，为业主提供信息查询、决策投票、物业评价等服务。 | 区房管局 | 启动推广100个小区具备“北京业主”APP使用条件。完成推动70个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会（或其他业主自治组织）的工作方案制定。 | 2020年11月底前
5 | 9 | 完成160个单位(小区)自备井置换和老旧小区内部供水管网改造，为30万群众提供安全、优质的供水保障。完成200公里污水管线建设，推动农村污水处理设施村庄覆盖率达到50%以上。 | 区城市管理委 | 启动老旧小区内部供水管网改造工程，协调自来水集团已做好复工准备，人员到位，15个点位均未开工。 | 2020年12月底前
6 | 10 | 建设提升蔬菜零售、便利店(社区超市)、早餐、家政服务、理发、修鞋、快递、便民维修等基本便民商业网点共1000个，并优化网点布局，让群众日常生活消费更加方便。 | 区商务局 | 已完成9个网点的新建任务,完成进度达22.5%，其中早餐3家，便利店4家，洗衣洗染1家，便民理发1家，均属于新建网点。 | 2020年11月底前
7 | 11 | 试点开展公共建筑停车设施有偿错时共享工作，利用人防地下空间提供停车位5000个，进一步缓解“停车难”问题。 | 区城市管理委 | 对我区地下人防空间进行梳理，目前，正在疫情防控的关键时期，宣武艺园在施项目还没有实现复工复产，教场口街9号院地下人防设施改造工程还未启动相关前期工作。 | 2020年12月底前
8 | 15 | 加快城市慢行系统建设，整治378公里自行车道，完成100万平方米城市道路大修工程。 | 区城市管理委 | 目前已明确工程任务点位，正在进行前期设计与项目清单编制工作。在新冠肺炎疫情情况下，部分市政作业人员正在有序到岗，新到岗人员目前正在进行统一隔离观察中。 | 2020年12月底前
9 | 16 | 实现广渠路东延、林萃路、化工路等3条城市主干路工程完工，在城六区和通州区完成24条城市次干路、支路建设，推动宋梁路北延工程完工，提升市民出行便利性。 | 区住房城市建设委 | 一季度，已实现大吉巷西段、果子巷2条道路建成通车，剩余龙爪槐胡同1条道路计划年底前建成通车。龙爪槐胡同受疫情影响未复工，现已完成总工程量的90%，预计年底前建成通车不受影响。 | 2020年12月底前
10 | 19 | 开展无灯道路排查，完成80条无灯道路路灯建设，方便群众夜晚出行。 | 区城市管理委 | 发布了2020年西城区有路无灯道路路灯建设项目工程量清单及清单预算编制比选公告，组织比选开标，完成了2020年西城区有路无灯道路路灯建设项目设计招标工作；已完成项目的设计任务。 | 2020年12月底前
11 | 20 | 实施背街小巷环境整治提升工程，在城六区和通州区打造200条示范背街小巷，改善群众身边环境。 | 区城市管理委 | 已经起草了《西城区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划（2020-2022年）》，制定完成了任务台账。 | 2020年12月底前
12 | 23 | 创建20个全民健身示范街道和体育特色乡镇，建设300处足球、篮球、羽毛球等多功能运动场地，建设30公里社区健走步道，为群众就近运动健身提供便利条件。 | 区体育局 | 一季度，6个街道提出创建全民健身示范意愿，已完成了初步评估工作。搜集了体育设施建设备选场地，进行了预选场地设施的初次踏勘。召开了场地设施建设确址工作第一次协调会，进一步了解备选场地施工条件。 | 2020年12月底前