## Sheet1
西城区2020年为群众拟办重要实事上半年进展情况
类型 | 序号 | 项目内容 | 主责单位 | 上半年进展情况
改善群众居住条件 | 1 | 对2873间平房进行翻建、修缮；对52栋楼房进行综合维修；对162个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团、宣房集团 | 德源集团：计划对876间平房进行翻建,目前开工82间，完工2间。计划对97间平房进行修缮，目前开工87间，完工66间。计划对62个院落的下水管线进行更新改造，目前开工41个，完工36个。计划对12栋楼房进行综合维修，目前开工11栋，完工7栋。宣房集团：计划为900间平房翻建、1000间平房综合修缮、40栋楼房综合修缮、100处平房院落雨污水管线进行改造。平房翻建受疫情影响，目前正在准备中，暂未实施；平房综合修缮已开竣工303间；院落雨污水管线进行改造已开竣工32处；楼房综合修缮已开竣工20栋。
| 2 | 完成不少于4个老旧小区综合整治提升。 | 区重大办 | 4个老旧小区整治的如意里11、12楼已完成招投标工作，7月中旬已进场；禄长街头条1、2号已完成招投标工作，预计8月初进场。小马厂南里小区、德外大街2号院已进场，受疫情影响暂停施工。
| 3 | 实施“既有住宅增设电梯工作”，推动实施15部电梯加装工作。 | 区重大办 | 已完成15部电梯加装审核工作。各街道积极指导相关实施主体，针对积极性高、符合加装条件的具体小区、具体楼栋，认真做好居民协调工作。
| 4 | 完善直管公房申请式退租政策，加快推动砖塔胡同、铁树斜街、西板桥等新试点项目。 | 区重大办 | 砖塔胡同项目已完成，铁树斜街、西板桥项目正在推进前期准备工作，两个项目方案处于征求意见阶段。
| 5 | 实施“煤改电”电采暖设备更新工程，拟更新不少于5000台。 | 区生态环境局 | 煤改电蓄能式电采暖设备更新工作目前已完成摸底调查，确定了设备更新数量，初步拟定了《西城区2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》，继续做好设备更新前期宣传工作。
营造安全宜居环境 | 6 | 继续为全区60周岁以上老人家中安装独立式感烟报警器。 | 西城消防支队 | 截至6月30日，已完成该项目的招标工作，并与项目承建公司签订安装合同；目前，项目公司已完成设备的采购和备货工作，计划三季度启动该项目安装任务。
| 7 | 实施大屋脊筒子楼火灾消隐改造（二期）工程项目，为100栋大屋脊筒子楼安装简易喷淋系统。 | 西城消防支队 | 上半年，已完成了安装场所的实地踏勘任务，对安装图纸进行了审核，已与项目单位签订安装合同。7月初已正式开工建设。
| 8 | 继续实施“食品安全战略”，按照4份/千人开展食品安全监督抽检；巩固推进“放心肉菜示范超市”建设。 | 区市场监管局 | 以问题为导向，持续加强食品安全监测，已完成区级食品抽检2018件，完成率42.20%，合格率99.06%，其中完成食用农产品抽检458件，合格率为98.47%。
| 9 | 继续实施“餐饮业品质提升工程”，开展品质餐厅创建遴选活动，评选200家品质餐厅，促进餐饮行业可持续健康发展。 | 区市场监管局 | 加强源头把控，新开办餐饮服务单位“阳光餐饮”建设率达到100%。启动全区200家品质餐厅报名程序。
| 10 | 新建口袋公园、微绿地共计0.7公顷，屋顶绿化1万平方米、垂直绿化1000延长米；创建首都绿化美化花园式社区1个，花园式单位1个。 | 区园林绿化局 | 上半年，绿化建设已完成全年建设任务的60%。其中：荷香园已于5月22日向社会开放，红莲北里口袋公园建设于6月底向社会开放。其它绿化建设项目方案已编制完成，并启动绿化建设施工前期手续办理和复工复产准备工作。西城区屋顶绿化已确定施工地点，完成设计方案，正在进行工程招标工作；垂直绿化已完成火神庙周边、安德路、冰窖口周边、德胜苑等处446延长米；首都绿化美化花园式创建工作已确定广外街道叠翠华庭社区和西城区财政局参评，并协助社区和单位开展绿化美化提升工作。
| 11 | 实施“清洁站整体改造项目”，改造8座清洁站，提升周边环境卫生水平。 | 环雅丽都公司 | 目前，已完成项目工程设计、招标控制价编制，已上报区财政进行招标控制价评审。
方便群众出行 | 12 | 实施37条市政道路建设和征收工作，实现3条次支路建成通车。 | 区住房城市建设委 | 已实现大吉巷西段、果子巷2条道路建成通车。龙爪槐胡同受疫情影响未复工，现已完成总工程量的90%，预计年底前建成通车不受影响。
| 13 | 对30条道路实施道路大中修，实施5条道路疏堵工程，16公里慢行系统建设。 | 区城市管理委 | 目前30条道路大中修、20条排水管线改造、16公里慢行系统改造和5处道路疏通工程已明确任务点位，已完成清单编制和预算评审工作，目前正在进行工程招标和签订合同工作，待完成后开始进场实施。
| 14 | 完成2个立体停车楼建设；完善停车自治共治模式，做好城市支路、胡同路居民停车自治工作。 | 区城市管理委 | 积极推进广内宣外大街立体停车楼、牛街莲花胡同立体停车楼等2个项目复工复产，协调推进安德路110号院立体停车楼开工。自1月1日起，西城区第二批路侧电子收费新增56条道路、近3000个电子收费泊位已正式上线运营，目前已基本实现道路停车电子收费全覆盖。落实“吹哨报到”机制，继续做好白虚线居住停车自治工作，目前，广内、西长安街、金融街等11个街道、86条道路、4800余个泊位已开展居民自治停车管理。
| 15 | 推进无障碍环境建设，完成无障碍新建、改造、修缮、治理不少于100处。 | 区残联 | 整体核查无障碍系统数据，按市级专班要求进行系统上账，申报预算及整改计划，已进入限时整改项目资金申报阶段。
优化基本公共服务 | 16 | 着力破解学位缺口难题，新增义务教育学位5000个、学前教育学位2000个。 | 区教委 | 1.依据市级招生政策，研究制定西城区义务教育入学实施意见；在原有西城区义务教育学位保障工作专班基础上, 成立一个办公室四个工作组。加快教育工程项目的规划和建设，完成新增义务教育学位5000个；增加北京市铁路第二中学小学段，扩大优质教育资源。2.北京四幼原址重建，启喑学校附属实验幼儿园、名苑幼儿园第三址、马连道幼儿园分园扩班项目均已开工。积极与自然资源部、水利部、新街口街道办事处等单位进行洽谈，实际查看办园场地，考虑租借场地办园。鼓励社会力量办园，金融街惠泽幼儿园（鼓楼园）、金融街惠泽幼儿园（金融街园）、金融街惠泽幼儿园（月坛园）、德胜盛德艺术幼儿园、北京市金融街惠爱幼儿园（普惠园）均已完成审批注册，现已对社会招生。
| 17 | 新增家庭养老照护床位500个；对500户符合条件的老年人家庭进行适老化改造，提升老年人生活品质。 | 区民政局 | 出台《西城区家庭养老照护床位运营管理暂行办法》（西民发〔2020〕12号）文件，已完成新增家庭养老照护床位500张的建设任务，预计2020年10月份实现对符合条件的500户老年人家庭进行适老化改造的工作。
| 18 | 开展“万人就业计划”，通过提供精细化就业服务、职业技能培训等措施，促进1万名辖区登记失业人员就业。 | 区人力社保局 | 通过提供精细化就业服务、职业技能培训等措施，促进登记失业人员就业。截至2020年6月30日，促进5126名登记失业人员实现就业，完成目标任务的51.26%。
| 19 | 推进“一键式”家庭医生服务，提高重点人群签约覆盖及管理率至95%以上。 | 区卫生健康委 | 制定“一键式”家庭医生服务实施方案。15家社区卫生服务中心均上线健康西城平台，实现预约挂号等功能。10家社区卫生服务中心已应用智能外呼平台，定期对签约居民进行电话随访，每月发送有针对性的、温馨的健康知识和健康活动信息。在德胜社区卫生服务中心试点建设一站式智慧家医自助服务区，改善签约服务体验。截至6月30日，西城区重点人群签约人数为288788人，重点人群签约率为95.90%。
| 20 | 开展中医药健康文化体验馆建设工作，提供中医治未病科普实践、健康养生体验等服务。 | 区卫生健康委 | 制定《西城区“北京中医药文化体验馆”试点建设实施方案》，展览路和新街口社区卫生服务中心获批试点单位，开展体验项目。新街口中心建立中医微信平台--“新街口中心杏林之家”，推广中医服务并开通预约平台，建立“文化体验区”“适宜技术体验区”“饮食文化区”“预防保健区”。展览路中心形成“三区四体验”设计方案，以实物展示和互联网+相结合的形式，为百姓提供中医养生体验。根据初步制定的实施方案，两家中心正在推进项目实施。
提升生活便利性 | 21 | 全面推行在街道政务服务中心施行工作日“中午不间断”和“周六不打烊”服务制度，方便群众办事。 | 区政务服务局 | 年初区级政务服务中心已实施午间不间断服务，街道政务服务中心已施行“午间不间断”“周六不打烊”服务制度。认真落实《北京市2020年政务服务超越行动计划》，制发西城区各级政务服务中心开展延时服务的工作方案，推行政务服务延时服务。
| 22 | 继续实施《便利生活与服务提升三年行动计划》，新建和提升便民商业服务网点40个、百姓生活服务中心5个。 | 区商务局 | 已完成20个新建网点的工作任务,完成进度50%，其中蔬菜零售2家，早餐4家，便利店12家，洗衣洗染1家，便民理发1家。
丰富文体生活 | 23 | 举办什刹海文化旅游节、“万人走进艺术殿堂”、北京儿童阅读周等系列文化活动，丰富群众文化生活；建设阅读空间不少于10处，推进“书香西城”建设。 | 区文化和旅游局 | 1.完成第十九届什刹海文化旅游节方案。受疫情影响，活动拟采用线上线下相结合的形式，贯彻“政府搭台，经济唱戏，扶持企业，刺激消费”的活动主旨，以“云游京韵，缤纷西城”为主题，开展“1场开幕式+4场亮点活动+4大板块内容”等11项活动。在展示古都历史风貌，打造西城区文化旅游品牌的同时，拉动文旅产业尽快复苏，重塑北京文旅产业新活力。2.因疫情防控要求,剧场处于停业状态,“万人走进艺术殿堂”活动暂未开展。3.研讨并制定北京儿童阅读周活动方案。4.深入社区开展调研，了解闲置空间相关情况，协调合理利用老旧厂房改造、腾退空间。建设阅读空间和实体书店4处。
| 24 | 推动具备条件的公园、博物馆、文化馆等文化场所延长开放时间。 | 区文化和旅游局 | 受疫情影响，辖区21家等级景区中目前恢复开放的景区13家，因采取双限流管控措施，以上等级景区除老舍茶馆营业到21时外，其它景区目前暂无延时。已启动相关调研，与首师大就制定西城区“十四五”期间博物馆发展策略研究课题进行协商，内容涉及总体目标、发展任务、重点项目、体制机制创新和保障措施等，同时涉及推动博物馆延长开放时间内容，目前正就研究课题协议的文本进行最后确定。受疫情影响，今年1月底以来第一文化馆一直暂停对外开放，但已做好了延时开放的准备。
| 25 | 在群众家门口增加体育健身设施，每个街道至少建成1片健身活动场地。 | 区体育局、各街道办事处 | 完成群众身边体育健身设施建设三年行动计划编制工作，已将各街道建设任务纳入清单。各街道办事处均按照任务目标，充分挖掘属地资源，逐步推进健身器材更新、群众身边活动场地建设工作。
| 26 | 继续推广普及冰雪运动，新建仿真冰场地5块，培养冰雪类社会体育指导员200人。 | 区体育局 | 上半年，完成仿真冰场地建设、申报及勘察工作；于1月份组织冰雪季活动，开展冰蹴球等赛事，由于疫情，推广普及冰雪运动工作延后；冰雪社会体育指导员培训150人，完成率75%。