## Sheet1
2020年市政府工作报告重点工作任务西城区主责项目（63项）上半年进展情况
区序号 | 市序号 | 市政府重点督办项目内容 | 主责单位 | 上半年进展情况（信息公开）
1 | 2 | 一般公共预算收入规模与上年持平。 | 区财政局 区税务局 | 西城区始终牢固树立大局意识，全力做好组收工作。经过不懈努力，上半年，西城区区级一般公共预算收入完成219.8亿元，同比下降1.4%，完成一般公共预算收入任务439.55亿元的50％，实现时间过半、任务过半。地方级一般公共预算收入完成479亿元，同比下降1.4%，超过市级下达的收入预期目标9.6亿元，为全市经济高质量发展做出积极贡献。
2 | 7 | 单位地区生产总值二氧化碳排放较2015年下降20.5%。 | 区生态环境局 | 组织辖区内重点碳排放单位参加了4月22日由北京市生态环境局举办的2020年北京碳排放交易试点工作培训视频会议。目前正逐步推进第三方核查工作的开展。
3 | 9 | 尽最大努力推动生态环境质量持续好转。 | 区生态环境局 | 2020年上半年，共出动执法人员11458人次，检查各类污染源5729家次，扬尘移送262个点位，发出扬尘移送单122份。监测248家，限期治理整改106家，行政处罚13起，处罚金额共计110.1万元；查封排污设施20家；开展联合检查52次。积极开展煤改电摸底调查，确定了设备更新数量，同时与街道办事处一起做好设备更新前期宣传工作。截至6月，全区空气中细颗粒物（PM2.5）累计浓度为44微克/立方米，同比下降10.2%。
4 | 11 | 做好首都功能核心区控制性详细规划实施工作。 | 市规划自然资源委西城分局 | 编制《西城区街区更新三年行动计划（2020-2022）》、《西城区贯彻落实核心区控规进一步推进街区更新的实施意见》，《探索不同城市更新项目路径模式与政策机制指引》等控规落实文件。深入开展了“十四五”时期西城区落实城市总体规划与核心区控制性详细规划的总体思路、机制路径研究工作，做好西城区落实总规的绩效考核工作。已梳理出42项落实《总规》任务，并征求意见形成《2020年西城区落实北京城市总体规划绩效考评事项》清单，按计划督促任务落实。同时，结合市委市政府与市规自委的总规联合督查，对西城区5项重点工作进行了专项督查。
5 | 18 | 开展北京市第七次全国人口普查。 | 区统计局 | 组建全区各级普查机构，强化组织领导，常务副区长调度普查工作。开展市级试点工作，国家统计局总统计师对西城试点工作予以高度评价。开展普查区域划分，完成区、街、社区三级边界的核实修订工作。打造“七人普”栏目，构建立体式宣传格局，做好普查宣传动员。严格按照国家、北京市普查方案要求开展各项工作，紧跟上级部门工作进度，上半年主要开展了上述部分普查准备工作，普查工作的“重头戏”主要在下半年，各项工作将能如期完成。
6 | 21 | 以钉钉子精神抓好规划自然资源领域问题整改。加强规划自然资源领域约束监督，构建面向实施、城乡统管的规划管理机制，建立市区两级规划权责清单，明确权责边界、流程和标准，健全科学编制规划机制和公众参与社会监督制度。 | 市规划自然资源委西城分局 | 加强制度建设，完善了《西城区贯彻落实核心区控规进一步推进街区更新的实施意见》，制定了《西城区街区更新三年行动计划（2020-2022）》、《西城区推进街区更新项目实施办法》、《西城区规划自然资源领域重大事项请示报告制度》、《西城区规划和自然资源领域专项治理监督工作方案》等；坚定有序清理违法建设，继续推进无违建创建工作;继续开展2019年度城市体检工作，结合落实优化营商环境改革政策3.0版，继续做好规划自然资源审批服务和不动产登记工作；开展了“控规改革任务落实”、“规划审批严格高效”和“监督执纪”等3个专题的自评工作。
7 | 26 | 巩固“散乱污”企业治理、“开墙打洞”、违法群租房整治等成效。 | 区生态环境局 区市场监督管理局 区房管局 | 2020年上半年，共出动执法人员11458人次，检查各类污染源5729家次，未发现散乱污企业。群租房治理工作与疫情防控紧密结合，根据年初制定的《疫情防控期间西城区违法群租房治理工作方案》各部门上下联动，相互配合，多角度、多层次地开展群租房疫情防控排查与整治工作。全区群租房重点防控排查点位436处，其中医院周边166处，共排查群租房5411次，涉及人数19992，已多次完成重点点位的全覆盖排查，并在检查中及时将房屋中返京人员的动态信息纳入社区管控体系，还主动开展群租房治理工作一线督导，多次进社区调研，强化疫情期间违法群租房接诉即办、快速响应工作机制。截止到6月11日，共督办12345群租房举报22件，全部整改完毕。
8 | 27 | 继续推进一般制造业企业、区域性专业市场和物流中心疏解。 | 区发展改革委 区商务局 | 西城区已经于2019年全面完成了区域内各类批发市场的疏解提升工作，区域内没有一般制造业企业和相关物流中心，此任务于2019年已经提前完成。
9 | 28 | 推动核心区公交场站、旅游集散中心等合理布局。 | 区城管委 区文化和旅游局 | 研究我区公交车站布局情况，提出公交场站设置的建议，协调市交通委、市公交集团等单位，研究金科新区动物园枢纽外公交车停放问题。受疫情影响，市文旅局未开展此项工作。疫情以来，我区旅游景区不接待旅行团参观游览，无旅游大巴停靠，无因使用旅游大巴车停靠而产生的秩序问题。4月各景区恢复游园后，均采取了人员限流措施，未出现大人流产生的秩序问题，无相关旅游投诉。
10 | 30 | 拆除违法建设腾退土地4000公顷以上。 | 市规划和自然资源委西城分局 | 经与市规划和自然资源委沟通联系，按照《北京市2020年治理违法建设专项行动工作方案》，该项工作不涉及西城区。
11 | 33 | 鼓励特色小店发展，建设提升40个便民商业网点。 | 区商务局 | 已完成20个新建网点的工作任务,完成进度50%，其中蔬菜零售2家，早餐4家，便利店12家，洗衣洗染1家，便民理发1家。
12 | 80 | 狠抓资金、土地、人才等配套条件支撑。加强财政资金整合，提高对高精尖产业发展的服务水平。加强产业用地全生命周期管理，鼓励建设使用标准厂房，降低产业用地成本。在制造业聚集区建设一批中试基地。强化对人才的落户、教育、医疗、住房等服务保障，在中关村实施更大力度的国际人才创新改革政策。 | 区财政局 区科信局 西城园管委会 | 启动2020年第一批国家高新技术企业认定的辅导工作，开展科技型中小企业评价工作。截止5月底，已通过科技型中小企业评价初审企业137家，拨付2019年度已结题项目及2020年度前补助项目款400余万元；启动2021年度项目申报工作，开展了2019-2020年度西城区优秀人才培养资助项目的征集和推荐工作。做好政策咨询解答工作。预算安排区科信局2020年财政科技项目资金1294.937万元，截止6月30日支出770.081万元；配合单位完成《2021年度西城区财政科技专项项目申报指南》修改工作。预算安排西城园管委会2018年度西城园政策兑现资金8300万元，经审核实际资金需求7316.6207万元，截止6月30日已全部支出，同时收回结余资金983.3793万元。
13 | 85 | 加强国家金融管理中心建设。提高服务金融管理部门和金融机构的能力，承接更多国家重要金融基础设施的建设运营，提升金融街论坛影响力。进一步扩大金融业对外开放，吸引更多国际金融机构在京落地，争取一批金融开放改革的突破性试点在京率先实施。 | 北京金融街服务局（区金融办） | 引进中国人民银行金融基础数据中心等重要金融基础设施机构。加紧筹备2020金融街论坛。2020年新增15个金融业扩大开放项目。成功服务高盛高华证券申请成为外资控股券商，服务大和证券合资券商落地，预计年底开业。服务维萨、万事达申请银行卡清算许可，加快对接服务。
14 | 86 | 加快国家级金融科技与专业服务创新示范区建设，推动“监管沙盒”试点取得成效，努力建设具有全球影响力的金融科技中心。 | 北京金融街服务局（区金融办） 西城园管委会 | 积极配合人民银行营管部和市地方金融监管局向驻区机构征集第二批金融科技创新监管试点项目，工商银行、中国银行、建设银行、光大银行、人保集团等机构提交19个试点项目。近日，人民银行营业管理部发布《北京金融科技创新监管试点应用公示（2020年第二批）》（第二批名单共11个项目），向社会公开征求意见。我区共有10家机构9个项目进入公示名单，占比近九成，充分凸显我区金融科技的强大实力。金科新区核心区楼宇改造项目全面复工并加紧推进改造进度。引入4家金融科技企业入驻“金科新区”。
15 | 87 | 提高金融服务民营小微企业能力，完善续贷受理中心功能，建成运营首贷服务中心，推进供应链融资，采取措施缓解科创企业股权债权融资困难。 | 区发展改革委 北京金融街服务局（区金融办） | 启动2020年西城区中小微企业融资需求征集工作。收集重点行业中小微企业融资需求情况，进行梳理和汇总编制，并优化工作方式，实现“年初集中汇总，全年实时更新”。截至6月底，已收集发布融资需求271项，累计融资需求476.7亿元，其中涉及中小企业融资项目243个，融资需求23.02亿元；利用我区融资服务工作平台，实时动态发布融资需求，及时与金融资源进行有效对接；优化融资担保服务，研究设立担保风险补偿资金，鼓励政府性融资担保机构为受疫情影响严重的中小微企业开通融担服务绿色通道或设立专项产品，优先受理、简化流程、快速审批、降低担保费；发挥西城区资本运营平台作用，利用母基金优势通过直接投资与子基金投资相结合支持科创企业发展，重点围绕信息技术、高端装备制造、新材料、医疗等科技创新板块，积极挖掘科技创新领域项目。
16 | 104 | 以“办成一件事”为目标，聚焦解决企业、群众办事创业全过程中遇到的难点和痛点，再推出一批“一件事套餐服务”。 | 区政务服务局 | 制定了《西城区政务服务领域区块链应用试点行动计划》，成立工作专班，落实6名综窗人员为主题事项办事专员。聚焦企业群众生产生活密切相关的高频事项，在去年已梳理完成60个主题事项的基础上，今年调整、梳理“办好一件事”主题引导式事项，目前已梳理出116个事项在首都之窗公示。制定了《西城区政务服务领域区块链应用试点行动计划》，实现企业注销、内地居民婚姻登记证件核验、建筑垃圾消纳许可、企业社保账户注销、小额贷款公司设立、变更初审等应用场景上线运行。截止6月底，西城区政务服务区块链9个应用场景及电子证照应用办理量共计391件。
17 | 107 | 探索实行基层政务服务大厅周末服务制度。 | 区政务服务局 | 认真落实《北京市2020年政务服务超越行动计划》，在西城区各级政务服务中心推进周未服务制度。区级政务服务中心已实施午间不间断服务；婚登、交通、出入境、户籍等专业分中心已实施“周六不休息”；街道政务服务中心已施行“午间不间断”“周六不打烊”服务制度。
18 | 110 | 深化消费领域供给侧结构性改革。启动商务中心区等商圈改造，持续推进传统商场“一店一策”升级改造，支持首店首发，保护传承老字号，着力构建标志性全球知名商圈。 | 区商务局 | 进一步完善《西单商圈品质提升实施思路》，深化、论证南北两条步行线连通西单街区与金融街的方案设计。加速推进“一店一策”升级项目。我区纳入市级“一店一策”改造试点项目共3个，其中，长安商场已经完成改造升级。下一步，百盛购物中心将作为金融街配套提升专班重点项目，更好地服务金融街高品质配套服务需求。西单商场作为我市重要的商业文化地标，正在深入进行市场调研和改造方案设计，将与首商集团密切合作，共同推进西单商场改造提升方案。
19 | 115 | 坚持包容审慎监管，简化商业活动备案和审批流程，在确保安全的前提下支持“外摆”“快闪”等新型消费形式发展。 | 区商务局 | 为积极应对新冠肺炎疫情对消费市场造成的冲击，全面提振商业信心、惠及百姓民生，加快促进传统商业服务业转型升级，持续推动区域消费市场高质量发展，4月22日起，西城区正式启动“西城提振消费行动”，累计统筹投入约1.5亿元财政资金，通过政府出资、企业让利，实现商业零售、生活性服务业、餐饮、文化、旅游、体育、教育、金融等各消费领域跨界联动。研究出台一系列有力政策和举措，通过鼓励扶持、事中激励、事后奖励等政策发放“兴商大礼包”，充分发挥“西城消费”公众号线上平台作用，组织系列专项促消费活动，以电子代金券、打折券、功能券等方式发放“惠民大礼包”，惠及区域百姓，振兴经济社会活力，拉动总消费增长。
20 | 119 | 加大经营性用地供应保障力度。 | 市规划和自然资源委西城分局 | 经营性用地一般指工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等用地，2020年西城区供地计划不涉及经营性用地。
21 | 123 | 积极推进停车位错时共享，利用人防地下空间提供停车位5000个，扩大支路以下道路停车自治管理覆盖范围，持续加大违法停车执法和秩序整治力度。 | 区城管委 （区交通委） 区人防办 西城交通支队 | 积极协调街道探索车位错时共享。落实“吹哨报到”机制，积极与各街道办事处进行对接，巩固完善已有居住停车自治（白虚线）道路的，掌握底数、进一步梳理、加强管理，做好下一步自治计划。开展违法停车执法和秩序整治行动，加强辖区医院、北京北站、长途客运站及周边巡控，强化交通秩序维护，确保随时应对突发事件。结合群众诉求情况，通过巡逻管控、协管员值守、移动鹰眼等方式，全面加大现场、非现场执法力度，营造严管高压态势，形成震慑效应。共处罚违法停车7万余起。经与市人防办工程管理部门沟通，2020年未给西城区下达车位办理任务数。
22 | 125 | 优化完善共享自行车投放总量控制，在全区人流密集区开展电子围栏技术试点应用。地铁口等重点人流密集区域安装200余套蓝牙嗅探电子围栏，在金融街中心区建设120处“入栏结算”停放模式，进一步规范金融街街区停放秩序。 | 区城管委 （区交通委） | 落实市交通委要求，做好共享单车企业考核、评级，严控全区投放总量6万辆以内，坚决禁止违规投放。在金融大街、民康胡同、王府仓胡同人流密集区域开展电子围栏技术试点应用。目前已完成试点区域的停放区、禁止停放区优化、增划以及定位坐标信息采集工作。已入场施工，设备已安装完毕。
23 | 126 | 规范管理快递、外卖车辆，加大对机动车闯禁行、闯红灯、占用公交专用道等各类违法行为的处罚力度。建设交通综合决策支持和监测预警平台，实现交通大数据资源共享。开展重要道路交通信号灯配时优化。 | 西城交通支队 | 按照上级安排，结合“疫情”防控工作，依托常态化管控岗位，全力对非机动车、行人、电动（燃油）二、三轮等违法行为的拦截查处力度，加大对机动车、非机动车、货车突出违法执法力度。上半年，处罚闯红灯200余起，非机动车、行人1万余起。
24 | 129 | 开展第二轮火车站周边综合治理。 | 西直门管委会 区城管委 （区交通委） | 已经完成北京北站周边交通组织方案的规划设计工作。但由于目前疫情的原因，对北京北站周边交通进行综合治理的工作还没有落实，等疫情稳定立即开展综合治理工作。
25 | 130 | 重点整治学校、医院、景点、商业区周边交通环境。 | 区城管委 区教委 区卫生健康委 区文化和旅游局 | 编制学校、医院、景区、商业区周边交通环境整治情况可研报告，完成二龙路北师大附属实验中学门前的交通综合治理工作，完成外交学院西门交通标志标线的施划工作。对区内一百余所学校进行了现场勘查，增补复划校门禁停区41处、增设校园门前100米禁停标线79组、复划学校门前人行横道19处、提供学校使用太阳能移动信号灯10组。在疫情防控期间，按照“一院一策”方案指导辖区五家重点医院开展院内交通拥堵治理工作，定期统计评估医院周边交通拥堵指数。建立完善医院周边交通拥堵治理台账，受疫情影响，我区旅行社贯彻执行《文化和旅游部办公厅关于全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作暂停旅游企业经营活动的紧急通知》，旅行社及在线旅游企业全面暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，无旅游组团经营情况，无使用旅游大巴情况，不存在因旅行社使用旅游大巴车而产生的秩序问题。
26 | 133 | 建成通车3条城市次干路、支路。 | 区住建委 | 一季度已实现大吉巷西段、果子巷2条道路建成通车。二季度龙爪槐胡同受疫情影响未复工，现已完成总工程量的90%，预计年底前建成通车不受影响。
27 | 137 | 实施机动车和非道路移动机械排放污染防治条例。 | 区生态环境局 | 5月1日，《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》正式实施。西城区严格落实相关要求，通过重点道路检查、遥感监测、用车大户检查等方式，自2020年初到目前共检查重型柴油车13063辆，检查轻型汽油车91169辆，共查处排放超标车辆1728辆；通过日常巡查、联合检查等方式检查非道路移动机械174台，立案处罚29台。共计处罚金额190000元。
28 | 141 | 落实非道路移动机械低排放区政策。 | 区生态环境局 | 截至6月30日，共检查非道路移动机械174台，查处排放超标机械29台。
29 | 142 | 加强扬尘管控，继续开展降尘量及粗颗粒物监测评估，压紧压实各级扬尘污染防治责任。 | 区生态环境局 | 1-6月，全区平均降尘量为7.0吨/平方公里·月，同比下降12.5%；全区各街道平均降尘量在6.9-10.6吨/月·平方公里范围之间。粗颗粒物监测情况，截至6月全区各街道TSP累计浓度范围在101—117微克/立方米之间，没有街道进入全市后30名。
30 | 149 | 全面推进节水型社会、海绵城市建设，建成区20%以上面积实现70%降雨就地消纳和利用。 | 区城管委 | 西城区水务局对2017-2020年海绵城市建设情况进行调查、整理、汇总，预计2020年底完成海绵城市（70%降雨就地消纳和利用）的面积为10.56km2，，达到西城区总面积的20.84%，已超过市折子工程中要求的20%的面积比例。
31 | 152 | 持续开展雨污合流综合治理，严厉查处河道沿岸超标排污和偷排污水行为，巩固黑臭水体和入河排污口治理成效。 | 区城管委 区生态环境局 | 每日巡查辖区内河道及雨水口，发现问题第一时间通知属地街道，配合市排水集团开展汛前雨水篦子清掏及雨污管线排查工作。持续开展联合执法检查，对辖区工地进行日常检查与夜查，对辖区管户开展水务执法检查。杜绝污水进入雨水篦子，同时保障居民供排水正常。初步制定了西城区排污口工作计划及实施方案。
32 | 154 | 扎实推进垃圾分类。实施新修改的生活垃圾管理条例，发挥党政机关和社会单位强制分类带头作用，引导和督促市民积极参与垃圾分类，推动垃圾源头减量。 | 区城管委 | 西城区成立垃圾分类指挥部，全面发动宣传动员，对垃圾桶站标识和宣传栏公示牌进行更新。发放《关于物业企业加强生活垃圾分类管理工作的通知》，督促物业服务企业认真学习。制定了《西城区生活垃圾分类、减量以奖代补资金管理办法》。西城区内92家党政机关已全面实施垃圾分类。
33 | 155 | 稳步推进居住小区垃圾分类，因地制宜完善垃圾分类投放、收集、运输体系，在全市90%的街道乡镇开展生活垃圾分类示范片区创建。垃圾分类宣传教育进课堂、进社区、进农村，促进垃圾分类成为新时尚。 | 区城管委 | 西城区稳步推进垃圾分类工作，优化垃圾桶站7679组，更换标识7679组，安装宣传栏1820个，垃圾楼外部标识更换54座，车辆喷涂60辆。建立垃圾分类不合格不进楼的倒逼机制。投资建设区级和街道两级全流程管理系统。新街口、天桥、陶然亭、月坛、展览路生活垃圾分类示范片区已全部通过市里考核验收。在259个社区共组织线上线下各类宣传活动655场、64万余人参与，入户宣传率近90%。发放一封信51.14万张、宣传单27.41万张、张贴条幅9096条、海报4.49万张、发放有关限制商品过度包装的宣传品5000份。教育系统开展垃圾分类专题培训497次，报送工作信息207条，对师生开展宣传教育达168223人次，师生宣传教育普及率达到96.6%。
34 | 158 | 着力推动共建共治共享。继续深化党建引领“街乡吹哨、部门报到”改革，优化接诉即办工作机制，以落实“七有”“五性”监测评价指标体系为主线，发挥12345市民服务热线和网格化城市管理平台作用，建立“热线+网格”为民服务模式，推动主动治理、未诉先办。 | 区民政局 区全响应服务中心 | 根据市委工作要求，制定西城区街道工作和“吹哨报到”改革重点任务清单共40项任务。结合疫情防控部署全区工作。区主要领导任组长，副书记牵头，建立“双周调度会”工作机制，隔周对重点工作推进情况进行调度，已召开3次。1.推出“接诉即办”工作“新十条”措施，出台《西城区“接诉即办”工作办法（试行）》《“接诉即办”工作联席会议事规则（试行）》，推动形成多个具体规则、流程等配套分类保障机制为辅助的“1+N”“接诉即办”工作机制体系；2.收集、梳理培训需求，建立分级培训机制；3.围绕“七有五性”等专项工作，定期对热线诉求反映的“七有”“五性”问题数量、办理情况开展分析，帮助职能部门提前预判、把握重点并推进相关问题解决。已完成10个“七有”“五性”专项分析报告；4.完成城市大脑与网上12345数据链路测试。
35 | 159 | 实施街道办事处条例，抓好乡镇机构改革，建立街道乡镇职责清单制度，做好协管员队伍下沉、整合和规范工作。 | 区委编办 区民政局 | 按照《北京市人民政府关于向街道办事处和乡镇人民政府下放部分行政执法职权并实行综合执法的决定》，承接下放的430项行政执法职权事项。拟定我区《关于街道办事处承接行政执法职权并实行综合执法的工作方案》。调整街道综合行政执法队机构设置，调整街道平安建设办公室的相关职责，为街道承接综合行政执法职权做好机构保障。组织召开全区工作部署会,按期督办工作进度。目前已完成下放行政执法职权的赋权交接工作。完成《北京市街道党工委和办事处职责清单（2020版）》的征求意见工作，拟根据市级部门要求，动态调整西城区街道办事处职责清单。制定了《协管员队伍管理体制改革实施方案》和“联席会议工作制度”。
36 | 160 | 推动物业管理条例制定和实施，建立健全社区党组织领导下的居委会、业委会、物业服务企业等共同参与的议事沟通、协同治理机制，将物业服务管理纳入社区治理体系。 | 区房管局 区民政局 | 开展《北京市物业管理条例》专题培训和《西城区成立业主大会与业委会、组建物管会》培训会，印发《条例》单行本、张贴宣传海报等；开展部门联合大调研大走访。到各街道社区进行实地指导，了解开展物业管理试点情况及提高“三率”工作情况，对于存在的困难和问题给予政策指导；建立台账，拟定《西城区贯彻实施北京市物业管理条例（2020-2022年）三年行动计划》，编制《西城区物业管理委员会组建工作指引》和《建立市场化物业管理模式工作要点》。将落实物业“三率”纳入了“吹哨报到”重点任务和落实《街道办事处条例》督查内容，通过区委副书记和副区长牵头的现场调研和双周会调度；将物业“三率”作为街道绩效考核新增重点考核内容；将解决物业问题纳入了街道社区党建协调委员会议事内容和社区议事协商主要议题。
37 | 162 | 完善群众参与机制，办好社区议事厅等多种平台，鼓励更多居民参与社区事务。 | 区民政局 | 上半年，按照北京市委社会工委市民政局要求，结合西城区实际，全区确定了15个议事厅示范点。各街道按照议事厅示范点建设标准，从社区议事厅物理空间提升、书法比赛和logo设计比赛、实施居民关注的实事项目等方面，扎实开展社区议事厅建设工作。各社区采取线上线下相结合的方式，围绕垃圾分类、物业服务、公共设施改造、修订完善居民公约、社区服务站转型升级、楼门院建设等主题，积极开展社区月协商活动，推进社区协商议事常态化开展。
38 | 163 | 继续支持办好《向前一步》栏目。 | 区委宣传部 区文化和旅游局 | 积极配合《向前一步》栏目编导开展工作，与栏目组编导建立了长期有效的工作沟通渠道，随时就相关问题进行沟通交流。配合《向前一步》栏目组就先农坛庆成宫文物腾退工作提供素材并协助栏目组对接项目主责单位负责同志，为节目顺利拍摄提供便利支持。深入挖掘我区疏整促工作中的痛点、难点、堵点问题，强化公共政策解读和公众意见交流。目前，已协调区住建委（区重大办）、德胜街道、金融街街道、西长安街街道、什刹海街道、牛街街道等单位积极配合拍摄，先后录制五期节目，主题涉及申请式退租、疫情防控、物业管理等，展现了我区领导干部担当作为的精神风貌。
39 | 173 | 严格落实“菜篮子”市长负责制，扎实做好猪肉等重要农产品生产保供稳价工作。 | 区商务局 | 疫情期间启动西城区蔬菜及居民生活必需品紧急保供应急预案，建立紧急保供联系网络，设立2000平方米的“西城区临时蔬菜集散点”，日均采购时令大众蔬菜约30余吨，通过蔬菜直通车、门店自提、线上下单线下配送等多种形式日供应量近30吨，在保障菜品供应同时具储备能力，大型商超依托原有产地供应链保障猪肉海鲜等重要农产品充足供应。通过信息平台监测每日肉价菜价，部分蔬菜价格因产地直采、运输、人工成本等因素小幅上涨，但整体波动不大、保持平稳。
40 | 182 | 努力办好人民满意的教育。适应适龄儿童教育需求变化，落实《首都教育现代化2035》及五年实施方案，构建德智体美劳全面培养的教育体系。 | 区教委 | 立足疫情防控形势下的教育教学实际，制定并下发了《西城区中小学延期开学教育教学工作指导意见》，建设了“西城区中小学线上学习平台”，在课程建设上坚持“五育并举”，坚持每周一节居家学习生活指导课，每天一节体育课，强化学生德智体美劳全面发展。复课开学后，各校围绕爱国主义教育和疫情防护，开展了“开学第一课”，召开“使命在肩 奋斗有我 ”主题班会等形式多样主题教育活动，各学校都能关注学生身心健康和全面发展，因地制宜、因校制宜开展工作，取得了良好的效果。同时对于无法正常返校的学生，各校制定了个性化学习方案，指导学生居家完成学习任务。
41 | 184 | 加强基础教育研究，深化基础教育改革，以加强体育锻炼为重点，进一步做好中小学课后服务。出台《切实加强新时代中小学体育工作实施意见》及配套文件，全面提高学校体育的育人质量。 | 区教委 | 在居家工作期间,教师通过网络会议开展在线学习,利用公众号等宣传形式促进体育教师专业水平的提高。开学复课后，各学校针对学生居家期间体能下降，积极组织研究教学内容，合理安排运动负荷和运动量，使学生养成体育锻炼的良好习惯。面向全区中小学开展北京冬奥会和冬残奥会吉祥物故事征集主题活动,为继续推动冰雪运动在我区中小学的普及发展，开展2020年北京市冰雪运动特色学校及北京2023年冬奥会和冬残奥会奥利匹克师范学校遴选与评估工作，根据防疫工作要求，目前课后服务工作暂停，学校通过居家线上学习，交流和比赛的方式，开展科技、艺术、体育等课程。
42 | 185 | 2020年预计新增学前教育学位2000个，普惠性幼儿园覆盖率达80%。 | 区教委 | 北京四幼原址重建，启喑学校附属实验幼儿园、名苑幼儿园第三址、马连道幼儿园分园扩班项目均已开工，目前正在建设过程中；积极与自然资源部、水利部、新街口街道办事处等单位部门进行洽谈，实际查看办园场地，考虑租借场地办园，讨论民办园转普惠园工作，里仁街幼儿园、松树阳光幼儿园转为普惠园；鼓励社会力量办园，金融街惠泽幼儿园（鼓楼园）、金融街惠泽幼儿园（金融街园）、金融街惠泽幼儿园（月坛园）、德胜盛德艺术幼儿园均已完成审批注册，现已对社会招生。
43 | 186 | 推进中小学区域集团化办学，稳妥推进中高考改革。 | 区教委 | 疫情防控期间，各集团校统筹推进集团内各成员校的疫情防控、线上教学、有序复课等多项工作，集团校内中学加强对附小在复课工作准备等方面的帮助与指导，通过实地观摩、交流的形式，加强小学在校园防疫防控方面的经验交流，保障开学复课顺利推进。各小学教育集团结合延期开学新阶段区级教育教学指导意见，制定了延期开学教育教学工作方案，有序推进集团工作。在确保疫情防控的基础上，按市教委和市考试院的部署，组织好全区高三学生模拟高考志愿填报工作，稳步推进初三开放性科学实践活动、综合社会实践活动以及初高三综合素质评价工作，组织完成全区中学做好高三诊断性测试、初三统一测试工作，有序做好1+3项目试验工作，确保中高考改革各项工作平稳顺利推进。
44 | 187 | 继续抓好校外培训机构治理。 | 区教委 | 组织专人多次对西城区民办培训机构进行检查，主要针对举办学科类培训机构开展常规检查,无证培训机构及无证幼儿园进行检查和联合执法。通过采取教委检查，街道吹哨，部门报到联合检查等，共检查107次，在检查时重点强调校外培训机构信息公示严格按照区教委制发的统一模板，包括教师姓名、照片、教师班次及教师资格证号、收费标准、退费流程等在显著位置予以公示。强化机构制度管理的公开性和透明度，便于社会和家长监督。疫情期间针对市民热线，接诉即办的案例，电话办理解决和实地检查相结合，100%回应市民投诉事件,办结率100%。
45 | 194 | 推动医院安全秩序保障立法，改善医患沟通机制，切实维护广大医务工作者人身安全和健康医疗秩序。 | 区卫生健康委 | 结合工作实际研究制定了《西城区卫生健康系统医纠纷处置实施方案（讨论稿）》，严格落实《医疗纠纷预防和处理条例》、《北京市医院安全秩序管理规定（草案）》，完善西城区医疗纠纷预防和处置办法,多部门联动处理医疗纠纷。按照《医患纠纷处置方案》启动预警机制，保护医务人员人身安全。维护医患双方权益。已处置医疗纠纷和12345热线投诉582次,其中来电60次，来访14次，12345投诉508件，处办及时，医患双方比较满意。加强医务人员法制培训和医德医风教育，通过电子屏、展板、宣传标语等方式，引导广大患者有序就医，尊重医务人员，认清伤医的危害，寻求正规途径解决医疗矛盾。
46 | 201 | 深入实施职业技能提升三年行动计划，针对高精尖产业、城市运行保障、生活性服务业等方面的用人需求，实施清单化、目录化、菜单式培训。 | 区人力社保局 | 利用西城人社微信公众号、企业微信工作群等渠道推送职业技能提升行动计划相关政策和两批51家免费线上培训平台，通过北京市人力资源市场网上系统受理企业申请新型学徒制培训补贴2172人，新入职职工岗前适应性培训补贴432人。稳步落实援企稳岗补贴政策，已公布4批1449家重点行业中小微企业名单，在管理平台注册企业2305家（其中一次性培训补贴1913家，以训稳岗培训补贴392家），已有1615家企业开班，共计开班数2030个、学员87116人；临时性岗位补贴审核企业266家、10313人。编写援企稳岗政策服务包，在线答疑10000余人次。妥善处置12345政策咨询工单20余件，开展后期跟踪服务。
47 | 207 | 保持房地产市场平稳健康发展。坚持“房住不炒”，进一步完善长效管理调控机制。我区今年计划新开工432套政策性住房，三季度开工。2020年西城区供地计划不涉及商品住宅用地。加快推进百万庄、光源里、菜园街棚户区改造项目实施。 | 区住房城市建设委 市规划自然资源委西城分局 | 指导建设单位正在编制百万庄北里A、C、D地块项目规划综合实施方案，设计单位正在深化建筑设计方案；完成车公庄3号地项目“多规合一”初审意见；完成光源里幼儿园建设工程规划许可证核发工作；完成菜园街及枣林南里棚户区改造项目幼儿园、小学建设工程规划许可证核发工作。正在办理招投标手续。
48 | 208 | 进一步规范非居住建筑改建租赁住房，稳定住房租赁市场秩序。 | 区房管局 市规划和自然资源委西城分局 | 按照新总规的要求，严格审批非居住建筑改建租赁住房。今年上半年我区未审批非居住建筑改建租赁住房。加大对房地产中介机构和住房租赁企业的监管力度，以检查组形式，连续不断对全区395家房地产中介机构门店开展3遍全覆盖巡查，发放相关通知700余份。加大对中介机构参与群租房经营行为的打击力度。组织各街道检查群租房点位5411次，督办群租房案件98起，查实24起，整治24起；依法对22家已不开展房屋经纪业务的机构进行了主动注销；将12家未在注册地经营的机构移交区市场监管局；对12家公司违法违规行为立案查处，共处罚金18万元。
49 | 210 | 扩大平房直管公房申请式改善、“共生院”改造试点范围，更大力度实施危房和简易楼改造，继续做好棚户区改造工作。 | 区重大办 市规划自然资源委西城分局 | 截止目前，棚户区改造完成7户，完成年度任务的70%。完成菜园街棚改E地块及配套幼儿园、小学的土地供应和工程规划许可证核发工作；核发了光源里棚改配套幼儿园建设工程规划许可证；开展砖塔胡同申请式退租，共有81户居民提出退租申请，占总户数比34%，正在开展恢复性修建和申请式改善的研究工作；正在完善百万庄棚改项目方案。
50 | 211 | 大力推进老旧小区综合整治，稳步推进老楼加装电梯工作，全年推动实施15部电梯加装工作，进一步解决老年人和行动不便人员上下楼困难。 | 区重大办 | 已完成15部电梯加装、审核工作。各街道积极指导相关实施主体，针对积极性高、符合加装条件的具体小区、具体楼栋，认真做好居民协调工作。
51 | 220 | 利用疏解腾退空间、城市公园、绿地等场所，因地制宜建设更多体育场地设施，建设7处多功能运动场地和5公里社区健走步道。 | 区体育局 | 颁布了《西城区群众身边体育设施建设三年行动计划》，7处多功能运动场、5公里健走步道正式列入其中。上半年完成了落实建设场地选址，勘察、设计、资金概算工作任务。
52 | 229 | 继续做好互联网金融风险整治。 | 北京金融街服务局（区金融办） | 强化金融风险防范协同机制，与相关单位开展定期会商，研判形势。加强风险化解处置工作，对辖内网贷平台“一企一策”开展风险处置。持续推进网贷平台转型退出工作，对在营平台逐渐压降存量规模。做好接访工作，在疫情期间，加大防疫工作同时持续保持接待场所对外开展接访，优化12345答复流程、信访工作办理程序，积极回应来访人诉求。
53 | 231 | 强化信访矛盾排查调处，着力解决信访积案和群众合理合法诉求，提高信访工作法治化科学化水平。进一步发挥网上信访主渠道作用，提升信访业务信息化系统应用水平。加强网上受理与网下办理深度融合，实现全流程提质增效，稳步提高公信力，形成为民便民利民的全方位网上信访新格局。 | 区信访办 | 一是加大信访问题排查化解力度，综合施策推动问题解决；二是大力强化基层信访，进一步拓展社会力量参与信访工作制度化渠道，努力夯实基层基础；三是加强网上信访宣传，结合“信访条例宣传月”活动，制作了折页、横幅等宣传资料，发放全区，大力宣传网上信访。
54 | 237 | 适应新形势、新任务，做好政府工作，必须坚定不移贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，创新行政方式，提高行政效能，扎实提升政府治理能力现代化水平。 | 全区各单位 | 坚定不移贯彻新发展理念，联系实际，坚持多到基层走访调研，加强热点难点问题的整治，强化主动治理，未诉先办，切实解决群众提出的实际问题，抓落实的力度、破难题的勇气，杜绝形式主义、官僚主义，营造高质量发展的良好环境；创新行政方式，通过积极稳步推进政府网站建设工作，提高行政效能。进一步强化部门法律思维， 提升业务能力，通过优化办事流程，为社会提供服务有效集成、办事便捷高效、线上线下融合的政务服务，构建集约化、透明化的服务运行模式，提高行政效能,扎实提升政府治理能力的现代化水平。
55 | 238 | 进一步加强政治建设。牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，始终在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上作表率，不折不扣落实党中央决策部署。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。建立健全“不忘初心、牢记使命”的长效机制，坚持不懈锤炼党员干部忠诚、干净、担当的政治品格。 | 全区各单位 | 提高政治站位，始终保持清醒的政治头脑和坚定的政治立场，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要批示指示精神及党中央疫情防控决策部署、加强组织领导，积极科学应对，聚焦制度落实，依纪依规办事，不麻痹、不松劲，不折不扣落实“四方责任”，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。在全区抗击疫情的关键时刻，以“不忘初心、牢记使命”主题教育成果为核心，号召动员全体党员干部参加到抗击疫情的战斗中来，积极支援街道、社区 、机场 、西站的防疫专项工作。进一步切实强化党建引领，特殊时期确保党建工作有序开展,统筹各类资源、提升服务能力和水平，建立党建引领社会治理联动工作机制。
56 | 239 | 继续探索跨领域、跨部门综合执法，进一步整合行政执法队伍，构建市、区、街道乡镇有效衔接的综合执法工作体系。 | 区委编办 区司法局 各街道 | 街道综合执法衔接有序推进，指导各街道完成执法岗位规范设置、证件申领换发、建立行政执法责任制等基础性制度等工作。督促各街道严格落实三项制度，规范公示执法基本信息，深入落实执法过程全记录制度，完善执法检查单，完成职权下放人员划转工作。制定完成街道行政执法考评指标。贯彻落实《街道乡镇行政执法协同协作规则（试行）》，完善街道办事处与相关行政执法部门之间的协同协作，构建市、区、街有效衔接的综合执法工作体系。
57 | 240 | 严格机构编制管理，提高统筹使用各类编制资源的能力。 | 区委编办 | 按照市委编办有关部署，开始进行事业单位前期调研工作。 一是根据市委编办下发的统计表，摸清全区事业单位的现状，主要包括全区事业单位机构数、编制数、实有人数和职数核定与配备情况，并按市委编办的口径进行了“机构类别”（为机关提供支持保障和面向社会提供公益服务）与“机构职能”（52种具体职能）的初步划分，形成了调研汇报材料。二是接待市委编办来我区调研。我们按照市委编办的调研要求，汇报了我区事业单位概况，面临的主要问题和意见建议。
58 | 241 | 坚持政府过“紧日子”，对一般性支出和非重点项目支出分别按照3%和10%的幅度压减，推动全成本预算绩效改革向公用事业、转移支付、行政运行等领域拓展。推进市区收入划分改革，完善转移支付政策体系。 | 区财政局 | 按照中央及市级部门的相关要求，关注一般性支出规模，进一步梳理可压减项目，计划对非刚性、非重点的项目支出予以调减；已完成西长安街等四个街道准物业服务费成本绩效评价入户培训工作。正在研究我区的财政支出成本预算绩效分析有关政策。
59 | 242 | 组织开展重大专题研究，科学编制“十四五”规划。弘扬专业精神，善于运用新理念、新技术、新方法，提高政府服务和治理效能。 | 区发展改革委 | 向全区相关单位印发“十四五”规划编制工作方案，全面启动规划编制工作。我区“十四五”规划前期研究课题分为7类38个课题，截至目前，已收到23个课题研究申请书，占前期研究课题的六成；专项规划44个，其中综合专项规划8个，一般专项规划36个，目前，各部门均已与第三方合作机构确定合作关系，正在加速推进实质性研究工作。区发改委充分发挥领导小组办公室作用，积极统筹调度，建立工作群，在日常指导答疑、走访调研等方面发挥了重要作用。截至目前共召开专题调度会10场次，专家座谈咨询会6场次，开题指导和调研11场次。
60 | 243 | 进一步加强作风建设。严格执行中央八项规定实施细则和市委贯彻办法，紧盯“四风”新动向，力戒形式主义、官僚主义。坚持“无会周”“无会日”等做法，规范各级各类督查考核，切实为基层减负。建立政务服务绩效由企业和群众评判的“好差评”制度，推动各级政府增强服务意识、夯实服务责任。结合职务职级并行改革，进一步关心关爱干部，激励广大干部担当作为、建功新时代。 | 区委组织部 区政府办公室 区政务服务局 区人力社保局 | 紧盯“四风”新动向，力戒形式主义、官僚主义。坚持“无会周”“无会日”等做法，印发《西城区进一步推动“转作风、强创新、提效能”的若干措施（试行）》的通知，已对社会公开，对深化会议改革提出5条建设性意见；研究制定《西城区关于落实政务服务“好差评”制度提高政务服务水平的意见》（讨论稿），在全市政务服务“好差评”系统平台上，安装政务服务中心评价器；在纳入规范管理事业单位中试行岗位等级晋升制度，全区套转工作基本完成。制定下发了《职级晋升业务工作方案》等6种相关业务材料模版，建立了全区科级职务、职级职数管理工作台账，并对多家单位进行了现场检查指导，保证全区职级晋升工作的正常开展。
61 | 244 | 进一步加强廉政建设。坚持以上率下，严格落实全面从严治党主体责任，健全政府系统管党治党责任层层传导机制。 | 全区各单位 | 严格落实全面从严治党主体责任，层层压实责任，把全面从严治党工作纳入总体工作布局，履行好党风廉政“第一责任人”职责，进一步规范办公会议管理，从严管理干部。强化党的理论基础知识的学习，加强对党员干部的思想引领，始终把党的政治纪律和政治规矩放在首位，注重以严格的制度确保廉政建设落到实处。开展全面从严治党教育学习，加强节前教育和节日期间督察。推动街道全面从严治党向纵深发展，营造良好的政治生态。在疫情防控的特殊形势下，督促街道、社区全体干部压紧压实从严治党主体责任，强化各项防范和管控措施，为统筹推进疫情防控和街道发展提供坚强保障。
62 | 246 | 大力推进审计全覆盖，拓展审计监督的广度和深度。 | 区审计局 | 一是完成预算执行审计项目，实现区属一级预算单位审计全覆盖。按照审计计划安排，截止目前，已完成预算执行项目的审计。通过数据审计和内部审计，实现对全区一级预算单位的全覆盖审计。二是在经济责任审计项目开始前，与区纪委监察委、组织部联动，互通线索信息，发挥监督合力。目前，第一批经济责任审计项目已启动。根据被审计单位事业发展和权力运行的特点，围绕经济事项决策权、经济政策执行权、经济管理监督权等职责权限及其履行经济责任的实际情况，有重点地开展审计。
63 | 247 | 聚焦重点领域、重要部门、关键岗位，强化廉政风险防控，严肃整治发生在群众身边的腐败问题，努力营造风清气正的政治生态。 | 全区各单位 | 学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和重要批示指示精神及党中央疫情防控决策部署和市区工作要求,对疫情防控物资加强管理，层层传导压力，压实责任。采取灵活形式，开展纪律法规学习和警示教育，用正反两个方面的典型案例教育党员干部守初心、担使命；强化党员干部自觉自律。加强对党员干部八小时以外的监督和管理，倡导积极健康的生活方式，做好重要节日期间的警示、自查，严防出现“四风”问题。理，管好干部的社交圈。结合“12345”接诉即办，加大对群众身边腐败的检查整治力度，推进党风廉政建设和反腐败斗争，提醒党员干部时刻牢记不碰纪律红线，使讲规矩、守纪律成为党员干部思想认识新常态。牢固树立“过紧日子”思想。