## 市实事主办单位
2020年市政府重要民生实事项目西城区主责任务（12项）上半年进展情况
区序号 | 市序号 | 市政府为民办实事任务内容 | 主责单位 | 上半年进展情况
1 | 1 | 新增幼儿园学位2000个，通过新建、改建、扩建及鼓励引导社会资本参与等方式，缓解“入园难”问题。 | 区教委 | 北京四幼原址重建，启喑学校附属实验幼儿园、名苑幼儿园第三址、马连道幼儿园分园扩班项目均已开工，目前正在建设过程中；积极与自然资源部、水利部、新街口街道办事处等单位进行洽谈，实际查看办园场地；召开民办园转普惠园工作会议，确定民办园里仁街幼儿园、松树阳光幼儿园转为普惠园；鼓励社会力量办园，金融街惠泽幼儿园（鼓楼园）、金融街惠泽幼儿园（金融街园）、金融街惠泽幼儿园（月坛园）、德胜盛德艺术幼儿园、北京市金融街惠爱幼儿园（普惠园）均已完成审批注册，现已对社会招生。
2 | 2 | 建成运营100家社区养老服务驿站，提高运营质量，为老年人就近提供短期托管、助餐、助浴、助洁等居家养老服务。 | 区民政局 | 西城区上半年养老驿站为周边老年人提供了助餐、助浴、助洁、精神慰藉、康复护理、文化娱乐等服务。疫情期间根据市局疫情防控文件要求全部停业。5月18日根据市民政局要求，养老驿站为周边老年人提供无接触服务，并根据要求各养老驿站提交了复产复工实施方案，运营承诺书以及应急预案材料并做好相关准备工作，以保障老年人的基本服务需求，并确保疫情防控常态化形势下的服务安全。经与市民政局沟通，建成运营社区养老驿站工作不涉及西城。
3 | 6 | 通过新建、收购、改建等方式，我区今年计划新开工432套政策性住房，更好地满足群众住房需求。 | 区住房城市建设委 | 光源里棚户区改造项目正在办理招投标手续。
4 | 7 | 推动70个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会(或其他业主自治组织)。推广使用“北京业主”APP，新增录入小区100个，为业主提供信息查询、决策投票、物业评价等服务。 | 区房管局 | 推动70个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会（或其他业主自治组织），全区共有业委会（物管会）164个，其中，业委会58个，物管会106个，5月1日以来，组建物管会106个。推广100个小区具备“北京业主”APP使用条件，截至目前已完成20个小区。预计年底可以全部完成。
5 | 9 | 完成西城区15个老旧小区内部供水管网改造工程，为群众提供安全、优质的供水保障。 | 区城市管理委 | 2020年西城区老旧小区内部供水管网改造工作继续推进，目前对同意改造的两个小区、四个项目现场调研、协调以及召开居民代表会，已完成前期对接。但由于疫情原因，进场施工时间延期，疫情一旦稳定，立即进行施工，加快工作进度，下一步将继续联合街道、社区协调产权单位推进剩余老旧小区的改造工作。
6 | 10 | 建设提升蔬菜零售、便利店(社区超市)、早餐、家政服务、理发、修鞋、快递、便民维修等基本便民商业网点共40个，并优化网点布局，让群众日常生活消费更加方便。 | 区商务局 | 已完成19个新建网点的工作任务,完成进度47.5%，其中蔬菜零售1家，早餐4家，便利店11家，洗衣洗染1家，便民理发2家。
7 | 11 | 试点开展公共建筑停车设施有偿错时共享工作，利用人防地下空间提供停车位170个，进一步缓解“停车难”问题。 | 区城市管理委 | 西城区对地下人防空间进行梳理，结合4、5月份的复工复产，宣武艺园在施项目加快项目收尾和项目验收，6月8日，宣武艺园停车场已经完成了全部的验收和调试并投入使用，通过人防设施改造新建立体停车泊位191个，教场口街9号院地下人防设施改造工程还处于前期研究阶段，还未实施开工和启动相关前期工作。
8 | 15 | 加快城市慢行系统建设，整治16公里自行车道，完成11万平方米城市道路大修工程。 | 区城市管理委 | 目前项目设计和清单编制工作已经接近尾声，但由于疫情原因，市政人员未全面到岗导致开工时间后延，一旦疫情平稳，马上进行施工，后期加快施工进度，年底按时完成此项任务。
9 | 16 | 实现建成通车3条城市次干路、支路，提升市民出行便利性。 | 区住房城市建设委 | 一季度已实现大吉巷西段、果子巷2条道路建成通车。二季度龙爪槐胡同受疫情影响未复工，现已完成总工程量的90%，预计年底前建成通车不受影响。
10 | 19 | 开展无灯道路排查，完成19条无灯道路路灯建设，方便群众夜晚出行。 | 区城市管理委 | 完成了2020年西城区有路无灯道路路灯施工设计工作；5月完成了2020年西城区有路无灯道路路灯清单编制工作；现正在进行预算评审工作，待预算评审工作完成后确定招标代理机构，7月进行施工和监理招标。
11 | 20 | 实施背街小巷环境整治提升工程，打造50条示范背街小巷，改善群众身边环境。 | 区城市管理委 | 制定并下发了《西城区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划（2020-2022年）》。153条街巷满足考核验收标准,另外全区共有41条街巷正在进行整治提升项目施工。2020年市级重要民生事实工程已完成18条街巷的整治提升工作，将于近日进行区级验收。组织各相关部门召开背街小巷环境精细化整治提升区级验收协调会，进一步细化各项评分细则，围绕“十无”标准，完善区级验收细节，确保区级验收工作稳步进行。但由于疫情出现重大变化，我区将在抓紧抓实各项防控措施的基础上，见缝插针的推进背街小巷整治提升任务。
12 | 23 | 建设7处多功能运动场地，建设5公里社区健走步道，为群众就近运动健身提供便利条件。 | 区体育局 | 6个街道提出创建全民健身示范意愿，区体育局完成了创建指标说明和初步评估工作。颁布了《西城区群众身边体育健身设施建设三年行动计划（2020年-2022年）》，7处多功能运动场、5公里健走步道正式列入其中。上半年完成了落实建设场地选址，勘察、设计、资金概算工作任务。