西政办发〔2017〕22号附件1

西城区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案重点任务清单

| **类别** | **重点工作** | **重点任务** | **完成时限** | **工 程 措 施** | **牵头部门** | **责任单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源结构调整 | 巩固无煤化建设成果 | 进一步做好煤改电民生保障工作 | 2017年12月底前 | 综合采取棚户区改造、拆除违章建设等综合措施，进一步巩固无煤化建设成果。 | 区重大办  区环境建设办 | 区发展改革委、西城规划分局、各街道办事处、区财政局 |
| 做好电采暖老旧设备更新淘汰、低谷电补贴、煤块回收补贴等民生保障工作。 | 区环保局 |
| 工业深度治理 | VOCs 综合治理 | 推进重点行业 VOCs整治工作 | 2017年12月底前 | 开展大气污染防治强化督查印刷、汽修行业专项检查，全面摸排，建立污染源台账。加强印刷、汽车维修等行业挥发性有机物污染防治，白纸坊街道配合开展两家公司环保技改项目实施，实现重点行业挥发性有机物减排 25 吨。 | 区科信委  区环保局 | 各街道办事处、区质监局、区安全监管局 |
| 清煤  降氮 | 锅炉改造 | 燃气锅炉低氮燃烧技术改造 | 2017年12月底前 | 完成 1100 蒸吨以上燃气（油）锅炉低氮技术改造，在此基础上工程加码，完善燃气（油）锅炉台账，力争对辖区内的燃气（油）锅炉（约 1980 蒸吨）全部完成低氮技术改造。区内燃气（油）锅炉全部达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2015）Ⅱ时段标准限值要求。  其中，德胜街道 500 蒸吨，什刹海街道 150 蒸吨，西长安街街道 50 蒸吨，大栅栏街道 10 蒸吨，天桥街道 130 蒸吨，新街口街道 80 蒸吨，金融街街道 80蒸吨，椿树街道 20 蒸吨，陶然亭街道 100 蒸吨，展览路街道 210 蒸吨，月坛街道 30 蒸吨，广安门内街道 80 蒸吨，白纸坊街道 150 蒸吨，牛街街道 60 蒸吨，广安门外街道 340 蒸吨。 | 区环保局 | 区城管委、区教委、区卫生计生委、区房管局、区房地中心、宣房集团、各街道办事处、区科信委、区国资委、区财政局 |
| 移动源 | 严格重型货运车管控 | 加大重型柴油车查处力度 | 2017年12月底前 | 落实《2017 年移动污染源监管工作方案》和《强化北京市市域内行驶重型柴油车环保达标监管工作方案》，进一步加大上路执法、遥感检测力度，提高监管效率。环保、交通等部门，利用路检夜查、入户检查等方式，通过重点路段设岗、深入重点用车大户等途径，联合开展外埠重型货运车排放达标监管。全年力争检查重型柴油车 4 万辆次。 | 西城交通支队  区环保局 | 各街道办事处、区质监局、区商务委 |
| 淘汰老旧车 | 报废淘汰（含转出）老旧机动车 | 2017年12月底前 | 全区报废淘汰（含转出）老旧机动车 2.453 万辆。 | 区环保局 | 各街道办事处、西城交通支队、区商务委、区委宣传部、区政府办公室、区国资委、区双拥办 |
| 加强非道路移动机械监管 | 划定高排放非道路移动机械禁止使用区域 | 2017年12月底前 | 根据《大气污染防治法》和《北京市大气污染防治条例》，区域内全境划定为高排放非道路移动机械禁止使用区域。摸排登记辖区非道路移动机械，建立台账清单，于 2017 年 9 月 15 日前报送市环保局；并督促施工单位签订使用和租赁排放达标机械的承诺书。  按照北京市相关要求，落实北京市施工招标文件和承发包制式合同，将房屋建筑、市政基础设施、水务、园林等工程禁止使用高排放非道路移动机械作为招投标文件内容及相应评标因素和标准。施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械，并监督落实到位；对施工承包方等的违规行为，建设单位承担连带责任。 | 区环保局  区住房城市建设委 | 各街道办事处、区园林绿化局、区城管执法监察局、区房管局、区城管委、西城交通支队 |
| 推广新能源、清洁能源车辆 | 加快推进新能源等低排放车辆推广应用 | 2017年12月底前 | 在技术可靠、条件成熟的情况下，进一步加大纯电动小客车以及出租、旅游、环卫、邮政、货运等专业领域新能源等低排放车辆的推广应用力度。 | 区城管委 | 区商务委、区科信委、各街道办事处、西城国土分局、区财政局、西城交通支队 |
| 配合推进充电桩等基础设施建设，有效保障新能源车等使用需求。由西城规划分局牵头配合市规划国土委制定旅游景区等公共专用场所新能源汽车服务设施配置指标相关政策。 | 区发展改革委  西城规划分局 |
| 提升油品标准 | 城市车用柴油和普通柴油并轨 | 2017 年12 月起 | 禁止销售普通柴油和低于“京六”标准的车用汽柴油。区工商、质监等部门加大车用汽、柴油样品抽测力度，完成市有关部门下达任务目标。加强对生产流通领域成品油质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不合格油品行为，公示处罚情况。 | 西城工商分局  区质监局 | 各街道办事处、区安全监管局、区商务委 |
| 面源治理 | 扬尘污染控制 | 规范渣土车运输管理 | 全年 | 进一步加大渣土车综合整治力度，建立夜间常态化执法检查机制，严厉查处建筑垃圾、土方在产生、运输、消纳过程中的各类违法违规行为。  对存在渣土车不密闭、超载装运、带泥上路、渣土遗撒的，倒查追究建设单位、运输单位责任。 | 区城管委  区城管执法监察局  区环保局 | 西城交通支队、区环卫中心、各街道办事处、区住房城市建设委、西城工商分局 |
| 加强扬尘污染防治技术措施应用 | 2017 年 9 月底前 | 按照北京市要求，落实区域内重点施工工地推广抑尘新技术。  对 5000 平米以上新开工地、在施土石方工地、规模以上市政道路、水务、园林等施工项目，同步安装颗粒物在线监测、视频监控系统，与相关执法部门共享。 | 区住房城市建设委  区环保局  区城管执法监察局 | 西城交通支队、区园林绿化局、各街道办事处、区城管委 |
| 烟花爆竹禁放 | 强化烟花爆竹禁限燃放管控 | 全年 | 严格执行烟花爆竹燃放管理规定，加大监管力度，全区严禁燃放烟花爆竹。 | 西城公安分局 | 各街道办事处、区安全监管局 |
| 餐饮油烟污染控制 | 加强经营性餐饮油烟污染控制 | 全年 | 组织专项行动，严厉打击经营性餐饮油烟直排等违法排污行为。依据生态西城发展规划，结合首都功能疏解、环境整治、拆违、“七小”整治等专项行动，试点推进“清净街区”建设，加强餐饮业集中街区的油烟整治。  完成 100 家餐饮单位整治，其中陶然亭街道 5 家、新街口街道 1 家、椿树街道 1 家、牛街街道 1 家、月坛街道 1 家、西长安街街道 20 家、什刹海街道 3 家、金融街街道28 家、展览路街道 2 家、广外街道 16 家、大栅栏街道 13 家、白纸坊街道 2家、德胜街道 1 家、广内街道 2 家、天桥街道 4 家。 | 区环保局  区环境建设办  西城工商分局 | 区国资委、区教委、各街道办事处、区食品药品监管局、区城管执法监察局 |
| 重污染天气应对 | 重污染应急预案 | 完善重污染天气应急 | 2017 年 9 月底前 | 完善重污染天气应急工作，各部门各单位要根据预案要求完善落实措施，各工业企业要根据各自实际完善实施方案。 | 区环保局 | 各街道办事处、区各有关单位 |
| 基础能力建设 | 加强监测能力 | 完善小型趋势网建设与应用 | 全年 | 进一步配合做好小型趋势网建设，并推进监测结果的应用，对街道空气质量排名情况进行通报。 | 区环保局 | 各街道办事处 |
| 强化街道大气污染防治责任落实 | 加强统筹调度和督查问责 | 2017年12月底前 | 组织各相关部门对各街道落实“三查、十无”的环境综合整治情况进行绩效考核评价。 | 区环保局  区城管执法监察局 | 各街道办事处、区监察局、区城管委、区城市住房建设委、区科信委、及各相关单位 |