天桥街道2020年拟办实事进展情况

1. 为部分社区居民更换燃气软管和安装自动减压阀。

完成情况：服务对象计划全年1500户,因安装需挨家入户,故受疫情影响,截止目前已安装1147户,剩余部分（涉及两个社区）视疫情实际情况，计划于今年年底前完成。

1. 为辖区居民安装门窗报警器1000个。

完成情况：因受疫情影响，无法进入居民家中，此项工作上半年暂未开展，7月份已开始摸排调研，与智慧平安小区建设统筹推动

1. 为辖区规划设置休闲便民设施。

完成情况：已完成。在充分征求社区居委会、居民意见后，安装9处、13组晾衣杆，32处、36张便民座椅。

1. 为辖区困难群体免费检测煤改电设备。

完成情况：未完成。正在开展准备工作，预计10月中旬启动检测，供暖前完成。

（五）为辖区安装20处太阳能照明设施。

完成情况：已完成。在辖区照明设施缺失及没有条件安装市政照明设施的53处点位安装82组太阳能照明灯。

1. 改造辖区破损严重的居民院落地面及下水管线20处。

完成情况：已完成。通过逐户摸排和实地踏勘，对地区26个破损严重的居民院落及下水管线进行整修。

（七）搭建“品学天桥”老年学习交流平台。

受疫情影响人员不能聚集，品学天桥相关的书画、声乐、法律及养生课堂班无法开展正常培训，因此造成进度延后，目前只有等疫情结束恢复正常后才能开始品学天桥相应培训课程。

（八）开展400场社区文化惠民活动。

进展情况：一是天桥街道综合文化中心：总共开展活动357场，服务总人次是4138人次。其中老年活动共8场，服务人次是119人次；社团活动共24场，服务人次是400人次；儿童活动共325场，服务人次是3619人次。二是天桥街道综合文化中心总共开展活动225场。其中：常青藤1月份至今共192场活动。其中10场线下，182场线上的活动；共33场活动。其中20次的社区组织借场地活动，近期有会议3场，培训1场，一对一面谈9次左右。三是各社区文化活动室（站）共开展活动131场。

（九）为地区计划生育特别扶助家庭提供免费家政服务。

截至目前，天桥街道计生特服居家养老服务项目完成服务2851工时，服务项目完成总占比为67.4，其中基础保洁服务占比为 50.9%，烟机清洗服务占比为16.67%，玻璃清洁服务占比为19.3%，更换纱窗服务占比未1.75%，专业康复护理服务占比为7.00%，修脚服务占比1.75%，理发服务占比为1.75%，衣物干洗服务占比为0.88%。

（十）对地区百余户特殊家庭开展“百家圆梦”服务。

进展情况：今年，市民服务中心申请项目资金46965元，委托北京市西城区金色阳光老年服务中心在2020年1月1日至2020年12月31日期间，为老人提供室内清洁、理发、修脚、擦玻璃、清洗油烟机、清洗空调等多项入户帮扶服务。

2020年预计开展服务103户104人；服务次数610次，其中：室内清洁288次、擦洗玻璃：38次、清洗油烟机30次、空调清洗7次、修脚99次、理发148次。由于疫情原因16人取消服务，去世6人。2020年调整后预计服务数444次，其中保洁187次，理发80次，修脚71次，油烟机40次，擦玻璃48次，空调清洗18次。