广内街道2019年为民办实事计划完成情况

1.开展各类消防宣传培训及配备防火设施

完成时限：2019年11月底

责任科室：平安建设办公室

协助单位：地区防火办

完成情况：已完成

具体内容：

调整地区防火安全委员会机构设置，统筹区域消防安全工作，加大宣传培训工作力度，采取多种形式针对地区单位、居民普及消防安全常识、逃生知识、技能培训。年内制作固定式消防宣传栏216个，张贴印制“三自”宣传海报1500张，制作常见火灾隐患自查手册30000册并入户走访宣传发放；依托地区两家消防站开展消防安全知识培训讲座54场次，覆盖居民及单位职工3000余人次；推进物技防设施建设，科学预防有效处置，新安装电动自行车充电柜42个，完成辖区4182户烟感报警器安装，共计10147个；全年检修灭火器2947个、更换软管974根、更换灭火粉230份，为地区平房院落、大屋脊及简易楼新增灭火器1185个，购置灭火箱734个。

2.宣西街区环境治理

完成时限：2019年12月底

责任科室：城市管理办公室

协助单位：党群工作办公室、平安建设办公室、社会建设办公室、食药所、派出所、广安门工商所、广安门内卫生所、交通办、相关社区等。

完成情况：已完成

具体内容：开展宣西街区环境整治与品质提升工作，城管执法队重点对上斜街、校场、老墙根、广安东里4个社区的背街小巷沿街违法建设进行治理拆除，2019年已完成 8007.98平米。

3.开展西便门内大街沿线微更新工程

完成时限：2019年12月底

责任科室：城市管理办公室

协助单位：党群工作办公室、平安建设办公室、社会建设办公室、广安门工商所、广内食药所、派出所、相关社区

完成情况：已完成

具体内容：完成广义街、北线阁街、西便门内大街3条街巷上7处新增绿地建设。新增绿地具体点位包括西便门内大街79号院楼前、槐南7号楼前、广义街西侧北口、西便门内大街97号院、中兵勘察设计研究院有限公司东侧、北线阁街西侧、槐柏树街西北口。

4.在长西、槐北等小区开展居民停车自治管理服务

完成时限：2019年12月底前

责任科室：城市管理办公室

协助单位：党群工作办公室、平安建设办公室、社会建设办公室、区城管委、交通办、相关社区。

完成情况：已完成

具体内容：

2019年，街道在长西、槐北、宣西、三庙、大街东、长椿里、槐南、报国寺等8个社区开展停车自治工作，研究制定老旧小区机动车自治八步工作法，现8个社区已完成车辆登记、排查、停车位施划等工作，大街东、宣西社区已试运行。

5.完善地区0-3岁婴幼儿早期发展指导体系

完成时限：2019年12月

责任科室：社会建设办公室

完成情况：已完成

具体内容：

街道通过政府购买服务方式，引入优质早教资源，普及早教理念，对辖区0-3岁婴幼儿进行一对一跟踪测评指导，2019年，早教中心共为地区婴幼儿家庭提供了7101人次的各项指导服务，其中举办亲子互动活动366场，参加人数2640人次；新增亲子档案123人，测评指导927人次；举办新手父母（祖父母）培训讲座10场，开设趣玩课236场；同时开展特色主题活动10场。实现0-3岁婴幼儿从出生到入园前的全程服务，促进辖区早教工作健康稳定发展。同时为满足更多家庭早教指导服务的需求，在宣武门外大街25号建立新早教基地。

6.丰富地区居民文化生活

完成时限：2019年12月

责任科室：社会建设办公室、市民中心

协助单位：地区发展办公室

完成情况：已完成

具体内容：

街道公共图书馆以继续购买的方式共同推进公共图书馆的社会化、专业化的管理与运营，鼓励优质社会资源参与到街道的公共文化服务中来，提升街道公共图书馆的阅读服务品质的专业性，不断创新全民阅读的推广形式，全面提升公共文化服务效能，为辖区百姓提供更加优质的服务和阵地,提升辖区居民的幸福指数和满意度，真正将优质文化资源下沉深入到社区和居民身边。

全年以加快构建全民健身公共服务体系为主线，以辖区百姓需求为向导，不断丰富文体活动内容，加大文化产品供给，扎实推进文化惠民工程建设。组织开展了飞扬杯合唱比赛、舞韵杯舞蹈比赛、康乐杯乒乓球比赛等文体惠民活动，进一步推动了街道全民健身运动的深入开展。依托辖区优秀非遗文化资源，深入挖掘“非遗”及“空竹文化”的深厚历史文化内涵，利用其开展了传统节日文化活动和对外文化交流活动，切实发挥空竹文化引领作用，不仅提升了空竹文化品牌的社会影响力和区域品牌文化的凝聚力, 也充分展现广内的历史文化底蕴和时代风貌。

7.开展阳光成长伙伴计划

完成时限：2019年11月底

责任科室：党群工作办公室

完成情况：已完成。

具体内容：

按照“陪伴·助力·成长”的思路，与首都经贸大学合作开展“阳光成长伙伴”项目，为地区困难家庭青少年开展一对一的成长陪伴志愿服务，为了使孩子们增长知识、开拓视野、增加与他人的互动、树立正确的价值观，通过大学生志愿者的介入，陪伴助力孩子成长，同时为孩子提供学习指导。2018年9月至2019年7月，志愿者与地区困难家庭青少年共结成成长陪伴互助对27对，开展成长向导小组活动8次，课业辅导24次。

为11名困难家庭青少年申请了市级“帮你学”成长教育公益项目，组织街道级“帮你学”活动12次，近200人次参与了活动。寒暑假开展青少年星光自护品牌项目，为青少年开展防艾、禁毒、消防安全等专题安全讲座22场，提升青少年自护意识。

8.为80岁以上老人送祝福

完成时限：2019年12月底

责任科室：市民中心

协助单位：民生保障办公室

落实情况：已完成。

具体内容：

年初通过制定“幸福广内”特色系列为老服务方案，确定服务项目后，经过三方询价程序，委托一二三惠民商贸有限公司，每月按社区上报的80岁以上老年人数量，将生日贺卡和牛奶配送到社区。在社区党委统一部署下，通过“走千家入万户”、在职党员双报到、居家安全入户问询等形式，由社区干部、党员将牛奶和贺卡送到老人手中，代表街道工委办事处表达社会和政府的关怀与祝福。2019年，街道共投入16.5万余元，对4072名80岁以上老年人在生日时送上祝福。

9.重要节日慰问困难家庭，全年不少于2000户

完成时限： 2019年10月底

责任科室：民生保障办公室

协助单位：党群工作办公室、平安建设办公室、社会建设办公室、市民中心、相关社区

完成情况：已完成

具体内容：

开展大型送温暖工作，2019年两节期间开展帮困送温暖慰问工作，广内街道共计走访慰问2150人（户）110万元。五一期间，慰问地区困难家庭464户共计13.39万元。十一期间慰问地区困难家庭和知青418户12.54万元。