## Sheet1
西城区2020年为群众拟办重要实事三季度进展情况
类型 | 序号 | 项目内容 | 主责单位 | 三季度进展情况
改善群众居住条件 | 1 | 对2873间平房进行翻建、修缮；对52栋楼房进行综合维修；对162个平房院落雨污水管线进行改造。 | 德源集团、宣房集团 | 德源集团：计划对876间平房进行翻建，目前已开工510间平房，完工67间平房。计划对97间平房进行修缮，目前已开工177间平房，已完工129间平房。计划对62个院落的下水管线进行更新改造并对院内地面进行硬化，目前已开工并完工45个院落。计划对12栋楼房进行综合维修，工程项目包括屋面整修、外墙整修、地面整修、楼道粉刷等，目前已开工并完工33栋楼。宣房集团：计划为900间平房翻建、1000间平房综合修缮、40栋楼房综合修缮、100处平房院落雨污水管线进行改造。目前，平房翻建目前开竣工445间、6277.91平方米，其中在施54间、852.66平方米，竣工391间、5424.25平方米；年初预计指标平房综合修缮1000间；院落雨污水管线进行改造100处；楼房综合修缮40栋，目前已全部完成。
| 2 | 完成不少于4个老旧小区综合整治提升。 | 区重大办 | 2020年列入市级疏整促考核的4个老旧小区整治工作进展：如意里11、12楼、禄长街头条1、2号、小马厂南里小区、德外大街2号院，均已完成招投标工作，已全部进场施工。
| 3 | 实施“既有住宅增设电梯工作”，推动实施15部电梯加装工作。 | 区重大办 | 已完成15部电梯加装、审核工作。各街道指导相关实施主体，针对积极性高、符合加装条件的具体小区、具体楼栋做好居民协调工作。
| 4 | 完善直管公房申请式退租政策，加快推动砖塔胡同、铁树斜街、西板桥等新试点项目。 | 区重大办 | 砖塔胡同项目已完成退租工作；西板桥项目9月底启动退租工作，11月底前完成退租工作；观音寺项目（铁树斜街）计划年底前启动。
| 5 | 实施“煤改电”电采暖设备更新工程，拟更新不少于5000台。 | 区生态环境局 | 已完成摸底调查，确定了设备更新数量（约1万台），初步拟定《西城区2020年煤改电蓄能式电采暖设备更新工作方案》，下一步准备征求相关单位意见，报区政府专题会研究会审议，同时继续与街道办事处做好设备更新前期宣传工作。
营造安全宜居环境 | 6 | 继续为全区60周岁以上老人家中安装独立式感烟报警器。 | 西城消防支队 | 已进入该项目的实际安装阶段，截至目前，已完成全区1.5万套独立式感烟报警器的安装工作，下一步，持续推进该项目安装任务。
| 7 | 实施大屋脊筒子楼火灾消隐改造（二期）工程项目，为100栋大屋脊筒子楼安装简易喷淋系统。 | 西城消防支队 | 简易喷淋系统，已进入实际安装阶段，自7月20日进场施工以来，目前共有67楼大屋脊筒子楼正在施工，预计12月底完成全部工程安装任务。
| 8 | 继续实施“食品安全战略”，按照4份/千人开展食品安全监督抽检；巩固推进“放心肉菜示范超市”建设。 | 区市场监管局 | 继续实施“食品安全战略”，按照4份/千人开展食品安全监督抽检；巩固推进“放心肉菜示范超市”建设。已完成区级食品抽检4009件，完成率83.84%。
| 9 | 继续实施“餐饮业品质提升工程”，开展品质餐厅创建遴选活动，评选200家品质餐厅，促进餐饮行业可持续健康发展。 | 区市场监管局 | 继续实施“餐饮业品质提升工程”，开展品质餐厅创建遴选活动，已完成全区200家品质餐厅培训工作，迎接验收。
营造安全宜居环境 | 10 | 新建口袋公园、微绿地共计0.7公顷，屋顶绿化1万平方米、垂直绿化1000延长米；创建首都绿化美化花园式社区1个，花园式单位1个。 | 区园林绿化局 | 1.西城区2020年共新增城市绿地6860平方米，完成全年绿化建设任务的98%。建设完成的口袋公园中，荷香园口袋公园于“五一”建设完成并向社会开放。其余100余平方米微绿地正在收尾阶段，可确保按时完成全年绿化建设任务。2.屋顶绿化已完成万寿酒店、西城法院、天恒大厦、华融大厦、西西友谊宾馆5处共计4401平方米，其余4处正在施工中，预计10月底全部完成任务。3.垂直绿化已完成火神庙周边、安德路等8处共计1035延长米，已经完成全年建设任务。另有宣武医院垂直绿化正在施工中。4.首都绿化美化花园式创建工作已确定广外街道叠翠华庭社区和西城区财政局参评，指导协助单位和社区开展绿化美化建设，组织开展园艺推广活动，目前已做好迎检准备。
| 11 | 实施“清洁站整体改造项目”，改造8座清洁站，提升周边环境卫生水平。 | 环雅丽都公司 | 8座清洁站改造项目已于9月份进入施工实施阶段，目前开工1座清洁站。
方便群众出行 | 12 | 实施37条市政道路建设和征收工作，实现3条次支路建成通车。 | 区住房城市建设委 | 大吉巷西段、果子巷、龙爪槐胡同已完工通车；其余34条市政道路按进度不同正在积极推进施工、征收和前期手续办理工作。
| 13 | 对30条道路实施道路大中修，实施5条道路疏堵工程，16公里慢行系统建设。 | 区城市管理委 | 目前，30条道路大中修已完工8条道路。5条道路疏堵工程已完工4条。16公里慢行系统改造项目已完成12公里。20条排水管线改造项目已完成17条道路。
方便群众出行 | 14 | 完成2个立体停车楼建设；完善停车自治共治模式，做好城市支路、胡同路居民停车自治工作。 | 区城市管理委 | 正在推进广内宣外大街立体停车楼、牛街莲花胡同立体停车楼等2个项目建设，预计11月底前完成上述两个停车楼项目建设。已经完成安德路110号院立体停车楼的建设工作。
| 15 | 推进无障碍环境建设，完成无障碍新建、改造、修缮、治理不少于100处。 | 区残联 | 1.我区专项行动实施方案出台后，各部门先后制定了《环境建设综合执法方案》《背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划》《区街更新三年行动方案》《西城区道路林荫计划》等多项方案，从政策规划层面确保了残疾人无障碍环境建设工作的长效性和稳定性。2.区专班坚持多头并进工作思路，区政府办、区住建委、区残联三方落实工作协调调动推进职责；区政府督察室全方位督查通报各任务单位工作进展；区住建委、区城市管理委有效落实各类协同方案的同步衔接工作,积极规划我区“五个一”提升工程落地举措；各街道积极开展基层服务机构无障碍设施整改和兜底性服务工作,为残疾人提供多样化、类别化、的无障碍服务体验。3.保障经费投入，全力支持专项行动专业技术服务工作。及时向街道拨付资金，推进2020年基层服务设施无障碍项目整改。积极协调资金全面支持西长安街街道创建全国无障碍环境建设市县村镇工作。4.运用第三方专业技术团队力量，积极组建了全区重点任务主要联系人机制和无障碍专项行动数据维护员、监督员一线工作队伍，强化各类工作的指导、培训和实地操作工作。目前,全区无障碍建账点位达到6745个，年度计划整改点位1573个，已整改点位1166个,整改率为93.83%。
优化基本公共服务 | 16 | 着力破解学位缺口难题，新增义务教育学位5000个、学前教育学位2000个。 | 区教委 | 1.北京四幼原址重建，启喑学校附属实验幼儿园、名苑幼儿园第三址项目目前已近入施工尾声。马连道幼儿园分园扩班项目已完工。各幼儿园完成2020年度幼儿园招生工作。各部门联动进行幼儿园开学前检查。9月8日中大班、9月11日小班顺利开园，目前运行平稳。区教委积极寻找办园资源，租用疫情期间停办的民办幼儿园房产，现已签订相关合同。与新街口街道、中直物业服务中心、国资委等单位接洽，实地察看办园场地条件，争取努力增加学前教育学位。2.依据市级招生政策研究制定西城区义务教育入学实施意见，启动新购房、新入户适龄儿童不再实施单一划片入学，一律全区派位入学政策。加快教育工程项目的规划和建设，完成新增义务教育学位5000个；2020年小学招生21140人，毕业12415人，增加8725人，初中招生13020人，毕业9233人，增加3787人，义务教育学段累计增加1.24万人。增加北京市铁路第二中学小学段，扩大优质教育资源。
| 17 | 新增家庭养老照护床位500个；对500户符合条件的老年人家庭进行适老化改造，提升老年人生活品质。 | 区民政局 | 已完成家庭养老照护床位500个，预计2020年10月份实现对符合条件的500户老年人家庭进行适老化改造的工作。
| 18 | 开展“万人就业计划”，通过提供精细化就业服务、职业技能培训等措施，促进1万名辖区登记失业人员就业。 | 区人力社保局 | 通过提供精细化就业服务、职业技能培训等措施，促进登记失业人员就业。截至2020年9月，促进9585名登记失业人员实现就业，完成目标任务的95.85%。
优化基本公共服务 | 19 | 推进“一键式”家庭医生服务，提高重点人群签约覆盖及管理率至95%以上。 | 区卫生健康委 | 已制定“一键式”家庭医生服务实施方案。失能老人智慧家庭医生呼叫服务等工作现处于起步阶段。15家社区卫生服务中心均上线健康西城平台，实现预约挂号等功能。10家社区卫生服务中心已应用智能外呼平台，定期对签约居民进行电话随访。在德胜社区卫生服务中心试点建设一站式智慧家医自助服务区，改善签约服务体验。截至目前，我区重点人群签约人数为288696人，重点人群签约率为95.87%。“一键式”家庭医生服务项目经费未落实，影响为有需求的高龄失能老人上门安装呼叫设备等实质性工作推进。目前仍与财政局沟通经费问题。
| 20 | 开展中医药健康文化体验馆建设工作，提供中医治未病科普实践、健康养生体验等服务。 | 区卫生健康委 | 1.西城区卫健委协同北京市中医管理局相关项目负责人，多次实地考察，沟通设计思路，结合《西城区“北京中医药文化体验馆”试点建设实施方案》，以居民需求为导向，进一步细化文化馆设计理念。受疫情影响，市中医局相关方案暂未出台，两个社区中心发挥自主能动性，积极以各种形式开展工作。待市中医局方案下发后方可分配使用建设经费，届时将加快建设进度。2.展览路社区中心完成专家专科门诊安排和前期宣传；“新街口中心杏林之家”微信公众号继续推广中医服务并开通预约平台。现完成饮食养生视频拍摄4个；适宜技术视频5个；中医茶文化视频1个；与北京市西城区社区文化推广协会签订中医养生直播协议；完成药食同源宣传手册印刷，展品制作。
提升生活便利性 | 21 | 全面推行在街道政务服务中心施行工作日“中午不间断”和“周六不打烊”服务制度，方便群众办事。 | 区政务服务局 | 年初区级政务服务中心已实施午间不间断服务，街道政务服务中心已施行“午间不间断”“周六不打烊”服务制度。认真落实《北京市2020年政务服务超越行动计划》，下发西城区各级政务服务中心开展延时服务的工作方案，推行政务服务延时服务。截至2020年8月31日，全区各级政务服务中心均已实现“早晚预约办”“午间不间断”“周未不休息”延时服务。
| 22 | 继续实施《便利生活与服务提升三年行动计划》，新建和提升便民商业服务网点40个、百姓生活服务中心5个。 | 区商务局 | 已完成34个新建网点的工作任务,完成进度85%，其中蔬菜零售9家，早餐4家，便利店15家，洗衣洗染1家，便民理发5家。根据北京市生活性服务业公共服务平台数据统计，西城区持续保持基本便民商业服务功能社区覆盖率100%，全市并列第一位。
丰富文体生活 | 23 | 举办什刹海文化旅游节、“万人走进艺术殿堂”、北京儿童阅读周等系列文化活动，丰富群众文化生活；建设阅读空间不少于10处，推进“书香西城”建设。 | 区文化和旅游局 | 1.8月20日，“第十九届什刹海文化旅游节”在云端隆重开幕，开幕仪式在“文化西城”平台及各大视频网站正式上线，各大媒体都给予了同步报道。相关系列活动将陆续推出。疫情好转后，剧场逐步复产复工，“万人走进艺术殿堂”惠民演出活动开始推进，为演出方提供场租补贴与低票价补贴，9月开展高品质惠民演出活动1场。2.与多家公司研讨儿童阅读周活动方案，现已选定其中一家公司合作，并与该公司进行了多次沟通，商定活动细节，进一步完善活动方案。持续开展社区调研，积极与街道沟通联系，充分发掘空间资源，建设阅读空间和实体书店4处：有氧街区书店、天云书店、苗苗书屋和星书坊，持续推进书香西城建设。
| 24 | 推动具备条件的公园、博物馆、文化馆等文化场所延长开放时间。 | 区文化和旅游局 | 辖区21家等级景区中目前恢复开放的景区17家，受疫情影响，景区采取限流管控措施，以上等级景区除老舍茶馆营业到晚21时以外，天文馆到9月底每个周六延长开放时间至晚8点半，其它景区目前暂无延时。已启动相关调研，就西城区“十四五”期间博物馆发展策略进行探讨，包括了推动具备条件的博物馆延长开放时间相关内容。8月26日，第一文化馆限时、限流恢复对外开放，开放区域为一层大厅及一层展厅，一层小剧场和二层缤纷剧场还还未对外开放。
| 25 | 在群众家门口增加体育健身设施，每个街道至少建成1片健身活动场地。 | 区体育局、各街道办事处 | 区体育局加大统筹协调调度，推进各街道体育场地设施建设，目前，各街道在前期充分挖掘资源、统筹协调的基础上，顺利推进群众家门口体育设施建设工作。
| 26 | 继续推广普及冰雪运动，新建仿真冰场地5块，培养冰雪类社会体育指导员200人。 | 区体育局 | 仿真冰场地经费进入预算评审阶段。8月，完成冰壶社会体育指导员50人培训工作，结合年初150人的滑雪社会体育指导员150人，已经全部完成全年工作任务。