## 市实事主办单位
2020年市政府重要民生实事项目西城区主责任务（12项）三季度进展情况
序号 | 市政府为民办实事任务内容 | 主责单位 | 三季度进展情况
1 | 新增幼儿园学位3万（2000）个，通过新建、改建、扩建及鼓励引导社会资本参与等方式，缓解“入园难”问题。 | 区教委 | 北京四幼原址重建，启喑学校附属实验幼儿园、名苑幼儿园第三址项目目前已近入施工尾声。马连道幼儿园分园扩班项目已完工。各幼儿园完成2020年度幼儿园招生工作。9月8日中大班、9月11日小班顺利开园，运行平稳。里仁街幼儿园、松树阳光幼儿园完成转普工作，保育费收取标准降低至900元/生/月，市区级各项补贴均已按要求拨付至幼儿园。积极寻找办园资源，租用疫情期间停办的民办幼儿园房产，现已签订相关合同。与新街口街道、中直物业服务中心、国资委等单位接洽，实地察看办园场地条件，力争扩大普惠园办园规模。
2 | 建成运营100家社区养老服务驿站，建设100个农村邻里互助养老服务点，提高运营质量，为老年人就近提供短期托管、助餐、助浴、助洁等居家养老服务。 | 区民政局 | 疫情期间根据市民政局疫情防控文件要求，养老驿站全部停业。截至目前，已经完成复产复工。西城区现有养老驿站48家，其中广外新建1家，现已开业。经与市民政局沟通，没有分配我区2020年建设社区养老驿站任务指标。
3 | 通过新建、收购、改建等方式，建设筹集各类政策性住房4.5万套(间)，竣工9万套(间)以上，更好地满足群众住房需求。 | 区住房城市建设委 | 光源里棚户区改造项目432套政策性住房已开工。此项工作于9月23日已完成。
4 | 推动600（70）个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会(或其他业主自治组织)。推广使用“北京业主”APP，新增录入小区1000（100）个，为业主提供信息查询、决策投票、物业评价等服务。 | 区房管局 | 截至2020年8月，全区物业管理区域和范围为971个。全区共有业委会（物管会）595个，其中，业委会61个，物管会534个，业委会（物管会）组建率为61.3%。已推动508个实施物业管理的住宅小区成立业主委员会(或其他业主自治组织)，已完成今年任务。推广100个小区具备“北京业主”APP使用条件：三季度共新增53个小区使用“北京业主”APP，截至目前共完成73个小区使用“北京业主”APP。
5 | 完成160个单位(小区)自备井置换和老旧小区内部供水管网改造，为30万群众提供安全、优质的供水保障。完成200公里污水管线建设，推动农村污水处理设施村庄覆盖率达到50%以上。 | 区城市管理委 | 2020年老旧小区供水管网改造工作截至10月14日，在施5处，已完成8处，剩余2处正在推进。经与市水务局沟通今年未给西城区下达老旧小区内部供水管网改造任务。
6 | 建设提升蔬菜零售、便利店(社区超市)、早餐、家政服务、理发、修鞋、快递、便民维修等基本便民商业网点共1000（40）个，并优化网点布局，让群众日常生活消费更加方便。 | 区商务局 | 已完成34个新建网点的工作任务,完成进度85%，其中蔬菜零售9家，早餐4家，便利店15家，洗衣洗染1家，便民理发5家。根据北京市生活性服务业公共服务平台数据统计，西城区持续保持基本便民商业服务功能社区覆盖率100%。
7 | 试点开展公共建筑停车设施有偿错时共享工作，利用人防地下空间提供停车位5000（170）个，进一步缓解“停车难”问题。 | 区城市管理委 | 宣武艺园在施项目加快项目收尾和项目验收，6月8日，宣武艺园停车场已经完成了全部的验收和调试并投入使用。较场口街9号院地下人防设施改造还在处于前期研究阶段。
8 | 加快城市慢行系统建设，整治378（16）公里自行车道，完成100（11）万平方米城市道路大修工程。 | 区城市管理委 | 16公里慢行系统改造项目已完成12公里。30条道路大中修已完工8条道路。
9 | 实现广渠路东延、林萃路、化工路等3条城市主干路工程完工，在城六区和通州区完成24条城市次干路、支路建设，推动宋梁路北延工程完工，提升市民出行便利性。 | 区住房城市建设委 | 大吉巷西段、果子巷、龙爪槐胡同已完工通车，此项工作已完成。
10 | 开展无灯道路排查，完成80（19）条无灯道路路灯建设，方便群众夜晚出行。 | 区城市管理委 | 西城区19条有路无灯道路路灯建设项目前期准备工作已经完成，正在办理渣土准运证、建筑垃圾消纳证以及临时占据路手续，预计十月份进场施工，力争11月中旬完成施工。
11 | 实施背街小巷环境整治提升工程，在城六区和通州区打造200（50）条示范背街小巷，改善群众身边环境。 | 区城市管理委 | 西城区制定并下发了《西城区背街小巷环境精细化整治提升三年行动计划（2020-2022年）》。已有15条背街小巷通过第一批市级验收，18条通过区级验收，剩余17条背街小巷正在施工中，按计划十一月底全部完成验收。
12 | 创建20个全民健身示范街道和体育特色乡镇，建设300（7）处足球、篮球、羽毛球等多功能运动场地，建设30（5）公里社区健走步道，为群众就近运动健身提供便利条件。 | 区体育局 | 8月5日市水务局提出对多功能运动场地更改选址要求，8月14日主管区长统一调度，8月18日对拟建点位进行现场确认。鉴于足球场地建设时间紧任务重且区园林市政中心已承担前期实际工作，经会议协商由区园林市政中心承担2020年度足球场建设任务。仿真冰场地、健走步道5公里两项经费进入预算评审阶段。6个街道提出创建全民健身示范意愿，区体育局完成了创建指标说明。