## 实事（刚性量化）
2020市政府重要民生实事项目西城区协办任务（15项）三季度进展情况
序号 | 任务名称 | 区级协办单位 | 三季度进展情况
1 | 在街道(乡镇)、社区(村)等建设运营50（3）个社会心理服务站(中心)，组织100名心理服务人员，为居民提供心理咨询与辅导、心理疏导与干预等专业服务。 | 区民政局 | 广内街道社会心理服务中心完成装修改造和设备安装调试，专家组已对其进行了建成督导验收工作。目前中心已投入使用并开展服务。德胜街道社会心理服务中心主体装修改造、大门和内饰已经完成，设备安装调试，家具已经进场。什刹海街道社会心理服务中心建在街道市民中心，主体装修工程、设备安装调试已经完成。三个心理服务站各配备2名心理服务人员，为居民提供心理咨询与辅导、心理疏导与干预等专业服务。此项工作已全部完成。
2 | 建成16个区级公共法律服务中心、1个市级公共法律服务中心，为市民提供法律咨询、援助、调解等服务。开展100场残疾人庭院式普法活动，帮助残疾人维护自身合法权益。 | 区司法局 | 进一步完善区公共法律服务中心实体平台建设，配备LED显示屏、智能服务一体机等硬件设备，促进实体平台与网络平台的融合，提升综合服务效能。结合疫情防控，在全区范围内先后开展9场残疾人公共法律服务专项维权活动。
3 | 提升重点人群家庭医生签约服务覆盖率，实现每万名居民拥有3名以上全科医生。 | 区卫健委 | 制定2020年西城区家庭医生签约服务工作规范，完善签约服务包，提升居民获得感。开展数据监测，确保签约数据真实。截止目前，我区重点人群签约人数为288810人，重点人群签约率为95.91%，平均每万名居民拥有3.5名全科医生。
4 | 稳步推进老楼加装电梯工作，全年开工400部以上、竣工200（15）部以上，进一步解决老年人和行动不便人员上下楼困难。对全市范围内3000部住宅老旧电梯进行风险评估预警。 | 区住房城市建设委（区重大办） 区市场监管局 | 已完成15部电梯加装、审核工作。各街道指导相关实施主体，针对积极性高、符合加装条件的具体小区、具体楼栋做好居民协调工作。此任务已提前完成。
5 | 优化政务服务流程，实现劳动就业、纳税服务等领域1000项事项移动端办理。在街道(乡镇)政务服务中心实行工作日中午不休息和周六服务制度，方便群众办事。 | 区政务服务局 | 完善区政务服务移动端应用接入清单。按照北京市 《2020年北京市推进“一网通办”工作方案》要求，推动企业开办、经营许可、劳动就业、税务服务等事项在移动端办理，组织区各部门对区级综合窗口办理事项和街道公共服务事项进行梳理再确认，实现西城e办事微信移动端街道79个事项、区级647个事项办理。主动对接市政务服务移动端（微信小程序）平台，实现50个事项接入市政务服务移动平台 ，初步实现政务服务事项上线试运行。开发“西城微信办照”平台，将全程电子化登记注册从PC端延伸至手机端，覆盖西城区内资有限公司“全生命周期”业务办理全流程，实现微信端政务服务事项办理。至2020年8月31日，全区各级政务服务中心均已实现“早晚预约办”“午间不间断”“周未不休息”延时服务。
6 | 创建300（26）个楼门院治理示范点，引导提升社区共建共治共享水平。 | 区民政局 | 按市社工委民政《2020年楼门院治理示范点建设方案》要求，区社工委民政局制定下发了《西城区2020年楼门院治理示范点建设方案》，全区按要求向市里报送了26个试点社区。
7 | 打造“网上12345”，开通社情民意直通车，建设以“北京12345”微信公众号、小程序及“北京通”APP为支撑的网上受理平台，方便市民通过互联网渠道反映诉求、提出意见建议、查询办理进度等。 | 区全响应服务中心 | “西城家园”街道社区接诉即办模块正式上线，目前在新街口街道冠英园社区试点，中心城市大脑、热线系统与“西城家园”流程及接口开发已全部完成，待“西城家园”APP正式启用即可实现社区-街道-区级分层流转，并在区内考核。
8 | 实施20项市级疏堵工程，优化100处重点交通节点、拥堵点段信号灯配时，新建10条信号灯绿波带，提高路网通行效率。通过施划标志标识标线、新增非现场执法设备等手段，重点整治学校、医院周边交通环境。 | 西城交通支队 | 为保证西城区大栅栏地区的交通安全与畅通，根据道路交通安全法律法规的有关规定，自2020年8月24日起，大栅栏地区堂子街禁止机动车由西向东方向行驶、臧家桥胡同禁止机动车由东向西方向行驶、铁树斜街禁止机动车由东向西方向行驶、樱桃斜街禁止机动车由西向东方向行驶，大栅栏西街每天8时至22时禁止机动车通行。
9 | 重点提升100个街道(乡镇)社区活动中心服务品质，更好满足市民多样化文体活动需求。 | 区民政局 区文旅局 | 为确保提升街道社区活动中心服务品质工作的有效落实，经区委社会工委民政局与区文化旅游局研究协商，将具体工作要求列入2020年度街道系统绩效考核，并对各街道开展培训，明确考核细则。召开街道工作部署会，要求各街道加强硬件建设和软件服务，强化资金、人才、资源等要素保障，推进正常免费开放，尝试延时错时开放，丰富公共文化服务内容和形式，提高公共文化服务效能。受疫情影响，今年以来街道综合文化中心和图书馆暂停开放，近日将逐步向市民开放，满足市民文体活动需求。
10 | 举办“舞动北京”群众舞蹈大赛、“歌唱北京”群众性歌唱活动、“戏聚北京”群众戏剧戏曲票友大赛等首都市民系列文化活动2万场，丰富市民精神文化生活。 | 区文旅局 | 8月20日召开街道工作部署会，要求区级文化馆、街道打造文化特色品牌活动，进一步丰富群众文化生活。目前，区级文化馆已于8月26日限时限流开放，部分街道综合文化中心和图书馆重新开放，其他街道将于近日向市民开放，开展线上或线下文化活动，丰富群众文化生活。全区开展区级、街道级和社区级公共文化活动898项，2269场，参与群众约281.2184万人次。
11 | 持续加大食品药品安全抽检监测力度，实现对食品、食用农产品、常用药品、医疗器械和化妆品等38大类与群众生活密切相关的食品药品抽检监测全覆盖，保障全市食品药品安全。 | 区市场监管局 | 已完成区级食品抽检3742件，完成率78.28%，合格率为98.80%。已完成食用农产品抽检1119件，完成率为87.42%，合格率为97.94%。已完成药品监测300批次，完成率为100%，合格率为100%。已完成医疗器械监测55批次，完成率为93.22%，合格率为100%。已完成化妆品监测100批次，完成率为100%，合格率为96%。
12 | 深入推进阳光餐饮工程，全面提升2000（200）家餐饮企业的环境卫生、就餐服务等水平，着力满足市民餐饮安全需要。 | 区市场监管局 | 加强源头把控，新开办餐饮服务单位“阳光餐饮”建设率达到100%。完成全区200家品质餐厅培训工作，迎接市市场监管局的品质餐饮验收检查。
13 | 进一步提升院前急救服务能力，在全市优化调整急救工作站30个，确保呼叫满足率达到95%以上。 | 区卫健委 | 西城区在广外街道及西直门交通枢纽建设急救工作站。其中西直门急救工作站位于西直门行政服务大厅，已装修改造完毕，待市卫生健康委验收通过后120急救中心便可进驻使用。广外街道急救站位于马连道中新家园二期西侧，B级急救工作站，使用面积89.2平方米，业务用房已审批。该急救站与广外地区消防站在同一建筑体内，由广外街道办事处负责建设及装饰装修，目前正在主体施工中。
14 | 在消防力量薄弱和灾害事故多发地区，建设小型消防站28座，全年开展消防安全知识培训不少于100（13）万人次。 | 西城消防支队 | 持续推进西城区新建小型消防站的建设任务，已完成了西四小型站的入住前准备工作；结合疫情管控情况，及时调整宣传手段，已完成对全区各街道所属居民宣传培训任务，采取入户宣传、社区消防课堂、公园展示栏、设置流动宣传岗等形式，对全区约2万人开展消防安全培训，截止目前，已完成全区8万人的消防宣传培训任务。（经与市消防总队沟通，今年建设小型消防站任务未涉及西城区）
15 | 全面落实无障碍环境建设行动方案；依托社区(村)现有服务资源，为残疾人就近提供康复、就业、日间照料等助残服务；为2.5万（3000）名残疾人提供居家康复培训；为有需要的残疾军人配置康复辅助器具。 | 区残联 | 启动康复培训工作。各街道按任务数完成全区面对面培训3000人康复培训任务；进入无障碍立行立改的收尾阶段，对实际整改完成的点位进行实地评估和满意度调查工作。