## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 综合办公室-办公楼大修经费
主管部门及代码 |  |  | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处272 |  | 实施单位 |  | 综合办公室
项目负责人 |  |  | 刘彦斌 |  | 联系电话 |  | 52683713
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 200
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 200
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标（2021年度）
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 陶然亭街道位于黑窑厂街22号的办公楼为原五十年代工厂厂房，2012年搬入以来，对原厂房进行了装修改造，投入使用七年来，办公楼外立干挂陶板有裂缝，存在严重的安全隐患，并且公共设施损耗较大，南楼和西北楼楼顶均出现漏雨情况，太阳能设备需要每年维修,中央空调秀定期检修，楼体外立面也需整修，特申请街道办公楼大修经费，用于对上述存在问题进行维修。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：对办公楼破损处及存在的不安全隐患进行地毯式排查 |  | 存在隐患点办公楼
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：及时对办公楼破损处进行维修，排除不安全隐患 |  | 达到预期
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：进行工程立项、审计、招投标等工作 |  | 2020年11月-12月
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：按照设计方案，组织施工。 |  | 2021-01-01
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：街道办公楼维修 |  | 100万元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：街道办公楼外立面整修 |  | 150万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：为了最大限度解决安全隐患所带来系列问题，2020 年拟对机关南楼、西北楼的干挂陶板和龙骨框架进行拆除，对外立面进行刮平粉刷，创造一个良好的办公环境 |  | 达到预期
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 |  | 达到95%