## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
项目名称 |  |  | 城市环境建设工程及尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市西城区人民政府陶然亭街道办事处 |  | 实施单位 |  | 城市管理办公室
项目负责人 |  |  | 左兴春 |  | 联系电话 |  | 52683710
项目属性 |  |  | 延续项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 1129.7677
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 1129.7677
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：完成背街小巷整治提升第二批、第三批工程项目，陶然亭街道街区整理之2018年精彩亮相项目，陶然亭街道街区展示中心建设项目、部分街巷立面破损修整项目等质保并支付尾款； 目标2：做好背街小巷整治提升第四批建设等项目验收、财政评审及工程款支付； 目标3：落实往年工程未结项目工程款梳理与工程款支付； 目标4：根据背街小巷三年行动计划要求保障背街小巷环境、设施修补美化工程实施。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：41条背街小巷改造成果质保 |  | 20条街巷和1个展厅
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：51条背街小巷督办、热线或日常巡视问题整改，环境、设施修补 |  | 51条街巷胡同
|  |  | …… |  |  | 指标3：往年工程项目梳理结算 |  | 不少于4个项目
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：按照质保合同履行改造成果质保，出现破损等情况安排修缮。 |  | 20条街巷和1个展厅
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：按照背街小巷治理导则、施工工艺规范施工，保障街巷风貌、功能。 |  | 51条街巷胡同
|  |  | …… |  |  | 指标3：按照合同约定执行城市环境建设，开展结算。 |  | 不少于4个项目
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：上半年完成部分项目施工、财政评审等程序 |  | 支付490余万。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：按照合同约定实施，完成城市环境建设计划。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：根据区、街工程管理办法，通过造价咨询、专家评审、招投标、结算审计、财政评审等方式做好工程成本控制 |  | 工程概算在五万元（含）至二十万元的一般采取询价的方式，工程概算二十万（含）以上不足一百万元的，一般采取邀请招标、代建等形式，工程概算在一百万元以上的应按照区相关部门要求采取公开招标或政府采购的其他形式。 五万元（含）以上的工程项目都要进行结算审计或财政评审。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：严格工程建设过程管理，监理公司全程跟踪，工程洽商原则上不得超过合同金额的10% |  | 工程洽商原则上不得超过合同金额的10%
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：完成背街小巷整治提升第二批、第三批工程项目，陶然亭街道街区整理之2018年精彩亮相项目，陶然亭街道街区展示中心建设项目、部分街巷立面破损修整项目等质保并支付尾款； |  | 不少于5个项目
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：做好背街小巷整治提升第四批建设等项目验收、财政评审及工程款支付； |  | 不少于1个项目
[6 empty] | 指标3：落实往年工程未结项目工程款梳理与工程款支付； |  | 不少于4个项目
|  |  | …… |  |  | 指标4：根据背街小巷三年行动计划要求保障背街小巷环境、设施修补美化工程顺利实施 |  | 背街小巷达标验收中街巷环境、设施等硬件情况不是验收扣分的主要项目。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：按照背街小巷三年行动计划，圆满完成年度街巷精治类、达标类验收通过。 |  | 精治类街巷13条、达标类街巷3条
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：西城区居民宜居品质调查、西城区群众安全感调查等关于城市环境的公众满意度达到85%以上。 |  | 西城区居民宜居品质调查、西城区群众安全感调查等关于城市环境的公众满意度达到85%以上。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……