## 附1-1 项目申报表
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 职康中心装修改造项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区残疾人职业康复中心
项目负责人 |  |  | 王继满 |  | 联系电话 |  | 66134292
项目属性 |  |  |  |  | 项目期 |  | 2021年
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： | 11,442.22万元 | 年度资金总额： |  | 750
|  |  | 其中：财政拨款 | 11,442.22万元 | 其中：财政拨款 |  | 750
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（2016年—2021+n年） |  |  |  | 年度目标
| 经区发改委于2015年6月3日批复的《关于北京市西城区残疾人职业康复中心装修改造工程初步设计概算》（西发改[2015]174号），按照此文件批复精神，主要内容为： 一、建设地点：西城区半步桥街13号甲鑫城大厦。 二、建设规模及内容：该项目总建筑面积11901.57平方米，其中，主楼建筑面积9937.39、配楼建筑面积1964.18平方米。该项目将鑫城大厦装修改造为集职业康复、职业劳动、托养服务为一体的区级职业康复服务中心，同步实施路面恢复、绿化、管线等室外工程。 三、概算总投资和资金来源：本项目总投资11,442.2200.00元，其中：建安工费9,875.9800.00元，工程建设其它费1,021.3700.00元，预备费544.8700.00元。所需资金由区财政筹措解决。 |  |  |  | 一、职业康复中心工程要延续到2020年初计划竣工，按照原合同要求付到80%的工程款，即752.0000.00元。 二、按照市残联对区残疾人职业康复中心服务功能的要求，对整体设计方案进行调整，历经二年多的拆除和结构加固。2020年装修改造工程建设完工后，决算需经发改委、财政局、审计局审定后才能确定最终工程费用，届时按上级有关要求申报
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 楼房防震加固 | 11901.57平方米 | 数量指标 | 完成装修改造 |  | 11901.57平方米
|  |  | 装修改造 | 11901.57平方米
|  | 质量指标 | 防震等级8级 | 符合 | 质量指标 | 装修改造达到残疾人无障碍环境 |  | 符合
|  |  | 达到残疾人无障碍使用标准 | 符合
……
|  | 进度指标 | 初步设计批复时间 | 2015/6/23日 | 进度指标 | 指标1：五项完成45%
|  |  | 施工监理招标时间 | 2015-11-30 |  | 指标2：四项完成95%
|  |  | 开工、完工时间 | 2016/4/17—2017年7月
|  | 成本指标 | 项目概算控制数 | 11,442.22万元 | 成本指标 | 按照合同要求付到80%的工程款 |  | 752万元
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 提升残疾人就业能力 |  | 效益指标 | 提升残疾人就业能力
|  |  | 残疾人训练提供了科学手段 |  |  | 残疾人训练提供了科学手段
|  | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及家属 | 良好 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：残疾人及家属 |  | 良好
指标2：