西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称： 北京市西城区人民政府月坛街道办事处

填报日期：         2020年1月9日

负 责 人：            杜   鹃

目  录

一、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二、年度预算执行情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算调整情况	4

（三）预算执行情况	4

三、绩效目标完成情况及分析	4

（一）部门整体绩效目标完成情况	4

（二）项目绩效目标完成情况	10

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析	12

四、存在的问题	33

五、下一步工作计划	34

六、附件	36

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

2019年度全年财政支出绩效跟踪报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，北京市西城区人民政府月坛街道办事处（以下简称“月坛街道”）按照区财政局2019年12月19日下发的《关于各预算单位报送2019年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，较好完成了2019年度财政支出全年绩效跟踪管理工作，现将全年绩效跟踪总结分析工作完成情况汇报如下：

一、绩效跟踪工作组织实施情况

开展绩效跟踪工作是我街道推进预算绩效管理的重要环节，多年来我街道高度重视预算绩效管理工作。遵循以提高、促进各部门、各岗位人员的预算绩效管理意识为出发点，通过不断提高项目决策的科学性、绩效目标填报的规范性、预算编制的准确性、资金使用的严谨性、过程管理的有效性以及绩效成果展现性作为具体工作的抓手。通过定期组织开展相关培训，不断强化各部门人员对于项目预算申报文本的填报、预算编制技巧以及项目资料归集等方面的能力与意识。并将绩效跟踪工作中发现的问题与单位内部的控制体系充分结合，及时对相关的制度与流程进行梳理，更新完善内部控制管理手册内容，使之更加符合实际工作需要。通过对政府购买服务类项目开展的预算评审及结算审计工作，进一步确保了财政资金使用的效益性与安全性。

通过近年来开展的全过程绩效跟踪管理工作，对我街道各方面工作的开展均起到了明显的提高与促进作用，也更加理解了开展预算绩效管理工作的重要性。为此，2019年度我街道重点从五个方面着手开展具体工作。

（一）加强组织领导，完善预算绩效管理。我街道成立了由街道主要领导为组长，分管领导为副组长，各办公室科级领导为组员的预算绩效领导小组，全面领导预算绩效管理工作。同时结合我街道往年度在管理工作中存在的部分问题，进一步规范了项目管理，加强了项目资金的监管，防范廉政风险，努力实现对预算绩效全过程的有效监督。

（二）积极推进绩效跟踪工作部署。一是明确了我街道2019年度绩效跟踪管理的主要工作内容和总体工作计划，对做好绩效管理工作提出具体要求。二是及时向各办公室下发了《关于报送2019年项目预算支出绩效相关材料和进行跟踪检查的通知》，明确了开展绩效跟踪的具体时间。三是委托第三方中介机构联合成立工作小组，协助我街道对重点项目和一般性项目进行跟踪检查。

（三）明确年度重点跟踪项目。根据我街道2019年度工作重点，按照区财政局对绩效跟踪项目的具体要求，针对不同类型的项目，对社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪。半年绩效跟踪时共选取了20个重点项目，本次全年绩效跟踪仍对其20个重点项目进行深入解析、跟踪检查。同时在此基础上，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使绩效跟踪管理做到了全覆盖。

（四）加强各部门协调配合。一是由我街道领导小组整体负责预算绩效管理工作。二是由综合办公室具体负责组织、协调、指导各办公室绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各项目绩效自评报告及相关附表，并撰写预算支出绩效跟踪报告。三是各办公室积极配合做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效相关表格，准备相关资料。根据复核结果，针对项目存在偏离绩效目标的情况及时予以纠正，积极进行整改。工作过程中，积极地与第三方中介机构加强联系沟通，共同探讨解决工作中的难点问题，保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（五）确保工作按计划、保质量完成。一是加强了对项目实施过程的跟踪。我街道预算绩效领导小组不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解。要求各项目严格按照《月坛街道办事处内部控制规范手册》的相关要求开展工作。二是加强重点环节检查。按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划，重点从项目的基本概况、绩效目标调整、组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，针对项目实施管理中存在的不足，指导项目执行部门及时进行改进。三是逐步形成我街道绩效跟踪档案管理意识。认真收集整理绩效跟踪检查资料，并按照项目名称分别建立了纸质和电子资料档案。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（西财预〔2019〕32号），2019年度月坛街道总支出安排38,038.35万元。其中：预算内资金安排34,986.85万元（基本支出7,823.82万元，项目支出27,163.03万元），市级提前下达专项转移支付项目资金安排3,051.50 万元。

（二）预算调整情况

我街道分别于2019年8月21日、2019年10月31日、2019年11月22日分别向区财政局提交了《北京市西城区人民政府月坛街道办事处关于申请调整2019年度预算的函》，三份文件号分别为月办函〔2019〕33号、月办函〔2019〕42号、月办函〔2019〕45号，区财政局并下达了关于预算调整的批复，同意进行相关预算调整。根据上述预算调整函件， 截至2019年12月31日，调整后部门整体预算金额为39,433.42万元。其中基本支出安排9,394.84万元，项目支出安排30,038.58万元。

（三）预算执行情况

截至2019年12月31日，月坛街道部门整体支出38768.14万元，其中：基本支出9,394.84万元，项目支出29,373.3万元。部门整体支出金额占全年预算支出金额比例为100%，其中：基本支出金额占全年基本支出预算金额比例为100%，项目支出金额占全年项目支出预算金额比例为97.79%。

三、绩效目标完成情况及分析

（一）部门整体绩效目标完成情况

2019年，在区委区政府的坚强领导下，月坛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕市区各项工作要求和“四型月坛”发展规划，扎实打基础、创新促发展、全力保稳定，较好地完成了全年的工作任务。同时，根据议事决策机制，月坛街道全年共计召开街道主任办公会48次，召开工委会34次，完成了对街道“重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排和大额资金使用”进行了集体决策，并对《月坛街道办事处内部控制手册》内容进行了完善工作。通过全年工作的执行，取得了一定的工作成果，主要体现在以下几个方面：

1.提升基层党组织组织力，引领“月坛之治”

抓实“主题教育”，提升组织力。开展月坛街道“不忘初心、牢记使命”主题教育动员完成186名党支部书记轮训，组织学习330次，5次专题辅导，志愿活动309次，党员为身边群众办实事好事893件。通过“月坛政务通”、《人文月坛》推送30期专题信息，推动主题教育学习向纵深发展。对基层党组织书记和社工开展培训，培养使命意识和担当精神。

坚持积极探索党建引领基层社会治理创新的有效机制。完善“三级联动、多方参与”基层治理格局创建，成立“街道吹哨、部门报到”工作专班，最大限度整合发挥消防、安监、公安、城管、工商等职能部门的执法履职效能。加强“党建工作协调委员会建设”，调动辖区单位共建共治积极性。深化“双报到”工作，104个基层党组织、3700余名在职党员完成报到，组织在职党员活动110余次，提出建议近百条。推进月坛综合执法中心建设，形成“街道吹哨、部门报道、综合协调、联合执法”的模式，提升“接诉即办”的效率。建立“社区吹哨，科室报到”的工作机制，集中力量解决私装地桩地锁、违法建设、开墙打洞等居民关心的重点难点问题。建立《月坛街道街巷物业服务内容及标准》，明确街巷物业服务内容及标准，加强指导，实现街巷物业全覆盖，深入推进对失管弃管物业小区问题解决，以党建引领破解物业管理难等治理问题。

2.维护好核心区安全稳定，打造“平安月坛”

实施“六个一”战时安保工作机制，设68个值班点位，发动各类群防群控力量134856人次，顺利完成新中国成立70周年、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛等重点安保任务。扎实推进“雪亮工程”，安装监控探头115个，投入资金138万，安装门禁51个。成立“扫黑除恶治乱”打击专班，严厉打击各类违法犯罪行为，确保社会和谐稳定；落实安全生产责任，检查8055家次，发现隐患问题18326项，整改隐患18326项，下达责令限期整改指令书2280份。为32个平房院落配备消防应急箱120个，便携式水基型灭火器125个，便携式应急包50个，提高地区消防安全能力。进一步健全社会矛盾排查预警机制，深化领导包案和信访事项首办处理责任制，化解积案2件。截止10月31日各类信访共计75件(同比往年减幅降幅为19.3%)，其中区信访办转52件，办结47件，5件正在办理中；街道自收来访23件，自访件化解率为100% 。加强重大决策社会稳定风险评估，深入做好风险点摸排工作，完善风险预警体系和防范管控措施；深入推进反恐防恐工作，确保城市常态运行。

3.不断提升街巷环境品质，扮靓“月坛容颜”

2019年，月坛地区累计疏解整治涉及人口3424人，完成全年任务量（3300人）的103%；拆违76处，10293.47平方米，完成任务量的120%。开展“月坛街道街面秩序净化专项行动”，规范商家运营。实施环境类行政处罚共计2147起，罚款额1883920元，月度案卷制作排在全区街道首位。完成背街小巷建档、更新工作，试点运行六条街巷“小巷管家”，新招志愿者120人；推进70条街巷架空线入地施工，已完成53条；上报整治街巷74条,验收通过25条；完成10条背街小巷环境整治提升市政府实事项目。在三里河北街、三里河北二巷和中古小学南侧路新增绿地一千余平方米。开展街区更新回头看，对首批亮相的永寿寺街区进行更新效果调查。采取“1+3”工作体系，对中央部委集中区周边交通、环境、秩序、安保、市政、城市管理等进行城市体检；整治国家发改委周边环境秩序，建立月坛街道百姓生活服务中心，解决发改委集中居住区“买菜难”、“行路难”问题。协调央产老旧小区产权单位，推动291栋楼房综合修缮和抗震加固，为中央政务区生活区营造良好环境。制定《月坛街道2019年大气污染防控总体工作方案》等六项方案。实施《月坛街道2019年环保“八个一”工作方案》，形成“社区自治、物业参与、积分奖励、智慧分类”的垃圾分类管理模式，2019年西城区街道垃圾分类工作排名第一。安装河道摄像头和截面水质监测设备，加强河道14个排水口水质监测，建立志愿者巡河队伍，加强日常巡控，守住西城区的源头。

4.履职为民致力民生改善，抒发“月坛情怀”

结合月坛街道12345工作情况，探索形成“收-派-处-访-督-评”闭环工作机制，实行日调度、周会商、月分析，街道主要领导每日四点专门就当日案件办理情况进行调度，每周班子全体成员、26个社区书记及相关科站队所负责人进行会商，每月就相关情况进行汇总分析，探索解决问题方案。2019年1-10月，月坛街道共计接到“12345”市直派案件1814件，“12341”热线转派案件921件，合计2735件。热线平均解决率60.74%，平均满意率78.14%。扎实推进街道政务服务中心“一窗受理、集成服务”改革。围绕“三进入、一联合、一衔接、一汇演”开展系列活动，加强教育资源整合。新建并开园3所幼儿园，更新6处社区居委会办公活动用房和8个便民服务网点。提升医疗卫生服务品质，办理医疗保险13741人；重新定位计生工作，提供优质的计生、早教服务；做好159户保障性住房家庭的申请、审核工作。新建和提升便民商业网点44个（新建37个、提升7个）、百姓生活服务中心5个，设立“社区客厅”交流空间，服务百姓生活。努力提升居家养老服务品质，截止10月底，无围墙敬老院累计提供服务172599人次；新运营无围墙敬老院6家；快乐养老拓展项目已覆盖20个社区；建立23个夕阳茶座，开展活动307次，服务5674余人次。关怀特殊群体，截止10月，共救助14113人次，发放救助资金、物资，共计3972402.43元；严格落实特扶帮扶政策，投入经费915000元，多方面给予特扶家庭帮助；发放伤残军人生活抚恤280余万元，优抚对象两节慰问金30余万元，定期抚恤补助60余万元，现役家庭生活抚恤补助金30余万元。

5.多措并举推进以文化人，繁荣“月坛文化”

推进三个新时代文明实践基地的建设工作，打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众“最后一公里”。以4个区域化党群服务中心为载体，开展“品读京味儿，悦享书香”、“诵响初心”，等各类红色文化、非遗文化、民族文化为主题的体验类活动近百场，服务近万人次；举办“和谐杯”乒乓球、文体擂台赛和讲座等各类文体活动230余场，丰富了地区居民生活。持续加强网络文化宣传阵地建设，充分利用微信平台、月坛网、《人文月坛》周报、《穿过幸福时差》系列丛书、宣传栏等阵地，打造网上网下“同心圆”，形成主流舆论强势。广泛开展形式多样、丰富生动的文化活动，继续开展“城乡共建”、“小记者团”“社区夏日文化广场”等精品活动，弘扬地区正能量，全面生动形象地讲好月坛故事。

6.推进社区治理能力建设，提升“月坛温度”

圆满完成社区党组织换届选举工作。严格落实社区“首问责任制”，全面推进社区工作“AB”角工作制，结合“接诉即办”工作落实社工“分楼包片”制度，提升社区工作规范化程度。修订《社区治理能力评价指标体系（2019）》，取消对社区的“一票否决”，完善社区工作综合评价机制。开展社工能力大赛，组织参加“萤火计划”，全面提升社工能力。积极开展社区协商议事，成立“悦享空间•汽北站”协商议事厅，截至10月底，已上报协商议事材料120条。持续推进“进千门走万户”工作，截止到10月底，月坛街道党员干部共入户走访联系居民及单位7146户，收集各类问题建议2042条，解决1213条，剩余问题也在积极解决中。持续推进“12345”接诉即办工作，制定《月坛街道党建引领社工分片包户和走访联系工作制度》，提升接诉即办满意率；加强公益金管理使用，截止10月底，社区公益金支出1335533.49元，各社区开展公益活动800余场，参与居民达到了40117余人次。

7.纵深推进全面从严治党，营造“月坛正气”

将习近平新时代中国特色社会主义思想、十九届二中三中四中全会精神等作为“三会一课”必学内容，组织主题党日活动近500余次，创新学习载体，延展学习形式，不断深化理论武装，牢固树立全面从严治党的责任意识。全面从严治党工作部署会，签订《全面从严治党责任书》；制定《2019年落实全面从严治党主体责任清单》、《2019年月坛街道工委全面从严治党主体责任计划表》、《2019年落实全面从严治党主体责任清单》，更新《落实党风廉政建设主体责任全程纪实手册》，处级领导干部一人一档，做到一事一记、清晰留痕，不断强化责任清单，抓紧抓好党风廉政建设主体责任落实。强化执纪问责，从严从实推动党风廉政建设监督责任落实，深化街道工委和纪工委联席联动工作机制，严格执行工作销账制，实现被动防御到主动防御的工作转变，深入开展警示教育活动，强化广大党员干部的廉政意识、纪律意识、规矩意识；开展“严明政治纪律、转变工作作风、压实主体责任”五大行动；针对元旦、春节等重要节点，通过街道OA网、手机短信对全体干部进行提醒教育，要求严格落实中央八项规定，自觉抵制不正之风。

（二）项目绩效目标完成情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求、以及西城区财政局“关于各预算单位报送2019年全年绩效跟踪相关材料的通知”，针对2019年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，我们共选取了20个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目预算合计金额为14,692.74万元,年初部门整体项目支出预算金额为27,163.03万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的54.09%。

截至2019年12月31日，绩效跟踪选取的20个重点跟踪项目实际支出金额合计12,505.92万元，重点跟踪项目全年预算调整后资金总额为13,368.03万元，预算完成比例为93.55%万元。重点跟踪项目预算支出明细详见下表：

单位：万元

| 序号 | 项目执行 部门 | 项目名称 | 年初预算 | 年中 追加 | 年中 追减 | 调整后 预算 | 实际支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市民服务中心 | “无围墙”站点年租金 | 124.00 | - | - | 124.00 | 124.00 | 100.00% |
| 2 | 平安建设办公室 | 社区治安环境保安服务费 | 165.70 | - | - | 165.70 | 165.70 | 100.00% |
| 3 | 城市管理办公室 | 街道街巷准物业管理服务 | 2,084.22 | - | 127.97 | 1,956.24 | 1,956.24 | 100.00% |
| 4 | 党群工作办公室 | 《人文月坛》编辑印刷发行费 | 128.80 | - | - | 128.80 | 128.77 | 99.98% |
| 5 | 民生保障办公室 | 残疾人职业康复劳动项目 | 117.94 | - | 5.02 | 112.91 | 112.33 | 99.48% |
| 6 | 市民服务中心 | 月坛地区文化养老经费 | 190.11 | - | 28.41 | 161.70 | 159.78 | 98.81% |
| 7 | 城市管理办公室 | 月坛地区保洁经费 | 981.88 | 10.28 | - | 992.17 | 992.17 | 100.00% |
| 8 | 城市管理办公室 | 老旧小区保洁经费 | 301.98 | 80.60 | - | 382.58 | 382.58 | 100.00% |
| 9 | 地区协调服务办公室 | 统计调查经费 | 183.89 | - | 14.00 | 169.89 | 169.28 | 99.64% |
| 10 | 党群工作办公室 | 社区党组织服务群众经费 | 780.00 | - | 330.00 | 450.00 | 383.77 | 85.28% |
| 11 | 社区建设办公室 | 社区教育经费 | 125.00 | - | - | 125.00 | 124.10 | 99.28% |
| 12 | 城市管理办公室 | 垃圾分类指导员补贴 | 799.76 | 36.60 | - | 836.36 | 836.36 | 100.00% |
| 13 | 平安建设办公室 | 月坛平安建设宣传教育基地 | 421.51 | - | 75.00 | 346.51 | 339.23 | 97.90% |
| 14 | 市民服务中心 | 低保、低收入医疗救助金 | 245.00 | 20.00 | - | 265.00 | 240.95 | 90.92% |
| 15 | 党群工作办公室 | 社区工作者人员经费 | 5,000.00 | - | 300.00 | 4,700.00 | 4,660.00 | 99.15% |
| 16 | 市民服务中心 | 社会公益性就业组织岗位补贴经费 | 335.00 | - | - | 335.00 | 309.72 | 92.45% |
| 17 | 城市管理办公室 | 街区环境综合整治 | 1,414.31 | - | 500.00 | 914.31 | 850.07 | 92.97% |
| 18 | 综合办公室 | 月坛街道综合防控视频系统扩建及尾款 | 269.65 | - | 91.79 | 177.86 | 177.86 | 100.00% |
| 19 | 党群工作办公室 | 宣传经费 | 124.00 | - | - | 124.00 | 119.34 | 96.24% |
| 20 | 城市管理办公室 | 月坛地区违建拆除经费 | 900.00 | - | - | 900.00 | 879.78 | 97.75% |
| 合计 |  |  | 14,692.74 | 147.48 | 1,472.19 | 13,368.03 | 12,505.92 | 93.55% |

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析

截至2019年12月31日，按照项目调整后的预算金额计算，20个重点跟踪项目中预算执行率100%的项目有7个，预算执行率90%以上的项目有12个，预算执行率低于90%的项目有1个。

预算执行率100%的7个项目具体完成情况如下：

1.市民服务中心组织实施的“‘无围墙’站点年租金项目”，截至2019年12月31日实际支出金额124万元，预算金额124万元，预算执行率100%。

为积极构建月坛街道养老服务体系，加快发展养老服务业，不断满足辖区群众日益增长的多层次、多样化养老服务需求。进而促进辖区公共服务能力的持续提升。项目是通过支付无围墙敬老院汽北站、西街站、二区站点年租金，开设服务驿站，并由各驿站服务运营方组织开展各类活动，使得辖区老人能够享受到敬老院式的服务。

截至2019年12月底，项目已按照合同约定，支付了汽北驿站房租42万元，西街驿站房租50万元，二区站房租32万元。从年度各驿站执行情况来看，各养老服务驿站开展了5个大类30多项为老服务，全年累计服务23245人次。其中,日间照料服务435人次，助餐服务6039人次，平安问候9046个人次，助浴1590人次，理发912人次，公益项服务4385人次，修脚、手足护理838人次。

该项目全年工作稳步推进，各站点服务均能够按照任务书规定的要求完成，全年执行情况与年度目标较为匹配，项目整体完成情况良好。各驿站在提供为老服务方面，更侧重于老年人来驿站参加一些群体活动，但在挖掘潜在老年人服务群体方面的力度还有所不足，特色主题活动举办的相对较少，效果呈现不够突出。同时，在借助外部人员力量完成上门为老服务方面，尚没有形成系统的外部服务质量考核标准和体系。

2.平安建设办公室组织实施的“社区治安环境保安服务费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额165.7万元，预算金额165.7万元，预算执行率100%。

为加强社会治安综合治理基层建设，补充月坛街道原有执法力量有限、人员编制不足等问题，大力整合地区治安防范资源。 2019年以购买服务的形式，共聘用35名保安人员，由月坛派出所直接管理，从事社区治安环境保安服务工作。其中，派驻110指挥中心接警和文件派送4人、信息核查录入及视频监控5人、外来人口管理1人、身份证办理1人、人口基础流管1人、儿童医院巡查10人、社保所2人、社团楼门卫值班1人、社区活动中心2人、月坛西街社区服务中心4人、街道办公室1人。

项目通过协议采购方式，与北京盛世威扬保安服务有限公司签订服务合同，所聘保安人员每人每月服务费定为4000元。合同服务期限为一年，每季度支付一次。

截至2019年12月31日，项目全年工作任务已顺利完成，四个季度服务费用已全部拨付完毕。项目的整体完成情况良好，全年累计在儿童医院协助民警核查机动车辆36000余辆次，完成户籍大厅居住证办理9000余人次，办理政审材料证明3000余份，办理身份证窗口接待10000余人次，信息核查录入每月核查人、车18000余次，视频监控每日24小时值守，监控派出所重点管控部位，协助民警押送嫌疑人180余人次，遇有临时性工作任务，义务加班加点。另外，月坛街道在西城区群众安全满意度调查结果评比来看，取得了全区各街道第五名的成绩。项目所聘用的安保人员共同参与了辖区的安全保卫工作，为地区治安环境管理、社会秩序稳定起到了积极的作用。项目的整体绩效完成情况良好。

3.由城市管理办公室组织实施的“街道街巷准物业管理服务项目”，截至2019年12月31日实际支出金额1,956.24万元，预算调整后金额1,956.24万元，预算执行率100%。

该项目依据《关于全面落实背街小巷物业管理服务的实施方案》（西政容发〔2017〕6号）、《物业管理条例》等有关法律、法规及采购管理的相关规定，通过公开遴选，委托北京首华物业管理有限公司及北京天鸿尊逸物业管理有限公司两家物业公司协助完成街巷准物业管理服务工作，项目物业服务费标准经北京金泊顿物业服务评估监理有限公司评估后，确定背街小巷物业服务项目标准为72元/㎡/年。2019年度辖区物业服务的背街小巷共计86条、总面积为401,402.57㎡。以长安街为界划分服务范围，由北京首华物业管理有限公司负责长安街北片56条街巷，服务面积为213,402.12㎡，合同金额1,536.48万元；由北京天鸿尊逸物业管理有限公司负责长安街南片30条街巷，服务面积为188,000.45㎡，合同金额1,347.15万元。共计金额2,883.63万元。

该项目由于年初预算按照上一年标准进行申报，实际执行过程中经重新的测算与评估，物业服务面积较去年有所增加，合同金额较上年度资金799.42万元。按照合同约定本年度需支付合同款的80%，因此实际支出项目预算资金1,956.24万元。

从全年执行情况来看，2019年度物业日常巡视共出动94530人次；完成重大活动保障124次；处理突发事件118起，有效发现并扑救初起火灾21次；协助联合执法68次，出动1280余人次；清理街巷大件堆物堆料3603车，约2295吨；码放共享单车约1459281辆；劝导游商5845起；清理小广告3705处，约188200份；劝导沿街晾晒550处；进行设施设备巡查870次，开展设备清理120次，发现问题530处，自行修护68起，上报242起；清理僵尸自行车750辆；协助职能部门和自行拆除地桩锁974处，并建立了台账；开展交通疏导1794次；洒水降尘406车次；施划便道非机动车停车位19处；与3个社区对接，引导居民自治停车管理，收取“五证”资料270份，施划停车位91处；进行垃圾分类宣传15次，覆盖7个社区872人次，组织垃圾分类参观5次，覆盖230余人次；开展扫雪铲冰活动8次。

项目的整体完成情况良好，绩效成果较为突出。但在街巷准物业管理工作延伸服务方面的进展比较缓慢，虽成立了延伸服务小组，制定了延伸服务方案，但在与社区进行对接之后尚未能深入居民家中开展相关服务，后续还应加强延伸服务的推广力度。

4.城市管理办公室组织实施的“月坛地区保洁经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额992.17万元，项目年初预算金额981.88万元。因年中背街小巷改造，增加了三里河区域的部分保洁面积，故追加预算10.29万元。

项目经费用于保障月坛地区117条大街及背街小巷，共计58万平方米的日常清扫保洁工作。项目全年工作稳步推进，各项日常保洁工作已圆满完成。

按照合同约定该项目首付款按照80%的比例拨付，在合理性方面还有所不足，首付款的支付比例偏高，对合同执行风险的把控力度有所降低。同时，在对各街巷环卫保洁检查中，存在个别街巷得分较低的情况，但合同款项中尚无对相关奖惩措施的约定，实际的检查考核结果与资金拨付缺少对应关系，合同条款的约定内容应更加清晰明确，用以促进第三方单位服务质量的不断提高。

5.城市管理办公室组织实施的“老旧小区保洁经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额382.58万元，项目年初预算金额301.98万元，调整后预算金额382.58万元，预算执行率100%。

项目依据西城区《关于加强老旧小区物业管理长效机制建设的指导意见》（西房管发〔2015〕1号）文件精神，紧密结合辖区小区特征与管理实际，为月坛地区17个老旧小区的公共区域进行日常清扫保洁，保洁总面积为387,735平方米。

项目服务方由北京安恒泰物业管理有限公司负责15个小区的保洁服务，北京同心物业管理有限公司负责2个小区的保洁服务。通过全年的项目实施，共计完成垃圾清运37800车次，完成每周对240栋楼的清洁打扫工作，全年共计打扫12520次。

作为延续性项目，本年度项目的实施内容没有发生大的调整，老旧小区的公共区域日常清扫保洁工作正常开展。但项目对于服务质量的监督检查结果与经费的拨付对应性体现不足，合同中对于相关奖惩措施约定不够明确，对第三方服务质量的把控力度尚缺少有效的制约手段。

6.城市管理办公室组织实施的“垃圾分类指导员补贴项目”，截至2019年12月31日实际支出金额836.36万元，项目年初预算金额799.76万元，年中因新增垃圾分类2310户，追加预算36.6万元，调整后预算金额836.36万元，预算执行率100%。

该项目依据《北京市进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》和《北京市西城区关于进一步加强垃圾分类处理工作实施意见（试行）的通知》的要求，在2019年将继续推进生活垃圾分类示范片区创建工作，进一步加大生活垃圾处理工作力度，切实提高生活垃圾减量化、资源化和无害化水平，积极适应首都经济社会发展需要，推动地区生态文明可持续发展。

项目通过聘请第三方公司协助开展垃圾减量、垃圾分类的宣传培训、分类投放、分类收集等相关工作。根据《北京市西城区市政市容管理委员会关于做好西城区垃圾分类指导员队伍建设及管理的指导意见》的相关标准，每40户居民配一名垃圾分类指导员，项目共涉及26个社区，服务居民共计16,057户。

截至2019年12月31日，月坛街道辖区居民小区生活垃圾的日常管理已形成常态化，城市管理办公室每月定期组织检查指导。各居民小区的383个分类桶站运行正常，市、区级检查基本达到“零问题”。2019年月坛街道辖区开展垃圾分类宣传培训活动总计52场，活动覆盖居民人数达3980人，促进了居民参与垃圾分类的积极性。

该项目全年工作稳步推进，垃圾分类工作的相关考核结果在西城区名列前茅，项目整体完成情况良好。但部分项目资金的支出进度存在滞后情况，如相关宣传教育、管理平台建设等费用的支出不够及时。同时，项目预算编制内容较为笼统，除垃圾分类指导员服务补贴外，其他费用的预算安排尚缺少细化内容，未完全达到财政预算绩效管理的要求。也存在服务考核结果与经费拨付间的对应关系，城市管理办公室应结合本部门所实施的购买服务类项目的特点与工作开展的实际情况，研究完善相关服务合同的奖惩条款，在促进第三方服务质量不断提高的基础上，进一步体现主责部门的管理责任落实。

7.平安建设办公室组织实施的“月坛街道综合防控视频系统扩建及尾款项目”，截至2019年12月31日实际支出金额177.86万元，项目年初预算金额269.65万元。因项目需根据审计结果支付尾款，下半年经工程验收审计结果，调减项目经费91.79万元，项目预算执行率100%。

为贯彻落实市、区“雪亮工程”指示精神和决策部署，结合智慧城市和网格化服务管理系统建设，推动公共安全视频监控建设集约化、联网规范化、应用智能化，为进一步推进立体化社会治安防控体系建设，提升社会治理能力现代化水平，保障人民安居乐业，维护国家安全和社会安定有序提供有力支撑，对10个社区进行监控安装。

该项目经公开招投标，确定北京明星信达电子技术有限公司为中标单位，签订社区监控系统升级改造项目合同，并委托监理公司北京中联环建设工程管理有限公司对项目实施进行监督管理。截至2019年12月31日，已组织建设公司、监理公司、使用社区完成了对项目的验收工作。

2019年度该项目整体工作稳步推进，整体完成情况良好。通过项目的实施，进一步强化了地区监控区域，从相关统计数据来看，该区域发案率同比有所降低。项目绩效成果较为突出。

预算执行率90%以上的12个项目具体完成情况如下：

1.党群工作办公室组织实施的“《人文月坛》编辑印刷发行费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额128.77万元，预算金额128.80万元，预算执行率99.98%。

《人文月坛》系街道层面刊物。每周发行报纸，发放对象为地区社区居民和辖区单位，打造出政府与居民、地区单位与社区、居民与居民沟通的平台，反映社区居民需求的平台，同时，让居民了解街道及地区单位、社区的工作动态，引导居民参与到地区的各项活动中去。通过发行《人文月坛》报，宣传党的路线方针政策，弘扬先进文化，倡导健康积极的生活方式，展示月坛地区干部群众在构建和谐社会中的风采，充分彰显“和谐、融合，领跑、人文”的月坛区域发展理念，搭建月坛城区党和政府与地区居民、辖区单位直接的、及时的沟通平台，拓展百姓信息交流的渠道。同时加强外媒宣传工作。

该项目经费主要用于街道层面采访记者的劳务费、报刊印刷费、发行服务费、采编服务费以及文明城区工作宣传展板及横幅的制作印刷等费用。截至2019年12月31日共发行了607期，每期完成直投29900份，项目整体完成情况良好。

2.民生保障办公室组织实施的“残疾人职业康复劳动项目”，截至2019年12月31日实际支出金额112.33万元，项目年初预算金额117.94万元，年中调减项目经费5.02万元，调整后预算金额112.91万元，预算执行率99.48%。

月坛辖区共有5个残疾人手拉手职业康复站，目前5个康复站共有工作人员8名；学员50名，其中智力残疾学员28名，精神残疾学员12名，多重残疾学员10名。根据京残发〔2014〕3号、京残发〔2014〕25号文件要求，按照职康项目的实际服务残疾人对象人数，给予经费补助，包括：运行经费、学员生活补助经费、学员伙食补差经费、工作人员伙食补贴经费。

项目年初预算依据了2018年度实有学员51人及工作人员8人的标准编制，在年度项目执行过程中，由于学员人数有所减少，调减项目经费5.02万元。

通过项目的执行，有效地提升了成年智力残疾人及稳定期精神残疾人的生活品质，减轻家庭和社会的负担。通过职业劳动训练实现向社会单位输送就业人员的原则，对中轻度的智力和稳定期的精神残疾人，进行就业康复劳动训练，2019年共为企业输送2名残疾人，项目的整体完成情况良好。但在帮扶性就业方面的成果展现尚不够显著，对于康复评估通过的学员，后续推向社会就业的相关保障措施还不够明确，机制的建立与完善还需要不断的研究与推进。

3.市民服务中心组织实施的“月坛地区文化养老经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额159.78万元，项目年初预算金额190.11万元，年中根据结题审计结果调减预算28.41，调整后预算金额161.70万元，预算执行率98.81%。

该项目为延续性项目，打造以文化养老为核心，每年投入资金组织开展普惠型、专业型相结合的文化养老项目，按照不同的等级设定课程内容，使之可持续的开展形式多样、内容丰富的文体活动。我街道着力打造以文化养老为核心的社区养老服务模式的逐步推进，充分发挥地区社会组织的专业优势，提升社区老年文化资源共享的受益率，创新开展社区文化养老项目，为各社区老年文化组织提供业务指导，为地区老年人提供就近、丰富的精神文化养老服务。

截至2019年12月31日，项目已完成夕阳茶座、养老拓展、瓷器文化、园艺培训、剪纸培训、品牌文化传播等项目。各子项目具体完成情况为：

一是文化养老快乐养老拓展项目。共计服务20个社区，开展志愿者专题培训70场，完成培训志愿者80名，开展服务3000多场次；在月坛街道各个社区开展志愿者健康促进服务400余场，服务5000余人次，开展三期志愿者培训8次，服务人次200左右；在月坛街道木樨地社区、全总社区、公安社区等6个社区开展了多场系列大型活动，服务社区居民约600人次；活动主题分别从国庆节、重阳节、党建节日等方面切入，将积极养老的理念融入大型活动的环节中，不仅丰富了社区活动形式及内容，还促进居民间的邻里交流，让居民切身体会“和谐宜居”“文化养老”的生活理念，实现社区营造。

二是夕阳茶座系列项目。建立了23个夕阳茶座，为社区老人传递居养知识和自我照料技能，主要服务于社区老人、志愿者。2019年共计开展夕阳茶座活动483次，参与人员9194人次；开展了5次社区培训，服务志愿者、照料者共185人次；完成志愿者、社工专业实操指导7次共服务志愿者、照料者共145人次。

三是陶瓷文化进社区科普讲堂。全年在月坛社区，复外社区，白云观社区，西便门社区，汽北社区，三里河社区，二区社区，一区社区，南沙沟社区，全总社区，真武庙社区，社会路社区共计13个社区开展科普讲堂及实践活动，覆盖约6000余人次。

四是“剪纸艺术、家庭园艺推广”剪纸艺术。培训覆盖13个社区，其中剪纸班7个社区，包括广一，广二，真武庙，汽北，南礼士路，社会路，铁四，参与人数240余人。家庭园艺推广班共6个社区，包括白云观，全总，西便门，南沙沟，公安，三区三，参与人数210余人。

五是家庭园艺推广。四个班学员总人数为210余人。全年在白云观社区、西便门社区、全总社区和公安社区、汽南社区、三区三社区开设绿植课。

通过项目的实施，使用不同的文化元素和娱乐活动把社区老人组织起来，有目标、有秩序、有兴趣地开展各种形式的居养活动，充分调动了区域的参与性和潜在技能，让老年人在心理上重建安全感、信任感、归属感和幸福感。项目中凡涉及政府购买社会组织服务的内容均通过第三方审计机构开展了相关的预算评审与结算审计工作，进一步提高了财政资金投入的经济性与效果性，项目的整体完成情况良好，效益产出较为突出。

4.地区协调服务办公室组织实施的“统计调查经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额169.28万元，项目年初预算金额183.89万元，年中根据项目审计结果调减预算14万元，调整后预算金额169.89万元，预算执行率99.64%。

统计调查经费用于完成统计数据的收集、统计调查、统计人员培训，提高统计人员的整体能力，为政府提供真实的数据。开展经济普查工作，准确摸清、掌握地区单位经济数据，对于研究制定国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控具有重大意义。2019年项目涉及内容包括加强经济普查工作宣传、正式普查地区单位经济情况（入户）、完成登记阶段相关工作（培训、会议、讲课、调查员调查用品），辖区数据处理、程序研发等工作。

项目年度内已完成了辖区内企业及个体经营户的基本信息数据采集及录入审核，出具了《月坛街道2018-2019年经济普查数据分析报告》。项目委托北京国研世讯信息科技有限公司开展具体工作，但在率行合同条款的过程中存在不够严谨的情况，如合同中约定首付款支付比例为55%，即102.85万元，而实际支付首付款时支付金额为102万元，未按照合同约定的金额支付。同时，合同中约定的预估企业数量与实际的情况也存在一定的偏差，合同签订内容的科学性也有待进一步加强。

5.社区建设办公室组织实施的“社区教育经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额124.1万元，预算金额125万元，预算执行率99.28%。

该项目是按照“政府主导，社团组织运作、社区居民广泛参与”的运行方式，将部门常规工作与开展社区教育培训相结合，将创建学习型示范街道工作与打造社区教育品牌项目（活动）相结合，全力推进社区教育创新发展。项目包括社区教育、地区素质教育促进、地区文博学苑、地区教育平台搭建、健康教育、街道幼儿园建设几方面。

截至2019年12月31日，项目已完成工作包括：1．完成西城区非京籍适龄儿童在京借读批准书的审批工作，审核通过60人。完成了民办教育机构资格检查工作，共走访辖区民办教育机构17家，对其进行资格检查及安全通告。完成疑似失学儿童的核查工作，共核查疑似人员206人；2.与辖区内11所中小学及7所幼儿园密切联系、互相配合，共组织青少年活动292场，完成了 “社区好少年”的评选工作。3.举办了第八届月坛地区中小学幼儿园文艺汇演，地区10所中小学及6所幼儿园参加此次演出；4.联系走访了学区理事会成员单位；面向月坛地区中小学幼儿园，开展学区教育三进入一汇演一衔接一联合项目，搭建素质教育资源共享平台；5.完成月坛学区六一儿童节、教师节慰问工作；6.完成2019年月坛街道市民学习周工作，组织开展地区书画交流活动，共有近500人参与活动。

通过项目的实施，打造了素质教育文化品牌，为中小学幼儿园提供了学习和交流平台，项目的整体推进有序，具有较强的绩效展示成果。

6.平安建设办公室组织实施的“月坛平安建设宣传教育基地项目”，截至2019年12月31日实际支出金额339.23万元，项目年初预算金额421.51万元，年中因项目整体推进情况有所滞后，将项目尾款75万元进行调减，调整后预算金额346.51万元，预算执行率97.9%。

该项目建设地点位于西城区三里河南七巷一号院地下二层北侧。占地面积约为1358平方米，使用面积约为800平米。月坛街道平安建设宣教中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代文明实践引领平安建设新风尚，打造月坛地区平安知识和文化宣传阵地。共设序厅、法宣调解、视频展示、信访维稳、禁毒教育、交通安全、治安防范、平安志愿、防空防灾、消防安全、尾厅共11个模块。

由于该项目设计方案反复论证等原因导致项目进度较为缓慢，设计方案确定后，于2019年10月完成公开招标，施工中标方为北京德颐天诚建设工程有限公司、设备中标方为北京盛邦新业科技有限公司。截至2019年12月31日，已按照施工合同约定完成了基地建设，建设完工后的审计验收工作计划于2020年一季度完成。

该项目在前期规划及顶层设计方面尚需加强，方案的成型时间滞后于计划安排，影响了项目的整体进度，项目的效率性体现存在不足。

7.市民服务中心组织实施的“低保、低收入医疗救助金项目”，截至2019年12月31日实际支出金额240.95万元，项目年初预算金额245万元，年中根据低保、低收入家庭的核查情况，享受医疗救助待遇的家庭数量发生变化，追加预算20万元，调整后预算金额265万元，预算执行率90.92%。

本项目依据《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）、《北京市民政局、北京市人力资源和社会保障局、北京市卫生计划生育委员会、北京市财政局关于调整完善我市城乡医疗救助制度的意见》（京民社救发〔2014〕219号）的文件要求，对困难群众就医实施医疗救助。

项目预算依据以上两个文件以及2018年全年实际发生的医疗救助费进行测算。截至2019年12月底，对社会救助对象共进行医疗救助2083人次,有效缓解困难群众就医负担，不断提高社会救助对象健康水平。

该项目资金为保障类经费，根据政策文件实施，保障辖区内低保、低收入家庭医疗补贴能够足额及时发放，项目全年工作完成情况良好。由于在实际工作中因救助户数存在实时变动等情况，项目预算不能较精确的进行测算，存在部分资金结余，属于合理范畴。

8.党群工作办公室组织实施的“社区工作者人员经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额4660万元，项目年初预算金额5000万元，年中因社区工作者人数较预期有所变化，调减项目预算300万元，调整后预算金额4700万元，预算执行率99.15%。

该项目按照北京市《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施办法》、《北京市社区工作者考核评议办法》等相关规定，为社区工作者发放工资、奖金、补助等；组织社区工作者体检、办理保险等各项慰问工作；为志愿者发放补助等主要工作。

项目按照社区提供的每月考勤为登记在册的社区工作者按时发放工资。2019年1月份纳入该项目人员经费中的社区工作者有385人,2019年12月份纳入项目经费中的社区工作者360人。项目已按照全年计划为社区工作者人员、志愿者发放工资及补贴等相关费用，保障了社区工作者正常开展工作，保障了社会工作者队伍建设，不断增强了后备力量。

由于社区工作者人员数量存在实时变动的现实情况，对预算的精准测算存在一定的难度，发生资金的调整和结余情况，属于合理范畴。通过项目的实施保障了辖区社区工作者人员的工资发放，项目的整体执行情况良好。

9.市民服务中心组织实施的“社会公益性就业组织岗位补贴经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额309.72万元，预算金额335万元，预算执行率92.45%。

项目依据《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》（京人社就发〔2014〕170号）及《西城区社会公益性就业组织管理办法（试行）》（西人社发〔2016〕31号）等文件内容实施。项目资金依据（西人社发〔2016〕31号）文件内容，按每人每月2,900元标准，项目预算参照上一年度经费使用情况及上年度末实有岗位人员数量测算。在经费的具体执行过程中，公益性就业组织按照实有社会公益性岗位安置人员数量和补贴期限核算申报季度经费。经街道财务部门审核无误后，将经费下拨至社会公益性就业组织专用财务账户。

截至2019年12月底，月坛街道公益性就业组织实有职工96人，均为 “4050人员”或“3540零就业家庭成员”等就业困难人员。岗位设置包含：劳动保障协管、城管协管、公共设施维护及社区保安等方面。 通过为96名就业困难人员安置公益性就业岗位，在一定程度上解决月坛地区大龄就业困难人员的就业问题。项目的整体实施情况良好，未出现明细偏离绩效目标的情况。

10.城市管理办公室组织实施的“街区环境综合整治项目”，截至2019年12月31日实际支出金额850.07万元，项目年初预算金额1414.31万元，年中因辖区居民需求多样化导致方案调整以及国庆保障而导致部分工期延长等因素，调减预算500万元，调整后预算金额914.31万元，预算执行率92.97%。

该项目按照城市环境分类分级管理思路，对区域单元进行细致划分和详细诊断的基础上，将月坛地区划分若干个特色街区、结合社区楼宇党建、精神文明、志愿者服务、生活性服务业、城市环境、背街小巷整治提升和历史文化名城保护等具体工作，通过系统设计与整治修补、生态修补，改善人居环境，提升城市品质。

通过全年项目的执行，一是街区整理展示中心正式向居民开放。将月坛西街6号院首层（社区服务中心新址一层）作为月坛街道街区整理展示中心进行建设，展示总面积约246㎡，展线总长度约56m。分为前言及慢行道系统展示区、视频展示区、时间轴展示区、中心电子沙盘展示区、隧道休憩互动展示区等5个区域。

二是保持地区街巷道路平整。整修育民小学东侧路、三里河南六巷东侧路、木樨地桥南侧步道等道路街巷共3970平方米，解决了个别街巷道路破损、坑洼不平的问题，保障了居民正常通行。

三是逐步改善地区环境秩序。实现9条背街小巷“十无”达标，恢复了三里河一区50、52号楼在“开墙打洞”整治后的周边环境，新建、改造莲花池东路沿街绿地共350平方米，在春节期间，悬挂国旗750面、灯笼5100盏、装饰风车串100套、彩旗150串，营造了喜庆、祥和的节日氛围。

四是启动月坛、地藏庵街区更新改造。拟开展地面透水砖铺设近600平方米，整理绿化用地400平方米，清理种植区域杂草或其他垃圾累计1000余平方米，清理废弃物品及垃圾渣土15立方米等多个环境整治项目。

该项目按照《西城区背街小巷环境整治提升三年（2017-2019年）行动计划》（西环办发〔2017〕3号）文件要求，完成了地区20条背街小巷的综合整治提升工作，项目的工作内容涉及较为宽泛及琐碎，根据调整后的项目内容，项目资金支撑了背街小巷整治提升的基础工作，持续改善了地区环境品质。

该项目整体资金调整比例偏高，虽然存在一定的客观因素影响。但也反映出项目在前期需求调研及制定年度工作计划时的考虑尚不够全面，项目的效率性体现还有待进一步提高。

11.党群工作办公室组织实施的“宣传经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额119.34万元，预算金额为124万元，预算执行率96.24%。

该项目旨在通过开展政治理论宣传教育、做好舆论引导、加强文化建设、促进地区精神文明等工作，为“四型月坛”建设提供强大的思想保证、精神动力、舆论支持和文化条件，达到提高地区精神文明建设水平，丰富和传承月坛精神，凝聚辖区居民的共同价值取向和精神追求的效果。

截至2019年12月31日，项目已完成组织街道和社区道德讲堂活动100余场，5000余人次；组织宣传教育和精神文明相关活动，制作各类主题宣传展板，制作、发放烟花炮竹禁放等宣传展板千余份；报材料等各类宣传物资；上报舆情信息数量315条；开展外宣工作，共接待媒体98次，街道各项工作在中央、市级报纸、电台、电视台被报道合计167余篇次，网络媒体报道1200余次（包含转载）；开展网络文明传播工作，组织5个首都级文明单位和9个文明社区各建立的3人为一组的网络文明志愿者小组共42人，发表博文2千余篇，微博6000余篇，网络论坛留言万余篇；开展96次微信推送；为机关、社区征订人民日报140份、北京日报430份、前线杂志115份、求是杂志70份、新华每日电讯70份等刊物；对机关干部及社区工作者、地区居民发放学习刊物3万余册（本）；组织学习十九大精神等内容的中心组学习30次；百姓宣讲130场，5000余人次；开展社区宣传教育活动，“绿色交换空间”30场、“我们的节日”活动50次；制作完成街道工作纪实宣传片等。

该项目年度工作有序推进，整体完成情况良好。未出现偏离绩效目标的情况。

12.城市管理办公室组织实施的“月坛地区违建拆除经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额879.78元，预算金额900万元，预算执行率97.75%。

按照中央城市工作会议拆除建成区违法建设三年行动计划，根据2019年疏整促拆违任务暨北京市规划委严厉打击违法用地和违法建设专项行动任务，2019年度拆违任务量为5000平方米，同时，根据北京市城市管理委员会印发的《北京市牌匾标识设置管理规范》对违规牌匾标识进行专项拆除。

截至2019年12月31日，共拆除账内违法建设76处，建筑面积10293.47平方米，超额完成任务。其中商业类违法建设18处，建筑面积1687.96平方米；办公类违法建设31处，建筑面积6526.39平方米；居住类违法建设17处，建筑面积1212.16平方米；仓储类违法建设10处，建筑面积866.96平方米。已提前超额完成环境办部署的台账内全年拆违任务。

通过项目的实施，逐步拆除辖区内老旧遗留的违法建设，进一步规范了建设工程规划的秩序，能够有效降低因违法建设连带引起的各种风险，提高各种行业运营的建设及空间安全底线，通过“以房管人”配合首都疏整促的行动目标，促使城市肌体、建筑物密度以及依托建筑物的业态布局得到有效矫治。达到维护市容市貌，加强城市精细化管理，提升首都城市品质的目标。项目的整体完成情况良好，效果性体现较为充分。

预算执行率低于90%的项目有1个，具体为：

党群工作办公室组织实施的“社区党组织服务群众经费项目”，截至2019年12月31日实际支出金额383.77万元，项目年初预算金额780万元，年中因工作计划调整，调减预算330万元，调整后预算金额450万元，预算执行率85.28%。

为贯彻中央、市区精神，根据《西城区社区党组织服务群众经费管理办法（试行）》，围绕街道中心工作，指导各社区党组织扎实开展党组织服务群众工作项目的开展，按照每个社区每年30万元的标准核定社区党组织服务群众经费。市、区财政按照1：1的比例配比，纳入区财政预算，由区财政按年度拨付给各街道工委。

项目主要工作内容包括：一是培育实施党建服务项目；二是培育发展党员群众共同参与的服务团队和志愿者队伍；三是党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动；四是社区服务设施和党建阵地建设；五是社区群众迫切需要解决的其它服务事项。

截止12月31日，已完成18个子项目的立项工作，其中10个项目已经实施完成，其余项目正在持续推进中。已完成的项目包括：铁二一社区实施的打造社区之家-信报箱更换；全总社区党建活动室文化建设；白云观社区党委完善社区活动空间建设；铁四社区安装“邻里守望”座椅；汽北社区老楼加装楼梯扶手；真武庙社区地面修复；三里河19个社区老旧小区危险树木应急解危排险等。

该项目经预算调减40%后，资金整体支出比例仍低于90%，项目的整体推进力度欠缺较大。反映出项目的前期调研工作还不够充分，街道层面的统筹安排与各社区层面的项目储备库建设方面均需进一步加强。同时，应更加重视项目实施完成后的满意度调查反馈，为后续工作的不断提高提供可参考依据，也能从群众反馈层面加强相关项目完成后的效果性体现。

四、存在的问题

1.预算编制的科学性还有待进一步加强

部分项目预算编制的依据不够充分，预算内容的细化程度有所不足，未将预算资金细化至末级层面，也是造成部分项目在实际执行过程中发生预算调整的原因之一。本年度重点跟踪的20个项目中，有13个项目涉及到预算调整，调整项目数量占跟踪总项目数的65%，也反映出部分项目对可能出现的各种影响因素的预判尚不够充分。

2.项目实施方案不够完整，相关管理制度不够完善

部分项目未制定完整的项目实施方案，未对项目组织实施的架构、人员配备、职责分工、实施进度、质量控制、风险防范等内容做好事前计划，造成项目实际执行中的指导性文件出现缺失，也使监督检查的依据不够充分。部分项目作为常年实施的延续性项目，存在一定的固性思维，有些仍沿用之前的工作方案代为执行参考，没有考虑到方案的时效性。同时，部分延续性项目尚没有形成完整的项目管理体系与相关的管理办法，也缺少针对委托服务单位的监督管理细则。

3.合同条款签订的合理性有所不足

个别项目在与第三方签订的合同中，款项支付进度的合理性存在欠缺，部分合同的首付款比例偏高，降低了合同风险的把控力度。部分服务类合同关于质量控制条款的约束性也还有待完善。

4.服务满意度调查工作的重视程度不足

在执行的项目中大部分项目均有较明确的服务群体及受众对象，但各执行部门以及项目负责人对服务满意度调查工作还不够重视，实际工作中普遍缺少对满意度调查工作的计划与实施。无法及时了解受众群体对于街道、社区工作开展以及项目实施的满意度情况。

五、下一步工作计划

1.进一步提高绩效目标管理，提高绩效目标的填报质量

在街道层面继续对各部门项目负责人积极灌输预算绩效管理的意识，加强各部门对项目绩效目标填报的科学性与完整性，细化、量化产出指标，重视效益指标对于项目整体实施效果的考量作用。

2.加强项目前期论证，提高项目决策的科学性

加强预算编制的科学性，加强项目前期论证，合理布局结构,系统性的分析，明确总体目标，并进行分解，公平、公开、合理测算项目预算。通过提高管理决策的科学性，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制准确性。把绩效预算管理融入到决策过程之中，应通过完善和优化资金分配办法，变“锦上添花”式为“雪中送炭”式的支持，并坚持民主决策原则，把财政资金分配至最迫切需要的方面，通过提升资金的配置效率，增强绩效成果的达成。

3.制定切实可行的项目实施方案

重视项目实施方案的制定，明确项目各方的责任分工，建立实施规范与流程，发挥主体单位对项目日常监管、指导的责任。深入细致地进行项目前期调研和论证工作，制定切实可行的实施方案，以提高项目的整体管理水平。

4.重视善项目管理制度建设，完善项目管理细节

将细节管理落实到项目实施的各个环节。各部门作为项目实施的责任主体，应及时建立与更新项目管理制度，进一步完善与加强制度的约束力。同时，各部门应该重视项目资料的完整性与规范性，确保资料真实、准确。由多方形成的项目资料，应明确归口汇总部门，避免项目资料的碎片化。对于提交给财务部门入账的诸如项目合同、验收资料、活动签到表、物品发放明细等资料应做好部门备份。

5.加强项目服务满意度调查工作

各部门应根据项目的特点及实施目标，综合考虑项目实施的服务受益群体目标，及覆盖范围，分层级采取有效的调查方式。通过设计高质量的满意度调查问卷，开展满意度调查工作，对调查结果进行分析汇总，形成满意度分析报告。将分析结果作为今后的项目决策和管理的参考依据。

六、附件

附件1：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件2：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

2019年1月9日