## 附8 项目支出绩效目标申报表 (2)
附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020西城区健走步道铺设项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区体育局
项目负责人 |  |  | 孙海洋 |  | 联系电话 |  | 68021872
项目属性 |  |  | 设备采购 |  | 项目期 |  | 2020-2021
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 239万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 239万元
|  |  | 其他资金 | 无 | 其他资金 |  | 无
总 体 目 标 | 中期目标（2019年—2019+1年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：计划在德胜街道阳光丽景小区、白纸坊街道盆儿胡同、德胜街道北滨河公园、月坛街道西便门城墙遗址公园、新街口街道官园公园、展览路街道展览馆东北侧休闲公园、德胜街道玫瑰公园、广内街道翠芳园、月坛街道南礼士路公园等地点铺设健走步道，建成不少于5公里，面积不少于8000平米。 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 铺设长度 |  | 5470米
|  |  | 指标2： |  |  | 铺设面积 |  | 8221.22平米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：步道层面 |  | 符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018)
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：表面标识 |  | 符合《合成材料面层建设步道要求》（T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会2018年4月发布）
|  |  | …… |  |  | 指标三：基础垫层 |  | 满足铺设合成材料层面和使用要求，保证不塌陷、不变性、不开裂，确保步道质量。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 原状拆除 |  | 10月底前完成原状拆除
|  |  | 指标2： |  |  | 基础建设 |  | 11月中旬完成基础建设工作
[6 empty] | 步道铺设 |  | 12月底前完成铺设工作
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 建设成本 |  | 239万元
指标2：
……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 向周围1.5公里半径辐射，服务周围居民健走需求。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：可持续效益 |  | 建设初期考虑材料耐用，施工工艺扎实，后期做好维护养护工作。
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：辖区周围居民 |  | 90%以上满意
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  | …… |  |  | ……
部室负责人：龙宇 填表人：孙海洋 填表日期：20200820