## 附1-1 项目申报表
附件5
项目支出绩效目标申报表
（ 截至2020年6月30日）
项目名称 |  |  | 2019西城区健走步道铺设项目
主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西城区体育局
项目负责人 |  |  | 孙海洋 |  | 联系电话 |  | 68021872
项目属性 |  |  | 设备采购 |  | 项目期 |  | 2019-2020
项目资金 （万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 4642043
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 4642043
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1： 目标2： 目标3： …… |  |  |  | 目标1：完成西城区5公里健走步道铺设工作尾款支付 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：环二环绿道（天宁寺桥至白纸坊桥段） |  | 2500米
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：莲花河公园 |  | 1000米
[6 empty] | 指标3：广阳谷城市森林公园 |  | 1400米
|  |  | …… |  |  | 指标:4：新街口城市森林公园 |  | 340米
|  | 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：步道层面 |  | 符合《2019年北京市100公里健走步道项目实施方案》，中小学合成材料面层运动场地（GB36246-2018)
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：表面标识 |  | 符合《合成材料面层建设步道要求》（T/CSVA 0102-2017 中国体育场馆协会2018年4月发布）
|  |  | …… |  |  | 指标三：基础垫层 |  | 满足铺设合成材料层面和使用要求，保证不塌陷、不变性、不开裂，确保步道质量。
|  | 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：环二环绿道（天宁寺桥至白纸坊桥段） |  | 10月8日进场施工，12月15日前完成5281.33平方米铺设工作。
[6 empty] | 指标2：莲花河公园 |  | 10月8日进场施工，12月15日前完成1820.18平方米铺设工作。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标3：广阳谷城市森林公园 |  | 10月8日进场施工，12月15日前完成2699.64平方米铺设工作。
|  |  | …… |  |  | 指标:4：新街口城市森林公园 |  | 10月8日进场施工，12月15日前完成722.2平方米铺设工作。
|  | 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：建安费 |  | 9076171.2元
[6 empty] | 指标2：勘察测绘费 |  | 200000元
|  |  | 指标2： |  |  | 指标3：设计费 |  | 283800元
[6 empty] | 指标4：监理费 |  | 221800元
[6 empty] | 指标5：招标代理服务费 |  | 90900元
[6 empty] | 指标6：工程管理费 |  | 183600元
[6 empty] | 指标7：扬尘排污费 |  | 36200元
[6 empty] | 指标8：竣工图编制费 |  | 22700元
[6 empty] | 指标9：监测检验费 |  | 252900元
[6 empty] | 指标10：配套设施安装费 |  | 220000元
|  |  | …… |  |  | 指标11：预备费 |  | 320700元
|  | …… |  |  | ……
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 向周围1.5公里半径辐射，服务周围居民健走需求。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：可持续效益 |  | 建设初期考虑材料耐用，施工工艺扎实，后期做好维护养护工作。
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：辖区周围居民 |  | 90%以上满意
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
Note on G15: Windows 用户: 按方案细化数量指标。
Note on G22: Windows 用户: 按方案细化数量指标。
Note on G26: Windows 用户: 按4块场地的成本指标细化一下。