西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称： 北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处

填报日期：         2021年1月19日

目  录

一、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二、年度预算执行情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算调整情况	4

（三）预算执行情况	4

三、绩效目标完成情况及分析	4

（一）项目绩效目标完成情况	4

（二）原因分析	9

四、预计社会效益实现情况	27

五、意见和建议	34

六、其他需要说明的的问题	36

北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处

2020年度全年财政支出绩效跟踪报告

为加强预算绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》、《北京市预算绩效管理办法（实行）》、《北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法》、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》等文件规定，北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处（以下简称“白纸坊街道”）按照区财政局《关于各预算单位报送2020年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，较好完成了2020年度财政支出全年绩效跟踪管理工作。

一、绩效跟踪工作组织实施情况

开展绩效跟踪工作是我街道推进预算绩效管理的重要环节，旨在对财政支出项目的预算执行、项目管理和项目目标运行等情况进行跟踪管理和监督检查。白纸坊街道作为基层政府，直接使用财政资金比重较大，但绩效管理主观能动性和实际执行力还有待进一步提升，需重点关注财力下沉与绩效管理下沉同步问题。

为此，我街道高度重视预算绩效管理工作。遵循以提高、促进各部门、各岗位人员的预算绩效管理意识为出发点，通过不断提高项目决策的科学性、绩效目标填报的规范性、预算编制的准确性、资金使用的严谨性、过程管理的有效性以及绩效成果展现性作为具体工作的抓手，将预算编制、执行、决算等环节与目标设定、运行监控、跟踪反馈等关键关节有机结合，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

通过定期组织开展相关培训，不断强化各部门人员对于项目预算申报文本的填报、预算编制技巧以及项目资料归集等方面的能力与意识。并将绩效跟踪工作中发现的问题与单位内部的控制体系充分结合，及时对相关的制度与流程进行梳理，更新完善内部控制管理手册内容，使之更加符合实际工作需要。通过开展全过程绩效跟踪管理工作，对我街道各方面工作的开展均起到了明显的提高与促进作用，也更加理解了开展预算绩效管理工作的重要性。为此，我街道重点从以下几个方面组织实施开展工作。

（一）加强组织领导，完善预算绩效管理。我街道成立了由街道主要领导为组长，分管领导为副组长，各部室领导为组员的预算绩效领导小组，全面领导预算绩效管理工作。同时结合我街道往年度在管理工作中存在的问题，进一步规范了项目管理，加强了项目资金的监管力度，防范廉政风险，努力实现对预算绩效全过程的有效监督与管理。

（二）积极推进绩效跟踪工作部署。一是明确了我街道2020年度绩效跟踪管理的主要工作内容和总体工作计划，对做好绩效管理工作提出具体要求。二是及时向各部室下发了《关于报送2020年项目预算支出绩效相关材料和进行跟踪检查的通知》，明确了开展绩效跟踪的具体时间。三是委托第三方中介机构联合成立工作小组，协助我街道对重点项目和一般性项目进行跟踪检查。

（三）明确年度重点跟踪项目。根据我街道2020年度工作重点，按照区财政局对绩效跟踪项目的具体要求，年初预算100万元（含）以上项目纳入重点跟踪范畴，共选取了51个重点项目，对其进行深入解析、跟踪检查。在此基础上，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使我街道绩效跟踪管理做到了全覆盖。

（四）加强各部门协调配合。一是由我街道领导小组整体负责预算绩效管理工作。二是由综合办公室财政组具体负责组织、协调、指导各部门绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各项目绩效自评报告及相关附表，并撰写预算支出绩效跟踪报告。三是各部门积极配合做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效相关表格，准备相关资料。根据复核结果，针对项目存在偏离绩效目标的情况及时予以纠正，积极进行整改。工作过程中，积极地与第三方中介机构加强联系沟通，共同探讨解决工作中的难点问题，保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（五）确保工作按计划、保质量完成。一是加强了对项目实施过程的跟踪。我街道预算绩效领导小组不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解。要求各项目严格按照《白纸坊街道办事处内部控制规范手册》的相关要求开展工作。二是加强重点环节检查。按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划，重点从项目的预算编制、绩效目标调整、组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，针对项目实施管理中存在的不足，指导项目执行部门及时进行改进。三是逐步形成我街道绩效跟踪档案管理意识。认真收集整理绩效跟踪检查资料，为下一年度部门绩效评价工作的资料提交奠定了基础。

二、年度预算执行情况

（一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（西财预〔2020〕7号），2020年度白纸坊街道总支出安排33,595.59万元。其中：预算内资金安排31,462.16万元，其他资金安排2,025.90万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排107.53万元。

（二）预算调整情况

我街道在年度内根据经费使用情况向区财政局提交追加经费、核减经费的函，区财政局并下达了关于预算调整的批复，同意进行相关预算的调整。另外，区财政局在年中根据需要追加下达各项资金及中央转移支付资金。经统计，我街道在年度内共计收到预算追加、核减经费函件61份。截至2020年12月31日，调整后部门当年整体下达预算指标为34,652.45万元，其中年末财政收回指标575.78万元，收回后预算指标34,076.67万元。其中基本支出安排7,263.63万元，项目支出安排27,388.82万元。

（三）预算执行情况

截至2020年12月31日，白纸坊街道部门当年整体支出33,876.77万元，其中：基本支出7,263.63万元，项目支出26,613.14万元。部门当年整体支出金额完成当年预算指标比例为97.76%，其中：基本支出金额完成当年基本支出预算指标比例为100%，项目支出金额完成当年项目支出预算指标比例为97.17%。

三、绩效目标完成情况及分析

（一）绩效目标完成情况

2020年，白纸坊街道在区委区政府的坚强领导下，在全力以赴密织疫情防控安全网的同时，以政府热线办理为抓手，攻坚克难、奋力拼搏，较好地完成了年度各项目标任务，部门整体绩效目标的整体完成情况良好，未出现偏离的情况。通过全年绩效跟踪工作的实施，2020年度所申报的财政预算项目，在项目决策、组织实施、过程管理、资金使用方面均能按照单位内部控制的要求执行，过程留痕资料较往年度更加清晰完整，项目绩效成果的体现较为充分，各重点跟踪项目均未出现严重偏离绩效目标的情况。

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求、以及西城区财政局“关于各预算单位报送2020年全年绩效跟踪相关材料的通知”，针对2020年我街道实际工作特点，及重点跟踪项目筛选原则，我们共选取了51个项目作为重点项目进行跟踪，重点跟踪项目预算合计金额为21,169.80万元,年初部门整体项目支出预算金额为27,249.94万元。重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的77.69%。

截至2020年12月31日，绩效跟踪选取的51个重点跟踪项目实际支出金额合计19,976.84万元，重点跟踪项目全年预算调整后资金总额为20,228.27万元，预算完成比例为98.76%万元。重点跟踪项目预算支出明细详见下表：

重点跟踪项目全年预算情况表               单位：元

| 序号 | 部门 | 项目名称 | 年初预算 | 年中追加 | 年中追减 | 调整后预算 | 实际支出 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公室 | 社区办公及活动用房租赁费 | 10,857,377.02 | 1,314,394.38 | 92,366.50 | 12,079,404.90 | 11,991,038.40 | 99.27% |
| 2 | 综合办公室 | 街道公共事业发展类用房租赁费 | 6,674,408.91 | - | - | 6,674,408.91 | 6,674,408.91 | 100.00% |
| 3 | 综合办公室 | 街道相关职能部门办公用房租赁费 | 6,339,865.25 | 206,882.85 | 284,617.87 | 6,262,130.23 | 5,977,512.36 | 95.45% |
| 4 | 综合办公室 | 市民服务中心等十一处装修改造工程项目尾款及质保金 | 4,456,815.00 | - | 692,722.05 | 3,764,092.95 | 3,662,830.72 | 97.31% |
| 5 | 综合办公室 | 街道公共服务类用房租赁费 | 4,428,339.25 | - | - | 4,428,339.25 | 4,428,339.25 | 100.00% |
| 6 | 综合办公室 | 城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费 | 2,610,835.00 | - | 1,745,683.04 | 865,151.96 | 859,462.24 | 99.34% |
| 7 | 综合办公室 | 社区办公及为民服务类用房装修改造项目工程经费 | 1,977,064.00 | - | 656,997.81 | 1,320,066.19 | 1,284,655.38 | 97.32% |
| 8 | 综合办公室 | 城市建设及运行保障类用房房屋租赁费 | 1,447,597.34 | - | - | 1,447,597.34 | 1,447,597.34 | 100.00% |
| 9 | 综合办公室 | 街道运行管理经费 | 1,404,000.00 | - | 78,000.00 | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 | 100.00% |
| 10 | 综合办公室 | 事业发展及文化展示类用房装修改造工程项目经费 | 1,135,445.00 | - | 1,135,445.00 | - | - | 0.00% |
| 11 | 综合办公室 | 机关办公区域及大楼物业管理费 | 1,000,000.00 | - | 140.24 | 999,859.76 | 999,859.76 | 100.00% |
| 12 | 市民服务中心 | 城市最低生活保障金 | 15,000,000.00 | 1,010,000.00 | 48,127.13 | 15,961,872.87 | 15,913,745.74 | 99.70% |
| 13 | 市民服务中心 | 低保及边缘人员医疗救助 | 3,100,000.00 | - | 456,291.62 | 2,643,708.38 | 2,643,708.38 | 100.00% |
| 14 | 市民服务中心 | 群众性体育场地建设经费 | 1,890,000.00 | - | 113,683.34 | 1,776,316.66 | 1,662,633.32 | 93.60% |
| 15 | 市民服务中心 | 社会公益性就业组织岗位补贴 | 1,670,000.00 | - | 987,154.62 | 682,845.38 | 682,845.38 | 100.00% |
| 16 | 市民服务中心 | 养老照料中心床位及设备补贴 | 1,587,500.00 | - | 1,587,500.00 | - | - | 0.00% |
| 17 | 市民服务中心 | 退养人员医药费 | 1,500,000.00 | - | 442,795.55 | 1,057,204.45 | 1,057,204.45 | 100.00% |
| 18 | 市民服务中心 | 公共服务“一窗式”受理服务经费（购买服务） | 1,431,000.00 | - | 250.54 | 1,430,749.46 | 1,430,749.46 | 100.00% |
| 19 | 市民服务中心 | 开展群众性体育活动经费（购买服务） | 1,048,000.00 | - | 550,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 100.00% |
| 20 | 社区建设办公室 | 社区工作者人员经费 | 35,657,580.00 | 373,200.00 | 195,981.41 | 35,834,798.59 | 35,649,197.18 | 99.48% |
| 21 | 社区建设办公室 | 社区公益金 | 1,600,200.00 | - | 23,437.46 | 1,576,762.54 | 1,553,325.08 | 98.51% |
| 22 | 社区建设办公室 | 社区运行保障经费 | 1,540,000.00 | 160,000.00 | 28,613.87 | 1,671,386.13 | 1,651,094.26 | 98.79% |
| 23 | 社区建设办公室 | 社区工作者日常公用支出 | 1,238,700.00 | 446,840.00 | 63,561.33 | 1,621,978.67 | 1,617,085.34 | 99.70% |
| 24 | 全响应街区治理中心 | 白纸坊街道2020年PDA移动接入服务项目 | 2,218,560.00 | - | 610,724.00 | 1,607,836.00 | 1,607,836.00 | 100.00% |
| 25 | 全响应街区治理中心 | 机关办公会议室升级改造尾款 | 2,071,519.00 | - | 1,631,129.85 | 440,389.15 | 440,389.15 | 100.00% |
| 26 | 全响应街区治理中心 | 全响应指挥中心劳务外包费 | 1,900,000.00 | - | 208,816.00 | 1,691,184.00 | 1,691,184.00 | 100.00% |
| 27 | 平安建设办公室 | 平安建设办聘用反恐防暴、治安巡防等人员工作经费 | 8,892,033.20 | - | 90,498.83 | 8,801,534.37 | 8,758,434.37 | 99.51% |
| 28 | 平安建设办公室 | 平安街道建设经费 | 2,245,000.00 | 220,000.00 | 58,532.54 | 2,406,467.46 | 2,403,600.47 | 99.88% |
| 29 | 平安建设办公室 | 平原里南区、北区楼宇对讲系统安装项目 | 2,198,237.73 | 177,218.97 | - | 2,375,456.70 | 2,375,456.70 | 100.00% |
| 30 | 平安建设办公室 | 城市管理与安全项目经费 | 1,387,400.00 | 458,200.00 | 900.00 | 1,844,700.00 | 1,844,700.00 | 100.00% |
| 31 | 平安建设办公室 | 社区充电车棚改造及充电桩安装工程 | 1,196,993.71 | - | 339,080.90 | 857,912.81 | 727,265.18 | 84.77% |
| 32 | 民生保障办公室 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 4,420,000.00 | - | 971,927.94 | 3,448,072.06 | 3,406,144.12 | 98.78% |
| 33 | 民生保障办公室 | 民政退休人员工资 | 2,950,000.00 | 294,500.00 | 136,247.15 | 3,108,252.85 | 2,972,005.70 | 95.62% |
| 34 | 民生保障办公室 | 街道困难群众救助所项目（购买服务） | 1,200,000.00 | - | 20,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00% |
| 35 | 地区协调办公室 | 第七次人口普查经费（购买服务） | 3,200,000.00 | - | 1,524.00 | 3,198,476.00 | 3,198,476.00 | 100.00% |
| 36 | 地区协调办公室 | 第七次人口普查经费 | 2,020,000.00 | 270,000.00 | 166.71 | 2,289,833.29 | 2,289,666.58 | 99.99% |
| 37 | 党群工作办公室 | 幼儿园退休、退职人员经费 | 4,004,977.00 | 617,602.38 | 186,355.00 | 4,436,224.38 | 4,249,869.38 | 95.80% |
| 38 | 党群工作办公室 | 党组织活动经费 | 2,658,000.00 | - | 567,691.93 | 2,090,308.07 | 1,522,616.14 | 72.84% |
| 39 | 党群工作办公室 | 非公党组织支部书记、各社区义务书记和党务志愿者等相关经费 | 2,169,800.00 | - | 192,000.52 | 1,977,799.48 | 1,957,498.96 | 98.97% |
| 40 | 党群服务中心 | 党组织服务群众专项经费 | 7,600,000.00 | - | 87,749.68 | 7,512,250.32 | 7,424,500.64 | 98.83% |
| 41 | 城市管理办公室 | 城市绿化和环卫保洁支出 | 14,000,000.00 | 500,000.00 | 169,982.70 | 14,330,017.30 | 14,160,034.60 | 98.81% |
| 42 | 城市管理办公室 | 往年环境建设工程、服务项目尾款 | 6,820,000.00 | - | 2,137,963.78 | 4,682,036.22 | 4,650,137.32 | 99.32% |
| 43 | 城市管理办公室 | 街巷服务管理项目经费 | 6,525,000.00 | - | 2,462,793.63 | 4,062,206.37 | 4,062,206.37 | 100.00% |
| 44 | 城市管理办公室 | 居民小区垃圾分类规范建设支出 | 5,980,000.00 | 2,712,856.03 | - | 8,692,856.03 | 8,692,856.03 | 100.00% |
| 45 | 城市管理办公室 | 拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升 | 4,950,000.00 | 778,656.72 | 174,026.21 | 5,554,630.51 | 5,380,604.30 | 96.87% |
| 46 | 城市管理办公室 | 城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 2,612,800.00 | 260,880.00 | 43,799.68 | 2,829,880.32 | 2,829,880.32 | 100.00% |
| 47 | 城市管理办公室 | 网格化环境治理监督队经费 | 2,163,000.00 | 299,064.00 | - | 2,462,064.00 | 2,462,064.00 | 100.00% |
| 48 | 城市管理办公室 | 渣土清运服务 | 2,000,000.00 | 223,440.80 | - | 2,223,440.80 | 2,223,440.80 | 100.00% |
| 49 | 城市管理办公室 | 大气污染防治精细化管理 | 2,000,000.00 | 210,500.00 | - | 2,210,500.00 | 2,210,500.00 | 100.00% |
| 50 | 城市管理办公室 | 城市管理监督队工作经费 | 1,470,000.00 | - | 64,496.15 | 1,405,503.85 | 1,405,303.85 | 99.99% |
| 51 | 城市管理办公室 | 社区停车规范化建设项目经费 | 1,250,000.00 | - | 609,775.14 | 640,224.86 | 630,449.72 | 98.47% |
| 合计 |  |  | 211,698,047.41 | 10,534,236.13 | 19,949,551.72 | 202,282,731.82 | 199,768,413.65 | 98.76% |

（二）原因分析

截至2020年12月31日，51个重点跟踪项目涉及的部室包括：综合办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、地区协调办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、市民服务中心和全响应街区治理中心，各部室重点项目全年执行情况分析如下：

1.综合办公室组织实施的重点跟踪项目共计11个，分别为：“社区办公及活动用房租赁费”项目、“街道公共事业发展类用房租赁费”项目、“街道相关职能部门办公用房租赁费”项目、“市民服务中心等十一处装修改造工程项目尾款及质保金”项目、“街道公共服务类用房租赁费”项目、“城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费”项目、“社区办公及为民服务类用房装修改造项目工程经费”项目、“城市建设及运行保障类用房房屋租赁费”项目、“街道运行管理经费”项目、“事业发展及文化展示类用房装修改造工程项目经费”项目和“机关办公区域及大楼物业管理费”项目。

11个重点跟踪项目年初预算合计金额42,331,746.77元，调整后预算合计金额39,167,051.49元，截至12月31日项目合计支出38,651,704.36元，预算整体执行率为98.68%。各项目预算执行情况详见下表：

综合办公室重点跟踪项目的全年预算执行情况表    单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区办公及活动用房租赁费 | 10,857,377.02 | 12,079,404.90 | 11,991,038.40 | 99.27% |
| 2 | 街道公共事业发展类用房租赁费 | 6,674,408.91 | 6,674,408.91 | 6,674,408.91 | 100.00% |
| 3 | 街道相关职能部门办公用房租赁费 | 6,339,865.25 | 6,262,130.23 | 5,977,512.36 | 95.45% |
| 4 | 市民服务中心等十一处装修改造工程项目尾款及质保金 | 4,456,815.00 | 3,764,092.95 | 3,662,830.72 | 97.31% |
| 5 | 街道公共服务类用房租赁费 | 4,428,339.25 | 4,428,339.25 | 4,428,339.25 | 100.00% |
| 6 | 城市运行保障部门办公用房装修改造工程经费 | 2,610,835.00 | 865,151.96 | 859,462.24 | 99.34% |
| 7 | 社区办公及为民服务类用房装修改造项目工程经费 | 1,977,064.00 | 1,320,066.19 | 1,284,655.38 | 97.32% |
| 8 | 城市建设及运行保障类用房房屋租赁费 | 1,447,597.34 | 1,447,597.34 | 1,447,597.34 | 100.00% |
| 9 | 街道运行管理经费 | 1,404,000.00 | 1,326,000.00 | 1,326,000.00 | 100.00% |
| 10 | 事业发展及文化展示类用房装修改造工程项目经费 | 1,135,445.00 | - | - | 0.00% |
| 11 | 机关办公区域及大楼物业管理费 | 1,000,000.00 | 999,859.76 | 999,859.76 | 100.00% |
| 综合办公室重点跟踪项目合计 |  | 42,331,746.77 | 39,167,051.49 | 38,651,704.36 | 98.68% |

由综合办公室组织实施的重点跟踪项目主要集中在街道和社区办公房屋租赁及工程修缮类项目。房屋租赁项目均根据签署的合同条款支付房屋租金，工程修缮类项目根据合同约定及工程进度支付合同款。项目经费的使用较为规范，需求部门提出房屋需求申请，由综合办公室统一进行房屋租赁工作的申办、合同签订以及租金支付申请工作。根据综合办公室房屋巡查机制，定期对辖区内租赁房屋进行巡查，房屋租赁类项目的整体执行情况较好。

由综合部执行的工程修缮类项目，因受疫情影响部分项目的执行进度有所滞后，无法按照预期计划支付合同款或尾款，年中综合参考疫情因素对工程建设的影响，采取了对工程进度及经费额度的调整措施。个别项目在管理方面也有待进一步规范与完善。经全年绩效跟踪，对项目存在的问题情况分析如下：

（1）社区办公及活动用房租赁费项目存在经费调整情况，追加经费主要用于新增租赁房屋包括崇效寺社区党群服务中心用房、平原里北区社区党群服务站用房、里仁街社区党群服务站用房、半步桥社区办公及居民活动用房的租金支付。总体来看，新增房屋租赁事宜履行了决策程序，经项目预算评审后确定租赁价格，程序较为规范。但存在不够严谨的情况，如：崇效寺社区居民议事及活动用房房屋产权存在不够明晰的情况，导致居民对租赁的房屋产权有所异议，影响了房屋租金的支付。

（2）工程合同严谨性不足。市民服务中心等十一处装修改造工程项目尾款及质保金项目中，与中装华泰（北京）装饰工程有限公司签署的《平原里南区社区居委会装修改造工程施工合同》内容包括房屋结构规划设计、项目基础装饰装修、消防工程新作、强弱电及给排水线路改造、空调系统新作、监控系统改造等，根据合同内容，合同为固定总价合同，但合同价格形式约定为固定单价，存在叙述上的偏差，合同版本的严谨性有所不足；另外与北京吉顺建筑工程有限公司签署的《白纸坊街道党群服务中心装修改造工程合同》中也未明确约定合同款的支付方式以及工程完工后是否需要履行工程结算评审流程。

2.市民服务中心组织实施的重点跟踪项目共计8个，分别为：“城市最低生活保障金”项目、“低保及边缘人员医疗救助”项目、“群众性体育场地建设经费”项目、“社会公益性就业组织岗位补贴”项目、“养老照料中心床位及设备补贴”项目、“退养人员医药费”项目、“公共服务“一窗式”受理服务经费（购买服务）”项目和“开展群众性体育活动经费（购买服务）”项目。

8个重点跟踪项目年初预算合计金额27,226,500.00元，调整后预算合计金额24,050,697.20元，截至12月31日项目合计支出23,888,886.73元，预算执行率为99.33%。各项目预算执行情况详见下表：

市民服务中心跟踪项目的全年预算执行情况表       单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市最低生活保障金 | 15,000,000.00 | 15,961,872.87 | 15,913,745.74 | 99.70% |
| 2 | 低保及边缘人员医疗救助 | 3,100,000.00 | 2,643,708.38 | 2,643,708.38 | 100.00% |
| 3 | 群众性体育场地建设经费 | 1,890,000.00 | 1,776,316.66 | 1,662,633.32 | 93.60% |
| 4 | 社会公益性就业组织岗位补贴 | 1,670,000.00 | 682,845.38 | 682,845.38 | 100.00% |
| 5 | 养老照料中心床位及设备补贴 | 1,587,500.00 | - | - | 0.00% |
| 6 | 退养人员医药费 | 1,500,000.00 | 1,057,204.45 | 1,057,204.45 | 100.00% |
| 7 | 公共服务“一窗式”受理服务经费（购买服务） | 1,431,000.00 | 1,430,749.46 | 1,430,749.46 | 100.00% |
| 8 | 开展群众性体育活动经费（购买服务） | 1,048,000.00 | 498,000.00 | 498,000.00 | 100.00% |
| 市民服务中心重点跟踪项目合计 |  | 27,226,500.00 | 24,050,697.20 | 23,888,886.73 | 99.33% |

市民服务中心的工作主要围绕就业、低保管理、退休管理、公益性就业组织、养老便民服务、家庭照护者培训、养老服务驿站建设推进以及体育等方面。实施的重点项目主要依据相关政策与制度执行，项目的整体完成情况较为良好，除养老照料中心床位及设备补贴项目因疫情原因，未完成年度工作计划外，其余项目基本能够按照预期目标及进度落实完成，未出现明显偏离预期绩效目标的情况。经全年绩效跟踪，对项目存在的问题情况分析如下：

（1）对项目实施完成后的可持续性缺少有效的把控措施。群众性体育场地建设经费中实施的白广路崇效胡同足球场草坪铺设项目，与深圳洪浩实业有限公司签订的《崇效胡同足球场草坪铺设合同》中约定了售后服务期两年，但在项目验收完成后支付了合同约定的全部资金，未预留合同质保金或要求乙方缴纳一定比例的质保金（或履约保函），是否能够按照合同约定提供售后服务不易进行有效把控，售后服务履约存在一定的潜在风险。

（2）社会公益性就业组织岗位补贴项目，街道一次性将拨付至北京欣助缘劳务服务中心半年度资金，由该中心依据管理规定按月支付相关人员工资，一次性支付半年度费用不易对月度使用情况进行把控。另外，公益性岗位工作量不同，关于公益性岗位人员监督、考核方面的资料还不够充分，缺少相关工作量的评估或岗位需求评估。

（3）年度内未完成项目资金的拨付。养老照料中心床位及设备补贴项目，因右北大街社区养老服驿站楼体及消防设施存在问题，将原有养老照料中心床位及设备补贴调整为养老驿站提升改造，项目资金用于改造补贴。截至2020年12月底，由于疫情原因，驿站施工改造存在滞后，预计2021年度上半年完成工程验收工作，年度内项目资金未支付。

（4）购买服务项目过程管理资料留存不足。公共服务“一窗式”受理服务经费项目，委托北京志华信远劳务服务有限责任公司为街道政务服务中心配备12名工作人员开展“一窗式”工作。但关于配备的“一窗式”工作人员相关工作记录、日常考核、满意度测评及工作总结以及奖惩措施等方面的资料不足，影响了项目购买服务工作质量及服务效果的呈现。开展群众性体育活动项目中关于冰雪体验中心运营工作总结性资料欠缺，该体验中心属于日常性运营，受疫情原因，未能够根据预期开展日常运营工作，第三方所实际投入的人员经费相应的会有所减少，但实际支付合同款时未充分结合疫情灵活办公期间运营方投入的运营人员的工作量（上岗考勤）不足的情况，未见履行有效的项目成本控制措施。另外根据提交的政府购买服务效果评价表，尚不能较为全面的反映政府购买服务工作的满意程度。

3.社区建设办公室组织实施的重点跟踪项目共计4个，分别为：“社区工作者人员经费”项目、“社区公益金”项目、“社区运行保障经费”项目和“社区工作者日常公用支出”项目。

4个重点跟踪项目年初预算合计金额40,036,480.00元，调整后预算合计金额40,704,925.93元，截至12月31日项目合计支出40,470,701.86元，预算执行率为99.42%。各项目预算执行情况详见下表：

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区工作者人员经费 | 35,657,580.00 | 35,834,798.59 | 35,649,197.18 | 99.48% |
| 2 | 社区公益金 | 1,600,200.00 | 1,576,762.54 | 1,553,325.08 | 98.51% |
| 3 | 社区运行保障经费 | 1,540,000.00 | 1,671,386.13 | 1,651,094.26 | 98.79% |
| 4 | 社区工作者日常公用支出 | 1,238,700.00 | 1,621,978.67 | 1,617,085.34 | 99.70% |
| 社区建设办公室重点跟踪项目合计 |  | 40,036,480.00 | 40,704,925.93 | 40,470,701.86 | 99.42% |

社区建设办公室在2020年度协调各部门并指导社区做好街道防疫工作，群防群治开展社区疫情防控，夯实了社区居民自治基础，完成和推进物业管理试点及智慧中心建设工作，落实物业条例，提升物业工作“三率”，深化社区分层协商等工作。对于重点跟踪项目，能够按照相应的政策文件履行项目的执行，但由于疫情原因，影响了部分社区活动的正常开展。总体来看，各项目未出现明显偏离预期绩效目标的情况，总体执行情况较好。但在项目执行的规范性方面还有待进一步加强，例如：

社区公益金项目的预算编制是依据每个社区2000户以下8万元，每增加1户增加40元测算得出，项目整体预算编制依据充分。但所属社区所提交公益金使用的年度工作计划中缺少对申报项目的具体测算明细，社区建设办公室应履行对各社区具体项目预算核实的责任，进一步确保社区公益金项目资金的使用能够更加规范、精细化。

4.全响应街区治理中心组织实施的重点跟踪项目共计3个，分别为：“白纸坊街道2020年PDA移动接入服务”项目、“机关办公会议室升级改造尾款”项目和“全响应指挥中心劳务外包费”项目。

3个重点跟踪项目年初预算合计金额6,190,079.00元，调整后预算合计金额3,739,409.15元，截至12月31日项目合计支出3,739,409.15元，预算执行率为100.00%。各项目预算执行情况详见下表

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白纸坊街道2020年PDA移动接入服务项目 | 2,218,560.00 | 1,607,836.00 | 1,607,836.00 | 100.00% |
| 2 | 机关办公会议室升级改造尾款 | 2,071,519.00 | 440,389.15 | 440,389.15 | 100.00% |
| 3 | 全响应指挥中心劳务外包费 | 1,900,000.00 | 1,691,184.00 | 1,691,184.00 | 100.00% |
| 全响应街区治理中心重点跟踪项目合计 |  | 6,190,079.00 | 3,739,409.15 | 3,739,409.15 | 100.00% |

全响应街区治理中心实施的重点跟踪项目主要为社区网格人员配备PDA移动终端设备，用于报送社区网格时间及民情日志信息；聘请8名外包劳务人员保障周一至周五全响应街区治理中心日常市民热线接件派件等工作，为街道各类事件调度与处置、平台运行及视频监控室提供保障；对白纸坊街道原有指挥中心及会议室以及地下礼堂的升级改造项目进行尾款的拨付。各项目的执行未出现明显偏离预期绩效目标的情况，总体完成情况良好，但也存在需加以注意的方面，避免执行风险。例如：

（1）2020年PDA移动接入服务项目，通过招标，服务方为中国联通通信公司，采取首付款和尾款两次支付的方式，而对于PDA使用用户数发生变化（减少）时，对于预交的通信费用如何处理尚不够明确，建议考虑费用支付动态管理的可行性。

（2）机关办公会议室升级改造尾款项目，提交的工程质保期一年合格证明中，关于质保期年限意见的表述不够严谨，实为一年质保期，而该证明中却为“质保期二年意见”，存在不一致的情况。

5.平安建设办公室组织实施的重点跟踪项目共计5个，分别为：“平安建设办聘用反恐防暴、治安巡防等人员工作经费”项目、“平安街道建设经费”项目、“平原里南区、北区楼宇对讲系统安装”项目、“城市管理与安全项目经费”项目和“社区充电车棚改造及充电桩安装工程”项目。

5个重点跟踪项目年初预算合计金额15,919,664.64元，调整后预算合计金额16,286,071.34元，截至12月31日项目合计支出16,109,456.72元，预算执行率为98.92%。各项目预算执行情况详见下表。

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安建设办聘用反恐防暴、治安巡防等人员工作经费 | 8,892,033.20 | 8,801,534.37 | 8,758,434.37 | 99.51% |
| 2 | 平安街道建设经费 | 2,245,000.00 | 2,406,467.46 | 2,403,600.47 | 99.88% |
| 3 | 平原里南区、北区楼宇对讲系统安装项目 | 2,198,237.73 | 2,375,456.70 | 2,375,456.70 | 100.00% |
| 4 | 城市管理与安全项目经费 | 1,387,400.00 | 1,844,700.00 | 1,844,700.00 | 100.00% |
| 5 | 社区充电车棚改造及充电桩安装工程 | 1,196,993.71 | 857,912.81 | 727,265.18 | 84.77% |
| 平安建设办公室重点跟踪项目合计 |  | 15,919,664.64 | 16,286,071.34 | 16,109,456.72 | 98.92% |

平安建设办公室根据《西城区反恐怖工作领导小组关于强化反恐防恐基础工作的意见》，全面推进“以政府为主导、以社会力量参与为保障、以反恐防恐为主责”反恐处突机制建设，充分利用防恐防暴小分队、巡防队、消防站巡查员等各类队伍，将工作落实在一线、效果体现在一线。完成为白广路东里1号楼、育仁里小区、里仁街6号院、南菜园10号院、恬心家园、右安门内西街1号院、新安中里4号、右安门内大街社区医院、右安门内西街3号楼等小区的社区充电桩安装工作，2020年11月完成竣工验收及评审程序，并完成移交工作。各项目的完成情况良好，但也存在需要加以改进之处，例如：

（1）平安建设办聘用反恐防暴、治安巡防等人员工作经费项目，没有充分呈现出有关社会治理能力、治安防控水平、群众安全感、对社会安全和谐稳定等公众满意度提升方面的统计数据;缺少关于辖区刑事案件、公共安全事故、群体性事件下降方面统计数据等，项目实施效果的支撑数据存在不足，在日常管理中，统计分析工作与管理考核的资料留存还需要进一步加强。

（2）社区充电车棚改造及充电桩安装工程项目中，工程款支付证书、工程款支付报审表中的要素内容不完整，缺少签署日期；个别社区的移交清单中仅有交接人、接受人签字，但未签署移交日期；同时，关于后续的维护管理措施还不够明确，财政资金投入的可持续性体现有所不足。

6.民生保障办公室组织实施的重点跟踪项目共计3个，分别为：“生活困难及重度残疾人补贴”项目、“民政退休人员工资”项目和“街道困难群众救助所（购买服务）”项目。

3个重点跟踪项目年初预算合计金额8,570,000.00元，调整后预算合计金额7,736,324.91元，截至12月31日项目合计支出7,558,149.82元，预算执行率为97.70%。各项目预算执行情况详见下表：

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活困难及重度残疾人补贴 | 4,420,000.00 | 3,448,072.06 | 3,406,144.12 | 98.78% |
| 2 | 民政退休人员工资 | 2,950,000.00 | 3,108,252.85 | 2,972,005.70 | 95.62% |
| 3 | 街道困难群众救助所项目（购买服务） | 1,200,000.00 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 100.00% |
| 民生保障办公室重点跟踪项目合计 |  | 8,570,000.00 | 7,736,324.91 | 7,558,149.82 | 97.70% |

民生保障办公室切实履行各项民生保障职能，年度工作包含了社会救助、养老、优抚、扶贫协作、退役军人、残联、住保以及劳动工作等内容。实施的3个重点跟踪项目整体完成情况良好，未出现明显偏离预期绩效目标的情况。但项目管理过程还有待进一步规范，例如：

（1）补贴资金拨付的及时性方面还需加强。生活困难及重度残疾人补贴项目，存在个别月份补贴时间晚于（京民福发〔2016〕434号）中“补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴，残疾人两项补贴按月发放，每月10日前由民政部门通过金融机构转账存入残疾人服务一卡通账户”的规定，存在未能严格按照时间要求及时下拨补贴资金的情况。

（2）街道困难群众救助所作为购买服务类项目，签署的合同中未明确年度内应履行的工作量。在项目资料中关于精准选定救助对象、制定个性化帮扶方案、有效组织方案落地措施的实施仍显不足，针对不同类型困难群众分类建立信息帮扶台账的信息量不够完整。如：“一户一策一档”救助帮扶台账、救助所信息台账等资料不够完整。执行过程中典型服务案例的积累不足，有关建立“救助信息发现-救助需求评估-帮扶方案编制-精准服务实施-救助台账管理”的困难群众救助服务链的支撑性资料，在系统性梳理方面还有待进一步加强。

7.地区协调办公室组织实施的重点跟踪项目共计2个，分别为：“第七次人口普查经费（购买服务）”项目和“第七次人口普查经费”项目。

2个重点跟踪项目年初预算合计金额5,220,000.00元，调整后预算合计金额5,488,309.29元，截至12月31日项目合计支出5,488,142.58元，预算执行率为100.00%。各项目预算执行情况详见下表：

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七次人口普查经费（购买服务） | 3,200,000.00 | 3,198,476.00 | 3,198,476.00 | 100.00% |
| 2 | 第七次人口普查经费 | 2,020,000.00 | 2,289,833.29 | 2,289,666.58 | 99.99% |
| 地区协调办公室重点跟踪项目合计 |  | 5,220,000.00 | 5,488,309.29 | 5,488,142.58 | 100.00% |

根据北京市西城区人民政府《关于开展第七次全国人口普查的通知》（西政发〔2020〕1号）要求，从2020年3月启动第七次全国人口普查工作，并组建白纸坊街道第七次全国人口普查领导小组，选聘普查指导员81名，普查员199名。通过公开招标，与中标服务商北京奥开信息科技有限公司签订服务合同。通过全年工作的开展，完成了第七次人口普查工作，截至2020年10月30日，白纸坊街道上报普查户数合计53594户，按照进度完成了相关普查工作。

项目委托北京奥开信息科技有限公司进行的服务工作中，项目预算主要为履行相关工作需要的人员经费，而实际执行过程中具体投入了多少人员的证明资料不够完整，对于第三方是否严格按照约定部署了足额的人员，通过现有的资料呈现还无法准确考量。建议重点关注承接方投入的人力及投入的时间是否与合同预算计划安排相匹配，在对项目尾款进行结算时应对承接方的整体投入及执行情况进行核对，以便能够更好的履行成本控制措施。

8.党群工作办公室组织实施的重点跟踪项目共计4个，分别为：“幼儿园退休、退职人员经费”项目、“党组织活动经费”项目、“非公党组织支部书记、各社区义务书记和党务志愿者等相关经费”项目和“党组织服务群众专项经费”项目。

4个重点跟踪项目年初预算合计金额16,432,777.00元，调整后预算合计金额16,016,582.25元，截至12月31日项目合计支出15,154,485.12元，预算执行率为94.62%。各项目预算执行情况详见下表：

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幼儿园退休、退职人员经费 | 4,004,977.00 | 4,436,224.38 | 4,249,869.38 | 95.80% |
| 2 | 党组织活动经费 | 2,658,000.00 | 2,090,308.07 | 1,522,616.14 | 72.84% |
| 3 | 非公党组织支部书记、各社区义务书记 和党务志愿者等相关经费 | 2,169,800.00 | 1,977,799.48 | 1,957,498.96 | 98.97% |
| 4 | 党组织服务群众专项经费 | 7,600,000.00 | 7,512,250.32 | 7,424,500.64 | 98.83% |
| 党群工作办公室重点跟踪项目合计 |  | 16,432,777.00 | 16,016,582.25 | 15,154,485.12 | 94.62% |

党群工作办公室通过项目的实施加强党建工作，统统筹推进强化党建引领基层治理，夯实党建工作的基础；年度完成基层党建研究工作13次，细化分解落实基层党建重点任务清单39项；完成25名原街道所属幼儿园退休人员进入社会养老保险统筹工作。

党组织活动经费以及党组织服务群众专项经费项目是贯彻落实中央、市、区精神，严格按照北京市《基层党组织党建活动经费管理办法》和区委组织部2017年《关于落实基层党建工作相关经费的通知》的最新要求以及《西城区社区党组织服务群众经费使用管理办法》（西组字〔2018〕26号）文件规定开展党组织活动以及党组织服务群众工作。2020年通过“一征集、三讨论、两审议、两公开”流程共计立项党组织服务群众经费项目58个，中党建服务活动类48个，扶手安装、新建车棚、地面修整、更换座椅等便民设施制作安装等微小工程类10个，通过街道统筹安排项目5个。

通过跟踪分析，4个重点跟踪项目的整体完成情况良好，未出现明显偏离预期绩效目标的情况。但在项目执行方面还有待进一步严谨。例如：党组织服务群众项目，虽履行了遴选征集流程，但根据项目征求阶段时间安排来看，由于疫情原因，项目实施周期有所缩短，对各社区项目执行的过程监管流程及措施不够清晰。在项目立项及合同支付环节，缺少对项目成本控制的有力抓手，未采取项目预算评审、项目结算审计等成本控制措施，不利于对各项目执行成本进行有效的把控。同时，各子项目在实施过程中，相关执行效果的满意度调查资料不够充分，仅有各社区对承接方工作满意程度的评价不足以支撑项目的执行效果，建议应增加受益群体对于项目满意度的评价，以便通过满意度调查能够形成有建设性的意见支撑后续工作的持续改进。

9.城市管理办公室组织实施的重点跟踪项目共计11个，分别为：“城市绿化和环卫保洁支出”项目、“往年环境建设工程、服务项目尾款”项目、“街巷服务管理项目经费”项目、“居民小区垃圾分类规范建设支出”项目、“拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升”项目、“城市环境建设监督及市容市貌管理经费”项目、“网格化环境治理监督队经费”项目、“渣土清运服务”项目、“大气污染防治精细化管理”项目、“城市管理监督队工作经费”项目和“社区停车规范化建设项目经费”项目。

11个重点跟踪项目年初预算合计金额49,770,800.00元，调整后预算合计金额49,093,360.26元，截至12月31日项目合计支出48,707,477.31元，预算执行率为99.21%。各项目预算执行情况详见下表：

跟踪项目的全年预算执行情况表             单位：元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 实际支出 | 支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市绿化和环卫保洁支出 | 14,000,000.00 | 14,330,017.30 | 14,160,034.60 | 98.81% |
| 2 | 往年环境建设工程、服务项目尾款 | 6,820,000.00 | 4,682,036.22 | 4,650,137.32 | 99.32% |
| 3 | 街巷服务管理项目经费 | 6,525,000.00 | 4,062,206.37 | 4,062,206.37 | 100.00% |
| 4 | 居民小区垃圾分类规范建设支出 | 5,980,000.00 | 8,692,856.03 | 8,692,856.03 | 100.00% |
| 5 | 拆除违法建设、治理开墙打洞及后期环境提升 | 4,950,000.00 | 5,554,630.51 | 5,380,604.30 | 96.87% |
| 6 | 城市环境建设监督及市容市貌管理经费 | 2,612,800.00 | 2,829,880.32 | 2,829,880.32 | 100.00% |
| 7 | 网格化环境治理监督队经费 | 2,163,000.00 | 2,462,064.00 | 2,462,064.00 | 100.00% |
| 8 | 渣土清运服务 | 2,000,000.00 | 2,223,440.80 | 2,223,440.80 | 100.00% |
| 9 | 大气污染防治精细化管理 | 2,000,000.00 | 2,210,500.00 | 2,210,500.00 | 100.00% |
| 10 | 城市管理监督队工作经费 | 1,470,000.00 | 1,405,503.85 | 1,405,303.85 | 99.99% |
| 11 | 社区停车规范化建设项目经费 | 1,250,000.00 | 640,224.86 | 630,449.72 | 98.47% |
| 城市管理办公室重点跟踪项目合计 |  | 49,770,800.00 | 49,093,360.26 | 48,707,477.31 | 99.21% |

城市管理办公室根据年度工作部署，在做好疫情防控的基础上，平稳、有序推进市民服务热线办理、街区整理更新、疏解整治促提升、老旧小区综合整治、大气污染防治、垃圾分类等重点工作，较好的完成了年度重点工作任务清单的各项指标任务，城市精细化管理水平得到进一步提升。主要工作完成情况如下：

一是完成了“疏解整治促提升”专项行动有关任务指标。完成拆违7000平方米工作任务，已经拆除68处，面积7836.69平方米，完成比例112%；封堵“开墙打洞”违法建设实现动态清零；“留白增绿”1200平方米，建成口袋公园1处。

二是15项整治提升项目稳步推进。区委区政府将白纸坊街道列入区级治理类街道后，白纸坊制定了《白纸坊街道整治提升三年行动计划》，重点推进31个整治项目。2020年启动的15个项目中，目前已经完成了育新街甲27号解危排险项目和平原里小区管道沟设施改造更新项目2项；永乐里1号解危排险、平原里小区消防设施更新项目等4项由于种种原因无法在年内完成；南菜园西二条提升建设项目、建功北里管线专项改造项目、远雄大观小区消防设施更新项目等9项工作目标均为年底完成。

三是老旧小区环境整治取得成效。信建里小区整治，拆除违法建设16处300平方米、私设地桩地锁130余个、清理清运院内垃圾100余车次320立方米，在小区大门安装智能车牌识别系统；完成小区环境改造设计方案及工程量清单、资金测算，交由产权单位组织实施。2020年8月1日，首华物业按照“三供一业”要求接管了小区，产权单位正在实施小区环境改造。平原里小区南区拆违132处，剩余21处，正在进行环境提升施工。启动双槐里小区整治，共摸底排查违法建设215处，并开展拆违入户宣传动员。双槐里小区停车自治项目顺利启动，完成施划车位196个，小区东门车棚挪移方案已经通过民意立项，并进场施工。完成了建功北里四区外管线改造，综合整治施工年底前进场。右内西街甲10号院老旧小区改造工程于2020年8月10日进场，9月26日开始室内上下水管道改造施工，预计2021年5月份开始室外公共区域施工，整体工程2021年底完成。

四是深化街区更新和背街小巷整治。万寿公园街区风貌提升和健身步道建设，目前项目正在有序推进当中，预计11月底竣工；深化建功南里街区的整理，对南菜园西二条进行拆违整治，打造无违建街区，目前海友酒店院内730平方米违法建设拆除工作正在推进当中；完成无障碍设施专项改造提升项目台账点位42处；通过街巷环境整治，2020年完成8条街巷环境提升，修复路面1600平方米，立面美化2000余平方米，调整、新增绿化面积300平方米，增设3处便民车棚等设施；完成18条街巷精细化管理验收，目前14条验收通过，剩余4条等待验收。

五是精细化治理监测站小环境。制定28项具体措施对2处市级空气质量监测站小环境进行了精细化治理，通过裸地全覆盖、增加清扫频次、清理楼顶、喷洒抑尘剂、公共设施移位等措施，大幅改善了监测站周边环境，取得较好成效。2020年9月白纸坊街道PM2.5浓度为24微克/立方米，在全区第15街道排名正数第一。

六是强化地面扬尘管理。对辖区施工每周3次以上高频次执法检查，对裸露地面实施“五步工作法”，即平整、压实、除草、洒水、覆盖；工地周边安装高点监控，及时发现扬尘隐患；严格执法，共查处34起。全辖区道路清扫保洁均按照一级标准，增加清扫和洒水频次，购置清扫设备45台，机扫率达到90%以上。

七是全面升级油烟管控。按照北京市标准，每月2次对辖区餐饮单位进行检查，督促其更新油烟净化设备，按期清洗排烟管道和过滤网；在盆儿胡同61号院和凯迪尚府小区，安装生活油烟净化设备，目前在安装调试阶段。

八是专业队伍参与治理。我们委托北京市环境保护研究院，提供环保管家服务，针对大气污染情况和变化趋势，每月出具调研报告和工作建议，调整下一阶段工作重心。五是办好中央环保督察信访案件。落实工作职责，按时办理第二轮中央生态环境保护督察信访案件。8月底以来，共收到涉及噪音、生态、大气及其他污染的转办信访案件5件，其中4件已办结，1件阶段性办结。

九是广泛深入开展宣传，推动全民参与。结合疫情防控，制定特色宣传方案，设置59个垃圾分类宣传站点，张贴海报5600余张，发放垃圾分类宣传折页60120余张，开展宣传活动114场。

十是抓好园林绿化。督促滨河绿化队，对辖区树木绿地进行修剪、绿地保洁、清运树枝等日常养护，共清理绿地卫生3.4万平方米，清运树枝171车，处理危险树381株。处理社区及居民上报的树木绿地问题70余处。

通过跟踪分析，城市管理办公室在项目管理方面还有待进一步完善与规范，例如：

（1）城市绿化和环卫保洁支出项目，未严格落实白纸坊街道环卫保洁工作考核管办法，实际支付合同款时，未见其奖励或处罚的相关情况说明。建议后续在申请项目支付程序的环节中执行考核办法中的相关规定，根据考核方法落实奖惩机制，优化完善现有的管理措施。

（2）大件垃圾废弃物清运经费项目的成本控制措施严谨性不足，与北京大件清环境科技有限公司签署的《大件垃圾处理服务合同》中仅约定了合同总价，未明确合同单价或工作量。承接方在申请合同进度款时，未见已完成的工作量清单或说明，在一定程度上存在款项支付和经济性体现不足的风险。对于此类项目，应加强在成本控制方面的管控措施，加强合同款项支付的严谨性。另外，在遴选服务方式，采用单一来源方式的合理性依据还有所不足。

四、预计社会效益实现情况

（一）党建引领，构筑区域抵御疫情严密防线，全力以赴打好阻击战

创建了党建引领“12345”工作法，在市区下派干部、驻区单位和辖区居民的齐心助力下，构筑区域抵御疫情严密防线。“一网”即构建了“1+11+19”街道社区上下联动网，组建一个街道专班，下设11个工作组和19个社区防控小组。 “两查”即依托政府热线诉求查找不足；用好纪检监察组巡查执行不严。“三项机制”即发挥专班高位研判机制；采取处级领导包社区定责机制；建立信息快速反馈机制。“四道防线”即把好院门，设置了138处24小时管控点位。守好楼门，组建了楼门网格防控小分队。控好家门，采取“一对一”居家隔离人员管控措施。稳好人心，通过“‘白纸坊心灵驿站’百问百答音频直播间”栏目，疏导民众情绪。“五个结合”即与不断提升基层党组织组织力相结合，开展了“疫情防控在行动，坊间党员亮承诺”先锋行动。与不断提升基层社区治理能力相结合，多措施督促驻区单位和物业公司严格履行“四方责任”。与不断提升服务群众能力相结合，建立了党员结对子帮扶机制，为居家观察人员和孤寡老人做好生活服务。与不断提升居民群众参与社区治理积极性相结合，成立了“邻里守望团”志愿服务。与不断提升综合治理联动能力相结合，强化联防联动机制。2020年维护疫情跟踪系统2万条返京人员信息，组织完成辖区常住居民57745人的核酸检测，覆盖率全区第三。市区级主流媒体刊登街道防疫特色工作和措施30余篇，建功北里社区党委书记高燕被评为“北京市抗击新冠肺炎疫情先进个人”。

（二）提能增效，抓落实，“接诉即办”工作获得新突破

街道始终把“接诉即办”作为“一号工程”。（1）层层传导，责任到人。形成处级领导主抓、机关干部包网格、社工包户的责任体系，确保案件一包到底。（2）健全机制，提能增效。2020年8月制定了白纸坊街道攻坚“接诉即办”十项具体工作措施，将处级领导汇报社区办件情况列为工委会、主任办公会第一议题，科级办件率100%，成立热线攻坚队。（3）科学研判，优化信息系统。利用热线大数据，打造全流程监管的“零失误”办件环境，进一步缩短办案周期，并对部门、社区办件全过程监督。（4）未诉先办，加强源头治理。有针对性的开展集中整治和长效管理，加快了平原里南、右内西街甲10号院的改造项目。先后接待了区委党校三期处级班的参观学习。街道热线办理成绩9月份、10月份和11月份分别列全市第16名、第80名和67名，接诉即办工作取得了较大突破。双槐里社区党委书记郭宏伟获得“西城区最美办件人”。

（三）坚持首善标准，建管并举，城市治理取得新进展

1.街区治理取得新进展。“疏整促”专项行动，拆除违建7836.69平方米，完成比例112%；封堵“开墙打洞”违法建设实现动态清零。街区整理更新有序开展，建成全市首个万寿公园适老街区，平原里800米健身步道建设即将完成，建功北里街区更新工作全面启动；提前完成无障碍设施专项改造提升项目台账点位42处；对8条街巷环境进行提升，监狱西墙外胡同入围市、区级优美街巷评选活动。建功北里社区闫彦荣获2019年度市级“优秀小巷管家”称号。

2.生态环境质量明显提升。“留白增绿”1200平方米，建成1处益民口袋公园；河湖生态环境治理成效短视频《问水哪得清如许》，获得水利部评选活动优秀奖；大气污染防治攻坚战常抓不懈，投入资金1200万元保持全街机械作业，实现全域一级保洁作业；同时，以工地管理为抓手，细化施工污染治理，采取“五步工作法”降低扬尘污染，加大屋顶清洗力度（投资300余万元，在盆儿胡同61号院和凯迪尚府小区，安装生活油烟净化设备），提升扬尘精细管控。PM2.5平均浓度指标9、10月份均为全区最好水平、11月份位列全区第二。

3.老旧小区环境整治取得新成效。制定了《白纸坊街道整治提升三年行动计划（2020-2022）》，已完成育新街甲27号解危排险、平原里小区管沟设施改造、建功北里四区外管线改造三个重点项目；历时三年，实现右内西街甲10号院640处违法建设清零，并完成了小区室内上下水管道改造项目；开展了北钞公司产权小区环境提升工作和信建里小区整理更新工作；推动双槐里、里仁街6号院、半步桥13号院和建功北里区域居民停车自治服务，启动了新安中里交通微循环改造，全年累计挖掘拓展停车位330个。

4.棚户区改造项目取得新突破。协助推动光源里棚改项目正式户全部签约，菜园街项目未签约正式户仅剩3户（均转入执行庭）；“拔钉子”专项行动，完成27处房屋的拆除；支部建在工程上，成立了两处临时党支部，搭建居民矛盾调解平台。目前，部分地块已经开工建设。

（四）强化平安建设，社会保持和谐稳定，安全指数进一步提升

1.安全防控体系进一步完善。持续开展扫黑除恶专项行动，制定了《白纸坊街道扫黑除恶专项斗争长效机制》。应急响应能力进一步提高，配备治安巡逻车8辆、消防巡逻车4辆，在地区60个“坊间巡更点”进行动态巡逻。加大智慧平安小区建设，增设局域网监控150路，安装楼宇对讲151处，增设行人出入口门禁系统58处，实现平房院全覆盖；配备面部识别系统43处。街道荣获“西城区2020年度区级交通安全标兵单位”称号。

2.安全生产监管力度不断加强。健全了隐患上报-整改-销账闭环处理平台，台账完善率一直保持在100%，台账新增核销及时率100%；推动气瓶间改造，消除了华龙美钰消防隐患；加大执法检查力度，截止目前检查各类生产经营单位4962家次，出动检查人员9千余人次，发现整改隐患3452处，检查实地经营单位覆盖率100%。全年实现无安全生产事故。

3.法治建设稳步推进。大力推进依法行政，建立法律顾问合同评审机制，全年评审75件；制定了街道重大行政执法决定事项目录，组建了案件审理委员会和法制审查团队。积极落实政务公开，公开行政处罚事项430项、社会服务类信息378条；创新社区书记轮流列席主任办公会制度；将街道人民调解中心和社区公益法律顾问专业队伍参与到社区法律咨询、法律服务活动。依法依规化解了长达28年信访积案1件，其他区领导包案1件。半步桥13号院平安建设工作获得中央政法委现场连线直播宣传。

（五）以共建促发展，汇聚区域资源，社会管理能力在共建中进一步提升

1.扎实推动垃圾分类工作。建立了1+4运行机制，即一个指挥部，四项工作制度；组建了“邻里相劝”垃圾分类宣传队；设置桶站、公示栏291组，建设大件垃圾和建筑垃圾暂存点位76个；完成2处清洁站加装箱体式称重设备的升级改造；尝试以“大件垃圾免费处理”为抓手推动小区物业履职；深入广泛地开展新时代爱国卫生运动；检查1391次，约谈、责令整改239起，处罚46起。万博苑小区获得首批市垃圾分类示范小区称号。

2.业委会、物管会组建率不断提高。建立了党组织领导下的多方联动机制以及多部门共同参与的物业服务执法联动机制。开展了全区第一个街道范围内既有建筑中开展物业区域划分的试点工作；投入资金190万，占地600平方米白纸坊物业联盟之家即将投入使用。目前，物业覆盖率为100%，党组织覆盖率98.1%，组建物管会66个、业委会5个。万博苑社区“记账式代履行”案例获得区委主要领导批示。

3.社区自治力不断提升。结合服务站转型对社区议事空间进行重点打造，营造社区特色的议事协商环境；社区以“社区议事厅”为平台，开展月协商150余次。万博苑社区通过分层议事协商解决了垃圾桶下楼和垃圾站设置问题，获得多个市区级媒体的报道宣传以及区委主要领导批示。

4.地区营商环境进一步得到优化。大力推动“一窗式”公共服务，完成了街道政务服务中心雪莲大厦新址建设，为居民、辖区单位提供更加优质、全面的政务服务。建立了处级领导重点企业走访机制；协助推进白纸坊大厦的升级改造；大力推动复工复产，核实中小微企业1409家，积极协调各类资源帮助企业解决困难；全力以赴做好第七次全国人口普查工作，按照预定进度有序开展。

（六）坚持需求导向，服务体系不断完善，民生福祉进一步提升

1.民生保障更加有力。认真落实惠民政策，建立精准社会救助台账，录入率全区第一；发放低保金1157万元，临时救助金27.81万元，慰问优抚对象15.73万元，慰问困难残疾家庭39.1万元，发放养老助残补助金58.72万元；完成88户困难家庭选房，“七有五性”保障率100%；办理市场租补贴签约230件，工作经验获得北京电视台的宣传报道；完成就业人数1057人，获得年度充分就业街道称号。对郭某一家的关爱帮扶案例，在“学习强国”、中央电视台和北京电视台等多个媒体转载播放。

2.为老服务持续推进。家庭养老床位签约74张，居家养老护理员培训688人，两项工作完成率均100%；异地康养25人；打造了第一家白纸坊街道华方居家养老配餐中心；投入资金130万，完成161.4平米的崇效寺社区养老服务驿站；启动右北大街社区养老服务驿站功能升级，以“医养结合”为特色，为居家老年人提供“社区护理+居家护理+医疗衔接”三大服务。

3.对口帮扶不断深入。对内蒙古赤峰河南街道、河北阜平夏庄乡开展消费扶贫，5批次采购物资资金82.2万元，超额完成消费扶贫任务。充分调动区域资源齐助力，携手中国建设银行带动辖区单位办理扶贫爱心卡400张。同时，圆满完成捐赠任务。

（七）坚持全面从严治党要求，扎实推进党的建设，基层组织力进一步提升

1.基层党建基础更加扎实。抓好思想从严，中心组学习35次；以托街道工委党校分校，做好辖区党员群众的思想引领和宣传教育，组织学习贯彻十九届五中全会精神。建立社区带头人及后备力量阶梯培养体系，制定了《白纸坊街道工委关于加强和改进党建引领社区治理的实施意见》，新成立3家非公企业实体党组织，党群议事通等58个党组织服务群众项目落地；召开了45家街道党建工作协调委员扩大会，对接资源清单64项，需求清单26项，形成8个党建项目。

2.意识形态安全防线更加完善。加强日常学习，并通过召开全体干部、社区书记意识形态专题培训会，不断提高党员干部筑牢意识形态安全防线自觉性；加强舆情研判和引导，印发《白纸坊》报24期，推送“坊间微动力”微信275期1047篇、“精彩白纸坊”微博718篇，市区级媒体宣传报道街道重点及特色工作137次。

3.群团纽带作用发挥更加凸显。完成“社区代表联络站”和“街道代表之家”的建设；健全了三级宗教工作管理网络；遴选出80户街道级最美家庭、6户区级最美家庭；完成一家百人企业建会工作，与辖区单位联手共建暖心驿站15处，右内西街社区书记朱金红同志被评为2020年北京市劳动模范。

4.党风廉政建设举措更加有力。进一步健全管党治党责任层层传导机制，制定了全面从严治党主体责任清单，并向社区党委延伸；严格落实中央八项规定精神，坚决整治“四风”，践行四种形态，做到上级重点工作部署到哪，主体责任和监督责任就跟进到哪，层层压实责任；严格内控制度管理，严把审核关，严防过度外包服务，召开了年度第三方服务机构年终绩效汇报会；强化警示教育和廉政提醒，全年共谈话200余人次，召开警示教育大会2次；坚持严管厚爱相结合，创新监督方式，打造了监督—反馈—回头看的“穿项链工作法”，让党员干部在监督下工作成为习惯。

5.党员联系群众更加紧密。积极开展“进千门走万户”行动，目前，处级干部走访群众1662户、单位568户，收集问题421条，解决解答392条，其他相关问题正在推进中；其他党员干部走访群众2962户、单位655户，收集问题582条，解决解答551条。

五、意见和建议

通过开展2020年部门预算整体支出绩效跟踪管理工作，我街道各部室的预算管理意识有所增强，大部分项目在执行绩效管理工作过程中均能按批复范围和用途使用，态度严谨，方法得当，专款专用。但在项目绩效跟踪检查时也发现了一些问题，个别项目在执行过程中仍存在规范性不足的现象。下一步针对存在的问题进行落实整改，以确保通过绩效跟踪达到项目规范管理及执行的目标。

（一）加强项目前期论证，提高项目决策的科学性

加强预算编制的科学性，加强项目前期论证，合理布局结构,系统性的分析，明确总体目标，并进行分解，公平、公开、合理测算项目预算。通过提高管理决策的科学性，对项目实施内容的预算支出进行精细化计算，提高项目预算编制准确性。把绩效预算管理融入到决策过程之中，应通过完善和优化资金分配办法，变“锦上添花”式为“雪中送炭”式的支持，并坚持民主决策原则，把财政资金分配至最迫切需要的方面，通过提升资金的配置效率，增强绩效成果的达成。

（二）进一步强化项目管理和预算支出责任

加强项目全过程管理和监督，重点加强对外委项目跟踪和监督力度，持续提高专业机构的专业服务能力和水平。确保外委项目所有控制环节均须整理详细的归档资料备查；重视公众满意度调查，合理设计调查问卷，对调查结果进行分析，倾听公众的诉求和声音，找出服务短板，推进委托服务机构持续改进工作；坚持“用钱必问效，无效必问责”的原则，进一步提升街道办事处主管支出部门对预算支出的责任意识与责任；对于多方形成的项目资料，应明确归口汇总部门，避免项目资料的碎片化。对于提交给财务部门入账的诸如项目合同、验收资料、活动签到表、物品发放明细等资料应做好部门备份。

（三）制定切实可行的项目实施方案

重视项目实施方案的制定，明确项目各方的责任分工，建立实施规范与流程，发挥主体单位对项目日常监管、指导的责任。深入细致地进行项目前期调研和论证工作，制定切实可行的实施方案，以提高项目的整体管理水平。

（四）完善监管程序，重视成本控制

避免“一委了之”以及非专业管理能力不足导致服务水平下降等问题，充分体现主管部门过程控制的力度与财政支出管理责任，应组织构建“项目实施与过程监控管理分离、项目委托与过程监管同责、过程控制与考核并举”的管理机制，有效控制预算成本，推动绩效成果的呈现。

对于政府购买服务类项目，依据北京市及西城区财政局有关政府购买服务的规定，在预算编制或支付环节委托第三方中介机构进行预算评审或结算评审，对各种购买服务的项目进行价格或费用测算，以此作为对外委托的价格依据，合理测算安排政府购买服务支出，做到控制成本，提高效益。

六、其他需要说明的的问题

无

附件2：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件3：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

附件4：项目绩效跟踪明细表

单位名称（加盖公章）：北京市西城区人民政府白纸坊街道办事处

联系人：               联系电话：