西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称：  北京市西城区人民政府月坛街道办事处

项目名称：  2020年财政支出全年绩效跟踪报告

填报日期：         2021年01月20日

目 录

一 、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二 、年度预算情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算执行情况	3

三 、绩效目标完成情况及分析	4

（一）项目绩效目标完成情况	4

（二）原因分析	6

四 、预计社会效益实现情况	20

五 、意见和建议	28

六、其他需要说明的的问题	30

- 北京市西城区人民政府月坛街道办事处

- 2020年全年财政支出绩效跟踪报告

为加强预算绩效管理，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发〔2011〕53号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件规定，北京市西城区人民政府月坛街道办事处按照区财政局《关于各预算单位报送2020年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，开展了全年绩效跟踪工作，现将整体工作情况汇报如下：

# 、绩效跟踪工作组织实施情况

开展部门整体绩效跟踪工作是我街道推进预算绩效管理的重要环节，遵循以提高、促进各部门、各岗位人员的预算绩效管理意识为出发点，通过不断提高项目决策的科学性、绩效目标填报的规范性、预算编制的准确性、资金使用的严谨性、过程管理的有效性以及绩效成果展现性作为具体工作的抓手，将预算编制、执行、决算等环节与绩效目标设定、运行监控、跟踪反馈等环节有机结合，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。通过多年来的绩效管理工作，各部门在主观能动性和实际执行力落实方面有了明显提升，作为基层政府，也更加关注了财力下沉与绩效管理下沉同步的问题。

2020年度，为进一步推进我单位预算绩效管理，加强了对财政资金支出的预算申报、预算执行、绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查，对项目运行中存在的问题及时发现，采取有效措施调偏扶正，确保我单位财政预算支出的有效执行和部门整体绩效目标的如期实现。在开展2020年度绩效跟踪工作中，我单位成立了绩效跟踪领导小组，全面指导预算绩效管理工作。由综合办公室（财政）具体负责组织、协调、指导一委七办三中心开展工作；编制全年绩效跟踪工作计划；指导、审核各重点跟踪项目资料及相关附表，并负责撰写财政支出绩效跟踪报告。要求各预算部门按照要求撰写重点跟踪项目的自评报告、填制绩效跟踪分析表，汇总项目全年绩效资料。工作过程中，与委托的第三方中介机构保持联系沟通，共同探讨解决工作中的难点问题，保证了本年度绩效跟踪工作的顺利进行。

在开展全年绩效跟踪前，绩效跟踪领导小组严格按照区财政局对重点绩效跟踪项目的筛选要求，结合我单位2020年度工作重点和年中预算调整情况，共确定了52个重点跟踪项目，对其进行深入解析与跟踪检查。为有效保证绩效跟踪工作的质量，绩效跟踪领导小组定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，从项目的组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，指出项目实施管理中存在的不足，提出改进措施与建议。由综合办公室（财政）负责对全年绩效跟踪档案进行管理，以确保各项目在决策、管理、绩效等方面的资料完整性与规范性，为2021年度开展部门整体绩效自评价工作打下坚实基础。

# 、年度预算情况

- （一）预算批复情况

根据《北京市西城区财政局关于批复2020年部门预算的通知》（西财预〔2020〕7号），月坛街道2020年度总支出安排38,267.30万元。其中：预算内资金安排35,909.33万元（基本支出8,230.71万元，项目支出27,678.62万元），财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排2,223.30万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排134.67万元。

- （二）预算调整情况

我街道在年度内根据经费使用情况向区财政局提交追加经费、核减经费的函，区财政局并下达了关于预算调整的批复，同意进行相关预算的调整。经统计，我街道在年度内共计收到预算追加、核减经费函件3份。截至2020年12月31日，调整后部门整体预算金额为37,186.69万元。其中基本支出安排10,119.45万元，项目支出安排27,067.24万元。

- （三）预算执行情况

截至2020年12月31日，部门整体支出36,504.06万元，完成全年预算支出比例98.16%，其中：基本支出9,718.87万元，完成全年基本支出比例96.04%，项目支出26,785.19万元，完成全年项目支出比例为98.96%。

# 三、绩效目标完成情况及分析

- （一）绩效目标完成情况

2020年，在区委区政府的坚强领导下，月坛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，紧紧围绕市区各项工作要求和“四型月坛”发展规划，共克时艰、破题前行，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实打基础、创新促发展、全力保稳定，较好地完成了全年的工作任务，部门年度整体绩效目标的完成情况良好。所组织实施的财政项目，在预算申报、组织实施、过程管理、资金使用方面均能较严格的按照单位内部控制的要求执行，项目绩效成果的体现较为充分，未出现严重偏离绩效目标的情况。

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的规定、以及西城区财政局《关于各预算单位报送2020年全年绩效跟踪相关材料的通知》要求，结合2020年我街道实际工作特点及重点跟踪项目筛选原则，我街道共选取了52个财政预算项目作为重点跟踪目标，涉及项目支出预算金额为23,233.43万元，部门全年整体项目支出预算总额为27,067.24万元，重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的85.84%。

截至2020年12月31日，52个重点跟踪项目实际支出合计金额为22,991.25万元,预算支出比率为98.96%。重点跟踪项目预算及资金支出情况详见下表：

表1  重点跟踪项目全年预算情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 年初预算金额 | 调整后预算金额 | 实际支出金额 | 预算支出比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公室 | 社区居委会、服务站办公及活动用房租金 | 405.81 | 395.41 | 395.41 | 100.00% |
| 2 |  | 城市体检项目经费 | 80.00 | 12.70 | 12.70 | 100.00% |
| 3 |  | 机关办公楼设备运行经费 | 103.97 | 94.61 | 94.61 | 100.00% |
| 4 |  | 街道物业管理保洁服务费 | 174.20 | 164.66 | 164.66 | 100.00% |
| 5 |  | 月坛街道移动办公经费 | 110.00 | 125.58 | 125.58 | 100.00% |
| 6 |  | 街道机关城管队社保所办公楼房租 | 537.67 | 537.67 | 537.67 | 100.00% |
| 7 | 城市管理 办公室 | 街道街巷准物业管理服务 | 2516.00 | 2515.66 | 2515.66 | 100.00% |
| 8 |  | 月坛地区保洁经费 | 1105.77 | 1104.94 | 1104.94 | 100.00% |
| 9 |  | 月坛地区违建拆除经费 | 964.00 | 651.18 | 651.18 | 100.00% |
| 10 |  | 垃圾分类工作经费 | 749.00 | 1068.82 | 1068.82 | 100.00% |
| 11 |  | 城管执法队保安服务费 | 588.00 | 806.00 | 806.00 | 100.00% |
| 12 |  | 街区环境综合整治 | 400.00 | 347.00 | 293.08 | 84.46% |
| 13 |  | 失管老旧小区准物业应急处置服务 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 100.00% |
| 14 |  | 无主渣土废弃物清运费 | 300.00 | 300.00 | 297.72 | 99.24% |
| 15 |  | 环保、河长制经费 | 153.00 | 150.00 | 140.28 | 93.52% |
| 16 |  | 综合执法工作经费 | 140.00 | 233.42 | 228.37 | 97.84% |
| 17 |  | 疫情防控卡口安保服务 | 0.00 | 1328.75 | 1328.75 | 100.00% |
| 18 | 党群工作 办公室 | 社区党组织服务群众经费 | 1040.00 | 379.50 | 379.50 | 100.00% |
| 19 |  | 社区基层党组织活动经费 | 216.00 | 86.00 | 59.41 | 69.09% |
| 20 |  | 楼宇工作站场地租赁及运行经费 | 176.75 | 176.75 | 174.95 | 98.99% |
| 21 |  | 宣传经费 | 146.00 | 110.40 | 67.00 | 60.69% |
| 22 |  | 《人文月坛》编辑印刷发行费 | 124.80 | 124.80 | 124.69 | 99.91% |
| 23 |  | 党组织书记和委员职务补贴 | 219.06 | 178.06 | 176.84 | 99.31% |
| 24 |  | 社区工作者人员经费 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 100.00% |
| 25 | 民生保障 办公室 | 残疾人两项补贴 | 380.00 | 270.00 | 266.47 | 100.00% |
| 26 |  | 残疾人职业康复劳动项目 | 98.41 | 73.91 | 73.64 | 100.00% |
| 27 |  | 残联温馨家园 | 91.00 | 45.19 | 45.17 | 100.00% |
| 28 |  | 成立困难群众救助服务所（购买服务） | 54.00 | 51.52 | 51.52 | 84.46% |
| 29 |  | 民政代管地方离退休人员工资 | 1262.50 | 1172.50 | 1144.63 | 100.00% |
| 30 |  | 在乡及伤残人员全年经费 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 31 | 平安建设 办公室 | 反恐处突小分队保安服务费 | 312.00 | 452.00 | 452.00 | 100.00% |
| 32 |  | 地区安全生产经费 | 208.98 | 54.24 | 54.21 | 99.93% |
| 33 |  | 平安创建工作经费 | 199.82 | 109.87 | 108.80 | 99.02% |
| 34 |  | 警务工作站保安服务费 | 162.00 | 232.00 | 232.00 | 100.00% |
| 35 |  | 社区治安环境保安服务费 | 186.10 | 266.10 | 266.10 | 100.00% |
| 36 |  | 巡防打击队保安服务费 | 170.64 | 240.64 | 240.64 | 100.00% |
| 37 |  | 治安志愿者经费 | 343.21 | 295.50 | 295.04 | 99.84% |
| 38 | 社区建设 办公室 | 社区公益事业专项补助资金 | 215.57 | 215.37 | 206.05 | 95.68% |
| 39 |  | 学区理事会工作经费 | 74.00 | 25.00 | 19.98 | 79.94% |
| 40 |  | 社区文化经费 | 67.00 | 26.00 | 25.96 | 99.83% |
| 41 |  | 基层政权和社区建设经费 | 293.70 | 273.45 | 271.93 | 99.45% |
| 42 |  | 社区居委会、服务站办公及运行经费 | 110.00 | 154.27 | 154.19 | 99.95% |
| 43 |  | 幼儿园退休人员经费及在职人员保险 | 294.62 | 310.18 | 310.18 | 100.00% |
| 44 |  | 月坛第一幼儿园生均补贴 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 100.00% |
| 45 | 市民服务 中心 | 社会公益性就业组织岗位补贴经费 | 385.60 | 139.75 | 137.08 | 98.09% |
| 46 |  | 驿站站点年租金 | 155.55 | 110.22 | 110.22 | 100.00% |
| 47 |  | 月坛地区文化养老及图书馆工作经费 | 124.37 | 45.13 | 45.13 | 100.00% |
| 48 |  | “一窗式”劳务派遣服务费经费 | 108.00 | 172.76 | 172.76 | 100.00% |
| 49 |  | 低保、低收入医疗救助金 | 235.00 | 208.60 | 207.69 | 99.57% |
| 50 |  | 低保人员最低生活保障金 | 1100.00 | 1100.00 | 1076.15 | 97.83% |
| 51 |  | 退养人员二次报销药费 | 170.00 | 140.33 | 138.15 | 98.44% |
| 52 | 地区协调服务办公室 | 第七次全国人口普查经费 | 636.00 | 636.00 | 616.74 | 96.97% |
| 合计 |  |  | 23,439.08 | 23,233.43 | 22,991.25 | 98.96% |

- （二）原因分析

2020年度绩效跟踪的52个重点项目实施部门包括：综合办公室、城市管理办公室、党群工作办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、市民服务中心、及地区协调办公室，各部门重点项目全年执行情况分析如下：

1.由综合办公室组织实施的重点跟踪项目共计6个，项目年初预算合计金额1,411.64万元，预算调整后合计金额1,330.62万元，截至2020年12月31日，6个重点跟踪项目合计支出金额1,330.62万元，预算整体执行率为100.00%，各项目预算执行情况详见表2：

- 表2  综合办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合 办公室 | 社区居委会、服务站办公及活动用房租金 | 405.81 | 395.41 | 395.41 | 100.00% |
| 2 | 综合 办公室 | 城市体检项目经费 | 80.00 | 12.70 | 12.70 | 100.00% |
| 3 | 综合 办公室 | 机关办公楼设备运行经费 | 103.97 | 94.61 | 94.61 | 100.00% |
| 4 | 综合 办公室 | 街道物业管理保洁服务费 | 174.20 | 164.66 | 164.66 | 100.00% |
| 5 | 综合 办公室 | 月坛街道移动办公经费 | 110.00 | 125.58 | 125.58 | 100.00% |
| 6 | 综合 办公室 | 街道机关城管队社保所办公楼房租 | 537.67 | 537.67 | 537.67 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 1,411.64 | 1,330.62 | 1,330.62 | 100.00% |

跟踪分析：综合办公室组织实施的6个重点跟踪项目整体完成情况良好，较好的控制了项目整体的预算调整比例，调整后的预算整体支出率为100%。部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

个别项目的整体工作推进有所滞后。例如城市体检项目经费项目，在一定程度上受到疫情的影响，项目的整体推进有所滞后，年中调减项目预算比例较高。

部分项目的合同要素不够完整。例如社区居委会、服务站办公及活动用房租金项目中，与北京同心物业管理有限公司签订的“白云路西里甲12号楼”的房屋租赁合同；月坛街道移动办公经费项目，与中国联合网络通信有限公司北京分公司签订的“集团客户服务合同”，均同缺少签订日期。

2.由城市管理办公室组织实施的重点跟踪项目共计11个，项目年初预算合计金额7,298.77万元，预算调整后合计金额8,888.77万元，截至2020年12月31日，11个项目合计支出金额8,817.80万元，预算整体执行率为99.20%。各项目预算执行情况详见表3：

- 表3  城市管理办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市管理 办公室 | 街道街巷准物业管理服务 | 2516.00 | 2515.66 | 2515.66 | 100.00% |
| 2 | 城市管理 办公室 | 月坛地区保洁经费 | 1105.77 | 1104.94 | 1104.94 | 100.00% |
| 3 | 城市管理 办公室 | 月坛地区违建拆除经费 | 964.00 | 651.18 | 651.18 | 100.00% |
| 4 | 城市管理 办公室 | 垃圾分类工作经费 | 749.00 | 1068.82 | 1068.82 | 100.00% |
| 5 | 城市管理 办公室 | 城管执法队保安服务费 | 588.00 | 806.00 | 806.00 | 100.00% |
| 6 | 城市管理 办公室 | 街区环境综合整治 | 400.00 | 347.00 | 293.08 | 84.46% |
| 7 | 城市管理 办公室 | 失管老旧小区准物业应急处置服务 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 100.00% |
| 8 | 城市管理 办公室 | 无主渣土废弃物清运费 | 300.00 | 300.00 | 297.72 | 99.24% |
| 9 | 城市管理 办公室 | 环保、河长制经费 | 153.00 | 150.00 | 140.28 | 93.52% |
| 10 | 城市管理 办公室 | 综合执法工作经费 | 140.00 | 233.42 | 228.37 | 97.84% |
| 11 | 城市管理 办公室 | 疫情防控卡口安保服务 | 0.00 | 1328.75 | 1328.75 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 7,298.77 | 8,888.77 | 8,817.80 | 99.20% |

跟踪分析：城市管理办公室组织实施的11个重点跟踪项目，整体完成情况良好，过程性支撑资料的留存与整理较为完整与清晰，各项目未出现明显偏离绩效目标的情况，部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

项目绩效目标申报表的填报质量有待提高。例如街道街巷准物业管理服务项目，产出数量指标以及进度指标没有围绕环境保洁、秩序维护、环境应急、重点任务保障等具体准物业服务的实际工作内容与计划进行分解，满意度指标也缺少清晰的可考量指标值；街区环境综合整治项目，产出指标的设定内容较为笼统，缺少清晰的量化指标值；失管老旧小区准物业应急处置服务项目，产出进度指标中缺少对于项目招投标、合同签订以及项目验收等具体时间节点的计划，绩效目标申报表在细化程度与可考量性方面还有所不足。

部分合同要素不够完整。例如城管执法队保安服务费项目，与金武通保保安服务有限公司签订的“保安服务合同书”；环保、河长制经费项目，与北京磐石环保工程有限公司签订的“空气质量精细化管控治理合同”均缺少合同日期。街区环境综合整治项目中，与西长安街筑梦民间组织服务中心签订的“街区整理展示中心服务项目委托服务运营协议”，在协议模板中没有设置三方签订时间的填写位置，合同模板不够规范。

3.由党群工作办公室组织实施的重点跟踪项目共计7个，项目年初预算合计金额6,922.61万元，预算调整后合计金额6,055.51万元，截至2020年12月31日，7个项目合计支出金额5,982.40万元，预算整体执行率为98.79%。各项目预算执行情况详见表4：

- 表4  党群工作办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党群工作 办公室 | 社区党组织服务群众经费 | 1040.00 | 379.50 | 379.50 | 100.00% |
| 2 | 党群工作 办公室 | 社区基层党组织活动经费 | 216.00 | 86.00 | 59.41 | 69.09% |
| 3 | 党群工作 办公室 | 楼宇工作站场地租赁及运行经费 | 176.75 | 176.75 | 174.95 | 98.99% |
| 4 | 党群工作 办公室 | 宣传经费 | 146.00 | 110.40 | 67.00 | 60.69% |
| 5 | 党群工作 办公室 | 《人文月坛》编辑印刷发行费 | 124.80 | 124.80 | 124.69 | 99.91% |
| 6 | 党群工作 办公室 | 党组织书记和委员职务补贴 | 219.06 | 178.06 | 176.84 | 99.31% |
| 7 | 党群工作 办公室 | 社区工作者人员经费 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 6,922.61 | 6,055.51 | 5,982.40 | 98.79% |

跟踪分析：党群工作办公室实施的7个重点跟踪项目中，党组织服务群众经费、基层党组织活动经费以及宣传经费项目，因涉及到开展活动、走访慰问、线下宣称等实施内容，项目执行过程中需要严格遵守防疫原则，因此资金调整或结余的比例较高。其余项目的整体完成情况良好，未出现明显偏离绩效目标的情况，部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

预算编制的细化程度还需加强，例如宣传经费项目中，委托西城区曙光社工事务所承担微信公众号运营服务，但在第三方提供的服务费报价中，仅体现了具体工作内容与实施计划，相关的取费标准和单价成本的测算依据尚不够清晰。

部分合同的严谨性有所不足。例如社区党组织服务群众经费项目，与乐利（北京）科技有限公司签订的“铁2社区党群服务中心建设合同”以及“全总社区党群服务中心建设合同”，均缺少合同日期，合同模板中也缺少对于合同签订日期的填写位置。

工程验收资料的完整性不足。例如社区党组织服务群众经费项目中， “三里河一区5号院人车通道”、“汽北社区楼道无障碍安装”、“西便门居委会党建”等部分小型建设工程的竣工验收单中，各方验收单位填写的验收日期不完整。

4.由民生保障办公室组织实施的重点跟踪项目共计6个，项目年初预算合计金额2,115.91万元，预算调整后合计金额1,613.11万元，截至2020年12月31日，6个项目合计支出金额1,581.43万元，预算整体执行率为98.04%。各项目预算执行情况详见表5：

- 表5  民生保障办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民生保障 办公室 | 残疾人两项补贴 | 380.00 | 270.00 | 266.47 | 100.00% |
| 2 | 民生保障 办公室 | 残疾人职业康复劳动项目 | 98.41 | 73.91 | 73.64 | 100.00% |
| 3 | 民生保障 办公室 | 残联温馨家园 | 91.00 | 45.19 | 45.17 | 100.00% |
| 4 | 民生保障 办公室 | 成立困难群众救助服务所（购买服务） | 54.00 | 51.52 | 51.52 | 84.46% |
| 5 | 民生保障 办公室 | 民政代管地方离退休人员工资 | 1262.50 | 1172.50 | 1144.63 | 100.00% |
| 6 | 民生保障 办公室 | 在乡及伤残人员全年经费 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 |  |  | 2,115.91 | 1,613.11 | 1,581.43 | 98.04% |

跟踪分析：民生保障办公室实施的6个重点跟踪项目中，在乡及伤残人员全年经费项目，优先使用了中央和市区下达的优抚对象补助经费，调减了区级预算指标。其余项目的整体完成情况良好，对疫情影响所发生的项目经费变化及时做出了调整，未出现明显偏离绩效目标的情况。

5.由平安建设办公室组织实施的重点跟踪项目共计7个，项目年初预算合计金额1,582.75万元，预算调整后合计金额1,650.36万元，截至2020年12月31日，7个项目合计支出金额1,648.78万元，预算整体执行率为99.90%。各项目预算执行情况详见表6：

- 表6  平安建设办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安建设 办公室 | 反恐处突小分队保安服务费 | 312.00 | 452.00 | 452.00 | 100.00% |
| 2 | 平安建设 办公室 | 地区安全生产经费 | 208.98 | 54.24 | 54.21 | 99.93% |
| 3 | 平安建设 办公室 | 平安创建工作经费 | 199.82 | 109.87 | 108.80 | 99.02% |
| 4 | 平安建设 办公室 | 警务工作站保安服务费 | 162.00 | 232.00 | 232.00 | 100.00% |
| 5 | 平安建设 办公室 | 社区治安环境保安服务费 | 186.10 | 266.10 | 266.10 | 100.00% |
| 6 | 平安建设 办公室 | 巡防打击队保安服务费 | 170.64 | 240.64 | 240.64 | 100.00% |
| 7 | 平安建设 办公室 | 治安志愿者经费 | 343.21 | 295.50 | 295.04 | 99.84% |
| 合计 |  |  | 1,582.75 | 1,650.36 | 1,648.78 | 98.04% |

跟踪分析：平安建设办公室实施的7个重点跟踪项目中，有4个项目涉及到资金调增；3个项目涉及资金调减。调整后各项目的整体完成情况良好，未出现明显偏离绩效目标的情况，部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

部分合同严谨性还需加强。例如地区安全生产经费项目中涉及的部分委托印刷合同中，缺少合同的签订日期；平安创建工作经费项目，与北京瑞昌卓信保安服务有限公司签订的“临时安保服务协议书”，缺少签订日期；与北京佳慧信达科技有限公司签订的“智慧社区建设工程合同”中，未对项目工期进行明确的约定，合同条款的设定不够完整，工程竣工验收记录中的基本信息栏内容空缺，验收时间填写不完整。

6.由社区建设办公室组织实施的重点跟踪项目共计7个，项目年初预算合计金额1,192.88万元，预算调整后合计金额1,142.26万元，截至2020年12月31日，7个项目合计支出金额1,126.29万元，预算整体执行率为98.60%。各项目预算执行情况详见表7：

- 表7  社区建设办公室重点跟踪项目全年预算执行情况表

单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社区建设 办公室 | 社区公益事业专项补助资金 | 215.57 | 215.37 | 206.05 | 95.68% |
| 2 | 社区建设 办公室 | 学区理事会工作经费 | 74.00 | 25.00 | 19.98 | 79.94% |
| 3 | 社区建设 办公室 | 社区文化经费 | 67.00 | 26.00 | 25.96 | 99.83% |
| 4 | 社区建设 办公室 | 基层政权和社区建设经费 | 293.70 | 273.45 | 271.93 | 99.45% |
| 5 | 社区建设 办公室 | 社区居委会、服务站办公及运行经费 | 110.00 | 154.27 | 154.19 | 99.95% |
| 6 | 社区建设 办公室 | 幼儿园退休人员经费及在职人员保险 | 294.62 | 310.18 | 310.18 | 100.00% |
| 7 | 社区建设 办公室 | 月坛第一幼儿园生均补贴 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 100.00% |
| 合计 |  |  | 1,192.88 | 1,142.26 | 1,126.29 | 98.60% |

跟踪分析：社区建设办公室实施的7个重点跟踪项目中，学区理事会工作经费项目与社区文化经费项目因受疫情影响较大，年中资金调减比例较高。其余各项目的整体完成情况良好，未出现明显偏离绩效目标的情况，部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

部分合同的严谨性有所不足。例如社区公益事业专项补助资金项目中，“木樨地靠背座椅购销合同”、“广二社区迎新春联谊会合同”均缺少合同日期； 学区理事会工作经费项目中，“垃圾分类宣传视频制作合同” 均缺少合同日期；社区居委会、服务站办公及运行经费项目中，“社区8、9月办公用纸采购合同”缺少货物交货时间与合同签订日期。

项目过程资料的留存与归集工作还需加强。社区公益事业专项补助资金项目的相关活动实施过程资料呈现不够完整，各社区年初对于资金使用的计划安排体现不够充分，相关项目库的建设还有待进一步加强，项目整体的计划性略显不足。

7.由市民服务中心组织实施的重点跟踪项目共计7个。项目年初预算合计金额2,278.52万元，预算调整后合计金额1,916.79万元，截至2020年12月31日，7个项目合计支出金额1,887.18万元，预算整体执行率为98.46%。各项目预算执行情况详见表8：

- 表8  市民服务中心重点跟踪项目全年预算执行情况表

- 单位：万元

| 序号 | 实施部室 | 项目名称 | 项目年初预算金额 | 项目调整后预算金额 | 项目支出金额 | 预算完成比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市民服务中心 | 社会公益性就业组织岗位补贴经费 | 385.60 | 139.75 | 137.08 | 98.09% |
| 2 | 市民服务中心 | 驿站站点年租金 | 155.55 | 110.22 | 110.22 | 100.00% |
| 3 | 市民服务中心 | 月坛地区文化养老及图书馆工作经费 | 124.37 | 45.13 | 45.13 | 100.00% |
| 4 | 市民服务中心 | “一窗式”劳务派遣服务费经费 | 108.00 | 172.76 | 172.76 | 100.00% |
| 5 | 市民服务中心 | 低保、低收入医疗救助金 | 235.00 | 208.60 | 207.69 | 99.57% |
| 6 | 市民服务中心 | 低保人员最低生活保障金 | 1100.00 | 1100.00 | 1076.15 | 97.83% |
| 7 | 市民服务中心 | 退养人员二次报销药费 | 170.00 | 140.33 | 138.15 | 98.44% |
| 合计 |  |  | 2,278.52 | 1,916.79 | 1,887.18 | 98.46% |

跟踪认为，市民服务中心组织实施的7个重点跟踪项目中，月坛地区文化养老及图书馆工作经费项目，因受疫情影响较大，文化养老等主题活动从线下调整为线上，图书馆按上级要求未对外开放，年中资金调减比例较高。其余各项目整体完成情况良好，能够按照进度完成年前计划任务，未出现明显偏离预期绩效目标的情况部分重点项目在执行过程中存在的问题分析如下：

部分合同的严谨性有所不足。例如月坛地区文化养老及图书馆工作经费项目，与北京乐活堂养老服务促进中心签订的“文化养老之快乐养老拓展项目合同”，以及与西城区首铭社区文化服务中心签订的“图书馆委托管理运营协议书”，均缺少签订日期。

8、由地区协调服务办公室组织实施第七次全国人口普查经费项目，年初预算金额636.00万元，截至2020年12月31日，项目支出金额616.74万元，预算整体执行率为96.97%。

跟踪分析，项目根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）和《北京市人民政府关于开展第七次全国人口普查的通知》（京政发〔2019〕21号）要求开展第七次全国人口普查。人口普查工作每10年开展一次，是一项重大的国情国力的调查工作。截至2020年12月31日，项目已经完成第七次人口普查入户登记及信息采集工作，对辖区6.6万户，20.33万人完成人口普查，对国家下一步宏观调控提供了底层数据支撑，对市区制定政策提供相关依据，对街道实有人口疏解、新冠疫情防控提供了帮助。年度内项目的整体完成情况良好，未出现偏离绩效目标的情况。

项目在合同管理的严谨性方面还需要加以注意，与中国联合网络通信有限公司北京分公司签订的“大数据项目合同”中，约定“于本合同签订后3日内完成全部项目工作”，但合同缺少签订日期，存在一定的合同执行风险。

根据与北京国研世讯信息科技有限公司签订的“第七次全国人口普查工作购买服务项目合同”，项目资金主要用于支付服务方所投入的相关人员费用，在实际执行过程中服务方是否及时、足员的投入了相关人力，相关的佐证资料支撑资料还不够完整。在关注项目执行进展与数据的基础上，还应重点关注服务方所投入的人力资源是否与项目需求相匹配，是否有严谨的资料予以支撑，为合理的履行成本控制措施提供参考依据。

# 、预计社会效益实现情况

（一）全力以赴做好疫情防控，守护“月坛人民”。

坚决落实好中央、市区防疫工作精神。第一时间成立疫情成立防控工作领导小组专班，制定工作方案，开展疫情防控各项工作，实施实施风险人群管控和风险态势管理，构建形成全面覆盖、动态监测的社会面防控网络。严格有序、分类分级实施小区封闭式管理，妥善处置复兴医院聚集性病例，成功阻断疫情向街道、社区扩散。广泛动员地区单位、“西城大妈”、区街干部及物业等3900余人全天候对辖区144个白天点位和79个夜间点位值守，为辖区居民的生命健康筑起安全屏障。积极对接疾控中心专家，配备防疫“专家团”，全方位指导中央单位防疫工作。

坚决落实好疫情防控各项工作要求。严格落实“三防”“四早”“九严格”要求，建立公共场所疫情防控程序制度，严密抓好商务楼宇、商市场、施工工地等重点场所管控，安全有序推动复工达产。坚持以居民便利为中心，分别在白云路西侧绿地、蓟丘驿站和月坛公园，设立南北3个核酸集中检测点，累计完成检测4万余人次，确保辖区居民的安全健康。加强技防应用，在全市率先使用智能门禁系统，实现地区1000余户居家隔离人员实时监控，该系统后在全区、全市推介。同时应用百度智能云外呼、“电子门岗”、红外体温仪和1.4G政务专网等，有力推进疫情防控工作落实。加强信息发布和舆情引导，及时回应社会关切。

（二）提升基层党组织组织力，引领“月坛之治”

党建引领把方向。召开党建工作领导小组会，研究审议党建工作协调委员会相关制度、年度党建重点工作任务等重要内容。积极发挥党建工作协调委员会作用，街道社区共征集需求清单55项，资源清单95项，项目清单45项。围绕疫情防控、物业管理、垃圾分类等，街道共召开2次党建工作协调委员会会议，社区共召开87次党建工作协调委员会会议。不断深化所属190个党支部规范化建设，推进组织力提升。

党建引领促发展。精心搭建“恒华七月”党群服务中心，辐射周边8栋商务楼宇的“两新”组织活动阵地，由点及面的精准布局以党建带动群建，推动工会、团委、妇联、统战等群团组织建设，实现楼宇党群工作全覆盖。组织开展党员志愿活动392次，累计参与9711人次，党员为群众办实事好事893件。 组织26个社区党组织和8个商务楼宇完成439家“两新”组织摸排工作，通过集体学习、“制度上墙”和“非公党建论坛”等方式，推进“两新”党组织规范化建设。持续推进党组织和党的工作“双覆盖”，推广双圆工程监理有限公司党建示范点经验，提升非公党建质量和水平。

（三）维护好核心区安全稳定，打造“平安月坛”

精准发力夯实地区平安建设水平。圆满完成全国“两会”等服务保障任务，统筹安排重大活动期间交通、环境、秩序保障工作，累计发动群防群治力量15800余人次，常态化保障机制更加健全。健全矛盾纠纷排查化解机制，发挥街道调解中心职能，调解疑难复杂矛盾纠纷231件，达成书面调解协议191件（经法院确认86件），信访案件做到100%回复。劳动纠纷调解7起，涉及26人，促成单位为员工补发工资8万余元。以中央市区扫黑除恶督导组到月坛街道下沉督导为契机，开展儿童医院周边和白云观观前街秩序综合整治“并肩治乱”专项行动，共收缴非法出版物120余册，打击假道士2人。

精准发力强化安全保障各项措施。坚持重点领域定向集中整治，针对老旧居民小区、大屋脊筒子楼片区、平房院区等区域消防安全定向开展隐患大排查、大整治，整治各类隐患7043项，地区事故防范能力明显提升。扎实推进地区生产经营单位安全生产工作，共检查生产经营单位6959家次，发现隐患14468项。加强重点区域的技防设施建设，推进“雪亮工程”建设，完成23处“智慧平安社区”建设任务。持续加大消防基础设施建设，在长安街南北各建一座小型消防站，在地区重点隐患部位配置消防应急箱和灭火弹。推进电动车充电设施集中建设，安装充电柜132台，充电桩170个，实现了26个社区集中充电设施全覆盖。成立700余人的防火志愿队，组建以街巷物业为主的消防秒级响应队伍，实现火情火灾防治秒级响应。完成年度月坛兵役登记人员411名，首批达到百分百的登记率；入伍人员5名，在15个街道排名第一。

（四）不断提升街巷环境品质，扮靓“月坛容颜”

纵深精细推进垃圾分类。充分发挥地区党建协调委员会作用，推动建立绿色联盟，设置“党员先锋岗”，成立22支党员先锋队等，建立南沙沟、融泽府社区生活垃圾分类驿站，切实提高社区垃圾分类水平。制作发放各类宣传品67170件，发动社会力量1398人参与“桶前值守”，南沙沟成为北京市首批垃圾分类示范小区。制作发放各类宣传品67170件，入户发放垃圾分类知识手册37000份，社区垃圾分类知晓率达到100%。优化小区垃圾桶站数372个，发动社会力量1398人参与“桶前值守”，南沙沟成为北京市首批垃圾分类示范小区。加强地区餐厨垃圾管理，地区310家餐饮单位在全区率先100%签署餐厨垃圾规范收运协议。新条例实施以来，综合行政执法队建立生活垃圾分类管理台账414家，立案112起，罚款199000元，立案数、罚款量均列全区各街道首位，整改量位列全区前三。

纵深推进物业管理。按照《北京市物业管理条例》要求，街道全面落实物业管理工作。今年以来，推动组织成立物管会115个，物管会、业委会组建率达到98.4%。成立业委会（物管会）110个，业委会（物管会）组建率为90.2%，完成109家业委会（物管会）和46家物业企业的党组织覆盖工作，党组织覆盖率为99.4%。

纵深精细推进疏解提升。持续推进疏解整治促提升专项行动，全年拆除违建7410.57平方米，影响人口2781人，分别完成年度任务的148%和101%。以街区更新为基础，配合区住建委、区和谐宜居指挥部做好项目储备，推进四十四中东侧路道路建设等具体项目落地实施。配合相关单位开展长安街沿线等重点区域及重点片区的整理提升。

纵深推进地区环境建设。按照民生工作民意立项工作机制，初步完成月坛街区和地藏庵街区的街区更新，通过改造沿街绿化、城市家具，打造优质公共服务设施和宜居休闲点位，设立低碳便捷步行线等具体措施，开展街区生态重构，让街区整理真正惠及民生。做好大气污染防控，加强地区清扫保洁，全年共出动70817人次、作业车辆9690台次、洒水5425吨，PM2.5显著好转，TSP位居全区前列。建立志愿者巡河队伍，加强河道14个排水口水质监测和日常巡控。今年，街道河长共巡河744人次，巡河里程596.727公里。不断挖掘地区停车资源，地区共有17条道路的路侧停车位，共计946个路侧停车位对地区居民开放。

纵深精细推进街巷治理。制定背街小巷环境精细化整治提升三年任务，实现“十有十无”背街小巷全部达标，精治类验收达标街巷31条。完成严重影响居民生活及周边环境的三里河北街三号院户厕改造工程，启动月坛西街乙2号院环境整治工程，巩固花园式社区创建成果。今年，综合执法中心开展综合执法行动258次，处理城市环境秩序管理案件86件，累计拆除辖区私装地桩地锁357个，清理占道非机动车547辆。截至2020年12月20日，综合行政执法队行政处罚共计1008起，罚款额852545元。

（五）履职为民致力民生改善，抒发“月坛情怀”

不断推进接诉即办工作。接诉即办工作开展以来，街道始终坚持全天候收集诉求、精准派发案件、多方协同处置、双向动态反馈、内外监督问责、定期分析研判，创建“五全”工作法，制定《月坛街道“接诉即办”工作办法》, 推动“接诉即办”工作与“吹哨报到”、“基层治理”机制深度融合，精准解决群众身边与疫情防控相关的难题，补齐社区治理短板。截至12月20日，共办理案件11509件。

不断加大精准救助力度。建立“网格式管理”救助机制。截至目前，街道以困难群众台账为依据，入户走访402人次，实施社会救助万余人次。严格落实特扶帮扶政策，慈善助老医疗救助91人，为优抚对象发放慰问金和抚恤金225人，办理“春雨大病救助”35人次，低保人员医疗救助841人次，医疗保险药费报销1613人次。深化拓展“启航计划”，开展“春风送暖、圆梦月坛”线上就业指导，实施“一对一”帮扶。今年以来，累计帮助566名就业困难人员实现就业，完成指标的108%。依托5家市级示范温馨家园，为地区2657名残疾人开展康复医疗、入户体检、技能培训、普法宣传等一系列精准服务项目。加强学校公共卫生安全联防联检，走访排查地区民办教育机构24家，完成地区非本市户籍适龄儿童入学证明审核工作，60名学生顺利入学。政务服务窗口全年办理业务10,976件，咨询10,281件。

不断提高为老服务水平。按照北京市党建引领离退休干部工作向基层延伸试点要求，着力打造三里河一区社区养老服务驿站，持续推进国家广电总局机关服务中心新302餐厅为老用餐送餐服务，推进“央地一体化”养老服务模式落地。整建制接收北京市建筑设计研究院45名退休老党员，成立复北社区第五党支部，这是街道试点工作的重要尝试和突破。今年建成复北社区养老服务驿站，街道正式运营7家社区养老服务驿站，为老人提供共计六大类功能40余小项服务内容，全年总计提供各类服务29,006人次，日间照料459人次。完成“七有五性”家庭照护者培训920人，家庭养老床位51张的考核指标。全年养老累计投入近千万元。

（六）多措并举推进以文化人，繁荣“月坛文化”

持续提升月坛地区城市文明水平。以《北京市文明行为促进条例》实施为契机，以社会主义核心价值观为引领，广泛开展群众性精神文明创建活动，扎实推进6个新时代文明实践中心建设。高标准完成全国文明城区复查测评工作，切实推动价值引领、倡导文明新风、营造良好氛围。按照“一街一品”发展思路，举办“白云杯”太极邀请赛；同时传统文化节日活动，全年累计组织开展社区邻里节活动80余场，极大的丰富了辖区居民的文化生活。

持续开展对外宣传和舆情管控工作。坚持正面宣传和报道，利用微信平台、《人文月坛》周报、《穿过幸福时差》系列丛书等阵地，打造网上网下“同心圆”，形成主流舆论强势，今年，共发布微信公众号205期598条，出版各类报刊专刊57期，制作、配合区相关部门悬挂横幅780条，展板5,050块，出版《穿过幸福时差》系列丛书第11册，记录月坛抗疫故事，弘扬地区正能量。

（七）推进社区治理能力建设，提升“月坛温度”

全面加强社区自治能力建设。大力推进街道社区服务站转型升级，整合126项便民利民事项纳入“全科社工”综合窗口服务。扎实做好“进千门、走万户”工作，截止到12月22日，共走访居民9,490户，单位889个，收集问题2,309个，解决问题1538个。重点推进社会路社区协商议事厅建设，推进参与型分层协商民主自治建设。完成汽北社区心理服务站建设，积极开展社区工作者心理减压课程，加强社工队伍心理素质能力建设。完成汽北社区老旧小区3个楼门院文化试点建设，提升社区品质。严格落实社区“首问责任制”，全面推进全科社工培养，提升社区服务能力。

全面加强地区社会事业建设。加强退役军人服务管理及硬件设施建设，“全国示范型退役军人服务站点”验收合格。坚持首善标准，高标准做好第七次全国人口普查工作，高质量完成普查登记工作，区划、摸底调查、短标登记均梳理通过验收。为18家地区纳税企业发放奖励资金760万元。确定100家税收重点企业安排处级领导定期走访。推进落实民族团结进步创建工作三年行动计划，实现地区民族团结、宗教和睦、社会稳定。妇联、团委等工作取得新成效。

（八）纵深推进全面从严治党，营造“月坛正气”

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，扎实推进十九大四中、五中全会精神等作为“三会一课”必学内容，牢固树立全面从严治党的责任意识。年初，街道召开全面从严治党工作部署会，制定了《月坛街道2020年全面从严治党主体责任重点工作任务清单》,严格执行工作销账制；层层签订“主体责任清单”；更新《落实党风廉政建设主体责任全程纪实手册》，处级领导干部一人一档，做到一事一记、清晰留痕；进一步加强主体责任和监督责任的联动机制,从严从实推动党风廉政建设“两个”责任落实; 履行属地主体责任，持续做好疫情常态化防控，切实维护和保障辖区居民生命安全和社会稳定；在元旦、春节等重要节点，通过线上线下对全体干部进行提醒教育，严格落实八项规定精神，自觉抵制不正之风。

# 、意见和建议

（一）存在的问题及原因分析

1.项目预算编制的科学性和成本绩效意识有待进一步提高

预算编制作为整个预算绩效管理的起点，预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。通过开展2020年度的全过程绩效跟踪工作，发现部分延续性项目在预算编制时依然会存在一定的惯性思维，前期调研工作的落实不够到位，对于项目成本的变化，以及可能影响项目执行的外部因素缺乏全面考虑，在一定程度上降低了项目预算编制的准确性。

2.合同管理的严谨性需要加强

部分项目在与第三方签订的合同中，合同要素不够完整，对于款项支付进度或支付比例的合理性也在一定程度上存在欠缺。个别合同条款内容因客观因素影响发生变化，应及时对合同内容进行修订或签订补充协议，在合同管理的细节方面还需进一步加强。

3.项目实施方案的指导性与有效性还存在不足

本年度52个重点跟踪项目中，部分项目未结合申报情况制定有针对性的完整项目实施方案，对项目组织实施的架构、人员配备、职责分工、实施进度、质量控制、风险防范等内容未做好事前计划，导致项目的实际执行中缺少实施方案的有效指导与监督检查的依据，在有效性与指导性方面尚存在一定的不足。

4.对服务满意度调查工作的重视程度还需加强

通过开展全年绩效跟踪工作，部分项目负责人对服务满意度调查工作的还不够重视，实际工作中普遍缺少对满意度调查工作的计划与实施。无法及时了解受众群体或上级单位对于项目实施过程以及项目成果的满意度情况，作为项目绩效目标中的固定产出指标，会对事后评价的最终结果造成一定影响。

（二）持续改进工作的具体措施

1.全面统筹预算编制，强化预算编制的准确性

各部门在编制预算前需加强对项目的调研与分析，了解项目的实际需求，再根据年度的工作计划、工作重点、具体工作内容以及上年度项目执行情况合理编制项目预算，体现预算编制的精细化和科学化，加强成本绩效的意识，有效的控制预算调整比例。在实际执行过程中根据项目进度及实际情况变化，及时对项目内容或资金情况作出合理化调整，进一步提高财政资金的使用效率。

2.强化项目过程管理，进一步规范合同条款的内容

各项目主责部门应针对项目的特点及实际情况，及时制定科学、可行的项目实施方案，并对已形成的相关管理办法或的实施细则及时进行完善与调整，使之更加符合工作实际。同时，需强化项目合同管理的规范性，重视合同条款的约束力，规避合同执行风险。加强日常监督管理，对项目实施进行有效的过程控制和质量验收控制。

3.注重项目执行过程中管理资料及项目实施后效果材料的收集

在项目执行过程中及时有效的归集项目管理过程的资料，加强项目留痕资料的审核力度，以完整的资料作为项目管理责任落实以及绩效成果实现的有效支撑。积极组织各业务部门开展绩效管理方面的培训，提高各项目执行人员的项目管理水平，不断增强预算绩效管理的意识。

4.进一步加强和规范2021年度预算绩效管理工作

我单位2021年部门预算申报工作已经完成，各项目绩效目标的设置内容更加趋于科学合理，预算编制的规范性与细化程度也在逐步提高。结合2020年部门整体绩效跟踪发现的问题，在2021年度的工作中将进一步提高对于预算绩效管理的重视程度，按计划圆满完成2021年度的绩效管理工作。

六、其他需要说明的的问题

无。

附件

附件1：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件2：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

单位名称（加盖公章）：北京市西城区人民政府月坛街道办事处

联系人：韩一玲         联系电话：51813819