西城区区级财政支出

绩效跟踪报告

部门名称：  北京市西城区人民政府月坛街道办事处

填报日期：         2022年3月25日

负 责 人：             杜   鹃

目  录

一、绩效跟踪工作组织实施情况	1

二、年度预算执行情况	3

（一）预算批复情况	3

（二）预算执行情况	3

三、绩效目标情况及分析	4

（一）部门整体绩效目标完成情况	4

（二）项目绩效目标完成情况	9

（三）各项目绩效目标完成情况及原因分析	12

四、意见和建议	37

（一）存在的问题及原因分析	37

（二）持续改进工作的具体措施	39

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

2021年全年财政支出

绩效跟踪报告

为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据《北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见》（京政办发〔2011〕53号）、《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）、《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）等文件的规定，北京市西城区人民政府月坛街道办事处（以下简称“月坛街道”）在完成了2021年度上半年绩效跟踪工作的基础上，开展了全年绩效跟踪工作，现将具体工作情况汇报如下：

# 绩效跟踪工作组织实施情况

通过多年来财政预算绩效管理相关工作的开展，对我街道各方面工作均起到了明显的提高与促进作用。为加强2021年度预算绩效管理工作，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行跟踪管理和督促检查，我街道重点从以下几个方面开展工作。

（一）加强组织领导，2021年度我街道全年绩效跟踪工作由预算绩效领导小组全面负责，小组成员由街道主管领导为组长，分管领导为副组长，各办科级领导为组员，指导监督预算绩效管理工作的开展。同时结合我街道往年度在管理工作中存在的部分问题，加强了对项目管理和成本投入的管控，努力实现对预算绩效全过程的有效监督。

（二）推进本年度绩效跟踪工作的部署。一是明确了我街道2021年度绩效跟踪管理的主要工作内容和总体工作计划，对做好绩效管理工作提出具体要求。二是及时向各办公室下发了《关于报送2021年项目预算支出绩效相关材料和进行跟踪检查的通知》，确定了重点跟踪项目和开展绩效跟踪的具体时间。三是委托中介机构联合成立工作小组，对我街道重点项目进行跟踪检查，及时组织绩效跟踪相关工作培训会。

（三）突出跟踪重点。根据我街道2021年度工作重点，按照区财政局对绩效跟踪项目的具体要求，针对不同类型的项目，对社会关注度较高、金额较大的项目及重大政策为重点进行跟踪。共选取了49个重点项目，对其进行深入解析、跟踪检查。同时在此基础上，对其他一般性项目也进行跟踪了解，使绩效跟踪管理做到了全覆盖。

（四）加强协调配合。一是由我街道领导小组整体负责预算绩效管理工作。二是由综合办公室具体负责组织、协调、指导各办公室绩效管理工作，编制绩效跟踪工作计划；确定跟踪检查的重点项目，收集整理相关资料；审核各项目绩效自评报告及相关附表，并撰写预算支出绩效跟踪报告。三是各项目实施部门积极配合做好项目支出预算绩效的自评工作，按照要求填制绩效相关表格，准备相关资料。根据复核结果，针对项目存在偏离绩效目标的情况及时予以纠正，积极进行整改。工作过程中，积极地与第三方中介机构加强联系沟通，共同探讨解决工作中的难点问题，保证了绩效跟踪工作的顺利进行。

（五）确保工作按计划、保质量完成。一是加强了对项目实施过程的跟踪。我街道预算绩效领导小组不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，对绩效目标不明确或有偏差的及时给予指导完善调整。各项目严格按照《月坛街道办事处内部控制规范手册》的要求开展相关工作，资金使用严格按照流程进行审批，做到了资金使用有监督，可查询。二是加强重点环节检查。按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划，重点从项目的基本概况、绩效目标调整、组织管理实施和完成阶段性绩效目标等环节进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异，以及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，指出项目实施管理中存在的不足，提出改进措施与建议。三是加强绩效跟踪档案管理。认真收集整理绩效跟踪检查资料，并按照项目名称分别建立了纸质和电子资料档案，为下一年绩效跟踪工作奠定基础。

# 二、年度预算执行情况

## （一）预算批复情况

- 根据《北京市西城区财政局关于批复2021年部门预算的通知》（西财预〔2021〕23号），月坛街道2021年度总支出安排36,711.91万元。其中：预算内资金安排34,336.85万元（基本支出8,802.61万元，项目支出25,534.24万元），财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排0.00万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排2,375.06万元。

# （二）预算执行情况

截至2021年12月31日，部门整体支出38,336.76万元，完成全年预算支出比例100.00%，其中：基本支出9,126.52万元，项目支出29,210.24万元。

# 三、绩效目标情况及分析

## （一）部门整体绩效目标完成情况

今年是我们党建党100周年，是“十四五”开局起步之年。在区委区政府的坚强领导下，月坛街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，紧紧围绕市区各项工作要求和“四型月坛”发展规划，立足新发展阶段，践行新发展理念，较好地完成了全年的工作任务。主要体现在以下几个方面：

1.加强党的建设，推进街道工作全面进步。

加强党的政治建设。街道坚决贯彻新时代党的建设总体要求和党中央全面从严治党方针，认真履行管党治党政治责任，促进街道政治生态进一步好转。牢牢抓住“推动全面从严治党向纵深发展，为街道营造风清气正的政治环境”的总目标，制定工委全年落实主体责任的重点任务清单35条，实行“销账制”，做到早提醒、早落实。治理转作风，开展党务外包专项治理工作，从严加强和规范党务工作。落实市委区委巡视巡察问题整改，确保落地见效。强化党内监督，严格落实监督和廉政谈话全覆盖，加大重点任务监督检查力度。常态化落实中央八项规定精神，风清气正的政治生态持续巩固。

严格落实党内法规。严格遵循和执行党（工）委会议事规则，坚持民主集中制，认真落实“三重一大”集体决策，班子成员集体研究、分析研判街道全面从严治党、意识形态和党风廉政建设形势。落实意识形态工作责任制。坚持用好工委会会前学习和理论中心组学习机制，开展集中学习26次，集中研讨3次。严肃党内政治生活，严格落实领导干部双重组织生活会制度。深入推进主体责任全程纪实制度，认真落实领导干部个人有关事项报告制度。坚持选任制度，着力培养干部的“七种能力”，职级晋升和职务晋升39人。规范提名推荐程序和考察审查工作，圆满完成社区“两委”换届和党支部换届、社区妇联换届、社区联合工会换届和区第十七届人大代表月坛地区分会换届选举工作。

压实联系群众责任。强化处级领导包社区制度，压实席位制委员责任，聚焦居民诉求和群众关切，在12345工作、吹哨报到等工作中，推进党组织服务群众和社区公益金项目实施，开展城市清洁日、与驻区单位共建等项目，切实落实为民办实事理念。充分发挥党委委员和支部书记作用，社会路、一区社区党委开办党委接待日、支部书记接待日，主动帮助居民解难题。创新联系方式，携手中国职工之家打造月坛小哥驿站，提升群体归属感，主动参与到社区治理活动中，探索形成新业态群体享受服务-回馈社会的良性循环。

深化党史学习教育。精心组织开展党史学习教育，举办“七个一”系列活动，丰富党史学习教育形式和内涵，推动教育成果指导实践。着力打造三里月新党群服务中心，引入首都博物馆的资源优势，举办党史展览、月末大讲堂等活动；组织地区党员1500余人次微信参与党史答题；表彰“两优一先”70人，出版《穿过幸福时差十二》；中央市属、区级单位等与社区结对，为群众办实事26件，完成重点民生项目12项，使党史教育取得实实在在的成效，凝心聚力建设“四型月坛”。

2.坚持首善标准，全力服务保障首都功能。

坚决落实好重大活动服务保障。高标准完成全国“两会”、建党100周年庆祝活动、国庆等重大活动服务保障任务。制定专项安保方案，搭建安保指挥体系，启动一级超常社会面防控等级，发动群防群治力量2万余人次，对住地周边、长安街沿线及街心公园、过街天桥、地下通道、立交桥等192个点位巡逻值守，确保活动顺利举办。

坚决落实好常态化疫情防控长效机制。以“1+26”街道社区联动网为依托，利用技术+人防手段，夯实社区防控阵地，排查重点人1.5万余人，行业核酸检测34轮，检测26万余人次。有力有序做好疫苗接种，构建月坛地区免疫屏障。创新宣传方式，实行“三扫”行动、“四进”宣讲，组织各类力量参与到疫苗接种宣传动员中，提高居民接种率。创新服务方式，使用接种车，畅通疫苗接种“最后一公里”；对接部委机关，开设专场21场，保障中央单位疫苗接种；创新关爱方式，开通摆渡车、绿色通道、提供雨衣等暖心服务，充分展现人文关怀。目前，地区大规模接种超过30万剂次，60岁及以上老年人接种率达81.34%。

3.筑牢安全防线，维护社会环境和谐稳定。

精准发力夯实地区平安建设水平。常态化开展扫黑除恶，探索形成“1+N”工作机制，推进儿童医院周边和白云观观前街“并肩治乱”整治工作。强化群租房专项治理，实现日租房关停率90%，群租房动态整治率100%。全年办理各类信访78件，自收信访件化解率100%。强化司法超前调解，调解纠纷245件，达成书面调解协议241份（经法院确认115件）。月坛街道人民调解委员会荣获全国模范人民调解委员会称号。

精准发力强化安全保障各项措施。强化基础设施建设，安装充电桩185组、充电柜175组，实现电动车集中充电设施小区全覆盖。辖区997户居民实现瓶装液化气用户“新三改”，安装感烟报警器1500个，消防安全提示器3000个。推进“智慧平安社区”建设，改造升级视频图像232路，便民门禁系统48处，新装高空抛物监控系统24处。强化隐患消除行动，推进安全生产专项整治三年行动及有限空间作业“双防一推进”行动，检查生产经营单位8851家次，发现并整改隐患10570项，确保辖区安全无事故。

4.优化核心功能，扎实推进城市深度精细治理。

纵深精细推进街巷治理。重点改造提升月坛南街沿线公共空间，33条背街小巷全部通过市级精治类达标验收。完成78处老旧小区点位无障碍化改造，建成一刻钟无障碍生活服务圈及精品街区。全年拆违5334.74平方米，疏解人口1142人，提前4个月完成任务量的107%和105%。月坛行政执法队荣获“北京市先进基层党组织”和“北京市城管执法系统先进集体”荣誉，并于今年6月确立为北京市人大常委会基层立法联系点。

纵深精细推进环境整治。以真武庙三号院小区为试点，在全市率先打造“租赁置换”老旧小区有机更新模式，有效破解央产老旧小区改造治理难题。完成地区26处垃圾分类驿站建设，创建北京市生活垃圾示范小区7个。抓实污染防治工作，月坛地区空气质量持续向好，降尘量名列全区第14名。深化河长制建设，完善水污染闭环执法机制，维护河湖生态功能。

5.加强宣传引导，筑牢意识形态“主阵地”。

持续提升月坛地区城市文明水平。以社会主义核心价值观为引领，扎实推进新时代文明实践中心建设，开展实践活动4500余场。持续推进文明城区创建常态化建设，完善机制体制建设，切实推动价值引领、倡导文明新风、营造良好氛围。打造“国图进社区”理念，国家图书馆无偿提供图书15000册，开展活动66次，使百姓足不出户即可享受文化饕餮盛宴，提升月坛地区文明水平。

持续开展对外宣传和舆情管控工作。全年接待媒体91次，街道各项工作在中央、市级报纸、电台、电视台被报道57篇次，网络媒体报道800余次；在“月坛政务通”微信公众号发布信息300期。牢牢掌握意识形态主动权，对网络舆情随发现，随上报，随处理。加强舆情引导，提升街道干部舆情应对水平。

6.聚焦民生短板，落实“七有五性”上取得新成效。

不断推进接诉即办工作。严格实施“新十条”，定期召开联席会分析研究群众反映的热点难点问题，抓住“解决率和满意率”、“双否和单否率”等核心数据，提高工作质量，做到真反馈、真落实、真解决。今年办理案件9074件，综合成绩稳步攀升至全区第1名。

不断加大精准救助力度。帮扶救助各类困难群体9000余人次。稳步推进综合窗口“一窗通办”，支持重点就业人群2365人。依托5家市级示范温馨家园，为地区2724名残疾人开展系列精准服务项目。加强对校外培训机构联合检查，保证“双减”政策有效落实。完善施工单位备案管理，完成141户保障性住房、市场补贴和公租补贴工作。

不断提高为老服务水平。做好离退休干部党的建设，引导老同志传承党的优良作风。加强街道社区养老服务驿站建设，无围墙敬老院累计服务54678人次，站点服务41611人次，家庭照护者培训920人，家庭养老床位51张。开展居家养老巡视和精神慰藉工作，巡视老人214人，4279人次。

7.整合地区资源，切实提升基层社会治理能力。

全面加强社区自治能力建设。完成社区基层党组织换届选举工作，26个社区全部实现书记主任“一肩挑”。严格落实社区“首问责任制”，加强全科社工培养，实现26个社区转型升级全覆盖。着力打造汽南社区协商议事厅和汽南3个楼门院示范点，完成木樨地北里19、20号楼小区垃圾分类、汽北社区自行车棚改造和木樨地便民生活服务网点运营，提升社区服务能力。

全面做好地区服务工作。加强协税护税，全年走访企业212家。加强统计业务培训与指导，完成5800余份报表的收审验工作，提高统计队伍建设水平。做好商用楼宇核查工作，新建39座楼宇台账，登记楼宇99栋、企业1238家。

## （二）项目绩效目标完成情况

按照《西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法》（西财预〔2014〕273号）文件的要求、以及西城区财政局“关于各预算单位报送2021年全年绩效跟踪相关材料的通知”，我街道选取了49个项目作为重点跟踪项目，涉及项目支出财政预算金额为22,133.84万元，年初全年项目支出财政预算25,534.24万元，重点跟踪项目预算金额占全年项目预算金额的86.68%。

截至2021年12月31日，49个重点跟踪项目预算执行总金额20,802.69万元，占重点跟踪项目预算总金额的81.47%。

49个重点跟踪项目明细及资金情况详见下表：

单位：万元

| 序号 | 部门 | 项目名称 | 项目预算 | 项目支出 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公室 | 街道机关城管队社保所办公楼房租 | 319.67 | 319.67 | 100.00% |
| 2 | 综合办公室 | 社区居委会、服务站办公及活动用房租金 | 393.23 | 393.23 | 100.00% |
| 3 | 综合办公室 | 月坛街道移动办公经费 | 172.24 | 172.24 | 100.00% |
| 4 | 综合办公室 | 街道物业管理保洁服务费 | 164.77 | 164.77 | 100.00% |
| 5 | 综合办公室 | 综合执法中心房屋租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 综合办公室 | 机关办公楼设备运行经费 | 83.65 | 83.65 | 100.00% |
| 7 | 综合办公室 | 财政各类专项业务审计经费 | 50.99 | 50.99 | 100.00% |
| 8 | 市民服务中心 | 低保人员最低生活保障金 | 1225.22 | 1225.22 | 100.00% |
| 9 | 市民服务中心 | 社会公益性就业组织岗位补贴经费 | 236.16 | 236.16 | 100.00% |
| 10 | 市民服务中心 | 低保、低收入医疗救助金 | 202.56 | 202.56 | 100.00% |
| 11 | 市民服务中心 | 退养人员二次报销药费 | 119.00 | 119.00 | 100.00% |
| 12 | 市民服务中心 | 一窗式劳务派遣服务费经费 | 127.02 | 127.02 | 100.00% |
| 13 | 市民服务中心 | 驿站站点年租金 | 110.22 | 110.22 | 100.00% |
| 14 | 市民服务中心 | 月坛地区文化养老及图书馆项目服务 | 50.24 | 50.24 | 100.00% |
| 15 | 市民服务中心 | 就业活动经费 | 25.30 | 25.30 | 100.00% |
| 16 | 社区建设办公室 | 流管人员经费 | 988.02 | 988.02 | 100.00% |
| 17 | 社区建设办公室 | 基层政权和社区建设经费 | 358.31 | 358.31 | 100.00% |
| 18 | 社区建设办公室 | 专职安全员经费 | 300.34 | 300.34 | 100.00% |
| 19 | 社区建设办公室 | 幼儿园退休人员经费及在职人员保险 | 282.15 | 282.15 | 100.00% |
| 20 | 社区建设办公室 | 社区公益事业专项补助资金 | 212.79 | 212.79 | 100.00% |
| 21 | 社区建设办公室 | 社区服务站转型升级 | 39.09 | 39.09 | 100.00% |
| 22 | 社区建设办公室 | 月坛第一幼儿园生均补贴 | 140.40 | 140.40 | 100.00% |
| 23 | 社区建设办公室 | 社区居委会、服务站办公及运行经费 | 191.52 | 191.52 | 100.00% |
| 24 | 社区建设办公室 | 计划生育特扶家庭关怀帮助工作经费 | 86.59 | 86.59 | 100.00% |
| 25 | 平安建设办公室 | 智慧平安小区建设 | 270.71 | 270.71 | 100.00% |
| 26 | 平安建设办公室 | 社区治安环境保安服务 | 227.20 | 227.20 | 100.00% |
| 27 | 平安建设办公室 | 平安创建工作经费 | 182.17 | 182.17 | 100.00% |
| 28 | 平安建设办公室 | 治安志愿者经费 | 102.95 | 102.95 | 100.00% |
| 29 | 平安建设办公室 | 反恐处突小分队保安服务 | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| 30 | 平安建设办公室 | 地区安全生产经费 | 82.32 | 82.32 | 100.00% |
| 31 | 民生保障办公室 | 民政代管地方离退休人员工资 | 1044.58 | 1044.58 | 100.00% |
| 32 | 民生保障办公室 | 残疾人两项补贴 | 267.89 | 267.89 | 100.00% |
| 33 | 民生保障办公室 | 残联温馨家园 | 128.93 | 128.93 | 100.00% |
| 34 | 民生保障办公室 | 残疾人职业康复劳动项目 | 86.13 | 86.13 | 100.00% |
| 35 | 党群工作办公室 | 社区工作者人员经费 | 5221.98 | 5221.98 | 100.00% |
| 36 | 党群工作办公室 | 社区党组织服务群众经费 | 150.00 | 150.00 | 100.00% |
| 37 | 党群工作办公室 | 党群服务中心场地租赁及运行经费 | 472.92 | 472.92 | 100.00% |
| 38 | 党群工作办公室 | 基层党组织党建活动经费 | 164.44 | 164.44 | 100.00% |
| 39 | 党群工作办公室 | 基层党组织书记和委员职务补贴 | 219.44 | 219.44 | 100.00% |
| 40 | 党群工作办公室 | 宣传经费 | 130.00 | 130.00 | 100.00% |
| 41 | 城市管理办公室 | 街巷准物业 | 1726.99 | 1726.99 | 100.00% |
| 42 | 城市管理办公室 | 月坛地区保洁经费 | 1385.53 | 1385.53 | 100.00% |
| 43 | 城市管理办公室 | 月坛地区违建拆除经费 | 333.65 | 333.65 | 100.00% |
| 44 | 城市管理办公室 | 垃圾分类 | 1024.05 | 1024.05 | 100.00% |
| 45 | 城市管理办公室 | 失管老旧小区准物业应急处置服务 | 321.44 | 321.44 | 100.00% |
| 46 | 城市管理办公室 | 环保、河长制经费 | 215.51 | 215.51 | 100.00% |
| 47 | 城市管理办公室 | 无主渣土废弃物清运费 | 373.95 | 373.95 | 100.00% |
| 48 | 城市管理办公室 | 城市管理经费 | 280.41 | 280.41 | 100.00% |
| 49 | 城市管理办公室 | 综合行政执法队保安服务费 | 410.00 | 410.00 | 100.00% |
|  |  | 合计 | 20802.69 | 20802.69 | 100.00% |

## 各项目绩效目标完成情况及原因分析

49个重点跟踪项目的申报实施部门包括：综合办公室、市民服务中心、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、党群工作办公室以及城市管理办公室。按照各部门重点项目的全年执行情况，具体分析如下：

1.由综合办公室2021年组织实施的重点项目共计7个，包括

“街道机关城管队社保所办公楼房租”项目、“社区居委会、服务站办公及活动用房租金”、“月坛街道移动办公经费”、“街道物业管理保洁服务费”、“综合执法中心房屋租赁费”、“机关办公楼设备运行经费”和“财政各类专项业务审计经费”，重点跟踪项目年初预算合计金额为1,596.58万元，实际支出总额1,184.55万元，综合办重点跟踪项目的预算执行率74.19%。其中：

（1）街道机关城管队社保所办公楼房租项目年初预算申报批复金额为537.67万元，指标追减218.00万元，调整后预算为319.67万元，截至2021年12月31日实际支出319.67万元，已完成全年预算的100.00%。街道机关城管队社保所办公楼，为机关、城管队和社保所各项工作的顺利开展提供办公条件，街道房租包含机关办公楼房屋租赁涉及面积716平米、城管队房屋租赁涉及面积1086.4平米和社保所房屋租赁涉及面积3819.45平米。项目已按照合同约定，在第一季度前一次性完成租金支付，城管队房租支付后，产权方（京安印刷厂）通知提前终止合同，退回了218.00万元房租。调整后，项目绩效目标变为319.67万元且已完成。项目的整体推进与执行情况良好。

（2）社区居委会、服务站办公及活动用房租金项目经费预算申报批复金额为388.23万元，指标追加5.00万元，调整后393.23万元，截至2021年12月31日实际支出393.23万元，已完成全年预算的100.00%。社区办公用房及活动用房的租赁，都是落实市、区两级政府的总体要求，是落实市、两级政府关于社区办公用房及公益性活动用房达标的“折子工程”。为社区居委会、服务站办公及活动用房支付租金分别在上半年和下半年支付。按照主任办公会和工委会要求完成支付。项目已按照合同约定完成社区居委会用房租金以及服务站办公及活动用房租金支付，项目的整体推进与执行情况良好。

（3）月坛街道移动办公经费项目预算申报批复金额为176.64万元，指标追减4.40万元，调整后172.24万元，截至2021年12月31日实际支出172.24万元，已完成全年预算的100.00%。本项目金额主要用于保证月坛街道街巷长、网格员等移动PDA的正常使用，能够通过信息化手段检查上报问题其街巷及所辖网格，满足办事人员日常办公的需要，实现安全的工作方式，在优化办公条件提高办公效率方面具有显著的效果。项目按计划实施，整体推进完成情况良好。

- 街道物业管理保洁服务费项目经费预算申报批复金额174.20万元，指标追减9.43万元，调整后164.77万元，截至2021年12月31日实际支出164.77万元，已完成全年预算的100.00%。项目由机关办公室负责，由北京国宏联合物业管理有限公司执行，国宏物业对街道物业管理保洁服务和市民服务中心新址（西街）开展物业保洁。主要提供对楼内公共区域保洁服务；处级领导办公室、会议室、洽谈室的清扫保洁服务；会议服务；分发报纸、信件服务；中央空调清洗、新风风道清洗、消毒工作；办事处地下及一至三层库房的卫生保洁工作；提供餐厅打卡、餐具清洁、消毒及餐厅的日常保洁工作；提供值班室清洁卫生并每天更换清洗床单、被罩等工作。为维持机关办公营造和维持整洁优美、方便舒适、安全健康的办公环境，依据具体工作开展情况支付项目资金，项目按计划实施，整体推进完成情况良好。

- 综合执法中心房屋租赁费项目经费预算申报批复金额155.88万元，指标追减155.88万元，调整后0万元，截至2021年12月31日实际支出0.00万元，已完成全年预算的0.00%。此项目属于延续性项目，用于支付2021年度的综合执法中心办公用房租金，为提高行政服务效能，不断提升机关房屋管理规范化建设水平，保障机关各项工作的顺利开展。涉及租赁面积722平方米，按照合同规定，房租已在第一季度前一次性全额支付，房租支付后，产权方（京安印刷厂）通知提前终止合同，退回了房租。

- 机关办公楼设备运行经费项目预算申报批复金额为103.97万元，指标追减20.32万元，调整后83.65万元，截至2021年12月31日实际支出83.65万元，已完成全年预算的100.00%。本项目资金主要用于定期对房屋公共区域的消防、供水、排水、供电设备正常运行、维护和保养；定期对机关中央空调系统的运行、维护、保养工作，保证供冷暖运行调试。对房屋的公共部位进行及时维护养护，确保机关楼正常运行。进一步加强办公楼设备基本设施正常运行，加强内部管理，提高办公设备使用效率，为机关提供舒适的工作环境。

- 财政各类专项业务审计项目经费预算申报批复金额为60.00万元，指标追减9.01万元，调整后50.99万元。截至2021年12月31日实际支出50.99万元，已完成全年预算的100.00%。本项目为延续性项目，通过委托会计师事务所主要从单位层面和业务层面对我单位内控制度执行的有效性方面进行审计、对政府购买服务项目进行审计、协助开展半年、全年绩效跟踪及绩效评价等工作。通过第三方专业机构参与审计和绩效管理工作，及时发现问题和提出的整改意见，不断改进和完善内控管理，持续提升我街道办事处的综合管理水平。项目资金依据年度各类专项业务审计的开展情况拨付费用，项目整体执行情况良好。

2.市民服务中心组织实施的重点项目共计8个，包括“低保人员最低生活保障金”、“社会公益性就业组织岗位补贴经费”、“低保、低收入医疗救助金”、“退养人员二次报销药费”、“一窗式劳务派遣服务费经费”、“驿站站点年租金”、“月坛地区文化养老及图书馆项目服务”和“就业活动经费”，重点跟踪项目年初预算合计金额为2,393.88万元，指标追加金额3.24万元，指标追减金额301.40万元，调整后金额2,095.72万元，实际支出总额2,095.72万元，部室重点跟踪项目的预算执行率87.54%。其中：

（1）低保人员最低生活保障金经费项目预算申报批复金额为1,250.00万元，指标追减金额24.78万元，调整后金额1,225.22万元，截至2021年12月31日实际支出1,225.22万元，已完成全年预算100.00%。项目为保障城市贫困居民的基本生活，落实“北京市民政局、北京市财政局、北京市人力资源和社会保障局关于印发《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》的通知”要求，实现地区符合条件的困难家庭应保尽保，确保地区和谐、稳定。

在经费执行过程中，月坛街道低保人员最低生活保障金经费按照每月实有人数进行低保金、家庭救助金的发放，补贴经费及时到位，项目依据具体工作开展情况支付项目资金，项目按计划实施，整体推进完成情况良好。

- 社会公益性就业组织岗位补贴项目经费预算申报金额为386.16万元，指标追减金额150.00万元，调整后金额236.16万元，截至2021年12月31日实际支出236.16万元，已完成全年预算的100.00%。项目以2020年岗位补贴实际使用总额申请2021年度经费预算，用于支付社会公益性岗位人员基本工资、社会保险、住房公积金、防暑降温费、体检费及管理费等项目，解决月坛地区大量就业困难人员的就业问题。项目申报是由社保所参照上一年度经费使用情况及上年度末实有岗位人员数量，测算下一年度的经费资金需求，制定年度公益性就业组织岗位补贴经费预算量，并会同街道财政部门审核预算量的准确性和可执行性，保障公益性就业组织岗位补贴经费及时到位。

在经费执行过程中，月坛街道公益性就业组织在每季度末次月月初按上季度实有社会公益性岗位安置人员数量和补贴期限核算申报上季度经费。经街道财政科审核无误后，将经费下拨至社会公益性就业组织专用财务账户。截至2021年12月底，月坛街道公益性就业组织实有职工96人，均为“4050人员”或“3540零就业家庭成员”等就业困难人员。项目按计划实施，整体推进完成情况良好。

- 低保、低收入医疗救助金项目预算申报批复金额为235.00万元，指标追减金额32.44万元，调整后金额202.56万元，截至2021年12月31日实际支出202.56万元，已完成全年预算的100.00%。项目按照《社会救助暂行办法》（国务院令第649号）等文件要求对低保、低收入人员药费个人负担部分进行救助，每个月按照低保、低收入人员上交的药费单据进行救助。根据低保、低收入家庭申请的医疗费用经市民中心及区医保局审核、审批后全部发放到位。项目按计划实施，整体推进完成情况良好。

- 退养人员二次报销药费项目预算申报批复金额为170.00万元，指标追减金额51.00万元，调整后金额119.00万元，截至2021年12月31日实际支出119.00万元，已完成全年预算的100.00%。月坛街道市民服务中心退养人员药费报销工作，共涉及三个单位，分别是北京逸飞工贸总公司、月坛街道办事处第一幼儿园、北京华利佳合新利物业管理分公司。

- 截至2021年12月31日，全年退养人员累计报销213人次，共计发放1,191,267.15元。报销人数占总人数的68%，发放救助金额占总金额的70%。发放救助金额符合规定的城镇居民医疗费用报销后收取药费单据，按个人负担部分（包含起付标准，不含自费费用）的医疗费用核算审核，实时报销。符合财政预算申报的要求，项目的整体推进与执行情况良好。

（5）“一窗式”劳务派遣服务费经费项目预算申报批复金额为124.03万元，指标追加金额3.34万元，追减0.25万元，调整后金额127.02万元，截至2021年12月31日实际支出127.02万元，已完成全年预算的100.00%。

该项目为月坛街道政务服务中心外聘劳务派遣人员，主要工作内容为引导咨询服务，前台业务接待等。旨在进一步提升政府为民服务水平，在人民群众对公共服务工作日益增长的“便利性、宜居性、多样性、公正性”需求的大背景下，“一窗式”综合受理能够进一步提升市民服务大厅的服务质量，更好地为办事人员提供优质、高效、便捷的服务。

截至2021年12月31日，政务服务中心综合服务窗口共接待咨询共计24578件，办理业务19006件，其中办理量最高的服务事项是社保所业务12402件、其中综合办公室业务共计16件，社区建设办公室业务共计482件，党群工作办公室2件，城市管理办公室共计20件，其他业务3643件，退役军人服务管理中心27件，个人房租出租税收业务82件，自助终端机查询及折页发放1250件。项目的过程与总结性资料完整规范，项目的整体推进与执行情况良好。

（6）驿站站点年租金经费项目预算申报批复金额为110.22万元，截至2021年12月31日实际支出110.22万元，已完成全年预算的100.00%。

根据京老龄委发〔2016〕8号、京民福发〔2016〕245号、西民发〔2016〕15号文件要求，按照“设施政府无偿提供、运营商低偿运营”思路，各街道在社区养老服务驿站建设中，所涉及的购买或租赁场地、装修改造、购买设备等相关费用，统一由各街道财政负担。项目通过支付二区站、汽北站、复北站2021年房屋租金，开设服务驿站，由第三方服务机构组织开展各类活动，使得辖区老人能够享受到敬老院式的服务。

截至2021年12月31日，汽北站、二区驿站、复北站房租已全部支付，比原计划提前完成支付，项目整体绩效目标未发生偏离。

（7）月坛地区文化养老及图书馆项目服务项目预算申报批复金额为67.46万元，指标追减17.22万元，调整后金额50.24万元，截至2021年12月31日实际支出50.24万元，已完成全年预算的100.00%。

项目为月坛地区的老年人及志愿者开展月坛文化养老之快乐养老拓展服务，采用线上、线下相结合方式。开设月坛快乐养老健康促进课堂、月坛文化养老志愿者培训、月坛快乐养老云直播服务，开展高龄老人文化养老快乐养老拓展活动，项目为26个社区建立文化养老志愿者团队并掌握基本的健康养老服务技能，开展对社区高龄老人健康促进帮扶服务。项目整体推进及执行良好，就是受因疫情影响，项目有调整，其中文化养老项目延迟开展。

（8）就业活动经费项目预算申报批复金额为51.00万元，指标追减25.70万元，调整后金额25.30万元，截至2021年12月31日实际支出25.30万元，已完成全年预算的100.00%。

项目依据《中华人民共和国就业促进法》、《北京市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（京政发〔2015〕59号）的文件内容，进行立项实施，项目资金投入以促进失业转就业、推动实现更高质量就业为目标。2021年度项目制作印刷月坛街道促进就业宣传品，组织市民服务中心及社区工作人员开展政策培训，开展就业相关招聘会活动，促进月坛地区失业人员尽快实现就业，维护月坛地区社会和谐。

截至2021年12月31日，项目支付市民服务中心社保所失业人员就业奖励111,000.00元；支付市民服务中心社保所就业宣传材料制作费68,875.60元；支付就业工作宣传片制作费48,000.00元。项目整体绩效目标未发生偏离。

3.社区建设办公室组织实施的重点共计9个项目，包括“流管人员经费”、“基层政权和社区建设经费”、“专职安全员经费”、“幼儿园退休人员经费及在职人员保险”、“社区公益事业专项补助资金”、“社区服务站转型升级”、“月坛第一幼儿园生均补贴”、“社区居委会、服务站办公及运行经费”和“计划生育特扶家庭关怀帮助工作经费”。重点跟踪项目年初预算合计金额为2,495.34万元，指标追加金额416.07万元，指标追减金额312.20万元，调整后金额2,599.22万元，实际支出总额2,599.22万元，部室重点跟踪项目的预算执行率104.20%。其中：

（1）流管人员经费资金项目预算申报批复金额为1035.31万元，指标追减47.28万元，调整后金额988.02万元，截至2021年12月31日实际支出988.02万元，已完成全年预算的100.00%。项目包括2021年度流管人员经费，工资、奖金、物业费、取暖费、个人应缴社会保险，以及劳务派遣公司管理费。并在每季度首月最后一个工作日前支付。在每季度实际金额产生后对款项进行核对，经双方确认后对次季度预付费用进行合理调整。

通过发放流管人员经费，保证了流管人员生活的质量和消费能力，切实改善基尼系数，降低他们的恩格尔系数。通过基层一线力量的优化整合工作，进一步落实各类力量向基层下沉、权力向基层下放、工作重心向基层下移。逐步建立起区级抓总体统筹、街道抓统一管理、社区街巷抓日常使用的基层一线力量管理体制机制，努力形成“在一线发现问题、在一线解决问题，在一线服务群众”的工作局面，为全面提升基层治理水平和“接诉即办”质量提供坚强的人力资源保障。根据相关文件及会议精神要求、流管人员实际情况按月发放经费，享受应有的福利待遇。项目目标执行率95%，原因为流管人员辞职或病假的工资扣除。项目的整体推进与执行情况良好。

（2）基层政权和社区建设经费项目预算申报批复金额为398.25万元，指标追加53.00万元，指标追减92.94万元，调整后金额，358.31万元，截至2021年12月31日实际支出358.31万元，已完成全年预算的100.00%。项目主要开展了第十一届换届选举、慰问看望社区生病人员、先进表彰、社区自治、民生工作、民意立项、社工继续教育培训学费报销活动。但受疫情反复影响，部分社工线下培训活动，社区参与型分层协商项目，外出会议开展受限。

（3）专职安全员经费项目预算申报批复金额为285.19万元，指标追加22.00万元，指标追减6.85万元，调整后金额300.34万元。截至2021年12月31日实际支出300.34万元，已完成全年预算的100.00%。

项目根据考勤为登记在册的协管员按时发放经费。通过发放协管员人员经费，保证其生活的质量和消费能力，切实改善基尼系数，降低恩格尔系数。经费发放包括2021年度流管人员经费，工资、奖金、物业费、取暖费、个人应缴社会保险，以及劳务派遣公司管理费。并在每季度首月最后一个工作日前支付。在每季度实际金额产生后对款项进行核对，经双方确认后对次季度预付费用进行合理调整。

截至2021年12月31日一季度支付工资和管理费用78.79万元；二季度支付工资和管理费用75.79万元；三季度支付工资和管理费用74.36万元；四季度支付工资和管理费用54.18万元。项目符合财政预算申报的要求，项目的整体推进与执行情况良好。

（4）幼儿园退休人员经费及在职人员保险项目预算申报批复金额为263.60万元，指标追加39.16万元，指标追减20.61万元，调整后金额282.15万元，截至2021年12月31日实际支出282.15万元，已完成全年预算的100.00%。

为贯彻落实《北京市西城区第三期学前教育行动计划（2018-2020）》，按照《西城区支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》的要求，根据区教委相关规定，为一幼26名在编及合同制工作人员支付养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险；为28人支付补充医保费用；为66名退休人员支付工资差额、物业费、取暖费。项目的整体推进与执行情况良好。

（5）京财社指[2020]1885号2021年社区公益金项目预算申报批复金额为0万元，指标追加214.91万元，指标追减2.12万元，调整后金额212.79万元，截至2021年12月31日实际支出212.79万元，已完成全年预算的100.00%。

项目预算支出包括青少年活动，开展垃圾分类主题在线教育；社区文体协会项目；楼门院长队伍建设项目；资源共享共驻共建，开展共驻共建座谈、协调、走访，购食品和日用品；通过项目实施，进一步提升社区自治建设，调动社区居民的积极性；丰富社区居民文化生活，提升社区幸福指数，促进社会的和谐稳定。项目整体推进及完成情况良好，能够按照计划完成年度工作任务。

（6）社区服务站转型升级项目预算申报批复金额为153.00万元，指标追减113.91万元，调整后金额39.09万元，截至2021年12月31日实际支出39.09万元，已完成全年预算的100.00%。根据《西城区社区服务站转型升级推广工作方案》，深化社区治理的要求，推进社区服务站转型升级，月坛街道依据区民政局相关要求推进街道26个社区服务站转型升级。

- 本项目存在的问题是各社区办公场所条件参差不齐，部分社区无法实现“办公区域最小化，活动场区域最大化”，因办公区域原因部分社区无法实现综合受理岗，只能强化首问责任制。项目整体进度有所滞后，下半年相关执行科室加快落实相关工作，及时调减了项目预算，避免财政资金的占用。

（7）月坛第一幼儿园生均补贴项目申报批复金额为140.40万元，截至2021年12月31日实际支出140.40万元，已完成全年预算的100.00%。

项目贯彻落实《北京市西城区第三期学前教育行动计划（2018-2020）》，按照《西城区支持学前教育事业发展补助资金管理使用实施细则》的要求，达到市级示范园和一级园标准的幼儿园区级给予补助标准为500元/生/月，2021年月坛一幼在园幼儿共有237人，项目补助标准清晰明确，项目整体推进及完成情况良好。

（8）社区居委会、服务站办公及运行经费项目申报批复金额为130.00万元，指标追加87.00万元，指标追减25.48万元，调整后金额191.52万元，截至2021年12月31日实际支出191.52万元，已完成全年预算的100.00%。项目经费主要用于26个社区缴纳房租、水电费、电话费、煤气费、暖气费、物业费、消毒费、购硒鼓墨盒费用、购买办公用品、彩扩费用等。受疫情影响，部分水电费、燃气费用采用先用后付的形式，预算支出与预期进度存在偏差，项目整体支出进度有所滞后。

- （9）计划生育特扶家庭关怀帮助工作经费项目申报批复金额为89.60万元，指标追减3.01万元，调整后金额86.59万元，截至2021年12月31日实际支出86.59万元，已完成全年预算的100.00%。项目为贯彻落实北京市卫生和计划生育委员会等5部门《关于进一步做好北京市计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》要求，对计划生育特殊家庭成员提供帮扶，缓解他们面临的实际困难，建立特扶家庭成员帮扶关怀的长效机制。

- 截至2021年12月31日底，为死亡特扶人员发放200元/人生日慰问；共计181人。开展一次地区性慰问，标准为500元/人；共计427人。落实特扶人员“安康险”，共计427人；为65周岁以上特扶家庭购买家政服务；落实特扶家庭成员住院护理津贴的发放；为60周岁以下特扶人员购买公园年票；组织一次特扶人员体检活动，共计138人。但因疫情影响，取消了组织的特扶外出参观活动。

4．平安建设办公室组织实施的重点共计6个项目，包括“智慧平安小区建设”、“社区治安环境保安服务”、“平安创建工作经费”、“治安志愿者经费”、“反恐处突小分队保安服务”“地区安全生产经费”。重点跟踪项目年初预算合计金额为995.62万元，指标追加金额53.00万元，指标追减金额83.28万元，调整后金额965.34万元，实际支出总额965.34万元，部室重点跟踪项目的预算执行率104.20%。实际支出总额965.34万元，部门重点跟踪项目的预算执行率96.96%。

（1）智慧平安小区建设项目预算申报批复金额为350.00万元，指标追减79.29万元，调整后金额270.71万元，截至2021年12月31日实际支出270.71万元，已完成全年预算的100.00%。

项目依据市委平安建设领导小组下发的《全面推进智慧平安小区建设的指导意见》和西城区相关职能部门统一部署，为着力提升月坛地区住宅小区、平房院落等公共区域安全智能化管理水平，深入建设“雪亮工程”，增强应对处置重大疫情、自然灾害等突发公共安全事件的能力。但项目申报书与绩效目标申报表对项目实施内容的描述较为笼统，具体产出内容不够清晰明确，项目资金的支出金额与预算金额有所偏差，合同签署要素不全。

（2）社区治安环境保安服务项目预算申报批复金额为227.20万元，截至2021年12月31日实际支出227.20万元，已完成全年预算的100.00%。项目为全面推进“以政府为主导、以社会力量参与为保障”的机制建设，大力开展街道安保服务正规化、专业化建设，按照政府负责、精干实战的原则，努力建设一支政治可靠、纪律严明、训练有素、攻坚有力的维稳处突力量，确保地区政治稳定、政权稳定和社会安定。项目整体推进及完成情况良好，能够按照计划完成年度工作任务。但所提供的项目申报书与绩效目标申报表中项目金额与实际批复金额存在偏差。

（3）平安创建工作经费项目预算申报批复金额为129.42万元，指标追加53.00万元，指标追减0.25万元，调整后金额182.17万元，截至2021年12月31日实际支出182.17万元，已完成全年预算的100.00%。项目为全面推进“平安创建”工作，从根本上提升月坛地区的安全防范水平，通过各类平安创建活动提高地区的安全防范水平，建造平安月坛，为平安西城、平安北京打下基础。项目的整体推进及时，完成情况良好，按计划完成全年工作任务。

（4）治安志愿者经费项目预算申报批复金额为103.00万元，指标追减0.05万元，调整后金额102.95万元，截至2021年12月31日实际支出102.95万元，已完成全年预算的100.00%。项目按照北京市安保要求和必须适应疫情防控常态化的要求，为鼓舞士气、激发干劲，保持志愿者队伍不松懈、不麻痹、不厌战，进一步巩固扩大防控成果，平安建设办公室组织开展对治安志愿者的慰问工作。绩效目标未发生调整，按计划完成全年工作任务。

（5）反恐处突小分队保安服务项目预算申报批复金额为100.00万元，截至2021年12月31日实际支出100.00万元，已完成全年预算的100.00%。项目依据《西城区反恐怖工作小组关于强化反恐防恐基础工作的意见》，《西城区反恐怖工作领导小组关于各街道反恐处突小分队组建工作的意见》，本着全面推进“以政府为主导、以社会力量参与为保障、以反恐防恐为主责”的反恐处突机制建设，大力开展街道反恐处突小分队正规化、专业化建设，按照政府负责、精干实战的原则，努力建设一支政治可靠、纪律严明、训练有素、攻坚有力的维稳处突力量，确保地区政治稳定、政权稳定和社会安定。本着全面推进“以政府为主导、以社会力量参与为保障、以反恐防恐为主责”的反恐处突机制建设，大力开展街道反恐处突小分队正规化、专业化建设，按照政府负责、精干实战的原则，努力建设一支政治可靠、纪律严明、训练有素、攻坚有力的维稳处突力量，确保地区政治稳定、政权稳定和社会安定。

项目整体推进及完成情况良好，能够按照计划完成年度工作任务。但没有及时留存与汇总最终准确的项目资料，缺少下半年的工作记录。

（6）地区安全生产经费项目预算申报批复金额为86.00万元，指标追减3.68万元，调整后金额82.32万元，截至2021年12月31日实际支出82.32万元，已完成全年预算的100.00%。项目按照区局统一部署，做好2021年度月坛地区安全生产专项工作，加强月坛地区安全生产队伍建设，继续做好月坛地区安全生产日常工作并持续推广地区安全生产宣传工作。项目绩效目标未完成，在自评报告中也未说明原因，需要在下一年注意。

5．民生保障办公室组织实施的重点项目共计4个，包括“民政代管地方离退休人员工资”、“残疾人两项补贴”、“残联温馨家园”、“残疾人职业康复劳动项目”，重点跟踪项目年初预算合计金额为1,668.87万元，指标追减141.32万元，调整后金额1,527.54万元，实际支出总额1527.54万元，部门重点跟踪项目的预算执行率91.53%。

（1）民政代管地方离退休人员工资项目预算申报批复金额为1,107.58万元，指标追减63.00万元，调整后金额1,044.58万元，截至2021年12月31日实际支出1044.58万元，已完成全年预算的100.00%。

项目按照市区文件规定，结合月坛地区94名民政代管地方离退休人员和2名建国前无军籍老工人发放离退休费、过节费、暖气费和丧葬费。项目按照区民政局的要求，保证工作连续、不间断开展，保证民政代管地方离退休人员持续领取退休费和各项福利保障。项目整体推进及完成情况良好。

（2）残疾人两项补贴项目预算申报批复金额为300.00万元，指标追减32.11万元，调整后金额267.89万元，截至2021年12月31日实际支出267.89万元，已完成全年预算的100.00%。项目按照国家民政部和市、区民政局的统一部署和要求，对地区内符合条件的约880名残疾人，按照伤残等级和具体情况的不同，发放生活补贴和护理补贴。项目整体推进及完成情况良好。

（3）残联温馨家园项目预算申报批复金额为143.00万元，指标追减14.07万元，调整后金额128.93万元，截至2021年12月31日实际支出128.93万元，已完成全年预算的100.00%。项目通过在社区开展适合残疾人特殊需求和特点的服务项目及活动，建立覆盖所有残疾人的服务网络和活动平台，使广大残疾人及其家庭享受到更加温馨、便利、贴心的服务，更好地平等融入社会生活，进一步促进和谐社区的建设。

项目主要是开展各类文体活动、为地区有需求的残疾人提供家政服务和量体裁衣式服务、残疾人职业技能培训、医疗康复以及温馨家园中的基本运行经费，如房租、电费、水费、暖气费、维修、宣传等。通过温馨家园建设，进一步提高了广大残疾人及其家庭的生活质量。项目的整体推进完成情况良好，按计划完成全年工作任务。

（4）残疾人职业康复劳动项目预算申报批复金额为118.27万元，指标追减32.14万元，调整后金额86.13万元，截至2021年，12月31日实际支出86.13万元，已完成全年预算的100.00%。项目为建立对职业康复劳动项目的长效保障机制，重点解决智力残疾人、稳定期精神残疾人的职业康复问题，开办并通过残联部门审批的残疾人职业康复劳动项目。按照市、区残联文件要求，用于职康站劳动项目、技能培训、康复训练、生活训练、日常办公等，完善职康站建设。项目根据京残发〔2014〕3号、京残发〔2014〕25号文件要求，按照职康项目的实际服务残疾人对象人数，以每人每月1100元标准给予运行经费补助。

截至2021年12月31日，职业康复站共组织线上活动13场，637人次参加。对成年智力残疾人及稳定期的精神残疾人通过职业康复劳动，能有效地提升其生活品质，减轻家庭和社会的负担，为走向社会奠定基础。

6．党群工作办公室组织实施的重点项目共计6个，包括“社区工作者人员经费”、“社区党组织服务群众经费”、“党群服务中心场地租赁及运行经费”、“基层党组织党建活动经费”、“基层党组织书记和委员职务补贴”、“宣传经费”，重点跟踪项目年初预算合计金额为7,442.25万元，指标追加103.00万元，指标追减1，186.47万元，调整后金额6,358.79万元，实际支出总额6,358.79万元，部门重点跟踪项目的预算执行率85.44%。

（1）社区工作者人员经费项目预算申报批复金额为5,850.00万元，指标追减628.02万元，调整后金额5,221.98万元，截至2021年12月31日实际支出5,221.98万元，已完成全年预算的100.00%。项目依据北京市西城区社会建设工作领导小组办公室2014年第1号《关于加强和改进社区服务工作专题会的会议纪要》精神，经月坛街道书记主任联席会通过按月发放社区工作者工资；按照月办会〔2014〕15号、〔2015〕14号会议纪要要求，根据地区经济发展规划，按照以人为本、关爱社区工作者的原则发放社区工作者餐费补助。项目的整体推进完成情况良好，但由于社区工作者有辞职或病假的情况需扣除工资，导致有预算进行了大量的调整。

（2）社区党组织服务群众经费项目预算申报批复金额为520.00万元，指标追减370.00万元，调整后金额150.00万元，截至2021年12月31日实际支出慰问困难党员、高龄党员等活动经费150.00万元，已完成全年预算的100.00%。项目根据中共北京市西城区委组织部文件西组字〔2018〕26号。2021年度，月坛街道认真贯彻中央、市区的精神，围绕月坛街道中心工作，各社区党组织扎实开展等党组织建设工作，夯实党的执政基础，为疏解政治促提升、背街小巷整治和打造“四型月坛”提供坚强的思想保证、政治保证和组织保证。在26个社区开展基层党组织服务群众项目，加强服务型党组织建设。为规范基层党组织服务群众经费的管理和使用，提升基层党组织服务水平，为居民解决重点、难点问题。

2021年上半年项目整体进度有所滞后，召开了基层党组织服务群众经费使用管理领导小组会议，对第一批项目进行了讨论，第二批项目正在上报筹备中，下半年科室结合实际情况及时调减了项目预算，避免财政资金的占用。

（3）党群服务中心场地租赁及运行经费项目预算申报批复金额为454.67万元，指标追加61.00万元，指标追减42.75万元，调整后金额472.92万元，截至2021年12月31日实际支出472.92万元，已完成全年预算的100.00%。项目为宣传党的路线方针政策，宣传国家的法律法规，为楼宇企业和居民开展党建活动搭建平台，为街道政务服务搭建平台，服务楼宇企业，服务楼宇员工，服务楼宇党员、服务社区居民。打造党建服务品牌，创新党建活动方式，增强党组织的组织力、凝聚力、战斗力，落实街道工委党建工作要求，协助职能科室完成政务工作。按照党群服务中心场地租赁及运行经费项目计划，稳步推进落实，项目的整体推进与执行情况良好。

（4）基层党组织党建活动经费项目预算申报批复金额为305.36万元，指标追减140.91万元，调整后金额164.45万元，截至2021年12月31日实际支出164.45万元，已完成全年预算的100.00%。项目贯彻中央、市区的精神，围绕月坛街道中心工作，各社区党组织扎实开展等党组织建设工作，夯实党的执政基础，为疏解政治促提升、背街小巷整治和打造“四型月坛”提供坚强的思想保证、政治保证和组织保证。组织各社区活动，比如元旦、春节前进行慰问，七一高龄党员、困难党员慰问等。

截至2021年12月31日，项目资金主要用于慰问生病及住院党员、购党史学习教育教材、外出参观学习等活动。项目的整体推进完成情况良好，按计划完成全年工作任务。

（5）基层党组织书记和委员职务补贴项目预算申报批复金额为177.72万元，指标追减42.00万元，调整后金额219.44万元，截至2021年12月31日实际支出219.44万元，已完成全年预算的100.00%。项目本着关心激励社区党组织、机关离退休干部党组织及两新党组织的书记、副书记、委员的角度出发，保障社区党务工作者合理待遇，提升基层党务工作者工作积极性和动力。

项目严格根据西城区委组织部下发的西组字〔2019〕15号文件通知要求，对基层党组织书记、副书记、委员工作补贴予以发放，项目的整体推进完成情况良好，按计划完成全年工作任务。

（6）宣传经费项目预算申报批复金额为134.50万元，指标追减4.50万元，调整后金额130.00万元，截至2021年12月31日实际支出130.00万元，已完成全年预算的100.00%。项目自防治新型冠状病毒防控工作开展以来，紧紧围绕服务疫情防控工作营造氛围：在疫情防控工作期间，及时到社区了解舆情情况，针对外媒赴社区采访现象制作流程既登记表，坚持正面宣传和报道，使用人文月坛周报及微信公众号宣传正能量，配合区相关部门悬挂横幅、展板。配合北京市、西城区做好文明城区创建迎检工作。

截至2021年12月31日，项目资金主要用于文明城区建设经费、宣传推进、社区宣传教育活动、思想政治研究、精神文明建设经费和党报党刊订阅等支出。项目提高地区居民的思想道德素质，提高街区文明化程度，全面宣传街道社会建设、城市管理、民生保障等多方面工作取得的成功，打造服务型政府形象，为下一步工作的开展创造了良好的条件。

7．城市管理办公室组织实施的重点项目共计9个，包括“街巷准物业”、“月坛地区保洁经费”、“月坛地区违建拆除经费”、“垃圾分类”、“失管老旧小区准物业应急处置服务”、“环保、河长制经费”、“无主渣土废弃物清运费”、“城市管理经费”、“综合行政执法队保安服务费”，重点跟踪项目年初预算合计金额为5,326.39万元，指标追加1,353.83万元，指标追减608.68万元，调整后金额6,071.54万元，实际支出总额6,071.54万元，部门重点跟踪项目的预算执行率113.99%。

（1）街巷准物业项目预算申报批复金额为1,644.86万元，指标追加82.131万元，调整后金额1,726.99万元，截至2021年12月31日实际支出1,726.99万元，已完成全年预算的100.00%。项目按照西城区背街小巷物业服务质量内、外业评分细则进行考核，实现区域内秩序维护、设施巡视、交通疏导、安全防范、环境保洁、其他服务、特约服务、延伸服务等方面的全面提升。项目以长安街为界划分服务范围，北片区街巷遴选引进北京首华物业管理有限公司，负责长安街北片56条街巷，服务面积为213402.12㎡；南片区街巷遴选引进北京天鸿尊逸物业服务（集团）有限公司，负责长安街南片31条街巷，服务面积为193721.79㎡。

截至2021年12月31日，项目整体推进完成情况较好，其中延伸服务，由于疫情影响未能深入居民家中开展服务，下一步将结合停车管理工作进行服务推广，一揽子解决区域内停车管理、秩序维护、安全防范、延伸服务等问题。

（2）月坛地区保洁经费项目预算申报批复金额为844.83万元，指标追加540.70万元，调整后金额1,385.53万元，截至2021年12月31日实际支出1,385.53万元，已完成全年预算的100.00%。

项目根据《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》，街道作为街巷保洁的责任主体，采取公开招投标的方式，对街巷保洁实行契约式管理，以进一步提升作业质量、强化作业效果，确保辖区环境清洁优美。对月坛地区106条大街及背街小巷进行清扫保洁，清扫保洁总面积为561766平方米。

截至2021年12月31日，项目已按工作计划、作业标准完成了各项保洁工作，做到了管辖区域街巷环境整洁，为辖区居民提供了优美、舒适的生活环境。项目的整体推进完成情况良好，能够按计划完成全年工作任务。

（3）月坛地区违建拆除经费项目预算申报批复金额为720.00万元，指标追减386.35万元，调整后金额333.65万元，截至2021年12月31日实际支出333.65万元，已完成全年预算的100.00%。项目为逐步拆除老旧遗留违法建设及违规牌匾标识，进一步规范建设工程规划秩序，有效降低因违法建设连带引起的各种风险，提高各种行业运营的建设及空间安全底线，通过“以房管人”配合首都疏整促的行动目标，促使城市肌体、建筑物密度以及依托建筑物的业态布局得到有效矫治。2021年月坛街道拆除违法建设任务为5000㎡，实际拆除面积5334.74平方米。项目整体完成良好。

（4）垃圾分类项目预算申报批复金额为758.97万元，指标追加266.00万元，指标追减0.91万元，调整后金额1,024.05万元，截至2021年12月31日实际支出1,024.05万元，已完成全年预算的100.00%。

项目贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》、《北京市人民政府办公厅关于加快推进生活垃圾分类工作的意见》（京政办发〔2017〕44号），加强科学管理，形成长效机制，推动习惯养成，结合地区实际使用本预算资金开展垃圾减量分类宣传培训、垃圾分类指导员设置等垃圾分类相关工作。为落实政府的领导和统筹作用，让更多人行动起来，培养垃圾分类的好习惯，形成全社会共同参与的良好氛围。

截至2021年12月31日，项目完成垃圾分类宣传展板、大件垃圾中转点场地租赁费、垃圾分类日常运行检查服务、桶前值守志愿服务、厨余垃圾桶购置等费用支付。项目整体推进情况较好。

（5）失管老旧小区准物业应急处置服务项目预算申报批复金额为342.53万元，指标追减21.09万元，调整后金额321.44万元，截至2021年12月31日实际支出321.44万元，已完成全年预算的100.00%。

项目依据《协议采购》文件和合同要求，对17个无人管理小区进行环境卫生保障工作，通过对社区日常大环境清扫、道路清扫、楼内外清扫、绿化带保洁、落叶清扫、小广告清除、垃圾清运，及时清理易燃堆积物等工作及重点时期、重点地段的环境维护工作，达到为居民提供一个规范、干净、整洁的生活环境的效果。项目整体推进完成情况良好，能够按计划完成全年工作任务。

（6）环保、河长制经费项目预算申报批复金额为295.20万元，指标追减79.69万元，调整后金额215.51万元，截至2021年12月31日实际支出215.51万元，已完成全年预算的100.00%。

项目为落实《北京市蓝天保卫战2018年行动计划》工作要求，聚焦大气污染防治，强化源头防治、协同防治，通过对辖区污染源单位企业进行监督、管理、检查，同时辅助以精细化降尘作业，提升街道大气环境精细化管理水平。项目整体推进及完成情况良好，能够按计划完成全年工作任务。

（7）无主渣土废弃物清运费项目预算申报批复金额为225.00万元，指标追加200.00万元，指标追减，51.05万元，调整后金额373.95万元，截至2021年12月31日实际支出373.95万元，已完成全年预算的100.00%。

项目根据《西城区街巷环境卫生保洁作业精细化管理指导意见》，街道作为街巷保洁的责任主体，采取委托服务的形式，对街巷保洁实行契约式管理，以进一步提升作业质量、强化作业效果，确保辖区环境清洁优美。主要工作内容是对各社区的无主垃圾渣土大件废弃物的清运工作。

截至2021年12月31日，中标单位每天对辖区各社区及背街小巷进行无主垃圾大件废弃物清运工作。对重点街巷及社区保证上报即清的工作方针。认真完成规定的各项环境保障工作，保证工作质量，达到卫生先进街道的目标，保证进入全区卫生先进行列，为地区的城市管理工作服务。

（8）城市管理经费项目预算申报批复金额为270.00万元，指标追加80.00万元，指标追减69.59万元，调整后金额280.41万元，截至2021年12月31日实际支出280.41万元，已完成全年预算的100.00%。

项目依据《西城区背街小巷环境整治提升三年（2017-2019年）行动计划》（西环办发〔2017〕3号），按照城市环境分类分级管理思路，在对区域单元进行细致划分和详细诊断的基础上，将月坛地区划分若干个特色街区、结合社区楼宇党建、精神文明、志愿者服务、生活性服务业、城市环境、背街小巷整治提升和历史文化名城保护等具体工作，通过系统设计与整治修补、生态修补，改善人居环境，提升城市品质。

截至2021年12月31日，项目已完成部分维修（护）费、购买服务费用以及物品采购等支出。项目整体推进及完成情况良好，按计划完成了全年工作任务。

（9）综合行政执法队保安服务费项目预算申报批复金额为225.00万元，指标追加185.00万元，调整后金额410.00万元，截至2021年12月31日实际支出410.00万元，已完成全年预算的100.00%。

项目为落实城市管理工作，提高精细化管理水平；进一步完善月坛街道执法力量辅助人员的配备与管理，做好执法力量的补充及协助执法力量处置工作，负责主要大街街面秩序保障，明确工作责任。项目整体推进及完成情况良好，能够按照计划完成年度工作任务。

# 四、意见和建议

## （一）存在的问题及原因分析

1.项目预算编制的科学性和成本绩效意识有待进一步提高

预算编制作为整个预算绩效管理的起点，预算编制的科学性和准确性对预算管理的水平、财政资金使用的效益具有决定性影响。通过开展2020年度的全过程绩效跟踪工作，发现部分延续性项目在预算编制时依然会存在一定的惯性思维，前期调研工作的落实不够到位，对于项目成本的变化，以及可能影响项目执行的外部因素缺乏全面考虑，在一定程度上降低了项目预算编制的准确性。

2.合同管理的严谨性需要加强

部分项目在与第三方签订的合同中，合同要素不够完整，对于款项支付进度或支付比例的合理性也在一定程度上存在欠缺。个别合同条款内容因客观因素影响发生变化，应及时对合同内容进行修订或签订补充协议，在合同管理的细节方面还需进一步加强。

3.项目实施方案的指导性作用还缺少足够的重视

本年度49个重点跟踪项目中，部分项目未结合申报情况制定有针对性的完整项目实施方案，对项目组织实施的架构、人员配备、职责分工、实施进度、质量控制、风险防范等内容未做好事前计划，导致项目的实际执行中缺少实施方案的有效指导与监督检查的依据。因街道部分项目为常年实施的延续性项目，存在固性思维，有些仍沿用之前的工作方案代为执行参考，在有效性方面无法达到预算绩效管理的要求。

4.项目实施过程规范性有待进一步加强，项目管理的严谨性与资料的归集工作还有待加强

个别项目在与第三方签订的合同中，依然存在合同要素不完整的情况，在合同执行风险的控制方面仍需加强。通过全年绩效跟踪工作，各项目主责部门基本能够按照要求对项目的实施过程进行有效的管理控制，但在过程资料的留存及整理方面还未形成习惯，对管理以及绩效方面的支撑性资料呈现不够充分。

## （二）持续改进工作的具体措施

1.全面统筹预算编制，强化预算编制的准确性

各部门在编制预算前需加强对项目的调研与分析，了解项目的实际需求，再根据年度的工作计划、工作重点、具体工作内容以及上年度项目执行情况合理编制项目预算，体现预算编制的精细化和科学化，加强成本绩效的意识，有效地控制预算调整比例。在实际执行过程中根据项目进度及实际情况变化，及时对项目内容或资金情况作出合理化调整，进一步提高财政资金的使用效率。

2.强化项目过程管理，进一步规范合同条款的内容

各项目主责部门应针对项目的特点及实际情况，及时制定科学、可行的项目实施方案，并对已形成的相关管理办法或实施细则及时进行完善与调整，使之更加符合工作实际。同时，需强化项目合同管理的规范性，重视合同条款的约束力，规避合同执行风险。加强日常监督管理，对项目实施进行有效的过程控制和质量验收控制。

3.结合实际制定项目实施方案，有序推进项目实施按进度执行

根据现实情况制定完整的项目实施方案，从项目实施内容、实施进度、人员保障等方面提出具体要求，有序推进项目实施按预期进度执行。

4.注重项目执行过程中管理资料及项目实施后效果材料的收集

重视项目执行过程中及时有效的归集项目管理过程的资料，加强项目留痕资料的审核力度。切实落实项目绩效成果及绩效目标的有效实现，强化对各业务科室进行相关业务培训，增强各项目执行人员的管理水平与业务素质。

附件1：西城区区级项目支出绩效跟踪清单

附件2：西城区区级项目支出绩效跟踪分析表

北京市西城区人民政府月坛街道办事处

2022年1月25日