|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 北海实验学校专项经费 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第八中学 |
| 项目负责人 | 仲军 | 联系电话 | 13681062050 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 400 | 400 | 188.42 | 5 | 47% | 5 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 400 | 400 | 188.42  | — | 47% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 向北京八中北海实验学校派出执行校长，优秀管理干部和优秀教师负责学校管理和教育教学工作，开展深层次教育教学交流合作 | 已按要求完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：是否完成北海分校管理及教学工作 | 是否完成 | 是 | 5 | 0 | 防疫要求，不能到广西北海完成教学工作 |
| 指标2：校领导到北海指导工作1次 | 是否完成 | 是 | 5 | 5 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：是否按学校要求完成 | 是否完成 | 是 | 10 | 5 | 防疫要求，不能到广西北海完成教学工作 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：是否按期完成管理及教学工作 | 是否完成 | 是 | 10 | 5 | 防疫要求，不能到广西北海完成教学工作 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：是否控制在预算内 | 是否完成 | 是 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：是否保证北海分校管理及教学工作正常运行 | 是否完成 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否保证北海分校正常办学 | 是否完成 | 是 | 20 | 10 | 项目资金是两年的，因防疫要求，不能保障到北海教学 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校对北海分校办学是否满意 | 是否满意 | 是 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 70 |  |