|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指(2020)1876号互联网+基础教育-实验推进引导项目(融合课堂) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第八中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵鑫 | | | | | 联系电话 | | 18101122829 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 597.372 | 597.372 | | 280.76 | | 10 | | 47% | | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | | 597.372 | 597.372 | | 280.76 | | — | | 47% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以融合课堂为契机，加快教育教学信息化建设，进一步应用智能技术促进教学模式创新，加快探索构建未来课堂教学模式。 | | | | | | 两年期项目，已完成科信委评审、招标工作，目前正在进行部分设备采购 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：是否完成学生自主学习平台建设 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：是否完成教师备授课能力平台建设 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标3：是否完成评价能力平台建设 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标4：是否完成管理能力平台建设 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标5：是否完成2间智慧教室设计与改造建设 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 质量指标 | 指标1：是否遵循互联网+基础教育工作要求，是否遵循国家、市区、学校的信息化标准，实现融合课堂试点示范； | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：能否保障在疫情等特殊时期办好线上教育； | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标3：是否基于北京八中数字校园建设基础完成建设，实现与学校平台统一软件支撑，结合服务引擎、内容和服务等提供一站式的服务获取方式，结合北京八中素质教育课程体系，促进技术与教育教学深入融合； | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标4：是否促进学生个性化学习应用，是否推进教师备授课技术赋能，是否提升管理评价技术支撑，促进线上线下融合育人方式的变革。 | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标5：是否完成现有系统与新建系统资源整合，形成资源汇聚服务师生； | | | 是否完成 | 是 | 2 | | 2 | | 执行采购招标程序 | |
| 时效指标 | 指标1：是否按期完成融合课堂 | | | 是否完成 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：是否控制在预算内 | | | 是否完成 | 是 | 20 | | 20 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：是否保证学校融合课堂正常运行 | | | 是否完成 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：是否保障在疫情等特殊时期办好线上教育 | | | 是否完成 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：是否保证学校正常办学 | | | 是否完成 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：是否保证学校软件体系可持续化建设 | | | 是否完成 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校对融合课堂是否满意 | | | 是否满意 | 是 | 10 | | 10 | | 执行采购招标程序 | |
| 指标2：无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |