|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2021]1500号双新-双新背景下育人模式创新信息化支撑项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市第八中学 | | | | |
| 项目负责人 | | 赵鑫 | | | | | 联系电话 | | 18101122829 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 570 | | 0 | | 10 | | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 570 | | 0 | | — | | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 促进信息技术与教育教学的深度融合，积极推进校园智能化教学新空间，探索课堂软硬件深度融合应用，正向促进新课程场景下线上线下融合、教学全过程融通的教育教学模式构建 | | | | | | 已完成科信委评审，目前进行采购招标程序，项目款已拨到学校 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：完成新课程一体化服务支撑平台1个建设 | | | 是否完成 |  | 4 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2：完成30间智能、互联、开放的教学环境空间建设 | | | 是否完成 |  | 3 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标3：完成支撑新课程发展的教育数字基座1项建设 | | | 是否完成 |  | 3 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 质量指标 | 指标1：是否按学校要求完成 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2：是否遵循国家、市区、学校的信息化标准推进建设； | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标3：硬件设备符合国家标准，健康环保，软件要求的各项功能实现，软件界面友好，易用好用；软件运行稳定安全 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标4：是否提升智慧校园平台身份认证能力、多应用整合能力；课程平台是否支撑新教材新课程示范校建设与示范 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标5：提升资源共建共享的流转效率，服务于教师教学 | | | 是否完成 |  | 2 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 时效指标 | 指标1：按期完成双新项目 | | | 是否完成 |  | 10 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：控制在预算内 | | | 是否控制 | 是 | 20 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保证学校双新项目正常运行 | | | 是否完成 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2：支撑新教材新课程示范校建设 | | | 是否完成 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证学校正常办学 | | | 是否完成 |  | 10 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2：保证学校软件体系可持续化建设 | | | 是否完成 |  | 10 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校对双新项目是否满意 | | | 是否满意 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| 指标2：促进智慧校园应用生态建设 | | | 是否满意 |  | 5 | | 0 | | 执行采购招标程序，项目未完成 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 | |  | |