|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 职业-北京市职业院校工程师学院-北京饭店外事服务学院项目建设 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市外事学校 |
| 项目负责人 | 田雅莉 | 联系电话 | 66169540-8008 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 120 | 120 | 119.2948 | 10 | 99.41% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 72.6808 | 72.6808 | 71.9756 | — | 99.03% | — |
|  上年结转资金 | 47.3192 | 47.3192 | 47.3192 | — | 100% | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2021年，在第一年重构“一主线 三融合 多通道”人才培养模式下的酒店、烹饪专业人才培养方案基础上，进行实施并调整优化烹饪专业“3+4”中本贯通人才培养方案；完成行业专家咨询服务22人次。完成人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设临时聘用外单位项目参与人员达到16人次。完成外聘企业专家来校授课340节。完成人才培养方案、《职业生涯规划》读本、《谭家菜制作技艺与非遗文化》工作手册式教材、高端服务标准、培训服务讲义等材料的印制1项。完成教学质量监控与评价系统软件1套。完成慕课录制与制作资源300分钟。完成微课制作60分钟。完成项目人员各项培训47人次。完成购买各项教学原材料1批。 | 完成行业专家咨询服务25人次。完成人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面建设临时聘用外单位项目参与人员达到16人次。完成外聘企业专家来校授课468节。完成人才培养方案、《职业生涯规划》读本、《谭家菜制作技艺与非遗文化》工作手册式教材、高端服务标准、培训服务讲义等材料的印制1项。完成教学质量监控与评价系统软件1套。完成慕课录制与制作资源300分钟。完成微课制作90分钟。完成项目人员各项培训43人次。完成购买各项教学原材料1批。支付去年项目尾款1项。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 行业专家咨询服务 | 22人次 | 25人次 | 4 | 3 | 组织师生活动、竞赛较多，超出预想 |
| 人才培育、资源共享、技术创新、社会服务 | 16人次 | 16人次 | 4 | 4 |  |
| 外聘企业专家来校授课 | 340节 | 468节 | 4 | 3 | 预估招生班级少 |
| 培训服务讲义等材料的印制 | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
| 教学质量监控与评价系统软件 | 1套 | 1套 | 4 | 4 |  |
| 慕课录制与制作资源 | 300分钟 | 300分钟 | 5 | 4 |  |
| 微课制作 | 60分钟 | 90分钟 | 5 | 4 |  |
| 各项培训 | 47人次 | 43人次 | 4 | 4 | 疫情影响 |
| 购买各项教学原材料 | 1批 | 1批 | 4 | 4 |  |
| 支付去年项目尾款 | 1项 | 1项 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 聘请行业的专家人员资质达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 人才培训人员数量达标率 | 95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 信息化软件功能达标率 | 95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 课程开发质量达标率 | 95% | 100% | 3 | 3 |  |
| 原材料采购质量达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 各项培训及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 各项采购及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 课程开发及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 尾款支付及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤100% | 99.4% | 3 | 3 |  |
| 社会效益指标 | 校企合作达成率 | 90% | 95% | 2 | 2 |  |
| 生态效益指标 | 对环境造成污染概率 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制制度健全性 | 健全 | 100% | 3 | 3 |  |
| 课程资源可持续年限 | 5年 | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 95% | 4 | 4 |  |
| 校企合作满意度 | ≥85% | 96% | 4 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |