|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2020]1956号冰雪特色学校 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区自忠小学 |
| 项目负责人 | 陈宇 | 联系电话 | 66016459-8110 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 让全校学生能够亲身参与冰雪运动，感受冰雪运动的魅力，让零基础的学生了解、掌握一项冰雪运动的基本技能，通过滑冰体验掌握冰上基本动作（站立、踏步、滑行、停止、安全跌倒），让学生更加喜爱冰雪运动，并为参加各项比赛打下基础。 | 已如期完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：活动数量 | 冰雪特色学校项目共涉及10个体验项目。包括模拟冬奥会入场、旱地冰球、模拟滑雪机等。 | 100% | 20 | 20 | 受疫情影响，部分课程暂有调整，不影响预期目标 |
| 质量指标 | 指标1：制度 | 召开全体教师会议，组织教师学习市区文件及学校制定的课后服务实施方案，教师提出合理化建议，完善并通过方案。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：课后活动进度 | 每周1次课后训练，每次1小时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：经费 | 50万元 | 100% | 20 | 20 |  |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 指标1：提升素养 | 我校举办了模拟冬奥会活动，全校学生全部参与活动；组织4-6年级学生去进行滑冰体验；3-6年级开展旱地冰球课程。 | 100% | 30 | 30 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生家长意度 | 学生和家长的满意度在85%以上。 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |