**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2020]1876号市级中小学生实践活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区顺城街第一小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘瑛 | | | | | | 联系电话 | | 66062141 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 67.80 | 67.80 | | | 67.80 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.80 | 67.80 | | | 67.80 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为稳步推进学生参与社会实践活动，将课堂所学理论知识与社会实践相结合，加深对课堂学习内容的理解，培养和锻炼学生的实践能力，团结互助的品质，增加社会责任感，同时也增强了家校携手，共促孩子健康成长。 | | | | | | | 全部按要求完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：课后服务学生覆盖率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：举办活动次数 | | | 》6次 | | 8次 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：方案执行率 | | | 100% | | 90% | 5 | | 4.5 | | 缺少课外活动，改进活动方式，使活动多样化 | |
| 指标2：资金使用合格率 | | | 100% | | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：服务期限 | | | 1学年 | | 1学年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：完成预算时限 | | | 12月10日前 | | 12月9日 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 67.8万元 | | 67.8万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 社会效益  指标 | 指标1：促进学生综合素质提升 | | | 有效提升 | | 良好 | 20 | | 16 | | 缺少课外活动，改进活动方式，使活动多样化 | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提高中小学生的社会适应能能力 | | | 有效提高 | | 良好 | 10 | | 8 | | 活动形式过于单一，对于锻炼和培养学生实践能力方面还需加强 | |
| 指标2： | | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长满意度 | | | 95 | 90 | | 10 | | 8 | | 活动形式过于单一，对于锻炼和培养学生实践能力方面还需加强；做好学生和家长的沟通工作，保障安全的情况下，尽可能提高服务的质量 | |
| 指标2： | | |  |  | |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  | |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 91.5 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指[2020]1875号义务教育日常生均公用经费补助-校园保障经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区顺城街第一小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘学斌 | | | | | 联系电话 | | 66077959 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.32 | 40.32 | | 40.32 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.32 | 40.32 | | 40.32 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为保障校园的安全，聘用保安人员，做好校园内安全保障工作，保障师生安全 、保障教育教学安全环境， 维护校园周边环境创造安全稳定氛围 | | | | | | 全部按要求完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：聘用保安人数 | | | 7人 | 7人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：安全保障率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：服务期限 | | | 1年 | 1年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 40.32万元 | 40.32万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：保障师生安全 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：保障教育教学安全环境维护校园周边环境、创造安全稳定氛围 | | | 高 | 高 | 15 | | 15 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及教职工满意度 | | | 》95% | 98% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |