|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 厂桥小学 |
| 项目负责人 | 王卫民 | 联系电话 | 83222708 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 92.475 | 92.475 | 66.095 | 10 | 71% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 92.475 | 92.475 | 66.095 | — | 71% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为贯彻《中共中央国务院，关于加强未成年人思想道德建设实施纲要》，落实中共中央、国务院关于全面推进素质教育素质教育的精神，进一步，深化课程改革，加强学生爱祖国、爱家乡、会动手、明事理、讲团结，会互助的教育，以全面提高学生的综合素质，特开展活动：学生社会实践；学生观看富有教育意义的电影、话剧；为学生学有所长并掌握一项技能而开展的城宫计划；为配合科技、安全、法制等方面教育而开展的主题性动手操作活动。 | 落实中共中央、国务院关于全面推进素质教育素质教育的精神，进一步，深化课程改革，加强学生爱祖国、爱家乡、会动手、明事理、讲团结，会互助的教育，以全面提高学生的综合素质，特开展活动。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：学生人数、活动次数、课程数 | 学生参加人数1200人，社会实践活动每学期组织一次，城宫计划课程每学期不少于300课时。 | 学生参加人数1200人，社会实践活动组织一次，城宫计划课程每学期不少于300课时。 | 10 | 9 | 受疫情影响实践活动及城宫计划课程略有减少 |
| 质量指标 | 指标1：提供服务达到的标准 | 开展艺术科技体育等课程，开阔学生视野，促进对学生养成教育的落实，全面提升学生综合素养。 | 开展艺术科技体育等课程，开阔学生视野，促进对学生养成教育的落实，全面提升学生综合素养。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：服务时间 | 城宫计划课程开展春季3-6月、秋季9-12月，实践活动开展2次 | 城宫计划课程开展春季3-6月、秋季9-12月，实践活动开展1次 | 10 | 9 | 受疫情影响实践活动秋季学期未开展。 |
| 成本指标 | 指标1：经费 | 收财政拨款92.475万元，分春秋两季支出专项。其中城宫计划课程支出40万元，材料费支出10万元，实践活动支出42.475万元。 | 收财政拨款92.475万元，实际支出66.095万元，分春秋两季支出专项。其中城宫计划课程支出34.63万元，材料费支出9.93万元，实践活动支出21.54万元。 | 15 | 13 | 受疫情影响，部分学生活动未开展，导致专项有结余。 |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1： | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：学生未来发展 | 进一步，深化课程改革，加强学生爱祖国、爱家乡、会动手、明事理、讲团结，会互助的教育，促进对学生养成教育的落实，全面提升学生综合素养。 | 进一步，深化课程改革，加强学生爱祖国、爱家乡、会动手、明事理、讲团结，会互助的教育，促进对学生养成教育的落实，全面提升学生综合素养。 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 指标1：无 | 不涉及 | 不涉及 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续发挥作用期限 | 长期开展，逐年提升，增加多种兴趣。对学生未来发展有促进作用。 | 长期开展，逐年提升，增加多种兴趣。对学生未来发展有促进作用。 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：全体师生 | 满意度100% | 满意度100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | 100 | 93 |  |