|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备类-2021年更新-成套多媒体 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区五路通小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 李文兵 | | | | | 联系电话 | | 18601090598 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 240 | 240 | | 240 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 240 | 240 | | 240 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 依据西城区教委装备中心更新我校主校区成套多媒体设备项目批复，实施主校区成套多媒体设备更新改造，完成主校区30个教学班成套多媒体设备升级，达到学校日常教学需求。我校为主区更新成套多媒体设备，可以有效的满足教师从事教育教学工作的需要，满足教师办公、学生在学校学习生活的需要，从而可以有效的提高学生德育教育的育人环境，改善教室的教学环境，提高我校的硬件办学条件，为学校的稳定发展保驾护航。 | | | | | | 我校主校区教学班中目前30个教学班的电教设备存在严重老化，有些设备多次维修目前已经无法正常使用，这样就严重影响了正常的教育教学效果，这30个班中的多媒体设备配备的仍然是电子白板，且很多教室的投影仪设备损坏，维修价格高昂，有些设备彻底损坏，无法维修，目前教育系统统一使用的多媒体设备配备的是触控一体机，因此更换了30套以交互大屏为主的新型多媒体设备，以满足电教化的需要。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：主校区更新成套多媒体设备数量 | | | 30套 | 30套 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合产品质量要求，设备无故障运行 | | | 符合要求 | 符合要求 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成采购方案制定和前期准备工作、完成政府采购及签订合同、设备到货、安装、试运行、培训、完成项目验收 | | | 6-10月月 | 6-10月月 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：项目预算总控制数 | | | 2400000元 | 2400000元 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：政府采购执行率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高专业设备的使用效益，设备利用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：保障课堂多媒体教学正常进行 | | | 得到保障 | 得到保障 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续优化设备及配套系统安全与管理 | | | 具有可持续性 | 具有可持续性 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生、教职工满意度达到 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |