**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区宏庙小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 高巍 | | | | | 联系电话 | | 66516565 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 129.9 | 129.9 | | 129.9 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 129.9 | 129.9 | | 129.9 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展主题教育活动，教育学生感受中华传统美德，感受国学的经典魅力，激发学生树立爱国志向，培养学生团结合作的集体精神，结合学校教学要求，突出社会大课堂特色，增强学生的学习兴趣和自主获取知识的能力。  为了落实教委关于课后管理服务的文件精神，我校两址同时开设城宫计划课外小组活动。目的在于提升社团水平，丰富学生校内外生活，普及学生相关技能，提高学生各项综合素质。同时，解决家长下午接孩子的后顾之忧。 | | | | | | 全校所有班级开展主题教育活动，教育学生感受中华传统美德，感受国学的经典魅力，激发学生树立爱国志向，培养学生团结合作的集体精神，结合学校教学要求，突出社会大课堂特色，增强学生的学习兴趣和自主获取知识的能力。  为了落实教委关于课后管理服务的文件精神，我校两址同时开设城宫计划课外小组活动。目的在于提升社团水平，丰富学生校内外生活，普及学生相关技能，提高学生各项综合素质。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 国学课程课时 | | | 全学年 | 100% | 7 | | 7 | |  | |
| 城宫计划课时 | | | 全学年 | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 方案执行率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 项目资金使用合规率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 项目考核优秀率 | | | 100% | 98% | 5 | | 4.9 | | 部分项目档案不完善，后期进行补充完善 | |
| 时效指标 | 完成方案申报审批 | | | 1月底前完成 | 1月底前完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 项目活动完成率 | | | 6月底前完成 | 学校覆盖率90% | 3 | | 2.7 | | 受疫情影响，及时调整方案 | |
| 项目活动覆盖率 | | | 12月25日前完成 | 覆盖率100% | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 项目成本控制总额 | | | 129.9万 | 实际支出129.9万 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 促进学生综合素质提升 | | | 有效提升 | 除受疫情影响未完成，导致综合素质提升不足 | 20 | | 18 | | 受疫情影响，科学制定改善合理方案 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 提升小学生的社会适应能力 | | | 有效提高 | 项目考核平均优秀率85% | 10 | | 8.5 | | 受疫情影响，科学制定改善合理方案 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | | | ≧95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| 学生满意度 | | | ≧95% | 98% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.1 | |  | |