|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学区资源中心融合教育师资培训和学生专项训练 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区西单小学 | | | | |
| 项目负责人 | | 尹宝霞 | | | | | 联系电话 | | 13611336758 | | | | |
| 项目资金 （万元）  (10分) | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：学习能力专业评估200人次。  目标2：感觉统合评估4人次。  目标3：感觉统合训练192人次。  目标3：学业训练费100人次。 | | | | | | 目标1：学习能力专业评估200人次。  目标2：感觉统合评估4人次。  目标3：感觉统合训练192人次。  目标3：学业训练费100人次。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标  10 | 指标1：学习能力专业评估 | | | 200人次 | 200人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：感觉统合评估 | | | 4人次 | 4人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：感觉统合训练 | | | 192人次 | 192人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：学业训练 | | | 100人次 | 100人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标  20 | 指标1：学习能力专业评估 | | | 科学准确 | 科学准确 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：感觉统合评估训练 | | | 良好 | 良好 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标3：学业训练 | | | 良好 | 良好 | 6 | | 6 | |  | |
| 时效指标  10 | 指标1：学习能力专业评估 | | | 2021年4月前完成 | 2021年4月前完成 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标2：感觉统合评估训练 | | | 2021年3-6月每周12人次 | 2021年3-6月每周12人次 | 3 | | 3 | |  | |
| 指标3：学业训练 | | | 2021年3-6月每周10人次 | 2021年3-6月每周10人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标  10 | 指标1：学习能力专业评估 | | | 200元/人次 | 200元/人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标2：感觉统合评估 | | | 1000元/人次150元 | 1000元/人次150元 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标3：感觉统合训练 | | | 190元/人次 | 190元/人次 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标4：学业训练 | | | 200元/人次 | 200元/人次 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标  30% | 社会效益  指标  20 | 学生学习动机提升明显 | | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 18 | | 学困生的适应能力需要长时间的训练 | |
| 可持续影响指标10 | 提升学生的社会适应能力 | | | 有效提高 | 学困学生能力提高 | 10 | | 10 | |  | |
| 服务对象满意度指标  10% | 指标1:学生满意度  5分 | 满意 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：家长满意度  5分 | 满意 | | | 满意 | 满意 | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |