| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市西城区中古友谊小学 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邢志伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68517261 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 170.63 | 170.63 |  | 170.63 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 170.63 | 170.63 |  | 170.63 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 推进基础教育综合改革，满足学生全面发展和个性化需求，全面提升学生的综合素质。形成开放、多元、优质的教育环境，促进学生自身德智体美劳全面发展。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标开展并完成项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50% | 数量指标 | 指标1：全体学生参与 |  |  | 2347人 | 2347人 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：质量达标率 |  |  | 100% | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：实践活动完成及时性 |  |  | 本年度内完成 | 本年度已完成 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照项目预算进行，生均每年750元标准，总成本170.63万元。 |  |  | 170.63 | 170.63 | 12.5 |  | 12.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 30% | 经济效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：开展多项课外小组，全面提升学生综合素质。 |  |  | 定性 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：不涉及 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：全面落实双减政策，提供优质课后服务。培养学生德智体美劳全面发展。 |  |  | 定性 | 优 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生及家长对学校实践活动的开展满意度 |  |  | ≥98% | ≥98% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |