|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
|  （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指（2020）1876号市级中小学生实践活动经费 |
| 主管部门 | 西城教委 | 实施单位 | 北京市西城区育民小学 |
| 项目负责人 | 赫颢 | 联系电话 | 13366701188 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 207.075 | 207.075 |  | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 207.075 | 207.075 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为了满足学生发展的需要，保证正常的教育教学秩序，创造良好的育人环境。 | 达到目标并发挥效果。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 京财教育指（2020）1876号市级中小学生实践活动经费 | 达到 指标 | 完成 指标 | 10 | 8 | 因为疫情原因，学生外出实践机会相对不足，待疫情好转，将加大学生外出实践活动次数。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：按照订立的合同及相关教育教学及业务标准落实。 | 达到 指标 | 完成 指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2021年第四季度完成。 | 达到 指标 | 完成 指标 | 10 | 8 | 年初做好中小学生实践活动支出计划，尽量保障适当的支出进度。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：总额2070750元。 | 总额 控制 | 完成 指标 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：为了满足教育教学及学生实践活动的需求，提供良好的育人条件。 | 达到效益要求 | 满足 需求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： 学校开展丰富多彩、不同形式的实践活动教育为社会培养人才，取得良好社会效益。 | 达到效益要求 | 满足 需求 | 10 | 8 | 通过实践活动课程的开发提升，更好的挖掘活动所产生的社会效益。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：符合绿色生态、人文生态要求，适合学生特点。 | 达到效益要求 | 满足 需求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证教育教学发展的连贯性与延展性。 | 达到效益要求 | 满足 需求 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：为广大师生社会实践教育服务。 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 94 |  |