| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 京财教育指【2020】1876号市级中小学生实践活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市西城区阜成门外第一小学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘艳 寒梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13501292525 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 833250 | 833250 |  | 819992 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市教委的工作要求以及西城教委的决策部署，充分落实学生实践活动相关精神。认真组织学生开展有意义的实践活动，积极推进阜外一小学生实践活动迈上新台阶，提升学生核心素养，做好课后服务工作。通过有效的实践活动，开阔学生眼界、提升各方面实践技能，培养学生科学的生活态度、健康的心理、强健的体魄、丰富的兴趣爱好，高雅的审美需求。同时，有效解决家长的后顾之忧，为学生放学后，安排丰富的社团活动，让广大学生有更多的获得感、幸福感。 |  |  |  |  |  | 深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市教委的工作要求以及西城教委的决策部署，充分落实了学生实践活动相关精神。认真组织学生开展多项实践活动，从实处提升学生核心素养，课后服务工作圆满完成。通过有效的实践活动，开阔了学生眼界、提升了各方面实践技能，培养了学生科学的生活态度，丰富了学生的兴趣爱好。同时，有效的解决了家长后顾之忧，为学生放学后，安排了丰富的社团活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50% | 数量指标 | 1.各项活动学生覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2.组织学生实践活动 |  |  | 20次 | 20次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 3.开展课后服务 |  |  | 26周 | 26周 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.方案执行率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.资金使用合规率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1.完成方案申报审批 |  |  | 1月底完成 | 1月底完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 2.各项活动完成率50% |  |  | 6月底完成 | 6月底完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 3.各项活动完成率100% |  |  | 12月25日前完成 | 12月25日前完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本控制总数 |  |  | 833250 | 833250 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 课后服务成本 |  |  | 360000 | 360000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学生实践活动成本 |  |  | 473250 | 473250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 促进学生综合素质提升 |  |  | 有效促进 | 全部活动按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 提升学生生态道德 |  |  | 有效提升 | 全体学生参与绿色活动，问卷平均得分85 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高学生社会适应能力 |  |  | 有效提高 | 项目考核平均优秀率92% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 参与活动学生满意度 |  |  | ≥90% | 满意率92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生家长满意度 |  |  | ≥90% | 满意率95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |