| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年教育教学创新发展结转项目-“年级主题综合实践”课程实践研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西城教委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 进步小学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 田国丽 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68319296 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 940000 | 9400000 |  |  |  | 10 |  | 100 |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 940000 | 9400000 |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完善主题课程类型，以学生和生活为本，挖掘各种资源，将现有教材中交叉、重复的部分进行删减合并，将割裂的部分进行整合，不断完善主题课程类型；深化主题课程操作流程：在专家的指导下有效落实主题课程的操作流程；固化主题课程内容：在专家指导下，依据学校培养目标和学生年龄特点、教材内容，逐步固化年级主题课程内容，形成校本课程体系，并在这个体系下不断完善课程内容，提高课程的科学性、严谨性和实践性；物化主题课程成果：将主题课程实施过程中的教学案例、学生作品集结成册，优秀成果出版发表，在区域内推广。 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50% | 数量指标 | 指标1：举办教师培训不少于20班次，培养学员不少于80人，学生参与项目学习不少于1500人，累计实施主题实践课程不少于6个 |  |  | 100 | 100% | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： 教师参与培训、学生参与课程学习均不少于全体人数的90%，课程案例成果不少于6个 |  |  | 100% | 100% | 16 |  | 16 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：3月和9月完成前期准备，4~6月和10~12月落实项目的实施，7月和1月完成当学期课程实施成果汇报和验收 |  |  | 100% | 100% | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成一份各年级主题活动实践课程教学手册，2022年12月之前完成项目成果集出版物一项 |  |  | 100% | 100% | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在总预算（135万元）内，人均培训成本≤500元/年，学生材料费≤50元/年，学生实践活动费≤200元/年，教师差旅费标准控制在相关标准内，不超出项目支出的10%，人均差旅费控制在5000元内 |  |  | 100% | 100% | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 30% | 经济效益 指标 | 指标1：产生经济价值，促进区域经济增长。 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 建构完善进步小学课程体系，丰富学校课程内涵，拓展学生学习空间，促进学校课程特色发展，为推动基础教育的综合性和实践性探索道路。 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：受益人群以进步小学师生为主，项目持续实施后，将扩大其社会效益，受益人群将以西城区师生为主体。 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 19 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10% | 服务对象满意度指标 | 争取教师、学生和家长对课程满意度在80%以上。 |  |  | 10% | 10% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | 97 |  |  |  |