|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 京财教育指[2020]1875号一般性转移支付因素法-校园保障经费 |
| 主管部门 | 北京市西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市第六幼儿园 |
| 项目负责人 | 王继军 | 联系电话 | 13311566302 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 41.16 | 41.16 | 41.16 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 做好幼儿园封闭管理。进一步加强疫情防控期间幼儿园开学后出入管理，确保校外疫情不进校园、校内疫情不扩散。 创建“平安校园”加强人防基础建设，加大校园安保建设投入，及时发现问题，掌握工作主动，第一时间开展预防，及时化解，防止发生安全事故，维护学校正常的教育教学秩序。 | 能够做好幼儿园封闭管理。疫情常态化下加强出入管理，维护学校正常的教育教学秩序。保证学校人防设施使用需求，确保师生在学校内正常秩序。把好学校安全保卫的第一关。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（10分) | 人员配备 | 7人 | 7人 | 3 | 3 |  |
| 体检合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 培训合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
| 质量指标（15分） | 文明执勤 | 工作时间按规定着装整齐；热情耐心服务，文明礼貌用语；保持值班室内外及工作区域卫生干净整洁 | 能够做到文明执勤 | 5 | 5 |  |
| 工作纪律 | 严格执行工作纪律，不脱岗、不饮酒、不吸烟、不在值班室内做饭；发现安全隐患及时处置并报告；爱护装备装具和公共财产 | 能够遵守工作纪律 | 5 | 5 |  |
| 履行职责 | 严格落实门卫管理制度，对出入校门的外来人员进行登记；对进出物品进行管理，禁止易燃易爆、有毒等危险品进入；维护和防范校园及周边安全；维护校内教学、工作及生活秩序安全；加强巡视巡查，确保校园治安安全 | 能够履行岗位职责 | 5 | 5 |  |
| 时效指标（10分） | 合同签订 | 于上期合同期满前完成续签 | 按期完成合同签订 | 5 | 5 |  |
| 资金支付周期 | 按季度完成 | 按季度完成资金支出 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（15分） | 项目总成本 | 41.16万元 | 41.16万元 | 15 | 15 |  |
| 人均月工资标准 | 0.49万元 | 0.49万元 |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标（15分） | 为幼儿在园生活学习提供安全保障 | 有效保障 | 能够保障师生在园安全 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标（15分） | 促进社会治安安全稳定 | 有效促进 | 能够促进社会治安稳定 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 教职工满意度100% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 家长及邻里满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |