|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机器人教学竞赛设备 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 西城区青少年科技馆 | | | | |
| 项目负责人 | | 牛琦 | | | | | 联系电话 | | 13621253794 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 26万 | 26万 | | 26万 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 26万 | 26万 | | 26万 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 支撑学年度机器人课程开展及竞赛 2. 完成全区机器人教师培训 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：课程与竞赛 | | | 196节课 | 196节 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：教师培训 | | | 4次 | 4次 | 4 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：竞赛数量 | | | 4次 | 6次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：学生培训数量 | | | 400人 | 420人 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：教师培训上半年 | | | 3次 | 3次 | 8 | | 8 | |  | |
| 指标2：竞赛下半年 | | | 2次 | 4次 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：三方比价（最低） | | | 4次 | 4次 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：反复利用率 | | | 12次 | 12次 | 6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：学生数量 | | | 1000人 | 1500人 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2：学校数量 | | | 60所 | 62所 | 10 | | 10 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：建立教练库 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意度问卷 | | | 2次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学校满意度问卷 | | | 2次 | 5次 | 5 | | 5 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |