|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （ 2021年度） |
| 项目名称 | 科技课程套装经费 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会255001 | 实施单位 | 北京市西城区展览路少年宫 |
| 项目负责人 | 华雪 | 联系电话 | 68573119 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1. 用于科技课程日常教学、常规训练
2. 用于乐高小组套材配件的升级
 | 所有套材都用于课堂教学，为乐高小组的学生提供了充足的教学用具。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标60% | 数量指标 | 指标1：用于课程的日常教学 | 学生全年达到2212人次 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1： | 提升学生动手能力，开拓学生科技思维，激发学生探索意识和创造力，激励学生热爱科学的精神 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1： | 一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设172个班次 | 一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设168个班次 | 20 | 16 | 原因：因疫情防控要求，保护学生安全，11月份停课4次。评分说明：完成值除以指标值乘以分值等于得分。 |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | 5.97 | 5.97全部用于套材和配件 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标20% | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  | 学生能够有充足的套材进行学习，能够达到预期的学习效果 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 学生和家长满意度100% | 实际满意度97% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |