|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科技课程套装经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城区教育委员会255001 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区展览路少年宫 | | | | |
| 项目负责人 | | 华雪 | | | | | 联系电话 | | 68573119 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 5.97 | 5.97 | | 5.97 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 5.97 | 5.97 | | 5.97 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 用于科技课程日常教学、常规训练 2. 用于乐高小组套材配件的升级 | | | | | | 所有套材都用于课堂教学，为乐高小组的学生提供了充足的教学用具。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  60% | 数量指标 | 指标1：用于课程的日常教学 | | | 学生全年达到2212人次 | 已完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | | 提升学生动手能力，开拓学生科技思维，激发学生探索意识和创造力，激励学生热爱科学的精神 | 已完成 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | | 一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设172个班次 | 一周6个班，每周共79名学生上课。一年开设168个班次 | 20 | | 16 | | 原因：因疫情防控要求，保护学生安全，11月份停课4次。  评分说明：完成值除以指标值乘以分值等于得分。 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | | 5.97 | 5.97全部用于套材和配件 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  20% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  | 学生能够有充足的套材进行学习，能够达到预期的学习效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | | 学生和家长满意度100% | 实际满意度97% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |