|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 近视眼防控、调查工作经费 |
| 主管部门 | 西城区教委 | 实施单位 | 西城区学校卫生保健所 |
| 项目负责人 | 程广印 | 联系电话 | 88389159 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 97 | 97 | 97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 97 | 97 | 97 | 10 | 100% | 10 |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：为落实八部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》的要求，继续积极开展近视防控工作，目标2：开展全区中小学生近视普查工作；目标3：开展近视眼防控宣传教育和行为干预工作，给学校配齐防控用具，引导学生养成正确握笔姿势和读写姿势 | 目标1：100%完成目标2：100%完成目标3：100%完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：一年级新生发放视力保护架和握笔器 | 2.3万小学一年级新生 | 2.3万小学一年级新生 | 5 | 5 |  |
| 指标2：发放近视防控宣传品、印刷品 | 16万中小学生 | 16万中小学生 | 4 | 4 |  |
| 指标3：学生近视筛查工作 | 16万中小学生 | 16万中小学生 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 指标1：产品质量合格率 | >90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：印刷品质量合格率 | >90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标3：体检质控合格率 | >90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成视力保护架和握笔器的采购和发放 | 10月前 | 9月 | 5 | 5 |  |
| 指标2：完成各种宣传品、印刷品的发放 | 12月前 | 12月 | 4 | 4 |  |
| 指标3：  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：视力保护架、握笔器 | 35万以内 | 35万以内 | 6 | 6 |  |
| 指标2：近视筛查 | 35万以内 | 35万以内 | 5 | 5 |  |
| 指标3：各项防近印刷品、宣传品 | 27万以内 | 27万以内 | 4 | 4 |  |
| 效益指标30% | 经济效益指标 | 指标1：  |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：近视普查 | 及时反馈普查结果给上级领导部门，利于政策制定，反馈给家长，督促学生及早诊治 | 及时反馈普查结果给上级领导部门，利于政策制定，反馈给家长，督促学生及早诊治 | 10 | 10 |  |
| 指标2：近视防控宣传品、印刷品以及健康宣教和行为干预活动 | 提高学生和家长健康知识知晓率，倡导家校健康生活模式 | 提高学生和家长健康知识知晓率，倡导家校健康生活模式 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：落实近视防控各项工作 | 长期工作，发展战略及可持续性十分明显 | 长期工作，发展战略及可持续性十分明显 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：帮助小学一年级新生养成正确握笔姿势和读写姿势，提高学生近视防控知识掌握度和意识 | >90% | 100% | 4 | 4 |  |
| 指标2：提高学生家长近视防控知识掌握度和意识，家校共育 | >90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 指标3：提高学校校医、老师近视防控知识掌握度，有利于学校开展近视防控工作。 | >90% | 100% | 3 | 3 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |