|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 2020年教育教学创新发展结转项目-高校支持中学发展 |
| 主管部门 | 西城区教育委员会 | 实施单位 | 北京市西城区教育科学研究院 |
| 项目负责人 | 何暄 | 联系电话 | 13681209747 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  | 80 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：开展学习工作坊目标2：校内实践和指导目标3：开展学术沙龙活动 | 目标1：已完成目标2：已完成目标3：已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标50% | 数量指标 | 指标1：开展学习工作坊 | 2次 | 2次 | 8 | 8 |  |
| 指标2：校内实践和指导 | 12次 | 15次 | 6 | 6 |  |
| 指标3：开展学术沙龙 | 6次 | 3次 | 6 | 3 | 因疫情及各中学情况导致开展次数不足，剩余三次将在新学期补足。 |
| 质量指标 | 指标1：为每所中学提供论文写作指导 | 6次 | 6次 | 6 | 6 |  |
| 指标2：发表研究成果 | 1篇 | 2篇 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 指标1：1-4月 | 工作坊+日常访校+学术沙龙 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 指标2：5-7月 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 指标3：9-12月 | 已完成 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 指标1：专家咨询费 | 6万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 指标2：工作坊 | 1.98万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 指标3：需求诊断 | 0.5万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 指标4：校本指导 | 3万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 指标5：餐饮费 | 3.52万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 指标6：团队开支 | 25万元 | 支出 | 2 | 2 |  |
| 效益指标30% | 社会效益指标 | 指标1：区域交流，多校分享，区域收益 | 区域交流与推广 | 跨校合作交流 | 5 | 4 |  |
| 指标2：课程资源建设，服务区域学校 | 课程资源库 | 借助平台建立资源库 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：帮助学员教师更快速地获得专业提升 | 教师专业化发展 | 专业化水平提升 | 10 | 9 |  |
| 指标2：帮助学校革新，推进学校改进与提升 | 学校革新与改进 | 学校实现一定变革 | 10 | 9 |  |
| 满意度指标10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：教师对项目培训和指导满意度为90%以上。 | 90% | >90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |