|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 劳技课材料 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 总务处 | | | | 实施单位 | | 学生综合实践活动中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 曹方玲 | | | | 联系电话 | | 66165416 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 55 | 55 | 44.9 | | 10 | | 82% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 55 | 55 | 44.9 | | — | | 82% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成五万人次的劳动技术和通用技术课程 | | | | | 因为疫情不能交叉上课，完成近四万人次 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1： | | 近五万人次 | 四万近人次 | 10 | | 8 | | 疫情停课 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | | 既定质量标准 | 既定质量标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | 一年 | 一年 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | 符合预算标准 | 符合预算标准 | 20 | | 18 | | 疫情减少聚集 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | 人才培养 | 人才培养 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | 社会效益明显 | 社会效益明显 | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | 环保材料 | 环保材料 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | 动手能力养成 | 动手能力养成 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1： | | 五万 | 三万 | 10 | | 9 | | 不正确使用工具受伤 | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 93 | |  | |