|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西城区2021年度新优质校建设提升工程——教考综合评价系统 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 信息化办 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区教育考试中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 郝颖 | | | | | 联系电话 | | 13910122271 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 888.55万 | 289.155万 | | 888.55万（三年支付） | | 10 | | 100 | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 888.55万 | 289.155万 | | 888.55万（三年支付） | | — | | 100 | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过平台建设，提升学校考试组织工作效率，实现过程性学业数据采集与分析，运用数据分析和推荐算法，为学生开展个性化学习，提升教师教学水平，实现学校优化教育资源配置并为家校共育环境提供信息化平台支撑，促进学校教育质量提升。 | | | | | | 为18所学校提供53台高速扫描仪，并部署教考综合评价系统，并对各相关学校进行入校培训及使用支持。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 采购及部署扫描设备 | | | 53台 | 53台 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 部署相关系统 | | | 26套 | 26套 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 进校培训及技术支持 | | | 26次 | 26次 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 采购扫描仪质量合格率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 系统部署完成度 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 招投标 | | | 2-5月 | 6月2日 | 2 | | 1 | | 由于材料准备不充分，修改后科信批文造成一定延后 | |
| 系统部署 | | | 5-8月 | 7-10月 | 3 | | 2 | | 根据各学校时间安排进行部署，相比预计时间有所延长 | |
| 系统培训 | | | 9月 | 9-10月 | 5 | | 4 | | 根据各学校时间安排进行部署，相比预计时间有所延长 | |
|  | 验收工作 | | | 10月 |  | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 本项目总成本控制 | | | 888.55万元 | 888.05万元 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 无 | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 提升学校组织考试工作效率，实现过程性学业数据采集与分析 | | | 实现新优质校提升的目标 | 实现新优质校提升的目标 | 30 | | 28 | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 培训效果满意度 | | | 95%以上 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 系统使用满意度 | | | 95%以上 | 持续收集中 | 5 | | 4 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94 | |  | |