|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 英语听说机考考试工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市西城区教育考试中心 | | | | | 实施单位 | | 北京市西城区教育考试中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 马华、郭郁葱 | | | | | 联系电话 | | 66139852 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 247.24 | 247.24 | |  | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 247.24 | 247.24 | |  | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照全市统一要求完成一次中考英语听说机考演练和两次中考英语听说机考组考，根据考试中心“三重一大”制度要求在支出时报校务委员会审批,顺利完成组考工作。 | | | | | | 我区以对考生负责、对社会负责的高度责任感对待机考工作，严格按照《北京市教育委员会关于中、高考英语听说计算机考试有关事项的通知》（京教函〔2017〕308号）、《北京教育考试院关于印发北京市中、高考“英语听说”计算机考试考务管理规定的通知》（京考考务[2018]3号）文件精神及北京市相关要求进行组考及阅卷工作。2021年西城区两次机考工作科学、公正、准确、规范、有序并顺利完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50% | 数量指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 每年一次 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 每年一次 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3:中考第二次英语听说机考 | | | 每年一次 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 完成11516名考生的机考演练工作 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 完成11516名考生的机考工作 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标3:中考第二次英语听说机考 | | | 完成6206名考生的第二次机考工作 | 100 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 2021年11月中旬进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 2021年12月下旬进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3:中考第二次英语听说机考 | | | 2021年3月下旬进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 按预算指标数进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 按预算指标数进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3:中考第二次英语听说机考 | | | 按预算指标数进行 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标  30% | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 确保辖区内考生及考务工作人员熟悉英语听说机考程序。 | 30 | 30 | |  | |  | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 检测辖区内考生英语听说水平，高级中等学校招生依据之一。 | 30 | 30 | |  | |  | |
| 指标3：中考第二次英语听说机考 | | | 检测辖区内考生英语听说水平，高级中等学校招生依据之一。 | 30 | 30 | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标  10% | 服务对象满意度指标 | 指标1：中考英语听说机考演练 | | | 公平公正、科学规范 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：中考第一次英语听说机考 | | | 公平公正、科学规范 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：中考第二次英语听说机考 | | | 公平公正、科学规范 |  | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |