**附件1**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2021 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 京财教育指【2021】1482号 公用经费补助（直达资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 西城教委 | | | | | 实施单位 | | 北京市回民学校 | | | | |
| 项目负责人 | | 金山 | | | | | 联系电话 | | 13701134873 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | 50 | | 50 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | | 50 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据中央直达专项经费使用要求，将此经费用于保障学生校内学习、生活 | | | | | | 安排两次校内环境全面消杀、检测，让学生、家长及教职工能安心在校学习、工作及生活；为学生购置练习材料，巩固其课堂所学知识。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标（50分） | 数量指标（12分） | 指标1：请专业机构两次进行校园环境卫生消杀，并出具检验报告，校园卫生环境保障覆盖率 | | | 2次 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：为我校初、高中约2300余学生及任课教师购买练习册，学生受益覆盖率 | | | 2300名学生 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标（15分） | 指标1：保障学校2300余名学生校内学习、生活环境，及239位教职员工安心校内工作 | | | 2次 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：为2300余初、高中学生购买练习材料，巩固学习知识。 | | | 2300名学生 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标3：资金的使用安排符合规定。 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标（10分） | 指标1：2021年校园卫生环境保障 | | | 2次 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：2021年秋季学生知识巩固完成情况 | | | 2300名学生 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标（13分） | 指标1：项目成本控制总额：50万元 | | | 50万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：校园环境卫生检测14万元 | | | 14万元 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 指标3：购初、高中学生练习册36万元 | | | 36万元 | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标（34分） | 经济效益  指标（12分） | 指标1：保障师生校内安心工作、学习及生活 | | | 学校疫情、传染病控制及学生考勤统计 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：巩固和强化学生对课堂知识的消化和吸收，提升学习能力 | | | 学生完成情况 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 社会效益  指标（12分） | 指标1：保障师生身心健康 | | | 有效开展教育教学工作 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 指标2：促进学生学业水平的提升 | | | 学生完成情况 | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 可持续影响指标（10分） | 指标1：保障了学校教育教学工作正常开展 | | | 有效开展教育教学工作 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2：学生巩固提升知识掌握能力，为今后的发展打下良好基础 | | | 学生学习考核 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标（6分） | 服务对象满意度指标（6分） | 指标1：实施学校平均满意度 | | | ≥90% | 100% | 6 | | 6 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |